Приложение №3

к договору о развитии

застроенной территории

### ГРАФИК РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ, КОНСТРУКТОРОВ-КРЫМСКАЯ-ПИРОГОВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ  
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ ОТ 21.09.2015 № 724)

| № п.п. | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории (далее - документация по планировке Территории) (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории). Подготовка документации по планировке Территории включает в себя ее разработку, согласование и представление в установленном порядке в Управление главного архитектора городского округа города Воронежа для последующего утверждения в установленном порядке Администрацией. В составе документации по планировке Территории также осуществляется подготовка плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее - План реализации мероприятий по развитию Территории) | Инвестор-застройщик | До 31.01.2016 г. |
|  | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории). | Администрация городского округа город Воронеж | До 30.06.2016 г. |
|  | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: 1) обеспечить переселение граждан из первой очереди расселяемых многоквартирных домов в районе общей застройки: - Жилой дом по ул. Пирогова 44; - Жилой дом по ул. Пирогова 48; - Жилой дом по ул. Пирогова 50; 2) обеспечить переселение граждан расселяемых многоквартирных домов: - Жилой дом по ул. Конструкторов 29/6. | Инвестор-застройщик | В течение 2-х месяцев с даты подписания договора о развитии застроенной территории До 31.08.2017г |
|  | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управлением жилищных отношений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ. | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.08.2018 г. |
|  | Уплата выкупной цены за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача в собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену (по соглашению с собственниками жилых помещений). | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.08.2018 г. (в случае достижения соглашения с собственниками жилых помещений по передаче благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых) |
|  | В случае признания в ходе развития застроенной территории многоквартирных жилых домов аварийными в установленном законом порядке и если собственник жилого помещения в аварийном многоквартирном жилом доме не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа то Инвестор-застройщик уплачивает выкупную цену за изымаемые жилые помещения администрации городского округа город Воронеж | Инвестор-застройщик | По истечению 1 года с момента принятия решения об изъятии, но не позднее 31.08.2018 г. |
|  | Снос (реконструкция) жилых домов, расположенных на Территории: - Жилой дом по ул. Пирогова 44; - Жилой дом по ул. Пирогова 48; - Жилой дом по ул. Пирогова 50; - Жилой дом по ул. Конструкторов 29/6. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2018 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2019. |
|  | Предоставление Инвестору-Застройщику без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. | Администрация городского округа город Воронеж | До 30.06.2019 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 30.06.2020 г. |
|  | Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории. Строительство объектов инфраструктуры уточняется после утверждения проекта планировки | Инвестор-застройщик | До 31.12.2021 г или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2022 г. |
|  | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 7 настоящего Графика развития Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2021 г или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2022 г. |
|  | Осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2022 г или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2023 г. |
|  | Строительство и (или) реконструкция на застроенной территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения застроенной территории, а так же дорог общего пользования в соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной территории. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2022 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2023 г. |

Администрация:

Руководитель управления

строительной политики               					В.Б. Владимиров

(подпись)

М.П.

Инвестор-Застройщик:

________________

(подпись)

М.П.