Приложение № 3

к договору о развитии

застроенной территории

### ГРАФИК РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,

### ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПЕРЕУЛКУ ОТЛИЧНИКОВ

### В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

### (В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

### ОТ 01 ДЕКАБРЯ 2014 Г. № 1903)

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка проекта планировки Территории, включая проект межевания Территории (далее - документация по планировке Территории) (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории). Подготовка документации по планировке Территории включает в себя ее разработку, согласование и представление в установленном порядке в управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронежа для последующего утверждения в установленном порядке администрацией городского округа город Воронеж. В составе документации по планировке Территории также осуществляется подготовка плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, либо снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее - План реализации мероприятий по развитию Территории) | Инвестор-застройщик | До 15.11.2015 г. |
|  | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории) | Администрация городского округа город Воронеж | До 04.06.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | В случае признания в ходе развития застроенной территории многоквартирных жилых домов аварийными в установленном законом порядке, обеспечение принятия решения об изъятии у собственников путем выкупа для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на Территории, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома: -многоквартирные дома по пер. Отличников, 39, 41, 43, 45, 45а | Администрация городского округа город Воронеж | До 04.12.2018 г. |
|  | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: - Жилой дом по пер. Отличников, 39; - Жилой дом по пер. Отличников, 41; - Жилой дом по пер. Отличников, 43; - Жилой дом по пер. Отличников, 45; - Жилой дом по пер. Отличников, 45а | Инвестор-застройщик |  |
|  | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управой района и с управлением жилищных отношений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в многоквартирных домах, снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между инвестором-застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 04.12.2019 г. |
|  | Уплата выкупной цены за жилые помещения в многоквартирных домах, и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, снос которых планируется в ходе развития застроенной территории, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между инвестором-застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 04.12.2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен сносимых жилых помещений с зачетом их стоимости в выкупную цену (по соглашению с собственниками жилых помещений) |  | (в случае достижения соглашения с собственниками жилых помещений по передаче благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых) |
|  | В случае признания в ходе развития застроенной территории многоквартирных жилых домов аварийными в установленном законом порядке и если собственник жилого помещения в аварийном многоквартирном жилом доме не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа то Инвестор-застройщик уплачивает выкупную цену за изымаемые жилые помещения администрации городского округа город Воронеж | Инвестор-застройщик | По истечению 1 года с момента принятия решения об изъятии указанного в пункте 3, но не позднее 04.12.2019 г. |
|  | Снос (реконструкция) жилых домов, расположенных на Территории: - жилой дом по пер. Отличников, 39; - жилой дом по пер. Отличников, 41; - жилой дом по пер. Отличников, 43; - жилой дом по пер. Отличников, 45; - жилой дом по пер. Отличников, 45а | Инвестор-застройщик | До 04.01.2020 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 04.01.2021 г. |
|  | Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории. | Инвестор-застройщик | До 04.01.2022 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Строительство объектов инфраструктуры уточняется после утверждения проекта планировки |  | решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 04.01.2023 г. |
|  | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 6 настоящего Графика развития Территории | Инвестор-застройщик | До 04.01.2022 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 04.01.2023 г. |
|  | Осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории | Инвестор-застройщик | До 04.01.2022 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 04.01.2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Строительство и (или) реконструкция на застроенной территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения застроенной территории, а так же дорог общего пользования в соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной территории | Инвестор-застройщик | До 04.01.2022 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 04.01.2023 г. |

Администрация:

Руководитель управления

строительной политики

администрации городского

округа город Воронеж               					 В.Б. Владимиров

(подпись)

М.П.

Инвестор-Застройщик:

(подпись)

М.П.