## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Экономическое развитие и инновационная экономика" по состоянию на 01.04.2016 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период1 |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. рублей | профинансировано на отчетную дату, тыс. рублей | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | в процессе размещения (указать стадию, тыс. руб.)
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Фролов Анатолий Гаврилович - заместитель руководителя управления - начальник отдела промышленности управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения (с учетом микропредприятий) до 448 ед. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 35,4 %. Увеличение до 23 % удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем количестве обследуемых организаций. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения (с учетом микропредприятий) 501,04 ед. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 33,03 %. Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем количестве обследуемых организаций - 13,3 %. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | отсутствие финансирования из бюджета городского округа город Воронеж
| Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Фролов Анатолий Гаврилович - заместитель руководителя управления - начальник отдела промышленности управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку – 35 ед. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – 30 ед. | Достижение плановых результатов может быть достигнуто при софинансировании средств из областного бюджета. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 1.1. Совершенствование правовой базы для эффективного развития малого и среднего предпринимательства: подготовка предложений по совершенствованию правового поля, затрагивающего деятельность малого и среднего предпринимательства, а также внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты администрации городского округа город Воронеж | Фролов Анатолий Гаврилович - заместитель руководителя управления - начальник отдела промышленности управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Внесение текущих изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1279 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Экономическое развитие и инновационная экономика". Разработка "Положения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)" на 2015 год. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. индивидуальных предпринимателей. Проведение 4-х заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа город Воронеж. | В 2016 году разрабатывается новая редакция муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», предусматривающая увеличение суммы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства до 1 млн. рублей. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 1.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Фролов Анатолий Гаврилович - заместитель руководителя управления - начальник отдела промышленности управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия реализуются при софинансировании муниципальной программы из областного (федерального) бюджета по итогам проведения конкурсного отбора, исходя из коэффициента софинансирования 1:19 и 1:361 соответственно | Достижение результатов возможно при бюджетном финансировании мероприятия. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 1.2.1. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия реализуются при софинансировании муниципальной программы из областного (федерального) бюджета по итогам проведения конкурсного отбора, исходя из коэффициента софинансирования 1:19 и 1:361 соответственно | Мероприятия реализуются при софинансировании муниципальной программы из областного (федерального) бюджета по итогам проведения конкурсного отбора, исходя из коэффициента софинансирования 1:19 и 1:361 соответственно | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 1.2.2. Компенсация части затрат на финансирование проектов по организации производства на незадействованных производственных площадках промышленных предприятий |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | Постановлением администрациигродского округа город Воронеж от 02.10.2015 № 758 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1279" реализация п. 1.2.2. приостановлена. | В связи с дефицитом бюджета городского округа город Воронеж реализация мероприятия приостановлена. | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 1.3. Поддержка и развитие молодежного предпринимательства: реализация образовательных программ (обучающих семинаров, курсов и т.д.) для молодежи, намеренной открыть собственное дело | Фролов Анатолий Гаврилович - заместитель руководителя управления - начальник отдела промышленности управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение не менее 3-х мастер-классов по обучению молодых предпринимателей и круглых столов по публичному обсуждению наиболее важных проблем малого и среднего предпринимательства. Еженедельное проведение «горячих линий» по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в т. ч.: проведение личных и телефонных консультаций, «онлайн» консультаций в сети Интернет. | Достижение плановых результатов возможно при финансировании мероприятия из средств бюджета городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| Подпрограмма 2 «Стимулирование развития инновационной деятельности» | Фролов Анатолий Гаврилович - заместитель руководителя управления - начальник отдела промышленности управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение до 23 % удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем количестве обследуемых организаций. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем количестве обследуемых организаций - 13,3 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с постановлением от 02.04.2015 № 317 в 2015 году финансирование мероприятий программы не предусмотрено.
| 2.1. Формирование и развитие муниципальной системы нормативно-правовой, организационной, информационной, консультационной поддержки инновационной деятельности и развитие инновационной культуры | Фролов Анатолий Гаврилович - заместитель руководителя управления - начальник отдела промышленности управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Оказание информационной, консультационной и методической поддержки субъектам инновационной деятельности в получение финансирования инновационных разработок и проектов на региональном уровне. Ведение реестров: - субъектов инновационной деятельности; - инновационных разработок; - субъектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Консультирование субъектов инновационной деятельности по актуальным вопросам ее ведения, в т.ч.: - проведение личных и телефонных консультаций; - проведение «онлайн» консультаций с сети Интернет. | 25 февраля 2016 года на базе санатория «Дон» состоялось совместное заседание Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области и Совета директоров промышленных предприятий городского округа город Воронеж. На заседании был рассмотрен вопрос оказания мер государственной областной поддержки экспортно-ориентированным промышленным предприятиям города, в том числе внедряющим инновационные импортозамещающие технологии и разработки. В I квартале 2016 года обновлены реестры: субъектов инновационной деятельности и инновационных разработок (62 организации); малых инновационных предприятий, созданных при ВУЗах городского округа (72 организации). | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 2.1.1. Создание нормативно-правовой базы администрации городского округа город Воронеж, регламентирующей их участие в развитии инновационной деятельности на территории городского округа город Воронеж в рамках реализации мероприятий подпрограммы |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 1 квартале 2016 года подготовлены изменения в муниципальной программе, направленные на развитие инновационной деятельности на территории городского округа город Воронеж | В целях создания нормативно-правовой базы, регламентирующей инновационную деятельность на территории городского округа, в I квартале 2016 года подготовлены изменения в муниципальную программу направленные на расширение участия субъектов промышленности в инновационном развитии своей деятельности. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 2.1.2. Формирование и развитие муниципальной системы информационной поддержки субъектов инновационной деятельности в их работе по продвижению инноваций в реальный сектор экономики |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | 03.04.2016 на базе ОАО «НИИПМ» проведено совещание с руководителями ведущих Воронежских предприятий производителей электронной и микроэлектронной техники. Компанией Техностек (г. Санкт-Петербург) была организована презентация продукции, которая может быть использована в электронном и микроэлектронном производстве. 24.04.2016 в технопарке «Содружество» проведено совещание по размещению на производственных мощностях новых резидентов – малых предприятий, разрабатывающих и выпускающих инновационную продукцию. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нет
| 2.1.3. Предоставление на постоянной основе (одним из субъектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, определяемым по результатам конкурсного отбора) консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим в инновационной сфере |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с постановлением от 02.04.2015 № 317 в 2015 году финансирование мероприятий программы не предусмотрено.
| 2.1.4. Организация и проведение (одним из субъектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, определяемым на конкурсной основе) ярмарки бизнес-проектов субъектов инновационной деятельности по организации опытного (мелкосерийного) производства инновационной продукции с привлечением потенциальных инвесторов (инвестиционные компании и фонды, бизнес-ангелы, промышленные предприятия) |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с постановлением от 02.04.2015 № 317 в 2015 году финансирование мероприятий программы не предусмотрено.
| 2.1.5. Организация и проведение (одним из субъектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, определяемым на конкурсной основе) ярмарки инновационной продукции для нужд муниципальных казенных предприятий и бюджетных учреждений |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с постановлением от 02.04.2015 № 317 в 2015 году финансирование мероприятий программы не предусмотрено.
| 2.1.6. Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший рационализатор городского округа город Воронеж» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с постановлением от 02.04.2015 № 317 в 2015 году финансирование мероприятий программы не предусмотрено.
| 2.1.7. Организация и проведение ежегодного конкурса на звание «Лучший изобретатель городского округа город Воронеж» |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Мероприятия реализуются при софинансировании муниципальной программы из областного бюджета | Мероприятия не реализуютсяв связи с острым дефицитом бюджетных средств городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В соответствии с постановлением от 02.04.2015 № 317 в 2015 году финансирование мероприятий программы не предусмотрено.
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
2 при наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Заместитель руководителя А.Г. Фролов
228-37-01

## табл2
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Экономическое развитие и инновационная экономика" по состоянию на 01.04.2016 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Экономическое развитие и инновационная экономика | всего, в том числе: | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 3300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 4400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
в том числе:
Подпрограмма 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
в том числе:
Мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой базы для эффективного развития малого и среднего предпринимательства: подготовка предложений по совершенствованию правового поля, затрагивающего деятельность малого и среднего предпринимательства, а также внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты администрации городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Мероприятие 1.2 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: | всего, в том числе: | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 1.2.1. Содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе: | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 1.2.2. Компенсация части затрат на финансирование проектов по организации производства на незадействованных производственных площадках промышленных предприятий | всего, в том числе: | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Мероприятие 1.3 | Поддержка и развитие молодежного предпринимательства: реализация образовательных программ (обучающих семинаров, курсов и т.д.) для молодежи, намеренной открыть собственное дело | всего, в том числе: | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Подпрограмма 2 | Стимулирование развития инновационной деятельности | всего, в том числе: | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 500,00 | 500,0 | 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 400,00 | 400,0 | 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
в том числе:
Мероприятие 2.1 | Формирование и развитие муниципальной системы нормативно-правовой, организационной, информационной, консультационной поддержки инновационной деятельности и развитие инновационной культуры | всего, в том числе: | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2.1.1. Создание нормативно-правовой базы администрации городского округа город Воронеж, регламентирующей их участие в развитии инновационной деятельности на территории городского округа город Воронеж в рамках реализации мероприятий подпрограммы | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2.1.2. Формирование и развитие муниципальной системы информационной поддержки субъектов инновационной деятельности в их работе по продвижению инноваций в реальный сектор экономики | всего, в том числе: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2.1.3. Предоставление на постоянной основе (одним из субъектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, определяемым по результатам конкурсного отбора) консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим в инновационной сфере | всего, в том числе: | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2.1.4. Организация и проведение (одним из субъектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, определяемым на конкурсной основе) ярмарки бизнес - проектов субъектов инновационной деятельности) по орга-низации опытного (мелкосерийного) производства инновационной продукции с привлечением потенциальных инвесторов (инвестиционные компании и фонды, бизнес-ангелы, а также промышленные предприятия) | всего, в том числе: | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2.1.5. Организация и проведение (одним из субъектов инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, определяемым на конкурсной основе) ярмарки инновационной продукции для нужд муниципальных казенных предприятий и бюджетных учреждений | всего, в том числе: | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2.1.6. Организация и проведение ежегодного конкурса на звание: «Лучший рационализатор городского округа город Воронеж» | всего, в том числе: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 2.1.7. Организация и проведение ежегодного конкурса на звание: «Лучший изобретатель городского округа город Воронеж» | всего, в том числе: | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | бюджет городского округа | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1 расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
Заместитель руководителя А.Г. Фролов
228-33-15

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Экономическое развитие и инновационная экономика" по состоянию на 01.04.2016 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения (с учетом микропредприятий) | ед. | 501.04 | 448 | - | - | По состоянию на 15.04.2016 статистические данные отсутствуют
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | % | 34.7 | 35,4 | - | - | По состоянию на 15.04.2016 статистические данные отсутствуют
3 | Удельный вес организаций, осуществ-ляющих инновационную деятельность в общем количестве обследуемых организаций | % | 13.3 | 23,0 | - | - | По состоянию на 15.04.2016 статистические данные отсутствуют
ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | ед. | 50 | 35 | - | - | Отсутствие финансирования на период I квартала 2016 года
1.2. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 80 | 30 | - | - | Отсутствие финансирования на период I квартала 2016 года
ПОДПРОГРАММА 2 «СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2.1. | Удельный вес организаций, осуществ-ляющих инновационную деятельность в общем количестве обследуемых организаций | % | 13,3 | 23,0 | - | - | По состоянию на 15.04.2016 статистические данные отсутствуют
1 в графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Заместитель руководителя А.Г. Фролов
228-37-01