Приложение № 3

к договору о развитии

застроенной территории

### ГРАФИК РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,

### ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ СЕРОВА – ЛЕНИНГРАДСКАЯ - БРУСИЛОВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ

### (В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

### ОТ 09 СЕНТЯБРЯ 2014 Г. № 1099)

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовка проекта планировки территории Микрорайона № 33 (территория, ограниченная улицами Брусилова-Ленинский проспект-Порт-Артурская-пер.Репина) (далее – Территория) включая проект межевания Территории (далее - документация по планировке Территории) (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории). Подготовка документации по планировке Территории включает в себя ее разработку, согласование и представление в установленном порядке в управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронежа для последующего утверждения в установленном порядке администрацией городского округа город Воронеж. В составе документации по планировке Территории также осуществляется подготовка плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, либо снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее - План реализации мероприятий по развитию Территории) | Инвестор-застройщик | До 30.06.2017 г. |
|  | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории) | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.10.2017 г. |
|  | Расселение многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законом порядке, и средства на расселение которых предусмотрены в муниципальной программе по переселению из аварийного жилищного фонда: -многоквартирные дома по ул. Ленинградская, 24, 26, 30; -многоквартирный дом по Ленинскому пр-ту, 104/3. | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.12.2017 г. |
|  | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: |  |  |  |
|  | 1) обеспечить переселение граждан из первой очереди расселяемых многоквартирных домов в районе общей застройки в радиусе 3,5 км: - жилой дом по ул. Ленинградская, 20а; - жилой дом по ул. Ленинградская, 20б; - жилой дом по ул. Ленинградская, 22а; - жилой дом по ул. Ленинградская, 22б; - жилой дом по ул. Ленинградская, 20; - жилой дом по ул. Ленинградская, 22; | Инвестор-застройщик | До 30.04.2017 г. |  |
|  | 2) обеспечить переселение граждан расселяемых многоквартирных домов: - жилой дом по ул. Ленинградская, 28; - жилой дом по ул. Ленинградская, 28а; - жилой дом по ул. Ленинградская, 30а. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2017 г. |  |
| 4.1. | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управой района и с управлением жилищных отношений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в многоквартирных домах, снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между инвестором-застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2018 г. |
| 4.2 | Уплата возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений) | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2018 г. |
| 4.3 | Уплата возмещения Администрации за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа. | Инвестор-застройщик | В срок не позднее 6 месяцев по истечению 1 года с момента принятия решения об изъятии |
|  | Снос (реконструкция) жилых домов, расположенных на Территории: - жилой дом по ул. Ленинградская, 20; - жилой дом по ул. Ленинградская, 20а; - жилой дом по ул. Ленинградская, 20б; - жилой дом по ул. Ленинградская, 22; - жилой дом по ул. Ленинградская, 22а; - жилой дом по ул. Ленинградская, 22б; - жилой дом по ул. Ленинградская, 24; - жилой дом по ул. Ленинградская, 26; - жилой дом по ул. Ленинградская, 28; - жилой дом по ул.Ленинградская, 28а; - жилой дом по ул.Ленинградская, 30; - жилой дом по ул.Ленинградская, 30; - жилой дом по Ленинскому пр-ту, 104/3. | Инвестор-застройщик | До 01.06.2019 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2020 г. |
|  | Предоставление Инвестору-Застройщику без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.12.2019 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2020 г. |
|  | Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории. Строительство объектов инфраструктуры уточняется после утверждения проекта планировки | Инвестор-застройщик | До 31.12.2021 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2022 г. |
|  | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 7 настоящего Графика развития Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2021 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2022 г. |
|  | Осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2023 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2024 г. |
|  | Строительство и (или) реконструкция на застроенной территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения застроенной территории, а так же дорог общего пользования в соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2023 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа до 31.12.2024 г. |

Администрация:

Руководитель управления

строительной политики

администрации городского

округа город Воронеж               					 В.Б. Владимиров

(подпись)

М.П.

Инвестор-Застройщик:

М.П.			                         (подпись)