Приложение №3

к договору о развитии

застроенной территории

### ГРАФИК РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА, ОГРАНИЧЕННОГО ПЕРЕУЛКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ – УЛИЦЕЙ ЕЛЕЦКАЯ

### В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ  
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ ОТ 02.03.2015 № 176)

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории: проекта планировки Территории, и проекта межевания Территории (далее – документация по планировке Территории) (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории). Подготовка документации по планировке Территории включает в себя разработку проекта планировки и проекта межевания, согласование и представление в установленном порядке в Управление главного архитектора городского округа города Воронежа для последующего утверждения в установленном порядке Администрацией. Подготовка плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее – План реализации мероприятий по развитию Территории) | Инвестор-застройщик | До 30.11.2016 г. |
| 2. | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории) | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.05.2017 г. |
| 3. | Обеспечение принятия в установленном порядке решения об изъятии у собственников путем выкупа для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на Территории, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома (в случае необходимости): - Жилой дом пер. Политехнический, 8; - Жилой дом по ул. Елецкая, 3. | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.07.2019 г. |
| 4. | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: 1) уплатить возмещение за расселенные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, в аварийном многоквартирном доме № 8 по пер. Политехнический в размере - 13 349 353,0 руб. (тринадцать миллионов триста сорок девять тысяч триста пятьдесят три рубля), определенном в соответствии с отчетом об оценке № 03/03/16-01 от 18.03.2016. 2) обеспечить переселение граждан из аварийных многоквартирных домов: - пер. Политехнический, 8; - ул. Елецкая, 3 в «Стартовый дом», либо по соглашению с собственниками жилых помещений в район общей застройки с расселяемыми домами. 3) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов: - Жилой дом по ул. Елецкая, 1; - Жилой дом по ул. Карпинского, 26. 4) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов: - Жилой дом по ул. Елецкая, 5; - Жилой дом по ул. Лидии Рябцевой,49; - Жилой дом по ул. Карпинского, 22; - Жилой дом по ул. Карпинского, 24. | Инвестор-застройщик | До 01.05.2019 г. До 01.05.2019 г. До 31.12.2021 г. До 31.12.2022 г. |
| 4.1 | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управлением жилищных отношений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ. | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2019 г. |
| 4.2 | Уплата возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений) в сумме: 16 052 112 рублей (цифрами) шестнадцать миллионов пятьдесят две тысячи сто двенадцать рублей (прописью) | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2019 г. |
| 4.3 | Уплата возмещения Администрации за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа. | Инвестор-застройщик | По истечению 1 года с момента принятия решения об изъятии, но не позднее 31.12.2020 г. |
| 5. | Снос жилых домов, расположенных на Территории: - Жилой дом пер. Политехнический, 4; - Жилой дом пер. Политехнический, 8; - Жилой дом по ул. Елецкая, 1; - Жилой дом по ул. Елецкая, 3; - Жилой дом по ул. Елецкая, 5; - Жилой дом по ул. Карпинского, 22; - Жилой дом по ул. Карпинского, 24; - Жилой дом по ул. Карпинского, 26; - Жилой дом по ул. Лидии Рябцевой,49. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2022 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа до 31.12.2023 г. |
| 6. | Предоставление Инвестору-Застройщику без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.12.2022 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа до 31.12.2023 г. |
| 7. | Строительство и (или) реконструкция объектов инженерной, коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории. Полный перечень объектов инфраструктуры уточняется после утверждения проекта планировки | Инвестор-застройщик | До 30.06.2025 г. |
| 8. | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 7 настоящего Графика развития Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2025 г. |
| 9. | Осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2025 г. |
| 10. | Строительство и (или) реконструкция на застроенной территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения застроенной территории, а так же дорог общего пользования в соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной территории. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2025 г. |

Администрация:

Руководитель управления

строительной политики               					В.Б. Владимиров

(подпись)

М.П.

Инвестор-Застройщик:

________________

(подпись)

М.П.