## План на 2017
УТВЕРЖДАЮ Руководитель управления ЖКХ «29» июня 2017 г. ______________ С.А. Петрин
План реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" на 2017 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации г.о.г. Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета г.о.г. Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в текущем финансовом году | КБК (бюджет городского округа город Воронеж) | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на текущий финансовый год, тыс.рублей |  |  |  | Было на 20.01.2016
|  |  | начала реализации меропри-ятия в текущем финансовом году | окончания реализации мероприя-тия в текущем финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 8
1. | Муниципальная программа "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" | х | х | х |  |  | 212354.45 |  |  |  | #REF!
в том числе:
| за счет средств федерального бюджета | [5 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 212354.45 |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма 1 Чистая вода | Управление строительной политики администрации г.о.г Воронеж (Пешков В.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 17084 |  |  |  | 14491
| в том числе: | [5 empty] | 0
за счет средств федерального бюджета
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 17084 |  |  |  | 14491
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. Проектирование и строительство сетей и сооружений водоснабжения: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 14491
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. Проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений водоотведения |  | 07.06.2017 | 31.12.2017 | Канализационные сети: - выполнить врезку; - самотечные сети – 510м. - устройство наружных сетей электроснабжения – 635м. Канализационная насосная станция: - завершить внутренние отделочные работы, выполнить комплектацию и монтаж технологического оборудования, установка резервоного источника электроснабжения | 977 0505 0610084000 400 | 17084 |  |  |  | 0
| ул. Гастелло, Бунакова, Дуговой, пер. в г. Воронеже | [5 empty] | 17084
1.2. | Подпрограмма 2. "Благоустройство дворовых территорий" | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управы районов городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 12372 |  |  |  | #REF!
| в том числе: | [5 empty] | 0
за счет средств федерального бюджета
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 12372 |  |  |  | 0
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий многоквартирных домов: | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | [5 empty] | работы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж
2
3
4
5
6 | [5 empty] | работы за счет средств областного бюджета
7
8
9
10
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по установке отдельных элементов благоустройства на городских территориях: | Руководители управ районов городского округа город Воронеж |  |  | Установка отдельных элементов благоустройства на 70 городских территориях (поставка и установка оборудования для детских игровых и спортивных площадок, изготовление и монтаж ограждения, ремонт асфальтобетонного покрытия и т.д.) | 0503 0620081540 200 0503 0620020540 200 | 12372 |  |  |  | #REF!
| Железнодорожный район | Управа Железнодорожного района (Беляев Л.И. - руководитель управы) | 2017-06-01 | 2017-12-31 |  |  | 2640
1 | ул. Генерала Лохматикова 45 (Краснолесный)
2 | ул. 19 Стрелковой Дивизии 1
3 | ул. Богатырская 34а
4 | ул. Минская 63а
5 | ул. Минская 67
6 | пер. Санаторный 4
7 | ул. Колхозный путь 110
8 | ул. Паровозная 62
9 | ул. 50 лет Советской власти 163
10 | ул. Конституции 35
11 | ул. Шехерева
12 | ул. Пархоменко 1
13 | ул. Остужева, 1а
14 | ул. Остужева, 3а
15 | ул.Остужева, 50
16 | ул. Остужева, 32а
17 | ул. 25 Января,34
| Коминтерновский район | Управа Коминтерновского района (Медведев А.В. - руководитель управы) | 2017-05-29 | 2017-12-31 |  |  | 1780
19 | Московский проспект,137
20 | ул. 60 Армии,29
21 | ул. Княжеская,59
22 | ул. Лизюкова,105
23 | ул. Беговая,128
24 | ул. Владимира Невского,40
25 | ул. Беговая,130
26 | ул. 60 Армии,29
27 | ул. Мордасовой,5
28 | ул. 9 Января,284
29 | ул. 9 Января,294
30 | ул. Мордасовой,7
31 | Бульвар Победы,д.1
| Левобережный район | Управа Левобережного района (Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы) | 2017-05-29 | 2017-12-31 |  |  | 1213
32 | ул. Туполева, д. 13Б
33 | ул. Баррикадная, д. 9
34 | ул. Иркутская, д. 1
35 | пер. Поленова, д. 26
36 | Ленинский проспект, д. 7/4
37 | ул. Героев Стратосферы, д. 15
38 | ул. Новосибирская, д. 34
39 | ул. Ростовская, д. 46/8
40 | ул. Ростовская, д. 46/7
41 | ул. Костромская, д. 9
42 | Ленинский проспект, д. 22/2
43 | ул. Волго-Донская, д. 42
44 | ул. Сафронова, д. 35
45 | Ленинский проспект,, д. 9
46 | Ленинский проспект, д. 10
47 | Пересечение ул. Танеева и ул. Заслонова
| Ленинский район |  | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  | 3012
| Ленинский район | Управа Ленинского района (Корчевников С.В. - руководитель управы) | [5 empty] | 1220 | 491.4
11 | пересечение ул. Ульяновская и ул. Чапаева
48 | ул. Кропоткина, 2
49 | ул. Кропоткина, 2
50 | ул. Кропоткина, 2 (от д. 2 до МДОУ СОШ № 103)
51 | ул. Кропоткина, 2
52 | сквер им. Калашникова, ул. 20-летия Октября, 22с
53 | ул. 20-летия Октября, 61, 65 - ул. Челюскинцев, 80, 82
54 | ул. Мало-Красноармейская, 13, 31
55 | ул. Челюскинцев, 86
56 | ул. Моисеева, 47
57 | ул. Революции 1905 г., 23
58 | ул. Революции 1905 г., 25
59 | ул. Бакунина, 6
60 | ул. Пограничная, 1
61 | спортивная площадка между МБОУ СОШ № 48 и домом № 57 по ул. III Интернационала
62 | спортивная площадка между МБОУ СОШ № 48 и домом № 57 по ул. III Интернационала
63 | ул. Моисеева, 67
64 | ул. 20-летия Октября, 105/3
65 | ул. Плехановская, 41
66 | ул. Куколкина, 33
67 | ул. Куцыгина, 21
68 | ул. Куцыгина, 18 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| Советский район | Управа Советского района (Аристов И.П. - руководитель управы) | 2017-04-01 | 2017-12-31 |  |  | 3727
Советский район
1 | ул. 232 Стрелковой Дивизии, д.31 | [6 empty] | 1548
2 | Бульвар Фестивальный, д. 23а
69 | пр-кт Патриотов, 61
70 | Лесопарк "Оптимистов"
71 | пр-кт Патриотов, 32
72 | ул. Юлиса Янониса, 11
73 | ул. Арбатская от 42
74 | ул. Южно-Моравская, 22
75 | ул. Южно-Моравская, 44
76 | Сквер имени Молодогвардейцев
1.3. | Подпрограмма 3 "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" | Управление жилищно-коммунального хозяйства (Петрин С.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 0
| в том числе: | [5 empty] | 0
за счет средств федерального бюджета
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счёт средств бюджета, в том числе: |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Проведение капитального ремонта общего имущества 18 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2016-2017 годы (замена 85 лифтов). Денежные средства в сумме 18960,19 тыс. руб. направлены в Фонд капитального ремонта МКД ВО (платежное поручение от 26.12.2016 №433391). Срок выполнения СМР согласно договору от 07.10.2016 №3/СМР/л с 07.11.2016 по 31.09.2017. |  | 0
1 | пр-кт. Патриотов, д. 30 | [5 empty] | 0
2 | пр-кт. Патриотов, д. 38
3 | ул. 25 Января, д. 70
4 | ул. Артамонова, д. 22
5 | ул. Героев Сибиряков, д. 46
6 | ул. Киселева, д. 17
7 | ул. Космонавта Комарова, д. 13
8 | ул. Космонавта Комарова, д. 4
9 | ул. Краснозвездная, д. 36
10 | ул. Куцыгина, д. 6
11 | ул. Любы Шевцовой, д. 21
12 | ул. Моисеева, д. 25
13 | ул. Молодогвардейцев, д. 7
14 | ул. Олеко Дундича, д. 7
15 | ул. Остужева, д. 5 А
16 | ул. Путиловская, д. 11
17 | ул. Путиловская, д. 5
18 | ул. Южно-Моравская, д. 8
1.5. | Основное мероприятие 1 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений" | Управление жилищно-коммунального хозяйства (Петрин С.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 38990 |  |  |  | 60000
в том числе:
| за счет средств федерального бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 38990 |  |  |  | 60000
| Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  | Проведение капитального ремонта по отдельным видам работ 13-ти многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | 974 0501 06600281490 200 | 38990 |  |  |  | 60000
1 | ул. Машиностроителей, 26а |  | 2017-01-01 | 31.12.2017 |  |  | 38990
2 | ул. Героев Стратосферы, 13
3 | ул. Южно-Моравская, 21
4 | ул. Писарева, 7а
5 | ул. Героев Стратосферы, 14
6 | ул. 20-летия Октября, 101
7 | ул. Переверкина, 17
8 | ул. Карла Маркса, 92а
9 | ул. Карла Маркса, 48 литер Б
10 | ул. Пятницкого, 69
11 | ул. Шендрикова, 5
12 | ул. Депутатская, 8
В т.ч. кредиторская задолженность 2015 г.
13 | ул. Фридриха Энгельса, 13
1.6. | Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | Управление жилищно-коммунального хозяйства (Петрин С.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 115062 |  |  |  | 96544
в том числе:
| за счет средств федерального бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 115062 |  |  |  | 96544
1.6.1. | Мероприятие 1.1. Проектирование строительства блочно-модульных котельных в т.числе: |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Выполение проектных и предпроектных работ на строительство 2-х объектов теплоснабжения для 9 жилых домов | 974 0505 0600184000 400 | 2200
1 | ул. Дружинников, 26 | [5 empty] | 700
2 | ул. Землячки, 43, 31а, 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а | [5 empty] | 1500
1.6.2. | Мероприятие 1.2. Строительство блочно-модульных котельных | [5 empty] | 0
2
3
4
1.6.3. | Мероприятие 1.3. Реконструкция котельных
1.6.4. | Мероприятие 1.4. Переключение потребителей от встроенных подвальных котельных на гарантированные теплоисточники
1.6.5. | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт тепловых сетей
1.6.6. | Мероприятие 1.6. Строительство тепловых и водопроводных сетей (в т.ч. проектирование), в т.ч.: |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Восстановление благоустройства территори по 1-му объекту: пр.-т Дачный, 154 . Переключение на вновь построенные сети холодного водоснабжения и водоотведения 3-х объектов по ул. Солнечной, 23, 27 и ул. Пирогова, 29. Переключение на вновь построенные сети теплоснабжения 1-го объекта по ул. Пирогова, 29. Выполнение проектных на реконструкцию и строительство тепловых сетей, тепловых пунктов, сетей горячего водоснабжения по ул. Волгоградская, Туполева, Баррикадная (количество объектов будет уточнено при проектировании). Выполнение проектных работ по переключению на вновь построенные сети горячего водоснабжения 5-ти объектов по ул. 45 Стрелковой дивизии. | 974 0505 0600184000 400 | 9300
1 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, 265, 267, 269, 271
2 | проспект Дачный, 154
3 | ул. Солнечная, 23, 27
4 | ул. Пирогова, 29
5 | ул. Волгоградская, Туполева, Баррикадная
|  |  | 01.04.2017 | 31.12.2017
1.6.7. | Мероприятие 1.7. Выполнение работ по восстановлению системы горячего водоснабжения до жилых домов
1.6.8. | Мероприятие 1.8. Проектирование реконструкции системы водоснабжения и водоотведения
1.6.9. | Мероприятие 1.9. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения
1.6.10. | Мероприятие 1.10. Реконструкция электрических кабелей
1.6.11. | Мероприятие 1.11. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ГорДЕЗ ЖКХ" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий | 974 0501 0600100590 100 974 0501 0600100590 200 974 0501 0600100590 800 | 36237 |  |  |  | 37544
1.6.12. | Мероприятие 1.12. Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Гордская аварийно-ремонтная служба" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий | 974 0505 0600100590 100 974 0505 0600100590 200 974 0505 0600100590 800 | 59276 |  |  |  | 54000
1.6.13. | Мероприятие 1.13. Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях на 130 объектах | 974 0505 0600181480 200 | 1049 |  |  |  | 5000
1.6.14. | Мероприятие 1.14. Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, в т.ч.: актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж | 974 0505 0600180200 200 | 7000
1.7. | Основное мероприятие 4 "Текущее содержание общественных туалетов" | Управление дорожного хозяйства (Котов О.В. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 2893 |  |  |  | 5000
в том числе:
| за счет средств федерального бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 2893 |  |  |  | 5000
1.7.1. | Мероприятие 1.7.1. Текущее содержание муниципальных стационарных общественных туалетов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 5 стационарных общественных туалетов | 976 0503 0600480200 200 | 2893 |  |  |  | 5000
1 | ул. Писателя Маршака (у ТЦ "Лента") |  |  |  | Повышение уровня и качества жизни населения, улучшение эстетического и экологического состояния территории городского округа
2 | ул. Генерала Лизюкова (у кинотеатра "Мир")
3 | ул. Кольцовская, 66
4 | ул. 25 Октября, 45
5 | ул. Платонова, 18
| В т.ч. кредиторская задолженность 2016 г. |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Погашение кредиторской задолженности |  | 85.69
1.8. | Основное мероприятие 5 "Текущее содержание кладбищ" | Управление дорожного хозяйства (Котов О.В. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 25951 |  |  |  | 17425
в том числе:
| за счет средств федерального бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 25951 |  |  |  | 17425
1.8.1. | Мероприятие 1.8.1. Текущее содержание городских кладбищ (в т.ч. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений-МКУ "Администрация городских кладбищ") |  | 2017-01-01 | 31.12.2017 | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 21 городских кладбищ. Выдача разрешений на захоронение на городских кладбищах (8500 ед.). Качественное предоставление услуг населению. | 976 0505 0600100590 100 976 0505 0600100590 200 976 0505 0600100590 800 | 25951 |  |  |  | 17425
| В т.ч. кредиторская задолженность 2016 г. |  |  |  | Погашение кредиторской задолженности
1.9. | Основное мероприятие 6 "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году" | Управы районов городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 2.45
| в том числе: | [5 empty] | 0
за счет средств федерального бюджета
| за счет средств областного бюджета | [5 empty] | 0
| за счет средств бюджета городского округа | [5 empty] | 2.45
1.9.1 | Мероприятие 1.9.1. Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж |  |  |  | Проведение капитального ремонта на 125 дворовых территориях (ремонт проезжей части, ремонт и устройство тротуаров, устройство парковочных карманов, установка скамеек, урн, детского игрового и спортивного оборудования, установка ограждения, полсадка кустарников). | 0503 06006L5550 200 | 2.45
| Железнодорожный район | Управа Железнодорожного района (Беляев Л.И. - руководитель управы) | 14.04.2017 | 31.12.2017 |  | 928 0503 06006L5550 200 | 0.35
1 | ул. 25 Января, 2а
2 | ул. 25 Января, 8а
3 | ул. 25 Января, 10
4 | ул. 25 Января, 24
5 | ул. 25 Января, 32а
6 | ул. 25 Января, 48
7 | ул. 25 Января, 70
8 | ул. З. Космодемьянской, 9
9 | ул. З. Космодемьянской, 11
10 | Ленинский проспект, 125
11 | Ленинский проспект, 136
12 | Ленинский проспект, 147
13 | Ленинский проспект, 149
14 | Ленинский проспект, 173/1
15 | Ленинский проспект, 173/2
16 | Ленинский проспект, 185
17 | Ленинский проспект, 223
18 | ул. Остужева, 46
19 | ул. Остужева, 48
20 | ул. Остужева, 50
| Коминтерновский район | Управа Коминтерновского района (Медведев А.В. - руководитель управы) | 13.04.2017 | 31.12.2017 |  | 929 0503 06006L5550 200 | 0.48
21 | ул.60 лет ВЛКСМ, 9
22 | ул.Беговая,2/3
23 | ул.Вл. Невского,3
24 | ул.Вл. Невского,7
25 | ул.Вл.Невского, 9
26 | ул.Вл.Невского, 9А
27 | ул.Вл.Невского,31
28 | ул.Вл.Невского,55А
29 | ул.Вл.Невского,63
30 | ул. Генерала Лизюкова,75
31 | ул. Генерала Лизюкова,77
32 | ул. Генерала Лизюкова,79
33 | ул. Генерала Лизюкова,103
34 | ул.Хользунова, 110
35 | ул.Хользунова, 110В
36 | ул.Хользунова, 112
37 | ул.Хользунова, 112В
38 | ул.Хользунова, 114
39 | ул.Хользунова, 116
40 | ул.Хользунова, 118
| Левобережный район | Управа Левобережного района (Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы) | 2017-04-10 | 31.12.2017 |  | 930 0503 06006L5550 200 | 0.44
41 | ул. Брусилова, 3
42 | ул. Волгоградская, 5
43 | ул. Волго-Донская, 28
44 | ул. Волго-Донская, 30
45 | ул. Волго-Донская, 32
46 | ул. Волго-Донская, 34
47 | ул. Волго-Донская, 36
48 | ул. Волго-Донская,40
49 | н.п. Гидроузел 1
50 | н.п. Гидроузел 2
51 | ул. Г.Стратосферы, 2
52 | ул. Г.Стратосферы, 11
53 | ул. Г. Стратосферы, 18
54 | ул. Димитрова, 130
55 | ул. Ленинградская, 59/7
56 | Ленинский проспект,7/2
57 | Ленинский проспект, 94/4
58 | Ленинский проспект 108
59 | ул. Циолковского, 123
60 | ул. Меркулова, 4
61 | ул. Меркулова, 4/1
62 | ул. Менделеева, 12
63 | ул. Небольсина, 11
64 | ул. Новосибирская, 61
| Ленинский район | Управа Ленинского района (Корчевников С.В. - руководитель управы) | 2017-04-14 | 31.12.2017 |  | 931 0503 06006L5550 200 | 0.41
65 | ул. 20-летия Октября, 36
66 | ул. 20-летия Октября, 40а
67 | ул. 121 Стрелковой Дивизии, 2
68 | ул. 121 Стрелковой Дивизии, 2а
69 | ул. 121 Стрелковой Дивизии, 16
70 | ул. 121 Стрелковой Дивизии, 18
71 | ул. 121 Стрелковой Дивизии, 58
72 | ул. Журналистов, 38
73 | ул. Краснознаменная, 15
74 | ул. Краснознаменная, 77
75 | ул. Краснознаменная, 133
76 | ул. Кривошеина, 23
77 | ул. Кольцовская, 47
78 | ул. Куколкина, 1
79 | ул. Куколкина, 24
80 | ул. Куколкина, 31
81 | ул. Летчика Колесниченко, 51
82 | ул. Летчика Колесниченко, 55
83 | ул. Матросова, 37
84 | ул. Никитинская, 36
85 | ул. Никитинская, 38а
86 | ул. Свободы, 10
87 | ул. Чапаева, 132
88 | ул. Челюскинцев, 149
| Советский район | Управа Советского района (Аристов И.П. - руководитель управы) | 2017-04-14 | 31.12.2017 |  | 932 0503 06006L5550 200 | 0.42
89 | ул. 9 Января, 87
90 | Б. Пионеров,1
91 | Б. Пионеров, 3
92 | Б. Пионеров, 15
93 | Б. Пионеров, 19а
94 | ул. Г. Сибиряков, 3
95 | ул. Г. Сибиряков ,31, корп.1
96 | ул. Г. Сибиряков, 31, корп.2
97 | ул. Г. Сибиряков,54
98 | ул. Защитников родины, 8
99 | ул. Комарова,12
100 | ул. Космонавтов,18
101 | ул. Космонавтов,62
102 | ул. Кривошеина,68
103 | ул. Курчатова, 18
104 | ул. Молодогвардейцев,16
105 | ул. О. Дундича,7
106 | ул. Перхоровича, 3
107 | ул. Перхоровича, 5
108 | ул. Пеше-Стрелецкая,79а
109 | ул. Тепличная, 2
110 | ул. Тепличная, 2а
111 | ул. Тепличная, 2б
112 | ул. Тепличная, 2в
113 | ул. Тепличная, 4
114 | ул. Ю. Моравская, 4
115 | ул. Ю. Моравская, 6
116 | ул. Ю. Моравская, 38
| Центральный район | Управа Центрального района (Попов А.А. - руководитель управы) | 2017-04-14 | 31.12.2017 |  | 933 0503 06006L5550 200 | 0.35
117 | ул. Батуринская, 39
118 | ул. Березовая Роща, 22
119 | ул. Березовая Роща, 64
120 | ул. Войкова, 8
121 | ул. Володарского, 64
122 | Детский пер., 24
123 | ул. Достоевского, 22Б
124 | ул. Кольцовская, 17
125 | ул. Комиссаржевской, 1
126 | ул. Коммунаров, 45
127 | ул. Коммунаров, 60
128 | ул. Кости Стрелюка, 16
129 | ул. Ломоносова, 114/10
130 | ул. Ломоносова, 114/13
131 | ул. Ломоносова, 114/5
132 | Набережная Максима Горького, 49а
133 | ул. Орджоникидзе, 10/12
134 | ул. Плехановская, 42
135 | Проспект Революции, 36/38
136 | ул. Революции 1905 г., 42
137 | ул. Сакко и Ванцетти,41
138 | ул. Сакко и Ванцетти, 87а
139 | Солдатский пер., 20
140 | ул. Средне-Московская, 71
141 | ул. Средне-Московская, 99
142 | ул. Таранченко, 29
143 | ул. Театральная, 19
144 | ул. Театральная, 34
145 | ул. Тимирязева, 6а
146 | ул. Фридриха Энгельса, 2
147 | ул. Фридриха Энгельса,13
148 | ул. Фридриха Энгельса,14
149 | ул. Фридриха Энгельса,24а
150 | ул. Фридриха Энгельса, 30а
151 | ул. Чайковского, 1
* Примечание: В соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2007 № 185, адресный перечень мноогквартирных домов на проведение капитальног ремонта формируется и утвердается ежегодно на лимит средств, определенных субъектом Российской Федерации для муниципального образования - городской округ город Воронеж.
Е.В. Горюшкина
И.Н. Демьянов
Н.В. Жуков
А.В. Ромащенко
А.Н. Чиляков