## Табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"
по состоянию на 01 июля 2017 года
[6 empty] | УЖХ | #REF! | #REF!
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период, тыс. руб. <1> |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов, тыс. руб. |  |  | Проб лемы, возник шие в ходе реализа ции мероприятия <2>
|  |  | начала реализации меропри-ятия в отчетном году | окончания реализации меропри-ятия в отчетном году | начала реализации меропри-ятия в отчетном году | окончания реализации меропри-ятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2017 год, тыс. руб. | профинан-сировано на отчетную дату, тыс. руб. | выпол-нено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. | в процессе размещения, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Муниципальная программа "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" | х | х | х | х | х | 212354.45 | 58229.008 | 27.4 |  |  | 362184.53 | 45923.59 | 300831.44 | х
1.1 | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | Управление строительной политики администрации г.о.г Воронеж, (Пешков В.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 17084 | 0 | 0 |  |  | 17084 | 14735.53 | 0
1.1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений водоотведения | [5 empty] | 17084 | 0 | 0 |  |  | 17084 | 14735.53 | 0
| -по ул. Гастелло, Бунакова, Дуговой, пер. Дуговому в г. Воронеже |  | 2017-06-07 | 31.12.2017 | 2017-06-07 | 31.12.2017 | 17084 | 0 | 0 | Канализационные сети: - выполнить врезку; - самотечные сети – 510м. - устройство наружных сетей электроснабжения – 635м. Канализационная насосная станция: - завершить внутренние отделочные работы, выполнить комплектацию и монтаж технологического оборудования, установка резервоного источника электроснабжения | Реалиализация меропиятия запланирована со 3-го квартала 2017 года | 17084 | 14735.53 | 0 | нет
1.2 | Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий" | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управы районов городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 12372 | 373 | 3 |  |  | 15752 | 373 | 4177
1.2.1. | Проведение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий многоквартирных домов | [7 empty] | #DIV/0!
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Проведение работ по установке отдельных элементов благоустройства на городских территориях: | Руководители управ районов |  |  |  |  | 12372 | 373 | 3 | Установка отдельных элементов благоустройства на 75 территориях | Реалиализация меропиятия запланирована со 2-го квартала 2017 года | 15752 | 373 | 4177 | нет
1 | Управа железнодорожного района | Управа Железнодорожного района (Беляев Л.И. - руководитель управы) | 2017-06-01 | 31.12.2017 | 2017-06-01 | 31.12.2017 | 2640 | 0 | 0 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 17 дворовых территориях |  | 2640 | 0 | 0 | нет
2 | Управа Коминтерновского района | Управа Коминтерновского района (Медведев А.В. - руководитель управы) | 2017-06-01 | 31.12.2017 | 2017-06-01 | 31.12.2017 | 1780 | 0 | 0 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 9 дворовых территориях |  | 2935 | 0 | 0 | нет
3 | Управа Левобережного района | Управа Левобережного района (Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы) | 2017-01-01 | 31.12.2017 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | 1213 | 0 | 0 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 20 дворовых территориях |  | 1498 | 0 | 0 | нет
4 | Управа Ленинского района | Управа Ленинского района (Корчевников С.В. - руководитель управы) | 2017-01-01 | 31.12.2017 | 2017-02-28 | 31.12.2017 | 3012 | 0 | 0 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 19 дворовых территориях |  | 4502 | 0 | 0 | нет
5 | Управа Советского района | Управа Советского района (Аристов И.П. - руководитель управы) | 2017-02-01 | 31.12.2017 | 2017-02-20 | 31.12.2017 | 3727 | 373 | 10 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 10 дворовых территориях |  | 4177 | 373 | 4177 | нет
1.3 | Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства (Петрин С.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств бюджета, в том числе: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1 | пр-кт. Патриотов, д. 30 |  | 2017-01-01 | 31.12.2017 | 2017-01-01 | 31.12.2017 |  |  |  | Замена 85 лифтов в 18 МКД | Завершение работ IV квартал 2017 года | Функции заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет Фонд капитального ремонта многоквартиных домов Воронежской области, который выступал стороной по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, заключенным в 2016 году. Заключен договор от 07.10.2016 №3/СМР/л на общую сумму 150,45 млн.руб. с ООО "ВоронежЛифтИнвест". |  |  | нет
2 | пр-кт. Патриотов, д. 38
3 | ул. 25 Января, д. 70
4 | ул. Артамонова, д. 22
5 | ул. Героев Сибиряков, д. 46
6 | ул. Киселева, д. 17
7 | ул. Космонавта Комарова, д. 13
8 | ул. Космонавта Комарова, д. 4
9 | ул. Краснозвездная, д. 36
10 | ул. Куцыгина, д. 6
11 | ул. Любы Шевцовой, д. 21
12 | ул. Моисеева, д. 25
13 | ул. Молодогвардейцев, д. 7
14 | ул. Олеко Дундича, д. 7
15 | ул. Остужева, д. 5 А
16 | ул. Путиловская, д. 11
17 | ул. Путиловская, д. 5
18 | ул. Южно-Моравская, д. 8
1.5 | Основное мероприятие 1 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений" | Управление жилищно-коммунального хозяйства (Петрин С.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 38990 | 948.95 | 2.4 |  |  | 38990 | 10911.95 | 27849.19
| Обследование технического состояния МКД; Проведение инструментальных обследований МКД; Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта МКД; Проведение работ по капитальному ремонту МКД. | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Запланированные виды работ по капитальному ремонту выполнены в отношении 26-ти многоквартирных домов. | 0 | 0 | 0
1 | ул. Машиностроителей, 26а |  | 2017-01-01 | 31.12.2017 | 2017-01-01 | 31.12.2017 | 38990 | 948.95 | 2.4 | Проведение капитального ремонта по отдельным видам работ 13-ти многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений |  | 38990 | 10911.95 | 27849.19 | нет
2 | ул. Героев Стратосферы, 13
3 | ул. Южно-Моравская, 21
4 | ул. Писарева, 7а
5 | ул. Героев Стратосферы, 14
6 | ул. 20-летия Октября, 101
7 | ул. Переверкина, 17
8 | ул. Карла Маркса, 92а
9 | ул. Карла Маркса, 48 литер Б
10 | ул. Пятницкого, 69
11 | ул. Шендрикова, 5
12 | ул. Депутатская, 8
13 | ул. Фридриха Энгельса, 13
1.6 | Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | Управление жилищно-коммунального хозяйства (Петрин С.А. - и.о. руководителя управления) |  |  |  |  | 115062 | 45416.45 | 39.5 |  |  | 36812.71 | 15280.2 | 19161.48
1.6.1 | Мероприятие 1.1. Проектирование строительства блочно-модульных котельных , в т.ч.: | [5 empty] | 2200 | 18 | 0.8 |  |  | 2200 | 29 | 2200 | нет
| ул. Дружинников, д. 26 |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 700 | 18 | 2.6 | Выполнение проектных и предпроектных работ | В рамках выполнения предпроектных работ осуществляются работы по оформлению земельного участка под строительство котельной | 700 | 18 | 700 | нет
| ул. Землячки, д. 43, 31а, 33, 33а, 33б, 35а, 37, 37а |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 1500 | 0 | 0 | Выполнение проектных и предпроектных работ | В рамках выполнения предпроектных работ осуществляются работы по оформлению земельного участка под строительство котельной | 1500 | 11 | 1500 | нет
1.6.6 | Мероприятие 1.6. Строительство тепловых и водопроводных сетей (в т.ч. проектирование), в т.ч.: | [5 empty] | 9300 | 64.18 | 0.7 |  |  | 9300 | 72.05 | 9227.92 | нет
1 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, 265, 267, 269, 271 |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 250 | 0 | 0 | Выполнение проектных и предпроектных работ сетей горячего водоснабжения | Проектно-сметная документация находится в стадии разработки | 250 | 7.87 | 242.13 | нет
2 | проспект Дачный, 154 |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 400 | 0 | 0 | Восстановление благоустройства территории | Аукцион на определение подрядной организации не состоялся. Организовано повторное проведение аукциона на определение подрядной организации | 400 | 0 | 400 | нет
3 | ул. Солнечная, 23, 27 |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 4500 | 54.18 | 1.2 | Переключение на вновь построенные сети холодного водоснабжения и водоотведения 2-х обжещитий | Подготовлена проектно-сметная документация, которая передана в УМЗ на проведение конкурсной процедуры по определению подрядной организации | 4500 | 54.18 | 4445.82 | нет
4 | ул. Пирогова, 29 |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 1150 | 10 | 0.9 | Переключение на вновь построенные сети теплоснабжения и водоснабжения 1-го объекта социальной сферы | Завершаются работы по разработке проектно-сметной документации, которая будет передана в УМЗ на проведение конкурсной процедуры по определению подрядной организации | 1150 | 10 | 1140 | нет
5 | ул. Волгоградская, Туполева, Баррикадная |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 3000 | 0 | 0 | Выполнение проектных и предпроектных работ на капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого квартала | Завершаются работы по подготовке технического задания на проведение конкурсной процедуры по определению подрядной организации | 3000 | 0 | 3000 | нет
1.6.11 | Мероприятие 1.11 Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "Городская дирекция единого заказчика ЖКХ" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 36237 | 16789.1 | 46.3 | Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий | Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий | 4464 | 2140.88 | 2323.12 | нет
1.6.12 | Мероприятие 1.12 Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "Городская аварийно-ремонтная служба" |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 59276 | 27951.16 | 47.2 | Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий | Финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий | 12799.71 | 7702.1 | 5097,61 | нет
1.6.13 | Мероприятие 1.13 Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1049 | 594.01 | 56.6 | Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях | Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях | 1049 | 736.17 | 312.83 | нет
1.6.14 | Мероприятие 1.14 Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, в т.ч.: актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж |  | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 01.04.2017 | 31.12.2017 | 7000 | 0 | 0 | Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж | Завершена конкурсная процедура по определению подрядной организации, с которой заключен контракт на выполнение работ | 7000 | 4600 | 0 | нет
1.8 | Основное мероприятие 4 "Текущее содержание общественных туалетов" | Управление дорожного хозяйства (Котов О.В. - и.о. рруководителя управления) |  |  |  |  | 2893 | 906.51 | 31.3 |  |  | 2893 | 2893 | 0 |  | #REF!
1.8.1 | Текущее содержание муниципальных стационарных общественных туалетов |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 2893 | 906.51 | 31.3 | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 5 стационарных общественных туалетов. Повышение уровня и качества жизни населения, улучшение эстетического и экологического состояния территории городского округа | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 5 стационарных общественных туалетов. Повышение уровня и качества жизни населения, улучшение эстетического и экологического состояния территории городского округа | 2893 | 2893 | 0 | нет | 0 | 2785.01
| В т.ч, кредиторская задолженнось 2016 г. |  | 2017-01-01 | 01.03.2017 | 2017-01-01 | 01.03.2017 | 85.69 | 85.69 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности | 85.69 | 85.69 | 0 | нет
1.9. | Основное мероприятие 5 "Текущее содержание кладбищ" | Управление дорожного хозяйства (Котов О.В. - и.о. рруководителя управления) |  |  |  |  | 25951 | 10584.098 | 40.8 |  |  | 5561 | 1729.91 | 4551.95
1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Текущее содержание городских кладбищ (в т.ч. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений-МКУ "Администрация городских кладбищ") |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25951 | 10584.098 | 40.8 | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 21 городских кладбищ.Качественное предоставление услуг населению | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 21 городских кладбищ.Качественное предоставление услуг населению | 5561 | 1729.91 | 1602.73 | нет | 4726.43 | 3831.09
| В т.ч, кредиторская задолженнось 2016 г. |  | 01.01.2017 | 01.03.2017 | 01.01.2017 | 01.03.2017 | 214.37 | 214.37 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности | 214.37 | 214.37 | 0 | нет
1.10. | Основное мероприятие 6 "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году" | Управы районов городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 2.45 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта на 125 дворовых территориях (ремонт проезжей части, ремонт и устройство тротуаров, устройство парковочных карманов, установка скамеек, урн, детского оборудования, установка ограждения, посадка кустарников) |  | 245091.82 | 0 | 245091.82
1 | Управа железнодорожного района | Управа Железнодорожного района (Беляев Л.И. - руководитель управы) | 2017-04-14 | 31.12.2017 | 2017-04-14 | 31.12.2017 | 0.35 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта на 20 дворовых территориях | Завершение работ IV квартал 2017 года | 34750.07 | 0 | 34750.07 | нет
2 | Управа Коминтерновского района | Управа Коминтерновского района (Медведев А.В. - руководитель управы) | 2017-04-13 | 31.12.2017 | 2017-04-13 | 31.12.2017 | 0.48 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта на 17 дворовых территориях | Завершение работ IV квартал 2017 года | 48046.87 | 0 | 48046.87 | нет
3 | Управа Левобережного района | Управа Левобережного района (Бавыкин Ю.Н. - руководитель управы) | 2017-04-10 | 31.12.2017 | 2017-04-10 | 31.12.2017 | 0.44 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта на 19 дворовых территориях | Завершение работ IV квартал 2017 года | 44245.39 | 0 | 44245.39 | нет
4 | Управа Ленинского района | Управа Ленинского района (Корчевников С.В. - руководитель управы) | 2017-04-14 | 31.12.2017 | 2017-04-14 | 31.12.2017 | 0.41 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта на 21 дворовых территориях | Завершение работ IV квартал 2017 года | 40645.75 | 0 | 40645.75 | нет
5 | Управа Советского района | Управа Советского района (Аристов И.П. - руководитель управы) | 2017-04-14 | 31.12.2017 | 2017-04-14 | 31.12.2017 | 0.42 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта на 15 дворовых территориях | Завершение работ IV квартал 2017 года | 41877.26 | 0 | 41877.26 | нет
6 | Управа Центрального района | Управа Центрального района (Попов А.А. - руководитель управы) | 14.04.2017 | 31.12.2017 | 14.04.2017 | 31.12.2017 | 0.35 | 0 | 0 | Проведение капитального ремонта на 33 дворовых территориях | Завершение работ IV квартал 2017 года | 35526.48 | 0 | 35526.48 | нет
<1> Расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
И.о. руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [10 empty] | С.А. Петрин
Е.В. Горюшкина
И.Н. Демьянов
Н.В. Жуков
А.Н. Чиляков
C.Н. Сундуков
1.1.1. | Водоснабжение п. Боровое в г. Воронеж (1 очередь) |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.2. | Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС-5 до ул. Сочинской в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.3. | Канализование п. Боровое в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.4. | Канализование улиц Гастелло, Бунакова, Дуговая, пер. Дуговой в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.5. | Канализационные сети и сооружения (КНС) в жилом массиве "Задонье" |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.6. | Строительство канализационных сетей по улицам Витебская, Ржевская с КНС в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14

## Табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" по состоянию на 1 июля 2017 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | УЖКХ всего |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | городской бюджет |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 430464.22 | 460823.82 | 460823.82 | 0 | 58229.01 | 13.5 | 12.6
|  | всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | * федеральный бюджет | 0 | 245089.37 | 245089.37
|  | областной бюджет | *245619,37 | 3380 | 3380 |  | 373 | 0.2 | 11
|  | бюджет городского округа | 184844.85 | 212354.45 | 212354.45 | 0 | 57856.01 | 31.3 | 27.2
внебюджетные источники
в том числе:
Подпрограмма 1 | Чистая вода | всего, в том числе: |  | 17084 | 17084 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 17084 | 17084 |  | 0
|  | внебюджетные источники |  | 0
Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: | 530 | 15752 | 15752 |  | 373 | 70.4 | 2.4
|  | федеральный бюджет |  | 0
|  | областной бюджет | 530 | 3380 | 3380 |  | 373 | 70.4 | 11
|  | бюджет городского округа |  | 12372 | 12372
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | областной бюджет | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | внебюджетные источники | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Основное мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | всего, в том числе: | 39384 | 38990 | 38990 |  | 948.95 | 2.4 | 2.4
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 39384 | 38990 | 38990 |  | 948.95 | 2.4 | 2.4
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 112692 | 115062 | 115062 |  | 45416.45 | 40.3 | 39.5
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 112692 | 115062 | 115062 |  | 45416.45 | 40.3 | 39.5
|  | внебюджетные источники |  | 0
Основное мероприятие 4 | Текущее содержание общественных туалетов | всего, в том числе: | 3774.4 | 2893 | 2893 |  | 906.51 | 24 | 31.3
|  | федеральный бюджет |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0
|  | бюджет городского округа | 3774.4 | 2893 | 2893 |  | 906.51 | 24 | 31.3
|  | внебюджетные источники |  | 0
Основное мероприятие 5 | Текущее содержание кладбищ | всего, в том числе: | 28992 | 25951 | 25951 |  | 10584.1 | 36.5 | 40.8
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 28992 | 25951 | 25951 |  | 10584.1 | 36.5 | 40.8
внебюджетные источники
Основное мероприятие 6 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году | всего, в том числе: | 245091.82 | 245091.82 | 245091.82 |  | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 245089.37 | 245089.37
|  | областной бюджет | 245089.37
|  | бюджет городского округа | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники
* Cубсидии на обеспечение основного мероприятия "Формирование современной городской среды Воронежской области" в муниципальной программе отражены по строке: "областной бюджет" в соответствии с порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета, утвержденным постановлением правительства Воронежской области от 31.12.15 № 1060. После заключения соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение основного мероприятия "Формирование современной городской среды Воронежской области" в рамках государственной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" будут внесены соответствующие изменения в муниципальную программу.
И.о. руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [8 empty] | С.А. Петрин
Е.В. Горюшкина
И.Н. Демьянов
Н.В. Жуков
А.Н. Чиляков
C.Н. Сундуков

## Табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" по состоянию на 1 июля 2017 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2016 год <1> | 2017 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 59.5 | 59 | -* | -* | показатель расчитывается по окончании отчетного года*
2 | Удовлетворенность населения жилищно-комунальными услугами | % | 63.5 | 71 | -* | -* | показатель расчитывается по окончании отчетного года*
ПОДПРОГРАММА 1 - Чистая вода
1.1 | Площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом | % | 96 | 96.2 | 96 | 99.8
1.2 | Площадь жилищного фонда, оборудованная (водоотведением) канализацией | % | 95,1 | 95.3 | 95,1 | 99,8
ПОДПРОГРАММА 2 - Благоустройство дворовых территорий
2.1 | Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 26 | 26 | 26 | х | значение показателя на 2017 год не запланировано
2.2 | Количество городских территорий, на которых произведена установка отдельных элементов благоустройства | ед. | 301 | 304 | 303 | 99.7
ПОДПРОГРАММА 3 - «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
3.1 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 28 | 46 | 28 | -* | достижение показателя (индикатора) планируется в IV квартале 2017 года*
ПОДПРОГРАММА 4 - Формирование земельных участков под многоквартирными домами <2>
4.1 | Количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,в отношении которых подготовлены материалы для постановки на кадастровый учет | ед. | - | - | - | -
Основное мероприятие 1 - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов по судебным решениям
5.1 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках исполнения судебных решений о возложении на администрацию городского округа город Воронеж обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | ед. | 9 | 13 | 9 | х | достижение показателя (индикатора) планируется в IV квартале 2017 года*
Основное мероприятие 2 - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
6.1 | Переключение многоквартирных домов и объектов социальной сферы на гарантированные источники теплоснабжения | ед. | 8 | 9 | 8 | -* | достижение показателя (индикатора) планируется в IV квартале 2017 года*
6.2 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система теплоснабжения | ед. | 3 | 3 | 3 | х | значение показателя на 2017 год не запланировано
6.3 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система водоснабжения | ед. | 1 | 3 | 1 | -* | достижение показателя (индикатора) планируется в IV квартале 2017 года*
6.4 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система водоотведения | ед. | 11 | 13 | 11 | -* | достижение показателя (индикатора) планируется в IV квартале 2017 года*
6.5 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система горячего водоснабжения | ед. | 13 | 13 | 13 | х | значение показателя на 2017 год не запланировано
6.6 | Количество многоквартирных домов, в которые подана питьевая вода нормативного качества | ед. | - | - | - | х | значение показателя на 2018 год запланировано
6.7 | Переключение многоквартирных домов на гарантированные источники электроснабжения | ед. | - | - | - | х | значение показателя на 2018 год запланировано
6.8 | Доля выполненных заявок по ликвидации аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях | % | 100 | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 3 - Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Шилово в городе Воронеже
7.1 | Общая площадь территории, обеспеченная коммунальной инфраструктурой | га | - | - | - | х | значение показателя запланировано на 2020 г. | 14,8 га
Основное мероприятие 4 - Текущее содержание общественных туалетов
8.1 | Количество обслуживаемых общественных туалетов | ед. | 5 | 5 | 5 | 100
Основное мероприяте 5 - Текущее содержание кладбищ
9.1 | Количество обслуживаемых кладбищ | ед. | 11 | 21 | 21 | 100
9.2 | Количество выданных разрешений на захоронение | ед. | 9075 | 8500 | 4714 | 55.5
Основное мероприятие 6 - Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году
10.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | 124 | -* | -* | достижение показателя (индикатора) планируется в IV квартале 2017 года*
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
<2> В связи с перераспределением с 01.01.2015 года отдельных полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж и исполнительных органов государственной власти Воронежской области в сфере градостроительства (закон Воронежской области от 30.12.2014 № 217-ОЗ) действие подпрограммы прекращено досрочно.
И.о. руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Н.В. Петрищев
И.о. руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | С.А. Петрин
Е.В. Горюшкина
И.Н. Демьянов
Н.В. Жуков
А.Н. Чиляков
C.Н. Сундуков
Note on C9: Показатель расчитывается по окончании отчетного года
Note on C10: Показатель расчитывается по окончании отчетного года