Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» на 2017 год за 1 квартал 2017 года.

Муниципальная программа  утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1282 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2017 год, составляет 158784,00 тыс. рублей за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Лимиты бюджетных ассигнований на финансирование муниципальной программы, утвержденные  на 2017 год, составили  185372,40 тыс. рублей, в том числе средства бюджета городского округа город Воронеж в размере 184842,40 тыс. рублей, средства областного бюджета в размере 530,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования программы по состоянию на 01.04.2017 составил 23007,76 тыс. рублей - средства бюджета городского округа город Воронеж.

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы возможно оценить по окончании 2017 года.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы и 5 основных мероприятий.

Подпрограмма 1 - «Чистая вода».

Финансирование подпрограммы 1 по состоянию на 01.04.2017 года не предусмотрено.

Подпрограмма 2 – «Благоустройство дворовых территорий».

Финансирование подпрограммы 2 по состоянию на 01.04.2017 года не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2017 года исполнителями размещено задание на поставку и установку детских площадок на сумму 530,00 тыс. руб. по следующим адресам:

- 232 стр. Дивизии, 31;

- Бульвар Фестивальный, 23а;

- пересечение ул. Ульяновская и ул. Чапаева.

Ожидаемый срок выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в полном объеме  - IV квартал 2017 года.

Подпрограмма 3 - «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

В рамках подпрограммы 3 предусмотрена замена 85 лифтов в 18 многоквартирных домах, согласно постановлению администрации городского округа город Воронеж от 12.07.2016 № 626 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского округа город Воронеж на 2016-2017 годы по замене лифтового оборудования».

В 2016 году расходы бюджета городского округа город Воронеж в сумме 18960,19 тыс. рублей были перечислены в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области в полном объеме.

Фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Воронежской области заключен договор с ООО «ВоронежЛифтИнвест» от 07.10.2016 № 3/СМР/л. Срок начала монтажных работ в соответствии с графиком производства работ - апрель текущего года. Срок выполнения работ по договору 01.10.2017 года.

Основное мероприятие 1 – «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений».

В рамках реализации основного мероприятия 1 и объема финансирования, выделенного из бюджета городского округа город Воронеж, распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 17.03.2017 № 197-р утверждено пообъектное распределение ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на 2017 год на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений, в отношении 12-ти многоквартирных домов по отдельным видам работ.

Ожидаемый срок выполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту предусмотрен на 2017 год (срок исполнения целевых индикаторов), в полном объеме – IV квартал 2017 года.

Основное мероприятие 2 – «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры».

На реализацию основного мероприятия 2 из бюджета городского округа город Воронеж направлено 18730,78 тыс. рублей.

Средства были использованы по следующим направлениям:

- финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "Городская аварийно-ремонтная служба" –  10975,33 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение выполнения программных мероприятий МКУ "Городская дирекция единого заказчика ЖКХ" – 7755,45 тыс. рублей;

В результате реализации основного мероприятия 2 в течение первого квартала была проведена работа по ликвидации аварийных и непредвиденных ситуаций на бесхозяйных сетях водоснабжения и водоотведения на 64-х объектах. Доля выполненных заявок по ликвидации аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях достигла 100%.

Основное мероприятие 3 – «Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры  в  рабочем поселке Шилово в г. Воронеж».

Сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2020 год.

Основное мероприятие 4 – «Текущее содержание общественных туалетов».

Фактический объем финансирования основного мероприятия 4 «Текущее содержание общественных туалетов» за I квартал 2017 года составил 85,69 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности за 2016 год).

В результате реализации основного мероприятия 4 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество обслуживаемых общественных туалетов -5 ед. (план на 2017 год -5 ед.).

На территории городского округа город Воронеж расположено семь муниципальных стационарных общественных туалетов (ул. Платонова,18, ул. Писателя Маршака (у ТЦ «Лента»), ул. Генерала Лизюкова (у кинотеатра «Мир»), ул. Кольцовская, 66, ул. 25 лет Октября, Адмиралтейская площадь, Ленинский проспект (ост. Ильича), два из которых сданы в аренду (на Адмиралтейской площади и Ленинском проспекте (ост. Ильича). Текущее содержание пяти общественных туалетов осуществлялось за счет средств городского бюджета.

Основное мероприятие 5 – «Текущее содержание кладбищ».

На реализацию основного мероприятия 5 из бюджета городского округа город Воронеж направлено 4191,29 тыс. рублей, из них 3976,92 тыс. рублей расходы на обеспечение деятельности МКУ «Администрация городских кладбищ» и кредиторская задолженность в размере 214,37 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось обслуживание 21 кладбища: Юго-Западное, Коминтерновское, Лесное, Буденовское, Правобережное, Боровское, Полыновское, Никольское, Еврейское, Березовское, Восточное, Казанское, Первомайское, в с. Масловка, Малышевское 1 участок, Малышевское 2 участок, Подгоренское, Репненское, Тавровское, Боровское (старое), Буденовское (старое).

МКУ «Администрация городских кладбищ» осуществляло выдачу разрешительных документов на захоронение умерших.

В результате реализации основного мероприятия 5 в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

- количество обслуживаемых кладбищ – 21 ед.;

- количество выданных разрешений на захоронение – 2396 ед.

В результате реализации основных программных мероприятий  муниципальной программы «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж» проводились работы по благоустройству кладбищ после зимнего периода.

И.о. руководителя  управления                                                             А.Н. Макеева

Горюшкина Е.В.

Быкова И.В.