Приложение №3

к договору о развитии

застроенной территории

### ГРАФИК РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ ДИМИТРОВА – КЛИНСКАЯ – ОКРУЖНАЯ – РЖЕВСКАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ (В СООТВЕТСТВИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 27.09.2017 № 517)

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и согласование с управлением строительной политики администрации городского округа город Воронежа плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее - План реализации мероприятий по развитию Территории), сроки осуществления строительства многоквартирных домов и объектов инфраструктуры на Территории в соответствии с утвержденным проектом планировки территории микрорайона по ул. Димитрова в городском округе город Воронеж (постановление администрации городского округа город Воронеж от 09.08.2013 № 740), и утвержденным проектом межевания территории квартала, ограниченного улицами: Димитрова, Клинская, Окружная, Ржевская в городском округе город Воронеж (постановление администрации городского округа город Воронеж от 11.05.2017 № 249). Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов. | Инвестор-застройщик | До 31.03.2018 |
| 2. | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: - обеспечить переселение граждан из расселяемого многоквартирного дома по ул. Димитрова, 133; 2) обеспечить переселение граждан из расселяемого многоквартирного дома по ул. Клинская, 2; 3) обеспечить переселение граждан из расселяемого многоквартирного дома по ул. Димитрова, 127; 4) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Клинская, 4, 6; 5) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Клинская, 8, 10; 6) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов по ул. Клинская, 12, ул. Окружная, 36. | Инвестор-застройщик | До 30.04.2018 До 31.12.2018 До 31.12.2019 До 31.12.2021 До 31.12.2023 До 31.12.2024 |
| 2.1 | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управлением жилищных отношений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ. | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2024 |
| 2.2 | Уплата возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений) в случае признания в ходе развития застроенной территории жилого дома в установленном законом порядке аварийным и подлежащим сносу | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2024 |
| 2.3 | Уплата возмещения Администрации за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа | Инвестор-застройщик | В срок не позднее 6 месяцев по истечению 1 года с момента принятия решения об изъятии |
| 3. | Снос объектов недвижимости (сараи на придомовой территории), расположенных на Территории Снос многоквартирных домов, расположенных на Территории по адресам: ул. Окружная, 36; ул. Димитрова, 127, 133; ул. Клинская, 2, 4, 6, 8, 10, 12. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2025 До 31.12.2025 или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа до 31.12.2026 |
| 4. | Предоставление Инвестору-Застройщику без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.06.2026 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа до 31.12.2026 |
| 5. | Строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения Территории в соответствии с документацией по планировке Территории и Планом реализации мероприятий по развитию Территории, в том числе: - встроенного помещения для размещения кабинета врачей общей практики. Полный перечень объектов инфраструктуры уточняется проектом планировки территории микрорайона по ул. Димитрова в городском округе город Воронеж (постановление администрации городского округа город Воронеж от 09.08.2013 № 740) | Инвестор-застройщик | До 31.12.2027 |
| 6. | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 5 настоящего Графика развития Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2028 |
| 7. | Осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2028 |
| 8. | Строительство и (или) реконструкция на застроенной территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения застроенной территории, а так же дорог общего пользования в соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной территории и Планом реализации мероприятий по развитию Территории. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2028 |

Администрация:

Руководитель управления                                                                                         строительной политики                       				                В.А. Пешков

М.П.                                                               (подпись)

Инвестор-Застройщик:

_______________________

_______________________                  	  _______________________  __________

М.П.                                                                (подпись)