Приложение №3

к договору о развитии

застроенной территории

### ГРАФИК РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ –                    45-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ – СЛАВЫ – ПЕРЕУЛОК РАКЕТНЫЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ
(В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 02.03.2015 № 178                    (В РЕДАКЦИИ ОТ 21.12.2016 № 1090))

| № п/п | Мероприятия по развитию Территории | Исполнитель | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта планировки территории включая проект межевания Территории (далее - документация по планировке Территории) (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории). Подготовка документации по планировке Территории включает в себя ее разработку, согласование и представление в установленном порядке в управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронежа для последующего утверждения в установленном порядке администрацией городского округа город Воронеж. В составе документации по планировке Территории также осуществляется подготовка и согласование с управлением строительной политики администрации городского округа город Воронежа плана реализации мероприятий по развитию Территории, включающего в себя последовательность и сроки сноса, реконструкции многоквартирных домов, расположенных на Территории, либо снос (реконструкция) которых планируется на основании адресных программ (далее - План реализации мероприятий по развитию Территории) | Инвестор-застройщик | До 31.08.2017 г. |
| 2. | Обеспечение утверждения в установленном порядке документации по планировке Территории (в случае отсутствия на момент принятия решения о развитии застроенной территории утвержденной документации по планировке данной территории) | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.12.2017 г. |
| 3. | Обеспечение принятия в установленном порядке решения об изъятии у собственников путем выкупа для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном на Территории, признанного в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома (в случае необходимости): - Жилой дом ул. Славы, 3; - Жилой дом пер. Славы, 4; - Жилой дом пер. Славы, 14; - Жилой дом ул. Славы, 7. | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.12.2018 г. |
| 4. | Расселение расположенных на Территории многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ: - обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов: - жилой дом по ул. Славы, 3; - жилой дом по ул. Славы, 5; -жилой дом по ул. Славы, 7. 2) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов: - жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 113; - жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 115; - жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 117; - жилой дом по пер. Славы, 4. 3) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов: - жилой дом по пер. Славы, 1; - жилой дом по пер. Славы, 2; - жилой дом по пер. Славы, 3; - жилой дом по пер. Славы, 6; -жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 123, -жилой дом по пер. Славы, 14. 4) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов: - жилой дом по пер. Славы, 8; - жилой дом по пер. Славы, 10; - жилой дом по пер. Славы, 12. 5) обеспечить переселение граждан из расселяемых многоквартирных домов: - жилой дом по пер. Славы, 7; - жилой дом по пер. Славы, 9; - жилой дом по Московскому пр-ту, 42. Уплатить возмещение за 4 (четыре) жилых помещения, находящихся в муниципальной собственности и расположенных в аварийных многоквартирных жилых домах по адресу: г. Воронеж, пер. Славы, д. 4, д. 14 и ул. Славы, д. 7 в размере - 5 057 690,0 руб. (пять миллионов пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто рублей), определенном в соответствии с отчетом об оценке № 23/12/16-к от 23.12.2016. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2018 г До 31.12.2020 г. До 31.12.2022 г. До 31.12.2024 г. До 31.12.2026 г. До 31.12.2022 г. |
| 4.1 | Создание (приобретение) и передача в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений по адресам и квартирографии, согласованным в установленном порядке с управлением жилищных отношений, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) либо снос (реконструкция) которых планируется на основании утвержденных адресных программ. | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2026 г. |
| 4.2 | Уплата возмещения за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, изымаемые у собственников, за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе общей долевой собственности, и (или) создание либо приобретение, а также передача собственникам благоустроенных жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений с зачетом их стоимости в размер возмещения (по соглашению с собственниками жилых помещений) в сумме: 110 386 151,0 (цифрами) сто десять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч сто пятьдесят один рубль (прописью) | Инвестор-застройщик | В сроки, предусмотренные соглашением между Инвестором-Застройщиком и администрацией городского округа город Воронеж, но не позднее 31.12.2026 г. |
| 4.3 | Уплата возмещения Администрации за жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа. | Инвестор-застройщик | В срок не позднее 6 месяцев по истечению 1 года с момента принятия решения об изъятии |
| 5. | Снос жилых домов, расположенных на Территории: - жилой дом по ул. Славы, 3; - жилой дом по ул. Славы, 5; - жилой дом по ул. Славы, 7; - жилой дом по пер. Славы, 1; - жилой дом по пер. Славы, 2; - жилой дом по пер. Славы, 3; - жилой дом по пер. Славы, 4; - жилой дом по пер. Славы, 6; - жилой дом по пер. Славы, 7; - жилой дом по пер. Славы, 8; - жилой дом по пер. Славы, 9; - жилой дом по пер. Славы, 10; - жилой дом по пер. Славы, 12; - жилой дом по пер. Славы, 14; - жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 113; - жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 115; - жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 117; - жилой дом по 45 стрелковой дивизии, 123; - жилой дом по Московскому пр-ту, 42. | Инвестор-застройщик | До 30.12.2027 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа до 30.12.2028 г. |
| 6. | Предоставление Инвестору-Застройщику без проведения торгов бесплатно в собственность или в аренду (по его выбору) земельных участков, расположенных в границах Территории, для жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории, если такие участки находятся в муниципальной собственности и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. | Администрация городского округа город Воронеж | До 31.12.2027 г. или в случае если собственник жилого помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения, либо с ним не достигнуто соглашение о размере возмещения за изымаемое жилое помещение или других условиях его выкупа до 31.12.2028г. |
| 7. | Строительство и (или) реконструкция объектов: - встроенного помещения опорного пункта полиции для размещения участковых уполномоченных; - встроенного помещения для размещения кабинета врачей общей практики, предназначенных для обеспечения Территории, в соответствии с утвержденной документацией по планировке Территории и планом реализации мероприятий по развитию Территории. Полный перечень объектов инфраструктуры уточняется после утверждения проекта планировки | Инвестор-застройщик | До 31.12.2028 г. |
| 8. | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов инфраструктуры, предусмотренных пунктом 7 настоящего Графика развития Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2028 г. |
| 9. | Осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с утвержденной в установленном порядке документацией по планировке Территории | Инвестор-застройщик | До 31.12.2028 г. |
| 10. | Строительство и (или) реконструкция на застроенной территории объектов социального назначения, предназначенных для обеспечения застроенной территории, а так же дорог общего пользования в соответствии с утверждённым проектом планировки застроенной территории и планом реализации мероприятий по развитию Территории. | Инвестор-застройщик | До 31.12.2028 г. |

Администрация:

Руководитель управления

строительной политики               					В.Б. Владимиров

(подпись)

М.П.

Инвестор-Застройщик:

________________

(подпись)

М.П.

Размер возмещения определен на основании отчета об оценки рыночной стоимости № 23/12/16-к от 23.12.2016 и действует на момент заключения договора о развитии застроенной территории