О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018

Докладчик: Бахтин Александр Юрьевич – руководитель управления физической культуры и спорта

В течение 2017-2018 годов на территории городского округа г. Воронеж реализовано ряд мероприятий, связанных с подготовкой к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Работа проводилась по следующим направлениям, представленным на слайде:

- создание спортивной инфраструктуры для проведения предсоревновательных тренировок команды;

- создание благоприятных условий для пребывания официальных делегаций и организованных групп болельщиков на территории города;

- обеспечение безопасности участников официальных мероприятий и зрителей;

- разработка программы наследия.

Как известно в Воронеже будет проживать и тренироваться сборная команда Марокко. Местом проживания выбран отель Марриот, тренироваться команда будет на стадионе «Чайка».

Вместе с тем, решением Оргкомитета за стадионом «Локомотив» сохраняется статус резервной площадки, и работы по её подготовки проводятся в полном объеме.

4 мая в ходе инспекционного визита на базы команд стадионы посетили представители национальной футбольной ассоциации Марокко и Оргкомитета чемпионата. Делегация осталась довольна ходом подготовки спортивных объектов и отметила высокое качество продемонстрированной спортивной инфраструктуры.

17 мая с очередным инспекционным визитом стадионы посетили представители компании STIRI (Эс-ти-рай), являющейся консультантом FIFA и Оргкомитета по подготовке футбольных полей. Специалисты также высоко оценили качество газона на объектах, назвав наши поля одними из лучших в России.

На сегодняшний день оба объекта готовы для передачи Оргкомитету Чемпионата мира по футболу. Осуществить передачу в соответствии с соглашением планируется 31.05.18 г.

Прибытие команды Марокко в наш город планируется в начале июня. Соответственно 13 июня на стадионе «Чайка» пройдет «открытая» тренировка. В качестве зрителей на данном мероприятии Оргкомитетом определены три категории граждан. Билеты будут распределены среди обучающихся спортивных школ города и области, представителей команды и сотрудников СМИ. Общее количество билетов 500 единиц, все они будут распространяться бесплатно.

В целях отработки взаимодействия всех служб, задействованных в проведении «открытой» тренировки, 22 мая на стадионе «Чайка» прошла репетиция данного мероприятия с привлечением в качестве статистов сотрудников спортивных школ. Результаты данной тренировки проанализированы правоохранительными органами и даны соответствующие рекомендации.

Управлением транспорта разработаны основные и резервные маршруты передвижения команды. С участием представителей правоохранительных органов проведено комиссионное обследование маршрутов, по результатам которого определены места установки дополнительных 29 камер, переданных в оперативное управление МКП «Безопасный город».

25 мая по инициативе Оргкомитета проведена репетиция прибытия команды-участницы на тренировочную площадку. Результаты тренировки также будут учтены в дальнейшей работе заинтересованных служб.

Управлением дорожного хозяйства определен и выполнен более чем на 95% перечень мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог и улично-дорожной сети городского округа город Воронеж, входящих в маршрут движения делегаций команд-участниц чемпионата мира.

На 30 улицах выполнено восстановление линий горизонтальной дорожной разметки, восстановление пешеходных ограждений, устранены дефекты проезжей части.

Выполнено благоустройство прилегающей к стадионам территории. Произведено озеленение с посадкой деревьев, кустарников и посевом газона, произведена замена и ремонт остановочных павильонов.

Управой Ленинского района заасфальтирован боковой проезд у стадиона «Чайка» для беспрепятственного проезда машин скорой помощи и МЧС.

В целях обеспечения круглосуточного сопровождения всех мероприятий, связанных с проведением Чемпионата мира по футболу и создания комфортных условий пребывания команды Марокко, создан и начал свою работу региональный операционный центр. В качестве сотрудников центра определены 8 человек из числа наиболее подготовленных сотрудников спортивных школ.

Дополнительно на базе подведомственного учреждения управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики будет работать горячая линия для участников Чемпионата мира. Сотрудники колл-центра на русском и английском языках будут предоставлять гостям нашего города информацию о достопримечательностях и экскурсионных маршрутах. При необходимости звонок будет переадресован в службу «112».

В рамках подготовки места публичного просмотра матчей Чемпионата мира по футболу в качестве площадки проведения мероприятия в городском округе город Воронеж в период с 14 июня по 15 июля 2018 года определена территория Адмиралтейской площади.

Проведение просмотра матчей планируется в формате фестиваля «Голос трибун».

Распоряжением № 348-р от 10 мая 2018 г. «Об организации фестиваля «Голос трибун» утвержден состав организационного комитета по подготовке и проведению фестиваля под председательством заместителя главы администрации А.А. Антиликаторова.

В период показа матчей планируется установка сценической конструкции (10х12 м), мультимедийного экрана (4х6 м) и зрительской трибуны на 540 посадочных мест.

В целях обеспечения безопасности участников мероприятия разработана схема ограждения территории фестиваля, определена частная охранная организация, которая будет осуществлять круглосуточную охрану объекта (ООО «Экономическая безопасность – Гарант» 38 человек), разработана схема перекрытие движения на прилегающих к Адмиралтейской площади улицах в период трансляции матчей (улицы Декабристов, а также участка дороги по наб. Петровской от пересечения с ул. Большая Стрелецкая до пересечения с ул. Чернышевского).

В целях создания праздничной атмосферы в период проведения Чемпионата мира по футболу достигнута договоренность с представителями футбольного клуба «Зенит» о проведении в нашем городе 8 июля «Большого фестиваля футбола». Для размещения фестивальной площадки также планируется использовать территорию Адмиралтейской площади. В ходе мероприятия представители тренерского штаба ФК «Зенит» произведут отбор среди воронежских детей шести молодых футболистов, которые будут приглашены на тренировочные сборы в «Газпром» - Академию Зенита в г. Санкт-Петербург. В настоящее время ведутся переговоры о возможном участии в программе фестиваля игроков ФК «Зенит».

В соответствии с пунктом 2-г поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 25 октября 2017 года N Пр-2166 разработан проект Концепции наследия Чемпионата мира по футболу. В Концепции учтены вопросы использования спортивной инфраструктуры, созданной для проведения Чемпионата, после завершения соревнований.

В соответствии с проектом Концепции на стадионе «Чайка» планируется проведение 2 этапа реконструкции, в рамках которого предусмотрено устройство футбольного поля с искусственным покрытием в 2019-2020 гг.

На стадионе «Локомотив» планируется замена натурального газона футбольного поля на искусственный.

Стадионы «Чайка» и «Локомотив» запланировано активно использовать, как для проведения тренировочных мероприятий и соревнований с участием спортсменов, тренирующихся в спортивных школах города Воронежа, так для всего населения в качестве доступной спортивной инфраструктуры.