## Slide 1: О ходе реализации проекта: «Повышение качества услуг общественного транспорта за счет внедрения системы электронной оплаты проезда в городском округе город Воронеж»
И.о. руководителя управления транспорта Латынин Сергей Николаевич

## Slide 2
ПРОЕКТ: «Повышение качества услуг общественного транспорта за счет
внедрения системы электронной оплаты проезда в городском округе город Воронеж»
ЦЕЛЬ:
Развитие рынка пассажирских перевозок городского округа город Воронеж за счет внедрения цифровых технологий в сферу управления городской средой посредством предоставления возможности электронной оплаты проезда на общественном транспорте городского округа город Воронеж и обеспечения к 31.12.2018 г. использования электронных средств оплаты 10% пассажиров (50% к 31.12.2020 г.).
- автоматизировать процесс сбора и учета выручки пассажирскими транспортными предприятиями;
- обеспечить стимулирование населения к переходу на более удобные и эффективные способы оплаты проезда;
- оптимизировать и повысить экономическую эффективность работы перевозчиков городского округа город Воронеж;
- оптимизировать маршрутную сеть пассажирских перевозок городского округа город Воронеж;
- создать информационно-техническую инфраструктуру, необходимую для внедрения автоматизированной системы оплаты проезда;
ЗАДАЧИ:
1
2
3
4
5
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:
до 31.12.2020
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:
Внебюджетные источники: привлеченные средства инвестора, собственные средства перевозчиков

## Slide 3
Повышение качества услуг общественного транспорта за счет внедрения
системы электронной оплаты проезда в городском округе город Воронеж
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
I – внедрение безналичной оплаты проезда на муниципальном транспорте (эквайринг);
II – внедрение безналичной оплаты проезда на транспорте частных перевозчиков (эквайринг);
III – создание оператора и внедрение автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП);
IV – заключение новых контрактов на оказание услуг пассажирских перевозок – внедрение комплексной АСОП.
НИЖНИЙ НОВГОРОД
с 2012 года по настоящее время
наличие бюджетного финансирования
ЛИПЕЦК
с 2009 года по настоящее время
наличие бюджетного финансирования
КАЗАНЬ
с 2008 года по настоящее время
наличие бюджетного финансирования
ЕКАТЕРИНБУРГ
с 2009 года по настоящее время
наличие бюджетного финансирования
ВОРОНЕЖ
с 2017 года по настоящее время
отсутствует бюджетное финансирование

## Slide 4
I этап: Внедрение безналичной оплаты проезда на
муниципальном транспорте (эквайринг)
НМЦК –
2,5% с транзакции
Цена контракта – 1,49% с транзакции
ПАО Сбербанк произвел оснащение терминальным оборудованием 250 транспортных средств, обслуживающих маршруты МКП МТК «Воронежпассажиртранс».
30.05.2018 состоялся официальный запуск системы безналичной оплаты проезда на муниципальном транспорте.

## Slide 5
I этап: Внедрение безналичной оплаты проезда на
муниципальном транспорте (эквайринг)
технические сбои при оплате картами платежной системы МИР
невозможность оплаты социальными картами Maestro
ненадежность системы электропитания терминалов
УСТРАНЕНО
ВЕДЕТСЯ РАБОТА
ВЕДЕТСЯ РАБОТА

## Slide 6
II этап: Внедрение безналичной оплаты проезда на транспорте
частных перевозчиков (эквайринг)
Условия договора с перевозчиками –
2,3% с транзакции
Условия дорожной карты:
- АО Газпромбанк должен оснастить терминальным оборудованием 1500 единиц транспорта до 01.08.2018

## Slide 7
II этап: Внедрение безналичной оплаты проезда на транспорте
частных перевозчиков (эквайринг)
ПОКАЗАТЕЛЬ | ЗНАЧЕНИЕ
Прошито и настроено терминалов для установки , шт. | 253
Подготовлена система электропитания в транспортных средствах , ед. | 143
Полностью оснащено терминальным оборудованием транспортных средств, ед. | 57
Ход реализации этапа по состоянию на 18.06.2018
Необходимость разработки и изготовления универсальной площадки для стационарного крепления терминалов
Необходимость разработки и изготовления универсальной площадки для стационарного крепления терминалов.
Необходимость проведения процедуры закупки большого объема терминального оборудования.

## Slide 8
III этап: Создание оператора и внедрение автоматизированной
системы оплаты проезда
Оператор АСОП
Учет наличных и безналичных способов оплаты проезда
Учет пассажиропотока
Эмиссия и обслуживание транспортных карт
Call-центр (прием обращений граждан)
Предоставление отчетов о состоянии отрасли пассажирских перевозок
Создание личных кабинетов для разных групп пользователей
Система контрольно-ревизионной службы
Интеграция системы «умного транспорта»
Интеграция системы «умных остановок»
Интеграция системы GPS/Глонасс (диспетчерско-аналитический центр)
Интеграция прочих внешних систем управления транспортной системой
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ:
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ ЭТАПА ПРОЕКТА (создание оператора АСОП) |  |  |  |  | 
№ п/п | Наименование направления, блока мероприятий, мероприятия | Внебюджетные источники финансирования, млн. руб. |  |  | Всего, млн. руб.
 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 
1. | Программное обеспечение (ядро процессинга, подсистемы, прошивка терминалов, ПО диспетчерского центра) | 21,13 | 6,94 | 3,15 | 31,22
2. | Оборудование (серверы, АРМ автопредприятий, ридеры, датчики пассажиропотока, транспортные карты, АРМ контрольно-ревизионной службы) | 17,42 | 12,10 | 11,84 | 41,36
Итого на внедрение оператора АСОП: |  |  |  |  | 72,58
ЯДРО ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА

## Slide 9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!