Приложение № 4«Задание и основные мероприятия по реконструкции Объекта соглашения»

- Задание

Настоящее задание сформировано на основании схемы теплоснабжения муниципального образования «Городской округ город Воронеж», утвержденной приказом Министерством энергетики РФ № 124 от 28 февраля 2018г., границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения, а также на основании данных прогноза полезного отпуска тепловой энергии.

  - Основные направления по реконструкции Объекта концессионного соглашения обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития системы теплоснабжения на 2019 – 2033 годы:

| № | Основные направления | Описания и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод котельных на другие источники теплоснабжения | Согласно основным мероприятиям | 2019-2033 | 2019-2033 |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей | Согласно основным мероприятиям | 2019-2033 | 2019-2033 |

- Необходимая тепловая мощность в точках подключения.

| № | Зоны размещения объектов централизованных систем теплоснабжения (наименование источников взято из Книги 6 «Предложение по стр-ву, реконструкции источников» Раздел 7 стр. 34) | Необходимая мощность (нагрузка) в точках поставки (приема), Гкал/год | Необходимая мощность (нагрузка) в точках подачи и подключения (технологического присоединения), Гкал/год | Срок обеспечения мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0002 "101011 Котельная" 3 Интернационала ул, 2к | 32107 | 39687 | 2020-2032 |
| 2 | 0003 "101031" Средне-Московская ул, 31к | 6024 | 7529 | 2020-2032 |
| 3 | 0004 "102011 СХИ" Ломоносова ул, 98к | 18649 | 23311 | 2020-2032 |
| 4 | 0018 "104071" Карла Маркса ул, 35к | 4359 | 5449 | 2020-2032 |
| 5 | 0023 "104131" Пушкинская ул, 4к | 3711 | 4639 | 2020-2032 |
| 6 | 0025 "105011" Березовая Роща ул, 34к | 4782 | 5977 | 2020-2032 |
| 7 | 0026 "105021" Березовая Роща ул, 56к | 3903 | 4878 | 2020-2032 |
| 8 | 0027 "105031" Березовая Роща ул, 12к | 6441 | 8052 | 2020-2032 |
| 9 | 0028 "105041" Березовая Роща ул, 54к | 1432 | 1790 | 2020-2032 |
| 10 | 0032 "106091" Каляева ул, 19к | 1704 | 2088 | 2020-2032 |
| 11 | 0035 "106141" Рабочий городок, 38к | 1612 | 1940 | 2020-2032 |
| 12 | 0038 "107021" Тимирязева ул, 8к (ЛТИ) | 14664 | 18330 | 2020-2032 |
| 13 | 0039 "107031" Ломоносова ул, 114 (ОДБ) | 13523 | 16904 | 2020-2032 |
| 14 | 0044 "108031" Революции пр-кт, 10/12 | 3681 | 4602 | 2020-2032 |
| 15 | 0045 "108041" Ленина ул, 12к (Динамо) | 1661 | 2076 | 2020-2032 |
| 16 | 0047 "108071" Ленина ул, 86к (ВГПИ) | 5522 | 6902 | 2020-2032 |
| 17 | 0060 "110031" Индустриальный пер, 1а | 931 | 1163 | 2020-2032 |
| 18 | 0063 "110071" Летчика Замкина ул, 40к | 4237 | 4886 | 2020-2032 |
| 19 | 0161 "Котельная АБМК" Сакко и Ванцетти ул, 104к | 230 | 287 | 2020-2032 |
| 20 | 0162 "Котельная АБМК" Карла Маркса ул, 112к | 2726 | 3407 | 2020-2032 |
| 21 | 0193 "Котельная АБМК" Мало-Терновая ул, 9к | 300 | 374 | 2020-2032 |
| 22 | 0195 "Котельная АБМК" Помяловского ул, 27к | 706 | 882 | 2020-2032 |
| 23 | 0198 "Котельная АБМК" Рылеева ул, 22К | 2398 | 2986 | 2020-2032 |
| 24 | 0203 "Котельная АБМК" Ольминского ул, 28 | 1293 | 1616 | 2020-2032 |
| 25 | 0205 "Котельная АБМК" Олимпийский бульвар, 4/5 | 1045 | 1306 | 2020-2032 |
| 26 | 0206 "Котельная" Ломоносова ул, 116 | 13918 | 17398 | 2020-2032 |
| 27 | 0207 "Котельная" Обороны революции ул, 27а | 98 | 122 | 2020-2032 |
| 28 | 0208 "Котельная АБМК" Шишкова ул, 146/8м | 1050 | 1313 | 2020-2032 |
| 29 | 0066 "Котельная" Никитинская ул, 36к | 17793 | 22241 | 2020-2032 |
| 30 | 0069 "202021" Острогожская ул, 67н | 7935 | 9919 | 2020-2032 |
| 31 | 0072 "202071" Бахметьева ул, 7к | 682 | 853 | 2020-2032 |
| 32 | 0077 "203051" 40 лет Октября ул, 33к | 871 | 1088 | 2020-2032 |
| 33 | 0086 "204031" Днепровский пер, 1к | 1442 | 1803 | 2020-2032 |
| 34 | 0094 "205011" Кривошеина ул, 1к | 7026 | 8750 | 2020-2032 |
| 35 | 0095 "205031" Моисеева ул, 75 | 1295 | 1618 | 2020-2032 |
| 36 | 0096 "206011" Матросова ул, 64к | 1937 | 2421 | 2020-2032 |
| 37 | 0099 "206041" Острогожская ул, 57к | 2119 | 2649 | 2020-2032 |
| 38 | 0176 "Котельная" Острогожский проезд, 1к | 301 | 376 | 2020-2032 |
| 39 | 0177 "Котельная АБМК" 9 Января ул, 48к | 2196 | 2337 | 2020-2032 |
| 40 | 0183 "Котельная АБМК" Чапаева ул, 115к | 384 | 480 | 2020-2032 |
| 41 | 0184 "Котельная АБМК" Лескова ул, 43к | 473 | 592 | 2020-2032 |
| 42 | 0191 "Котельная АБМК" Туркменский пер, 14Т | 217 | 271 | 2020-2032 |
| 43 | 0192 "Котельная АБМК" Краснознаменная ул, 74к | 580 | 725 | 2020-2032 |
| 44 | 0194 "Котельная АБМК" Матросова ул, 2а | 302 | 378 | 2020-2032 |
| 45 | 0199 "Котельная АБМК" Острогожская ул, 77к | 655 | 819 | 2020-2032 |
| 46 | 0100 "301011" Ботанический пер, 45к | 51777 | 63886 | 2020-2032 |
| 47 | 0101 "302011" Здоровья пер, 25к | 8642 | 13492 | 2020-2032 |
| 48 | 0102 "302021" 45 Стрелковой Дивизии ул, 10к | 1927 | 2716 | 2020-2032 |
| 49 | 0103 "302031" Бурденко ул, 1к | 8835 | 10998 | 2020-2032 |
| 50 | 0105 "303011" Лидии Рябцевой ул, 53к | 4254 | 5318 | 2020-2032 |
| 51 | 0106 "303021" Елецкая ул, 8к | 4231 | 5289 | 2020-2032 |
| 52 | 0107 "303091" Труда пр-кт, 38 | 78 | 97 | 2020-2032 |
| 53 | 0110 "303171" Варейкиса ул, 23к | 8456 | 10147 | 2020-2032 |
| 54 | 0111 "304011" Московский пр-кт, 179к 9 км/(ВПИ) | 18665 | 23331 | 2020-2032 |
| 55 | 0112 "304021" Московский пр-кт, 151к 7км | 57480 | 71850 | 2020-2032 |
| 56 | 0113 "304031" Московский пр-кт, 129к 5км | 4131 | 5164 | 2020-2032 |
| 57 | 0114 "306011" Владимира Невского ул, 25к, ВКБР | 87573 | 109183 | 2020-2032 |
| 58 | 0116 "307021" 9 Января ул, 122к | 4158 | 5197 | 2020-2032 |
| 59 | 0117 "307041" 9 Января ул, 180к | 1858 | 2322 | 2020-2032 |
| 60 | 0118 "307071" Торпедо ул, 21к | 5253 | 6567 | 2020-2032 |
| 61 | 0119 "307081" Торпедо ул, 37к | 40 | 50 | 2020-2032 |
| 62 | 0121 "307101" Гайдара ул, 19а | 3925 | 4907 | 2020-2032 |
| 63 | 0122 "307111" Газовая ул, 22к | 4686 | 5857 | 2020-2032 |
| 64 | 0123 "308011 Котельная" Дмитрия Горина ул, 59к (Подгорное) | 324 | 405 | 2020-2032 |
| 65 | 0124 "308021" Московский пр-кт, 19а | 4338 | 5422 | 2020-2032 |
| 66 | 0125 "308031" Еремеева ул, 37 | 3381 | 4227 | 2020-2032 |
| 67 | 0157 "Котельная АБМК" Урицкого ул, 68к | 1934 | 2417 | 2020-2032 |
| 68 | 0126 "402011" Тепличная ул, 5к (пос. Тенистый) | 16029 | 20036 | 2020-2032 |
| 69 | 0128 "402031" Патриотов пр-кт, 7 | 1597 | 1997 | 2020-2032 |
| 70 | 0129 "403011" Романтиков ул, 2к | 1854 | 2381 | 2020-2032 |
| 71 | 0131 "403031" пгт.Придонской, Защитников Родины ул, 8к | 3302 | 4128 | 2020-2032 |
| 72 | 0134 "403091" Семилукская ул, 48к | 592 | 740 | 2020-2032 |
| 73 | 0135 "404011" Любы Шевцовой ул, 30к (ЮЗР) | 310198 | 387518 | 2020-2032 |
| 74 | 0178 "Котельная" Тепличная ул, 10ц (пос. Тенистый) | 6758 | 8447 | 2020-2032 |
| 75 | 0179 "Котельная АБМК" Тепличная ул, 2и (пос. Тепличный) | 6644 | 8305 | 2020-2032 |
| 76 | 0190 "Котельная" Курчатова ул, 24б (п. Шилово) | 49032 | 59880 | 2020-2032 |
| 77 | 0197 "Котельная АБМК" Дорожная ул, 44к | 1026 | 1283 | 2020-2032 |
| 78 | 0136 "501011" Ленинский пр-кт, 162к/кот. | 304534 | 379724 | 2020-2032 |
| 79 | 0138 "502031" Паровозная ул, 62к | 984 | 1230 | 2020-2032 |
| 80 | 0139 "502071" Куйбышева ул, 23к | 1693 | 2117 | 2020-2032 |
| 81 | 0140 "502041" Розы Люксембург ул, 109к | 4149 | 5186 | 2020-2032 |
| 82 | 0142 "503041" Сосновая ул, 23к | 2940 | 3676 | 2020-2032 |
| 83 | 0143 "503051" Хабаровская ул, 1к | 517 | 647 | 2020-2032 |
| 84 | 0144 "503061" Грузинская ул, 39к | 726 | 908 | 2020-2032 |
| 85 | 0145 "503081" Конституции ул, 135к | 1100 | 1375 | 2020-2032 |
| 86 | 0146 "503091" Сосновая ул, 2к | 324 | 404 | 2020-2032 |
| 87 | 0147 "504011" Богдана Хмельницкого ул, 79 | 66069 | 77769 | 2020-2032 |
| 88 | 0148 "504021" Серафимовича ул, 32т | 105 | 1193 | 2020-2032 |
| 89 | 0159 "Котельная АБМК" Кузнецова ул, 5к | 2550 | 3174 | 2020-2032 |
| 90 | 0168 "Котельная АБМК" Федора Тютчева ул, 6к | 548 | 685 | 2020-2032 |
| 91 | 0173 "Котельная АБМК" Генерала Лохматикова ул, 27к | 4381 | 5476 | 2020-2032 |
| 92 | 0196 "Котельная" Дубовая ул, 6 | 104 | 130 | 2020-2032 |
| 93 | 0204 "Котельная АБМК" Тиханкина ул, 103а (Репное) | 4070 | 5087 | 2020-2032 |
| 94 | 0149 "Котельная" Глинки ул, 9к (п. Никольское) | 13275 | 15258 | 2020-2032 |
| 95 | 0150 "602011" Туполева ул, 31к/кот.ВАСО | 53595 | 66994 | 2020-2032 |
| 96 | 0151 "603091" Ростовская ул, 100к (8-я больница) | 9426 | 11783 | 2020-2032 |
| 97 | 0170 "Котельная АБМК" Большая Советская ул, 35 к | 164 | 206 | 2020-2032 |
| 98 | 0172 "Котельная" с.Масловка, Полякова ул, 13а | 4149 | 5186 | 2020-2032 |
| 99 | Котельная, ул. Волгоградская, 39л | 34061 | 42953 | 2020-2032 |

- Основные мероприятия по созданию и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения

Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по созданию и(или) реконструкции объекта концессионного соглашения.

| № п/п | Описание мероприятия | Примерный объем инвестиций (млн. руб., с НДС) | Адрес объекта | Примечание | Год | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПИР Котельная ул. В.Невского, 25к Изготовление проекта и монтаж грузоподъемного механизма сетевых насосов №3, №4 СЭ1250-140 | 0,2 | ул. В. Невского, 25к | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность |
| 2 | Котельная Ленинский пр-т,162к. Приобрести, выполнить строительно-монтажные работы по установке частотного регулятора на дымосос №7 А 355SNB8Y1 160/743 | 0,7 | ул. Ленинский пр-т, 162к | Реконструкция котельных | 2019 | Снижение затрат на ээ |
| 3 | Котельная Ленинский пр-т, 162к. Реконструкция вывода магистральной тс 1и 2 очереди из здания котельной с установкой инерционно-гравитационных грязевиков ГИГ-2300 и ГИГ-700 | 4,2 | ул. Ленинский пр-т, 162к | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность |
| 4 | Приобретение и монтаж ЧРП тягодутьевых механизмов. Котельная ул. Б.Хмельницкого, 79к дымосос 75кВт, дымосос 55кВт, вентилятор 75кВт, вентилятор 55кВ | 4,8 | ул.Б. Хмельницкого, 79к | Реконструкция котельных | 2019 | Снижение затрат на ээ |
| 5 | Приобретение и монтаж ЧРП тягодутьевых механизмов. Котельная ул. Л. Шевцовой, 16 дымосос 55кВт, дымосос 75кВт | 2,4 | ул. Л. Шевцовой, 16 | Реконструкция котельных | 2019 | Снижение затрат на ээ |
| 6 | Приобретение и монтаж ЧРП тягодутьевых механизмов. 'Котельная ул. В.Невского,25к 2 вентилятора 55кВт | 2,4 | ул. В. Невского, 25к | Реконструкция котельных | 2019 | Снижение затрат на ээ |
| 7 | Приобретение и монтаж ЧРП тягодутьевых механизмов. 'Котельная ул. Курчатова,24б 4 дымососа 75кВт, дымосос 37кВт, 4 вентилятора 55кВт, вентилятор 22кВт | 12 | ул. Курчатова, 24б | Реконструкция котельных | 2019 | Снижение затрат на ээ |
| 8 | Приобретение и монтаж ЧРП тягодутьевых механизмов. Котельная пер. Ботанический,45к 2 вентилятора 40кВт | 2,2 | пер. Ботанический, 45к | Реконструкция котельных | 2019 | Снижение затрат на ээ |
| 9 | ПИР Реконструкция газового хозяйства ГРУ котельной ул. Елецкая,8к, Реконструкция ГРУ с заменой оборудования | 0,1 | ул. Елецкая, 8к | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность |
| 10 | ПИР Реконструкция газового хозяйства ШРП котельной Матросова,64к Реконструкция ШРП с выходным давлением 2кПа с монтажом вводной задвижки перед ШРП | 0,3 | ул. Матросова, 64к | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность |
| 11 | Реконструкция котлов ПИР, СМР Котельная ул. Гайдара,19 замена котла №2 "НР-18" на котёл КТС-1 | 1 | ул. Гайдара, 19 | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность |
| 12 | ПИР Котельная ул. Глинки,9к перевод паровых котлов ДЕ 16/14 в водогрейный режим | 0,6 | ул. Глинки, 9к | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ |
| 13 | ПИР Котельная ул. Ломоносова,98к Перевод 3 котлов ДКВР 10/13 в водогрейный режим | 0,6 | ул. Ломоносова, 98к | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ |
| 14 | Реконструкция котлов ПИР. Котельная пер.Здоровья,25к, Перевод котлов ДКВР 6,5/13 в водогрейный режим | 1,5 | ул. Здоровья, 25к | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ |
| 15 | ПИР реконструкция котельных будущих лет (замена тепломеханического, электротехнического оборудования, монтаж ЧРП, монтаж автоматики и диспетчеризации, доведение котлов до норм ФНП, восстановление строительных конструкций котельных) | 5 | котельные МКП | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ, снижение УРЭ |
| 16 | Реконструкция газового хозяйства с доведением до норм ФНП водогрейных котлов ПТВМ-30 - 2 шт., КВГМ-30 - 1 шт. котельной по ул. В. Невского, 25к, (ВКБР) | 24,0 | ул. В.Невского, 25к (ВКБР) | Доведение ГХ | 2019 | Надежность |
| 17 | ПИР по переводу котельной ул. Таранченко, 29 на тепловые сети филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | 0,4 | ул. Таранченко, 29 | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ |
| 18 | ПИР по переводу котельной ул. Таранченко, 42 на тепловые сети филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | 0,4 | ул. Таранченко, 42 | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ |
| 19 | ПИР по переводу котельной ул. К. Маркса, 61 на тепловые сети филиала ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" | 0,4 | ул. К Маркса, 61 | Реконструкция котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ |
| 20 | ПИР по восстановлению технического состояния подвальных котельных с монтажом современного энергоэффективного оборудования (котлов ) | 2,8 | котельные МКП | Восстановление котельных | 2019 | Надежность, снижение УРУТ |
|  | Итого по реконструкции котельных | 66 |  |  | 2019 |  |
| 21 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. ЦТП-2 ул.Ломоносова, 94т, | 4 | ул.Ломоносова, 94т, | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
| 22 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. ЦТП-5 ул.Тимирязева, 11т | 5 | ул.Тимирязева, 11т | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
| 23 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. ЦТП -25 ул.Ломоносова,116 | 4.5 | ул.Ломоносова,116 | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
| 24 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. ЦТП-27 ул.Ломоносова,116 | 4.5 | ул.Ломоносова,116 | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
| 25 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. ПС-114 Московский пр-т, 48т | 5 | Московский пр-т, 48т | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
| 26 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. ПС ул. Славы, 5 | 5 | пер. Славы, 5 | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
| 27 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. Бойлерная пер. Славы, 5т | 3 | пер. Славы, 5т | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
| 28 | Реконструкция ЦТП с заменой тепломеханического, эл. технического, насосного оборудования, монтажом системы автоматики, восстановление строительных конструкций. ЦТП-107 ул.Хользунова, 31т, | 5 | ул.Хользунова, 31т, | Реконструкция ЦТП | 2019 | Надежность, снижение ээ, уменьшение потерь ТЭ |
|  | Итого по реконструкции ЦТП | 36.0 |  |  | 2019 |  |
| 29 | Экскаватор ЕК-14 | 4.0 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 30 | Кран-манипулятор SOOSAN SСS 513 на шасси КАМАЗ 65117 L=8м - 1 шт. | 6.0 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 31 | Автокран КС-35719-5-02, 16тон, стрела 18м, на базе МАЗ - 1 шт.. | 5.0 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 32 | Автомобиль самосвал КАМАЗ-65115, 15 тонн. -1 шт. | 3.3 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 33 | Экскаватор JOHN DEERE 325K- в количестве 1 шт.: | 7.0 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 34 | Автомобиль передвижная мастерская (АПМ) ГАЗ-473888 -2шт. | 3.2 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 35 | Агрегат сварочный передвижной на шасси АДД 4004У1 -6 шт. | 2.9 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 36 | Компрессор ЗИФ ПВ 6/7 на шасси с молотком (2штуки и с рукавами 2*20 метров) - 3 шт. | 1.9 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 37 | Устройство синхронной регистрации акустических сигналов «Каскад-3» (акустический томограф). | 1.0 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 38 | Корреляционный течеискатель «Коршун-12» | 1.4 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 39 | Локатор RD - 2 шт. | 0.4 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 40 | Течеискатель фуджи -2 шт. | 0.4 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
| 41 | Помпы Robin Subaru -6 шт. | 0.5 |  | ОНМ | 2019 | Надежность |
|  | Итого на приобретение ОНМ | 37.0 |  |  | 2019 |  |
| 42 | Котельная ул. В.Невского,25к Увеличение диаметра магистральной теплосети от УТ-1 до УТ-1.1( точка подключения ЦТП-75) с Д426мм. на Д529мм., протяженностью 250,4 п.м.( в 2-х труб. исч.) | 20,0 | ул. В.Невского, 25к (ВКБР) | Реконструкция квартальных сетей | 2019 | Надежность, снижение потерь ТЭ |
| 43 | Реконструкция магистрального участка теплотрассы от точки опуска до ТК-3. , протяженностью L=500 п.м. с увеличением диаметра с 2Ду 600 на 2Ду 800 мм с применением труб в ППУ изоляции | 63,0 | Ленинский пр. 162к | Реконструкция магистральных сетей | 2019 | Надежность, снижение потерь ТЭ |
| 44 | Восстановление тепловых сетей Центрального ПЭР с применением трубопроводов типа "Касафлекс" и "Изопрофлекс-А", диаметры трубопроводов от Ду 50 мм до Ду 150 мм, протяженностью L=2610 п.м. в однотрубном исчислении. | 68,0 | Центральный ПЭР | Восстановление тепловых сетей " | 2019 | Надежность, снижение потерь ТЭ |
| 45 | Восстановление тепловых сетей Ленинского ПЭР с применением трубопроводов типа "Касафлекс" и "Изопрофлекс-А", диаметры трубопроводов от Ду 50 мм до Ду 150 мм, протяженностью L=2330 п.м. в однотрубном исчислении. | 63,0 | Ленинский ПЭР | Восстановление тепловых сетей " | 2019 | Надежность, снижение потерь ТЭ |
| 46 | Восстановление тепловых сетей от котельной Ленинский пр-т, 162к с применением трубопроводов типа "Касафлекс" и "Изопрофлекс-А", диаметры трубопроводов от Ду 50 мм до Ду 150 мм, протяженностью L=6645 п.м. в однотрубном исчислении. | 67,0 | Железнодорожный ПЭР | Восстановление тепловых сетей " | 2019 | Надежность, снижение потерь ТЭ |
| 47 | Восстановление тепловых сетей от котельной ул.Л.Шевцовой, 30к с применением трубопроводов типа "Касафлекс" и "Изопрофлекс-А", диаметры трубопроводов от Ду 50 мм до Ду 150 мм, протяженностью L=1900 п.м. в однотрубном исчислении. | 20,0 | Советский ПЭР | "Касафлекс" - "Изопрофлекс" | 2019 | Надежность, снижение потерь ТЭ |
|  | Итого на реконструкцию и восстановление тепловых сетей | 301 |  |  | 2019 |  |
| 48 | Приведение узлов учета тепловой энергии в соответствие с требованиями Правил «Коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (на котельных) | 10.0 | котельные МКП | Реконструкция котельных (узлы учета) | 2019 | Организация учета ТЭ |
|  | Итого на реконструкцию узлов учета | 10.0 |  |  | 2019 |  |
|  | Всего на 2019 год | 450.0 |  |  |  |  |

| № | Наименование объекта | Описание мероприятия | Примерный объем инвестиций (млн. руб., с НДС) | Срок реализации мероприятия | Достигаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Тепловые сети | Замена тепловых сетей и строительство тепловых сетей- перемычек между источниками тепловой энергии | 1747 | 2020-2033 | Снижение тепловых потерь с 291.5 тыс Гкал до 265 тыс Гкал |
| 50 | Котельные | Реконструкция котельных | 844 | 2020-2033 | Снижение удельного расхода топлива с 165,2 кг/Гкал до 160,6 кг/Гкал |
| 51 | Центральные тепловые пункты | Реконструкция ЦТП с заменой теплообменного и насосного оборудования с частотным приводом | 567 | 2020-2033 | Снижение затрат на ЭЭ до 15% |
| 52 | ОНМ | Приобретение спецтехники и механизмов | 42 | 2020-2033 | Своевременное обслуживание оборудования, устранение повреждений |