## печать
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
9 месяцев 2018 г. | [9 empty] | -220994.5708
8 тд
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование |  | 120763.3642
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб. | январь
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [9 empty] | 341757.935
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | ООО "ВАГ-Арматурен Рус" | №728/17 от 14.11.2017 | 1200.3724 | 1200.3724 | №21 от 09.01.2018 | 1200.3724 |  |  |  | 1200.3724
| ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ" | №861/17 от 21.12.2017 | 2073.1011 | 834.9597 | №409 от 26.01.2018 | 834.9597 |  |  |  | 834.9597
| ООО БМА Руссланд | №871/17 от 25.12.2017 (СМР) | 9507.6668 | 1356.5876 | №1300 от 27.02.2018 | 1356.5876 | 743.3202 | КС-2, КС-3 №2 от 30.03.2018 | 370.0376 |  | 1356.5876
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 30.03.2018 | 214.0651
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 30.04.2018 | 159.2176
|  |  |  | 370.0376 | №11458 от 30.05.2018 | 370.0376 | 235.9477 | КС-2, КС-3 №6 от 30.05.2018 | 235.9477
|  |  |  | 214.0651 | №11459 от 30.05.2018 | 214.0651 | 688.4123 | КС-2, КС-3 №5 от 31.05.2018 | 688.4123
|  |  |  | 159.2176 | №13431 от 29.06.2018 | 159.2176 | 254.4903 | с/ф №409 от 15.06.2018 | 254.4903
|  |  |  | 688.4123 | №14853 от 31.07.2018 | 688.4123 | 488.2187 | с/ф №409 от 15.06.2018 | 488.2187
|  |  |  | 235.9477 | №14855 от 31.07.2018 | 235.9477 | 192.5136 | с/ф №415 от 15.06.2018 | 192.5136
|  |  |  | 192.5136 | №18022 от 31.08.2018 | 192.5136 | 488.0129 | корректировка №1015 от 01.07.18 | 488.0129
|  |  |  | 488.0129 | №18023 от 31.08.2018 | 488.0129 | -488.2187 |  | -488.2187
|  |  |  | 254.4903 | №18024 от 31.08.2018 | 254.4903 | 75.6423 | КС-2, КС-3 №13 от 10.09.2018 | 75.6423
[7 empty] | 278.2961 | КС-2, КС-3 №14 от 10.09.2018 | 278.2961
[7 empty] | 91.232 | КС-2, КС-3 №12 от 10.09.2018 | 91.232
[7 empty] | 299.1238 | КС-2, КС-3 №11 от 03.08.2019 | 299.1238
[7 empty] | 315.9866 | КС-2, КС-3 №8 от 03.08.2018 | 315.9866
| ООО БМА Руссланд | №834/17от 12.12.2017 (поставка аэраторов) | 14899.8047 | 10429.8633 | №2026 от 19.03.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №43 от 18.01.2018 | 3724.9512
[5 empty] | №2259 от 26.03.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №54 от 24.01.2018 | 3724.9512
[5 empty] | №2972 от 09.04.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №84 от 15.02.2018 | 3724.9512
[5 empty] | №3147 от 16.04.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №79 от 06.02.2018 | 3724.9512
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 37.2495 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 37.2495 | 18.6248 | Акт №19 от 31.01.2018 | 18.6248
|  |  |  | 15.7364 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 15.7364 | 18.6248 | Акт №28 от 31.01.2018 | 18.6248
|  |  |  | 323.2834 |  | 323.2834 | 15.7364 | Отчет агента за январь 2018 | 15.7364
|  |  |  | 1.8469 |  | 1.8469 | 18.6248 | Отчет агента за февраль 2018 | 18.6248
|  |  |  | 6.7756 |  | 6.7756 | 18.6248 |  | 18.6248
|  |  |  | 31.6079 |  | 31.6079 | 6.7756 | акт №246 от 30.04.2018 | 6.7756
[7 empty] | 1.8469 | акт № 246 от 30.05.2018 | 1.8469
[7 empty] | 10.7226 | акт №368 от 30.06.2018 | 10.7226
[7 empty] | 10.8486 | акт №79 от 30.06.2018 | 10.8486
[7 empty] | 7.1353 | акт №566 от 31.08.18 | 7.1353
|  |  |  | 21.5712 | №16048 от 15.08.2018 | 21.5712 | 5.164 | акт №732 от 30.09.18 | 5.164
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 156.952 | №1450 от 06.03.2018 | 156.952
| ООО "Производственная Компания "АИР-ГАЗ" | №99/18 от 17.01.2018 | 2324.1668 | 490.0808 | №2881 от 02.04.2018 | 490.0808
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №93/18 от 17.01.2018 | 1477.8261 | 20.1894 | №2931 от 06.04.2018 | 20.1894
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | №97/18 от 17.01.2018 | 1002.2337 | 367.9767 | №3780 от 20.04.2018 | 367.9767
| ООО "Полипластик Поволжье" | №113/18 от 23.01.2018 | 1399.6104 | 27.6082 | №3968 от 27.04.2018 | 27.6082
| ООО "Инженерные системы 2000" | № 106/18 от 18.01.2018 | 437.8744 | 84.3889 | №4132 от 07.05.2018 | 84.3889
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №422/18 от 28.05.2018 | 976.0322 | 59.0049 | №13438 от 29.06.2018 | 59.0049
|  |  |  | 38.5164 | №13549 от 09.07.2018 | 38.5164 | [5 empty] | 991.6188
|  |  |  | 22.0094 | №13554 от 09.07.2018 | 22.0094
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 21.6213 | №13436 от 29.06.2018 | 21.6213
|  |  |  | 2.64 | №14659 от 24.07.2018 | 2.64
| ООО "Разноторг" | №25/18 от 11.01.2018 |  | 4.093 | №13503 от 05.07.2018 | 4.093
| ООО "ПК "АИР-ГАЗ" | Договор №610/18 от 01.08.2018 |  | 106.971 | №15994 от 13.08.2018 | 106.971
| ООО УПК Армаком | Договор №559/18 от 11.07.2018 |  | 49.24 | №16139 от 20.08.2018 | 49.24
| Давальческий материал (март) | [5 empty] | 591.1622 | Отчет по давальческому материалу от 30.03.2018 | 591.1622
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | Давальческий материал (апрель) | [5 empty] | 8.8656 | Отчет по давальческому материалу от 30.04.2018 | 8.8656
| Давальческий материал (май) | [5 empty] | 3200.8753 | Отчет по давальческому материалу от 30.05.2018 | 3200.8753
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 1826.5169 |  | 1826.5169
| Давальческий материал (июль) | [5 empty] | 1.3223 | Отчет по давальческому материалу от 01.07.2018 | 1.3223
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 13.9227 | Отчет по давальческому материалу от 03.08.2018 | 13.9227
| Капитализация процентов (февраль) |  | __ | 0.34983 | __ | 0.34983 | 0.34983 | __ | 0.34983 |  | 0.34983
| Капитализация процентов (март) |  | __ | 10.8447 | __ | 10.8447 | 10.8447 | __ | 10.8447
| Капитализация процентов (апрель) |  | __ | 10.4948 | __ | 10.4948 | 10.4948 | __ | 10.4948
| Капитализация процентов (май) |  |  | 10.8447 | __ | 10.8447 | 10.8447 | __ | 10.8447
| Капитализация процентов (июнь) |  |  | 10.4948 | __ | 10.4948 | 10.4948 | __ | 10.4948
| Капитализация процентов (июль) |  |  | 10.8447 | __ | 10.8447 | 10.8447 |  | 10.8447
| Капитализация процентов (август) |  |  | 10.8447 | __ | 10.8447 | 10.8447 | __ | 10.8447
| Капитализация процентов (сентябрь) |  |  | 10.4948 | __ | 10.4948 | 10.4948 | __ | 10.4948
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | ООО "Полипластик Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 4397.2747 | №106 от 12.01.2018 | 4397.2747 |  |  |  | 4397.2747
| ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ" | №861/17 от 21.12.2017 | 2073.1011 | 1238.0421 | №369 от 25.01.2018 | 1238.0421 |  |  |  | 1238.0421
| ООО "Ариэль Металл" | №695/17 от 27.10.2017 | 555.4895 | 512.7595 | №1207 от 21.02.2018 | 512.7595 |  |  |  |  | 512.7595
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 294.118 | №1449 от 06.03.2018 | 294.118
|  |  |  | 16.928 | №12195 от 18.06.2018 | 16.928
|  |  |  | 29.1582 | №13435 от 29.06.2018 | 29.1582
|  |  |  | 240.812 | №14569 от 19.07.2018 | 240.812
|  |  |  | 3.9875 | №14660 от 24.07.2018 | 3.9875
| ООО БМА Руссланд | 870/17 от 25.12.2017 (СМР) | 12567.7904 | 637.5634 | №13419 от 29.06.2018 | 637.5634 | 4670.377 | КС-2, КС-3 №1 от 30.03.2018 | 2476.192 |  |  | 1033.4886
|  |  |  | 318.5706 | №13420 от 29.06.2018 | 318.5706 |  | КС-2, КС-3 №2 от 30.04.2018 | 318.5706
|  |  |  | 641.0591 | №14854 от 31.07.2018 | 641.0591 |  | КС-2, КС-3 №3 от 30.04.2018 | 637.5634
|  |  |  | 220.805 | №18025 от 31.08.2018 | 220.805 |  | КС-2, КС-3 №4 от 31.05.2018 | 641.0591
|  |  |  | 376.1869 | №18026 от 31.08.2018 | 376.1869 |  | КС-2, КС-3 №9 от 15.06.2018 | 376.1869
[8 empty] | КС-2, КС-3 №10 от 15.06.2018 | 220.805
[7 empty] | 480.2832 | КС-2, КС-3 №11 от 15.06.2018 | 480.2832
[7 empty] | 444.193 | КС-2, КС-3 №5 от 03.08.2018 | 444.193
[7 empty] | 472.4023 | КС-2, КС-3 №11 от 02.07.2018 | 472.4023
[7 empty] | 91.513 | КС-2, КС-3 №6 от 02.07.2018 | 91.513
[7 empty] | 1793.211 | КС-2, КС-3 №16 от 14.09.2018 | 1793.211
[7 empty] | 151.5378 | КС-2, КС-3 №14 от 14.09.2018 | 151.5378
[7 empty] | 906.5149 | КС-2, КС-3 №13 от 14.09.2018 | 906.5149
[7 empty] | 142.3617 | КС-2, КС-3 №12 от 14.09.2018 | 142.3617
[7 empty] | 201.9176 | КС-2, КС-3 № 19 от 14.09.18 | 201.9176
[7 empty] | 263.0162 | КС-2, КС-3 № 15 от 14.09.18 | 263.0162
[7 empty] | 120.8724 | КС-2, КС-3 №18 от 14.09.18 | 120.8724
[7 empty] | 247.2953 | КС-2, КС-3 №17 от 14.09.18 | 247.2953
[7 empty] | 2499.6417 | КС-2, КС-3 №21/10 от 14.09.2018 | 2499.6417
[7 empty] | 875.568 | КС-2, КС-3 №20 от 28.09.2018 | 875.568
[7 empty] | -480.2832 | корректировка №1282 от 01.09.2018 | -480.2832
| ООО БМА Руссланд | 835/17от 12.12.2017 (поставка аэраторов) | 24657.3662 | 2876.6927 | №4379 от 10.05.2018 | 2876.6927 | 24657.3662 | Товарная накладная №180 от 06.03.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №11398 от 28.05.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №181 от 26.03.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №11457 от 30.05.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №201 от 30.03.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2476.192 | №11460 от 30.05.2018 | 2476.192 |  | Товарная накладная №253 от 30.04.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №11950 от 13.06.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №234 от 30.04.2018 | 4109.561
|  |  |  | 2876.6927 | №12185 от 18.06.2018 | 2876.6927 |  | Товарная накладная №226 от 30.04.2018 | 4109.561
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) |  |  |  | 2876.6927 | №12576 от 20.06.2018 | 2876.6927 | 0 | КС-2, КС-3 №1 от 15.06.2018
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 518.0507 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 518.0507 | 1187.3708 | акт №211 от 31.03.2018 | 185.7522
|  |  |  | 2374.144 |  | 2374.144 |  | акт №211 от 31.03.2018 | 185.7522
|  |  |  | 1646.9702 |  | 557.2565 |  | акт №211 от 31.03.2018 | 185.7522
[6 empty] | 466.5147 |  | акт №247 от 30.04.2018 | 185.7522
[6 empty] | 557.2565 |  | акт №247 от 30.04.2018 | 185.7522
[6 empty] | 38.6286 |  | акт №247 от 30.04.2018 | 185.7522
[6 empty] | 12.3982 |  | акт №246 от 31.05.2018 | 38.6286
[6 empty] | 14.9157 |  | акт №246 от 31.05.2018 | 4.9697
[8 empty] | акт №246 от 31.05.2018 | 9.946
[8 empty] | акт №368 от 30.06.2018 | 10.0005
[8 empty] | акт №79 от 30.06.2018 | 9.3131
[7 empty] | 7.4924 | отчет агента от 31.07.18 | 7.4924
[7 empty] | 6.9294 | акт 566 от 31.08.18 | 6.9294
[7 empty] | 6.7984 | акт 732 от 30.09.18 | 6.7984
[7 empty] | 106.9794 | акт 767 от 30.09.18 | 106.9794
|  |  |  | 278.8905 | №16048 от 15.08.2018 | 278.8905
| ООО "ПК "АИР-ГАЗ" | №99/18 от 17.01.2018 | 2324.1668 | 697.2111 | №2880 от 02.04.2018 | 697.2111
|  |  |  | 27.6 | №13555 от 09.07.2018 | 27.6
|  |  |  | 31.9625 | №14807 от 30.07.2018 | 31.9625
|  |  |  | 5.3271 | №15811 от 08.08.2018 | 5.3271
| ООО "Аргу-фитинг" | №96/18 от 17.01.2018 | 225.993 | 215.67 | №2929 от 06.04.2018 | 215.67
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №93/18 от 17.01.2018 | 1477.8261 | 1379.609 | №2930 от 06.04.2018 | 468.6825
[5 empty] | №3143 от 16.04.2018 | 910.9265
|  |  |  | 156.2275 | №15821 от 08.08.2018 | 156.2275
| ООО "НПП "СВПРК" | №727/17 от 14.11.2017 | 217.71 | 217.71 | №3105 от 12.04.2018 | 217.71
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | №113/18 от 23.01.2018 | 1399.6104 | 1367.0176 | №4028 от 28.04.2018 | 1367.0176
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | №97/18 от 17.01.2018 | 1002.2337 | 553.709 | №3106 от 12.04.2018 | 553.709
| ООО "Инженерные системы 2000" | № 106/18 от 18.01.2018 | 437.8744 | 353.4855 | №4133 от 07.05.2018 | 353.4855
| ООО Группа Компаний "ПЛАСТИК" | №422/18 от 28.05.2018 | 976.0322 | 856.5015 | №13429 от 29.06.2018 | 856.5015
| ООО "ИТС Полимер" |  |  | 23.661 | №13441 от 29.06.2018 | 23.661
| ООО "СТАРГ" |  |  | 81.928 | №13501 от 05.07.2018 | 81.928
| ООО "Разноторг" | №25/18 от 11.01.2018 |  | 6.1395 | №13504 от 05.07.2018 | 6.1395
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | №193/18 от 28.02.2018 поставки ПЭ труб |  | 413.3852 | №15809 от 08.08.2018 | 413.3852
| ООО "ПК "АИР-ГАЗ" | Договор №610/18 от 01.08.2018 |  | 116.245 | №15993 от 13.08.201 | 116.245
|  |  |  | 15.874 | №16004 от 13.08.2018 | 15.874
| Давальческий материал (март) | [5 empty] | 128.9518 | Отчет по дав.материалу от 30.03.2018 | 128.9518
| Давальческий материал (апрель) | [5 empty] | 888.1995 | Отчет по дав.материалу от 30.04.2018 | 888.1995
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 7272.3609 | Отчет по дав.материалу от 15.06.2018 | 7272.3609
| Давальческий материал (июль) | [5 empty] | 8125.5915 | Отчет по дав.маатериалу от 01.07.2018 и от 31.07.18 | 8125.5915
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 3123.0048 | Отчет по дав.маатериалу от 14.09.18 | 3123.0048
Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ) | АО "Системы управления" | №528/18 от 29.06.2018 | 10481.42 | 5621 | №14637 от 20.07.2018 | 5621 | 5621 | акт №1 от 29.06.2018 | 5621
ПИР Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ | АО "Гидромашсервис" | №353/16 от 03.08.2016 |  | 121.5667 | Корректировка долга | 121.5667
ПИР Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. | АО "Гидромашсервис" | №353/16 от 03.08.2016 |  | 63.0181 | Корректировка долга | 63.0181
ПИР Реконструкция ВПС-9 Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. | АО "Гидромашсервис" | №353/16 от 03.08.2016 |  | 94.7769 | Корректировка долга | 94.7769
ПИР Реконструкция ВПС-3а Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. | АО "Гидромашсервис" | №353/16 от 03.08.2016 |  | 93.5271 | Корректировка долга | 93.5271
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "ЭкоСтрой" | № 653/17 от 11.10.2017 | 16520.7049 | 2301.143 | №410 от 26.01.2018 | 2301.143 | 7553.286 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 147.121 | 2301.143
|  |  |  | 147.121 | №1170 от 20.02.2018 | 147.121 |  | КС-2, КС-3 №6 от 22.01.2018 | 183.2074 |  | 147.121
|  |  |  | 183.2074 | №1171 от 20.02.2018 | 183.2074 |  | КС-2, КС-3 №7 от 25.05.2018 | 1718.436
|  |  |  | 1718.436 | №12825 от 22.06.2018 | 1718.436 |  | КС-2, КС-3 №8 от 25.05.2018 | 1185.5586
|  |  |  | 1185.5586 | №12826 от 22.06.2018 | 1185.5586 |  | КС-2, КС-3 №9 от 29.06.2018 | 777.6207
|  |  |  | 777.6207 | №14632 от 20.07.2018 | 777.6207 |  | КС-2, КС-3 №10 от 29.06.2018 | 1744.5315
|  |  |  | 1744.5315 | №14633 от 20.07.2018 | 1744.5315 |  | КС-2, КС-3 №11 от 29.06.2018 | 1796.8108
|  |  |  | 1796.8108 | №14634 от 20.07.2018 | 1796.8108 | 771.6653 | КС-2, КС-3 №12 от 30.07.2019 | 771.6653
|  |  |  | 317.8837 | №17981 от 29.08.2018 | 317.8837 | 317.8837 | КС-2, КС-3 №13 от 30.07.2020 | 317.8837
|  |  |  | 771.6653 | №17982 от 29.08.2018 | 771.6653
|  |  |  | 842.1883 | №21132 от 19.09.2018 | 842.1883 | 773.0668 | КС-2, КС-3 №15 от 20.08.2019 | 773.0668
|  |  |  | 773.0668 | №21133 от 19.09.2018 | 773.0668 | 842.1883 | КС-2, КС-3 №14 от 20.08.2020 | 842.1883
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 30.9516 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 15.9523 | 1.8829 | Отчет агента за январь 2018 | 1.8829
[5 empty] | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 14.9994 | 13.1165 | акт №21 от 31.01.2018 | 13.1165
[7 empty] | 16.5528 | акт №368 от 30.06.2018 | 16.5528
[7 empty] | 24.6181 | акт №79 от 30.06.2018 | 24.6181
|  |  |  | 93.2217 | №16048 от 15.08.2018 | 93.2217 | 6.2104 | отчет агента от 31.07.18 | 6.2104
[7 empty] | 9.2069 | акт №583 от 31.08.18 | 9.2069
| ООО Торговый Дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №438/18 от 30.05.2018 |  | 40.72 | №13556 от 09.07.2018 | 40.72
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | №193/18 от 28.02.2018 поставки ПЭ труб |  | 163.8738 | №15820 от 08.08.2018 | 163.8738
| ООО "Экопроект ЦЧР" | № 654/17 от 11.10.2017 авторский надзор |  | 43.3077 | №15851 от 09.08.2018 | 43.3077 | 43.3077 | акт №214 от 31.07.18 | 43.3077
|  | №502/18 от 20.06.2018 разработка рабочей документации |  |  |  |  | 627 | акт №269 от27.09.18 | 627
| Давальческий материал (май) | [5 empty] | 427.7164 | Отчет по дав.материалу от 25.05.2018 | 427.7164
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 432.0759 | Отчет по дав.материалу от 29.06.2018 | 432.0759
| Давальческий материал (июль) | [5 empty] | 307.1524 | Отчет по дав.материалу от 30.07.2018 | 307.1524
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 62.6988 | Отчет по дав.материалу от 16.08.2018 | 62.6988
| Капитализация процентов июль |  |  | 11.6328 | ___ | 11.6328 | 11.6328 | ___ | 11.6328
| Капитализация процентов август |  |  | 32.7832 | ___ | 32.7832 | 32.7832 | ___ | 32.7832
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 31.7257 | ___ | 31.7257 | 31.7257 | ___ | 31.7257
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 77391.3261 |  | 77391.3261 | 100731.6266 |  | 100731.6266
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 6419.3037 |  | 6419.3037 | 6419.3037 |  | 6419.3037 | 713.256 | 713.256
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 83810.6299 |  | 83810.6299 | 107150.9303 |  | 107150.9303 | 10685.0479 | 2730.0739
ВОДООТВЕДЕНИЕ | [9 empty] | 10685.0479
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №468/15 от 16.10.2015 | 30.6689 | 30.6689 | №232 от 19.01.2018 | 30.6689 |  |  |  | 30.6689
| ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" | №843/17 от 15.12.2017 | 742.8 | 742.8 | №393 от 26.01.2018 | 742.8 |  |  |  | 742.8
| ООО "Укрепрайон" | №427/15 от 30.09.2015 | 7700 | 98.9268 | №1283 от 26.02.2018 | 98.9268 |  |  |  |  | 98.9268
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | № 187/16 от 06.05.2016 |  | 334.5751 | Корректировка долга | 334.5751
| ООО "КВО-АРМ" | № 744/15 от 29.12.2015 |  | 893.6947 | Корректировка долга от 16.08.18 | 893.6947
| Капитализация процентов январь |  | __ | 369.992 | __ | 369.992 | 369.992 | __ | 369.992 | 369.992
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 273.9141 | __ | 273.9141 | 273.9141 | __ | 273.9141 |  | 273.9141
| Капитализация процентов март |  | __ | 340.1627 | __ | 340.1627 | 340.1627 | __ | 340.1627
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 457.7536 | __ | 457.7536 | 457.7536 | __ | 457.7536
| Капитализация процентов май |  | __ | 591.2332 | __ | 591.2332 | 591.2332 | __ | 591.2332
| Капитализация процентов июнь |  | __ | -489.1462 | __ | -489.1462 | -489.1462 | __ | -489.1462
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс" | № 56/17 от 07.02.2017 | 66177.2296 | 39706.3374 | №433 от 29.01.2018 | 39706.3374 |  |  |  | 39706.3374
| ООО "Промкабель" | №855/17 от 20.12.2017 | 347.226 | 35.226 | №457 от 29.01.2018 | 35.226 | 78 | Акт №30 от 31.01.2018 | 78 | 35.226
|  |  |  | 78 | №753 от 13.02.2018 | 78 | 78 | Акт №68 от 28.0.2018 | 78 |  | 78
|  |  |  | 78 | №1974 от 16.03.2018 | 78 | 78 | Акт №104 от 31.03.2018 | 78
|  |  |  | 78 | №3128 от 13.04.2018 | 78 | 78 | Акт №108 от 30.04.2019 | 78 | 78
|  |  |  | 78 | №13412 от 28.06.2018 | 78 |  |  |  |  | 78
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №862/17 от 21.12.2017 | 70,330 в месяц | 421.9822 | №406 от 26.01.2018 | 70.3304 | 210.9911 | Акт №2 от 29.01.2018 | 70.3304
[5 empty] | №1342 от 28.02.2018 | 70.3304 |  | Акт №3 от 28.02.2018 | 70.3304
[5 empty] | №2852 от 30.03.2018 | 70.3304 |  | Акт №4 от 26.03.2018 | 70.3304
[5 empty] | №3982 от 27.04.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №6 от 28.06.2018 | 70.3304 | 70.3304
[5 empty] | №12600 от 21.06.2018 | 140.6607 | 140.6607 | Акт №5 от 21.05.2018 | 140.6607
|  |  |  | 70.3304 | №14793 от 30.07.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №7 от 30.07.2018 | 70.3304
|  |  |  | 70.3304 | №17920 от 27.08.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №8 от 28.08.2018 | 70.3304
|  |  |  | 70.3304 | №21745 от 27.09.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №9 от 28.09.2018 | 70.3304
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 36364.3877 | №502 от 31.01.2018 | 36364.3877 | 610.2935 | Отчет агента за январь 2018 | 334.0406
|  |  |  | 2696.6589 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 2696.6589 |  |  | 63.5703
|  |  |  | 63.5703 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 63.5703 |  |  | 212.6825
|  |  |  | 334.0406 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 334.0406 | 642.8609 | Отчет агента за февраль 2018 | 303.5767
|  |  |  | 212.6825 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 212.6825 |  | акт №92 от 28.02.2018 | 301.3483
|  |  |  | 5242.8519 |  | 5242.8519 |  | акт №92 от 28.02.2018 | 37.9358
|  |  |  | 320.6675 |  | 320.6675 | 4599.991 | Отчет агента за февраль 2018 | 2103.283
|  |  |  | 503.4113 |  | 503.4113 |  |  | 2496.708
[7 empty] | 503.4113 | акт №246 от 30.04.2018 | 473.7793
2.2397
13.6962
13.6962
[7 empty] | 320.6675 | акт №246 от 31.05.2018 | 162.0166
15.9324
7.3654
30.4232
2.3204
14.0037
88.6058
[7 empty] | 1423.6571 | акт №79 от 30.06.2018 | 5.1718
5.1718
5.1718
1.0188
1.0188
0.71823
0.71823
0.71823
0.71823
18.2552
18.2552
20.9082
20.9082
407.6979
9.8857
12.5393
19.9169
114.8364
114.3518
89.1326
39.5741
193.986
25.1397
2.9635
120.9265
3.3461
2.5856
9.7269
[8 empty] | акт №408 от 30.06.2018 | 8.24
8.24
8.24
8.24
35.452
35.452
[9 empty] | 27.2157 |  | 0
|  |  |  | 1423.6571 | №16048 от 15.08.2018 | 1423.6571 |  |  | 27.2157
[7 empty] | 406.6426 | акт №495 от 3107.2018 | 0.95155
10.6795
15.2671
14.4464
283.4239
81.8742
[7 empty] | 329.7739 | акт № 505 от 31.07.18 | 11.6263
5.7113
114.11
34.0433
23.1764
1.018
37.9472
58.0745
44.0669
[7 empty] | -229.7464 | акт №450/1 от 31.07.18 | -229.7464
[7 empty] | -84.7987 |  | -84.7987
[7 empty] | 8.2059 | акт №568 от 31.08.18 | 8.2059
[7 empty] | 9.0319 |  | 9.0319
[7 empty] | 137.2756 |  | 137.2756
[7 empty] | 12.6405 |  | 12.6405
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | [6 empty] | 133.7117 | акт №566 от 31.08.18 | 133.7117
[7 empty] | 14.8572 |  | 14.8572
[7 empty] | 74.4312 |  | 74.4312
[7 empty] | 14.6062 | акт №583 от 31.08.18 | 14.6062
[7 empty] | 8.6114 |  | 8.6114
[7 empty] | 17.4828 |  | 17.4828
[7 empty] | 49.1496 |  | 49.1496
[7 empty] | 53.0078 |  | 53.0078
[7 empty] | 173.0082 | акт №688 от 28.09.18 | 173.0082
[7 empty] | 52.1977 | акт №724 от 28.09.18 | 52.1977
[7 empty] | 6.8821 |  | 6.8821
[7 empty] | 0.59666 |  | 0.59666
[7 empty] | 4.4678 |  | 4.4678
[7 empty] | 82.3991 | акт №728 от 30.09.18 | 82.3991
[7 empty] | 37.2326 |  | 37.2326
[7 empty] | 17.1099 | акт №767 от 30.09.18 | 17.1099
[7 empty] | 11.9834 |  | 11.9834
[7 empty] | 10.5942 |  | 10.5942
| ООО "МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ" | №840/17 от 15.12.2017 | 227158.8508 | 19205.0415 | №755 от 13.02.2018 | 19205.0415 | 10614.5707 | КС-3 №2 от 31.01.2018, КС-2 №14 от 31.01.2018 | 10614.5707
|  |  |  | 9553.1136 | №1689 от 16.03.2018 | 9553.1136 | 11863.0818 | КС-3 №3 от 28.02.2018, КС-2 №27 от 28.02.2018 | 11863.0818
|  |  |  | 26518.3884 | №2957 от 06.04.2018 | 10676.7736 | 17601.7942 | КС-3 ;4 от 30.03.2018, КС-2 №28 от 26.03.2018 | 16565.7103
[5 empty] | №3893 от 24.04.2018 | 15841.6148 |  |  | 78.3099
478.887
478.887
[7 empty] | 6221.995 | КС-3 №5 от 30.04.2018, КС-2 №40-47 от 30.04.2018 | 6221.995
[7 empty] | 4990.1548 | КС-3 №6 от 15.05.2018, КС-2 №48-52 от 15.05.2018 | 257.532
1063.7464
81.1346
489.6383
3098.1035
[7 empty] | 19046.4155 | КС-3 №7 от 31.05.2018, КС-2 №53-61 от 31.05.2018 | 6253.2358
103.6189
47.1576
4398.9432
4015.2594
4228.2007
[7 empty] | 12111.3682 | КС-2,КС-3 №9 от 29.06.2018 | 3096.6209
3625.6299
3116.5228
638.2944
638.2944
116.9954
879.0105
[7 empty] | 5534.8053 | КС-2,КС-3 №8 от 30.06.2018 | 288.1127
288.1127
288.1127
288.1127
1239.579
1239.579
951.5983
951.5983
[7 empty] | 13085.6322 | КС-2,КС-3 №10 от 30.06.2018 | 2964.9907
[8 empty] | КС-2,КС-3 №11 от 30.06.2018 | 430.5089
[8 empty] | КС-2,КС-3 №12 от 30.06.2018 | 854.5362
[8 empty] | КС-2,КС-3 №13 от 30.06.2018 | 802.5038
[8 empty] | КС-2,КС-3 №14 от 30.06.2018 | 8033.0925 |  | 0
[7 empty] | 33.2708 | КС-2, КС-3 №15 от 16.07.18 | 33.2708
[7 empty] | 373.4089 |  | 373.4089
[7 empty] | 533.8166 |  | 533.8166
[7 empty] | 505.117 |  | 505.117
[7 empty] | -102.2564 | Корректировка поступления ВРЖ00000015 от 27.07.2018 | -102.2564
[7 empty] | 1876.8326 | Корректировка поступления ВРЖ00000016 от 27.07.2018 | 1876.8326
[7 empty] | 406.5124 | КС-2, КС-3 №16 от 30.07.18 | 406.5124
[7 empty] | 181.6339 |  | 181.6339
[7 empty] | 1482.8154 |  | 1482.8154
[7 empty] | 1190.3261 |  | 1190.3261
[7 empty] | 810.364 |  | 810.364
[7 empty] | 35.5963 |  | 35.5963
[7 empty] | 1326.8239 | КС-2,КС-3 №17 от 31.07.18 | 1326.8239
[7 empty] | 2030.576 |  | 2030.576
[7 empty] | 1540.8006 |  | 1540.8006
[7 empty] | 2507.0463 |  | 2507.0463
[7 empty] | 18.061 |  | 18.061
[7 empty] | 286.9209 | КС-2,КС-3 №18 от 14.08.18 | 286.9209
[7 empty] | 315.8022 |  | 315.8022
[7 empty] | 4799.8457 |  | 4799.8457
[7 empty] | 441.9772 |  | 441.9772
[7 empty] | 4675.2347 | КС-2,КС-3 №19 от 24.08.18 | 4675.2347
[7 empty] | 519.4811 |  | 519.4811
[7 empty] | 2602.4895 |  | 2602.4895
[7 empty] | 510.706 | КС-2,КС-3 №20 от 31.08.18 | 510.706
[7 empty] | 301.0979 |  | 301.0979
[7 empty] | 611.2885 |  | 611.2885
[7 empty] | 1718.5155 |  | 1718.5155
[7 empty] | 1853.419 |  | 1853.419
[7 empty] | 6049.2371 | Кс-2, КС-3 №21 от 20.09.18 | 6049.2371
[7 empty] | 1825.0932 | КС-2,КС-3 №22 от 24.09.18 | 1825.0932
[7 empty] | 240.6318 |  | 240.6318
[7 empty] | 20.8622 |  | 20.8622
[7 empty] | 156.2178 |  | 156.2178
[7 empty] | 598.247 | Кс-2,КС-3 №24 от 26.09.18 | 598.247
[7 empty] | 418.9999 |  | 418.9999
[7 empty] | 370.4266 |  | 370.4266
[7 empty] | 2881.0878 | КС2, КС-3 №23 от 26.09.18 | 2881.0878
[7 empty] | 1301.8397 |  | 1301.8397
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | №845/17 от 15.12.2017 | 13944 | 13944 | №756 от 13.02.2018 | 13944 |  |  |  |  | 13944
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №47/17 от 03.02.17 | 5175.579 | 5175.579 | №1304 от 27.02.2018 | 5175.579 |  |  |  |  | 5175.579
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №48/17 от 02.02.17 | 5084.043 | 5084.043 | №1305 от 27.02.2018 | 5084.043 |  |  |  |  | 5084.043
| ООО "Гидропомпа" | №52/17 от 06.02.17 | 6690 | 6690 | №1308 от 27.02.2018 | 6690 | 6690 | Товарная накладная №11 от 20.02.2018 | 6690 |  | 6690
| ООО "Гидропомпа" | №53/17 от 06.02.17 | 26390 | 26390 | №1309 от 27.02.2018 | 26390 | 26390 | Товарная накладная №10 от 20.02.2018 | 26390
| ООО ИКСЭП | №104/18 от 17.01.2018 | 84.5 | 84.5 | №11400 от 28.05.2018 | 84.5 | 84.5 | от 28.04.2018 | 84.5
| ООО "Геоцентр" | №103/18 от 17.01.2018 | 84.7 |  |  |  | 84.7 | акт №34 от 29.06.2018 | 84.7
|  |  |  | 84.7 | №14805 от 30.07.2018 | 84.7
| АЛЬФА-БАНК (Договор факторинга по дог.840/17 от 15.12.2017 с ООО "Магистраль Телеком") | Ф-00977 от 23.05.2018 |  | 5599.7955 | №12823 от 22.06.2018 | 5599.7955
|  |  |  | 4491.1393 | №14169 от 16.07.2018 | 4491.1393
|  |  |  | 17141.7739 | №14790 от 30.07.2018 | 17141.7739
|  |  |  | 17760.3502 | №17994 от 29.08.2018 | 17760.3502
|  |  |  | 11495.3935 | №17995 от 29.08.2018 | 11495.3935
|  |  |  | 11678.5523 | №19365 от 14.09.2018 | 11678.5523
| ООО"МОНТАЖАВТОМАТИКА" |  |  | 381.7725 | №14828 от 30.07.2018 | 381.7725
| ООО "ИНЖЕНЕР" | №680/18 от 03.09.2018 |  | 68.5192 | №18568 от 07.09.2018 | 68.5192
| Капитализация процентов (февраль) |  | __ | 74.1952 | __ | 74.1952 | 74.1952 | __ | 74.1952
| Капитализация процентов (март) |  | __ | 153.3367 | __ | 153.3367 | 153.3367 | __ | 153.3367 |  | 153.3367
| Капитализация процентов апрель |  | __ | 148.3904 | __ | 148.3904 | 148.3904 | __ | 148.3904
| Капитализация процентов май |  | __ | 153.3367 | __ | 153.3367 | 153.3367 | __ | 153.3367
| Капитализация процентов июнь |  | __ | 813.3094 | __ | 813.3094 | 813.3094 | __ | 813.3094
| Капитализация процентов июль |  |  | 507.7269 | __ | 507.7269 | 507.7269 | __ | 507.7269
| Капитализация процентов август |  |  | 677.329 | __ | 677.329 | 677.329 | __ | 677.329
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 930.3965 | __ | 930.3965 | 930.3965 | __ | 930.3965
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "Гнб36строй" | №433/17 от 25.07.2017 | 5648.6285 | 403.7924 | №398 от 26.01.2018 | 403.7924
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 88.8747 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 88.8747 |  |  |  | 88.8747
Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая | ООО "ВоронежТехСтрой" | №750/17 от 20.11.2017 | 1914.4126 | 1033.0552 | №386 от 26.01.2018 | 1033.0552
Строительство Сочинского коллектора | ООО "Технологии 21 век" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 35882.5976 | №561 от 05.02.2018 | 20711.7813 | 42393.1685 | КС-3, КС-2 №13 от 31.01.2018 | 2328.6486 | 35882.5976
[5 empty] | №1687 от 16.03.2018 | 2328.6486 |  | КС-3, КС-2 №14 от 28.02.2018 | 5095.7545 |  | 2328.6486
[5 empty] | №3895 от 24.04.2018 | 2713.115 |  | КС-3, КС-2 №15 от 30.03.2018 | 2713.115
[5 empty] | №2956 от 06.04.2018 | 5095.7545 |  | КС-3 №16 от 30.04.2018, КС-2 №16/1, 16/2 от 30.04.2018 | 5033.2983
[5 empty] | №12820 от 22.06.2018 | 5033.2983 |  | КС-3, КС-2 №17 от 31.05.2018 | 12815.5068
|  |  |  | 12815.5068 | №14515 от 16.07.2018 | 12815.5068 |  | КС-2, КС-3 №18 от 25.06.2018 | 9999.3696
|  |  |  | 2399.6315 | №15859 от 09.08.2018 | 2399.6315 |  | КС-2, КС-3 №19 от 29.06.2018 | 2007.8443
|  |  |  | 2007.8443 | №15860 от 09.08.2018 | 2007.8443 |  | КС-2, КС-3 №20 от 29.06.2018 | 2399.6315
|  |  |  | 9999.3696 | №15861 от 09.08.2018 | 9999.3696 | 95.9753 | КС2, КС-3 №22 от 31.08.18 | 95.9753
|  |  |  | 4016.4616 | №21649 от 24.09.2018 | 4016.4616 | 207.9243 | КС2, КС-3 №23 от 27.09.18 | 207.9243
[7 empty] | 4016.4616 | КС-3, КС-2 №21 от 21.07.2018 | 4016.4616
| Капитализация процентов (январь) |  |  | 261.5431 | __ | 261.5431 | 261.5431 | __ | 261.5431
| Капитализация процентов (февраль) |  |  | 358.9151 | __ | 358.9151 | 358.9151 | __ | 358.9151 | 358.9151
| Капитализация процентов (март) |  |  | 435.8962 | __ | 435.8962 | 435.8962 | __ | 435.8962 |  | 435.8962
| Капитализация процентов апрель |  |  | 466.8141 | __ | 466.8141 | 466.8141 | __ | 466.8141
| Капитализация процентов май |  |  | 507.8468 | __ | 507.8468 | 507.8468 | __ | 507.8468
| Капитализация процентов июнь |  |  | 477.1511 | __ | 477.1511 | 477.1511 | __ | 477.1511
| Капитализация процентов июль |  |  | 597.4094 | ___ | 597.4094 | 597.4094 | __ | 597.4094
| Капитализация процентов август |  |  | 732.7078 | ___ | 732.7078 | 732.7078 | __ | 732.7078
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 747.9159 | ___ | 747.9159 | 747.9159 | __ | 747.9159
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "Компьютерные технологии" | №337/16 от 21.07.16 | 5063.8994 | 309.7765 | №397 от 26.01.2018 | 309.7765
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | ООО КСП "ПроектКонсалтинг" | №16/18 от 10.01.2018 | 770 | 750.75 | №3899 от 24.04.2018 | 750.75 | 770 | акт №4 от 02.04.2018 | 770 | 750.75
| ООО "Производственная фирма "СТИС"" | №430/16 от 20.09.2016 | 76117.5 | 4622.3008 | корректировка долга | 4622.3008
|  |  |  | 2988.9314 | корректировка долга | 2988.9314
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "Новый проект" | №754/17 от 22.11.2017 | 122.0409 | 48.8164 | №387 от 26.01.2018 | 48.8164
|  |  |  | 24.4082 | №11159 от 22.05.2018 | 24.4082 | 24.4082 | акт № 080-2/2017-РВК от 30.04.2018 | 24.4082 | 24.4082
| ООО "Формматериалы" | №772/17 от 28.11.2017 | 2299.1916 | 1302.91 | №388 от 26.01.2018 | 1302.91 |  |  |  | 1302.91
|  |  |  | 230.3 | №390 от 26.01.2018 | 230.3 |  |  |  | 230.3
|  |  |  | 30.87 | №550 от 05.02.2018 | 30.87 |  |  |  | 30.87
|  |  |  | 220.01 | №550 от 05.02.2018 | 220.01 |  |  |  | 220.01
| ООО "Полипластик Поволжье" | №688/17 от 25.10.2017 | 10530.8028 | 709.0986 | №392 от 26.01.2018 | 709.0986 |  |  |  | 709.0986
|  |  |  | 2514.6086 | №395 от 26.01.2018 | 2514.6086 |  |  |  | 2514.6086
|  |  |  | 1456.5966 | №562 от 05.02.2018 | 1456.5966 |  |  |  |  | 1456.5966
| ООО "Инекс" | №729/17 от 14.11.2017 | 229.438 | 229.438 | №394 от 26.01.2018 | 229.438 |  |  |  | 229.438
| ООО "Бурспецмонтаж" | №775/17 от 28.11.2017 | 5559.05 | 2495.9579 | №399 от 26.01.2018 | 2495.9579 |  |  |  |  | 2495.9579
|  |  |  | 602.6203 | №1303 от 27.02.2018 | 602.6203 | 602.6203 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 602.6203 | 602.6203
[7 empty] | 835.2701 | КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018 | 259.7923 | 0
[8 empty] | КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018 | 575.4778 |  | 0
| ООО "Бурспецмонтаж" | №778/17 от 28.11.2017 | 4018.319 | 2430.8544 | №400 от 26.01.2018 | 2430.8544 |  |  |  | 2430.8544
|  |  |  | 808.9597 | №1302 от 27.02.2018 | 808.9597 | 808.9597 | КС-2, КС-3 №3 от 25.01.2018 | 808.9597 | 808.9597
[7 empty] | 398.3099 | КС-2, КС-3 №4 от 29.06.2018 | 398.3099 |  | 0
| ООО "ВоронежТехСтрой" | №749/17 от 20.11.2017 | 4477.5 | 235.6865 | №401 от 26.01.2018 | 235.6865 | 51.6562 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 51.6562 |  | 235.6865
|  |  |  | 1626.258 | №402 от 26.01.2018 | 1626.258 |  |  |  |  | 1626.258
|  |  |  | 51.6562 | №768 от 14.02.2018 | 51.6562 |  |  |  |  | 51.6562
| ООО "СК Инженерные сети" | № 738/17 от 17.11.2017 | 3417.825 | 1301.5934 | №403 от 26.01.2018 | 1301.5934 | 386.9933 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 386.9933 |  | 1301.5934
|  |  |  | 1010.784 | №404 от 26.01.2018 | 1010.784
|  |  |  | 386.9933 | №767 от 14.02.2018 | 386.9933
| АО "Электроагрегат" | №879/17 от 26.12.2017 | 6102.2672 | 6042.5242 | №1307 от 27.02.2018 | 3209.7872 | 2892.48 | УПД № 34-004 от 03.02.2018 | 609.5
[5 empty] | №2960 от 06.04.2018 | 1012 |  |  | 402.5
[5 empty] | №3894 от 24.04.2018 | 718.3475 |  | УПД № 52-053 от 21.02.2018 | 1132.98
[5 empty] | №3896 от 24.04.2018 | 1102.3895 |  | УПД № 57-009 от 26.02.2018 | 747.5
[7 empty] | 377.66 |  | 377.66
[7 empty] | -377.66 | Корректировка записей регистров1048 от 02.07.2018 | -377.66
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | №702/17 от 31.10.2017 | 253.3562 |  |  |  | 29.5324 | Акт №0000-003539 от 28.02.2018 | 29.5324
| ТД Глобус | №894/17 от 28.12.2017 | 3468 | 3468 | №2955 от 06.04.2018 | 1694 | 1774 | УПД № 22 от 20.02.2018 | 1065.622
[5 empty] | №3897 от 24.04.2018 | 678.6261 |  | УПД № 31 от 28.02.2018 | 708.378
[5 empty] | №3898 от 24.04.2018 | 1040.0471 | 236.126 |  | 236.126
[5 empty] | №1177 от 01.06.2018 | 29.7519 | -236.126 | Корректировка записей регистров 1050 от 02.07.2018 | -236.126
[5 empty] | №2381 от 01.06.2018 | 25.5749
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 1082.9207 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 1082.9207 | 495.5486 | Отчет агента за январь 2018 | 495.5486
|  |  |  | 502.5627 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 495.5486 | 7.0141 |  | 7.0141
[6 empty] | 7.0141 | 56.15 | Отчет агента за февраль 2018 | 56.15
|  |  |  | 909.9991 |  | 909.9991 | 129.2324 | Отчет агента за февраль 2018 | 77.8332
51.3993
[7 empty] | 531.1587 | Отчет агента за февраль 2018 | 291.0214
144.6815
95.4557
[7 empty] | 193.458 | Отчет агента за февраль 2018 | 193.458
[7 empty] | 43.9716 | акт №79 от 30.06.2018 | 43.9716
|  |  |  | 43.9716 | №16048 от 15.08.2018 | 43.9716 | 64.486 | Отчет агента | 64.486
[7 empty] | 48.2272 | Отчет агента | 48.2272
[7 empty] | -64.486 | Корректировка записей регистров 1051 от 02.07.2018 | -64.486
[7 empty] | -48.2272 | Корректировка записей регистров 00000001049 от 02.07.2018 | -48.2272
| ООО "Максимум" | 601/18 от 30.07.2018 |  | 119.8945 | №15850 от 09.08.2018 | 119.8945 | 119.8945 | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2018 | 119.8945
| ООО «СМУ «Картель» | №479/18 от 09.06.2018 на сумму 5 270 тыс. руб. | 5762.222 |  |  |  | -139.8307 | Корректировка поступления ВРЖ00000033 от 01.08.2018 | -139.8307
[7 empty] | -3.4128 | Корректировка поступления ВРЖ00000034 от 01.08.2018 | -3.4128
[7 empty] | -23.4299 | Корректировка поступления ВРЖ00000035 от 01.08.2018 | -23.4299
[7 empty] | -1.3093 | Корректировка поступления ВРЖ00000036 от 01.08.2018 | -1.3093
[7 empty] | -184.6482 | Корректировка поступления ВРЖ00000019 от 21.08.2018 | -184.6482
|  |  |  | 3297.8739 | №15853 от 09.08.2018 | 3297.8739 | 8091.1644 | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2018 | 3297.8739
|  |  |  | 1553.0672 | №21651 от 24.09.2018 | 1553.0672
|  | доп. соглдашение 602/18 от 30.07.2018 | [5 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2019 | 2464.2881
|  | №480/18 от 09.06.2018 на сумму 4392,62 | 3421.3983 |  |  |  |  | Корректировка поступления ВРЖ00000032 от 01.08.2018 | -6.7832
|  |  |  | 730.1809 | №15854 от 09.08.2018 | 730.1809 |  | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 419.435
|  |  |  | 651.7227 | №21650 от 24.09.2018 | 651.7227
|  | доп. соглашение 603/18 от 30.07.2018 | [5 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 292.2899
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 29.06.2018 | 18.456
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019 | 33.4007
[8 empty] | КС-2,КС-3 №3 от 30.06.2020 | 12.8137
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2021 | 526.9616
[8 empty] | КС-2,КС-3 №4 от 30.06.2022 | 85.3299
|  | №481/18 от 09.06.2018 | 3290 | 482.4372 | №15852 от 09.08.2018 | 482.4372 |  | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2018 | 2.1677
|  |  |  | 296.6788 | №21652 от 24.09.2018 | 296.6788 |  | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 149.2112
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019 | 15.7836
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2020 | 324.4831 | 0
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 30.06.2019 | 99.2874 | 0
[8 empty] | КС-2,КС-3 №2 от 30.06.2020 | 25.1075 | 0
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 164.8437 | 0
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2018 | 16.5413 |  | 0
[8 empty] | КС-2,КС-3 №1 от 29.06.2019 | 149.6734
| Дорожно-строительное управление 157 | Договор №470/18 от 09.06.2018 |  | 1335 | №14631 от 20.07.2018 | 1335
|  |  |  | 267 | 14635 от 20.07.2018 0:00:00 | 267
| Бурспецмонтаж ООО | Договор №775/17 от 28.11.2017 |  | 259.7923 | №15858 от 09.08.2018 | 259.7923
|  |  |  | 575.4778 | №15857 от 09.08.2018 | 575.4778
| ПАО "МРСК ЦЕНТРА" |  |  | 4.7454 | №20476 от 18.09.2018 | 4.7454
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 442.8331 | Отчеты от 19.01.2018, 31.01.2018 | 442.8331
| Давальческий материал (июнь) | [5 empty] | 2188.11 | Отчеты от 9.06.2018, 30.06.2018 | 2188.11
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | ООО "Промышленные технологии" | №642/17 от 09.10.2017 | 1057.7707 | 527.2693 | №107 от 12.01.2018 | 527.2693
| ООО "Полипластик Поволжье" | №688/17 от 25.10.2017 | 10530.8028 | 1765.02 | №389 от 26.01.2018 | 1765.02
|  |  |  | 3389.8392 | №391 от 26.01.2018 | 3389.8392 |  |  |  | 3389.8392
| ООО "СК ЕВРОМОНТАЖ" | №712/17 от 09.11.2017 | 20211 | 6690.0735 | №396 от 26.01.2018 | 6690.0735 |  |  |  | 6690.0735
|  |  |  | 295.517 | №1301 от 27.02.2018 | 295.517 | 295.517 | КС-2, КС-3 №4 от 31.01.2018 | 295.517 |  | 295.517
|  |  |  | 3690.562 | №12821 от 22.06.2018 | 3690.562 | 3690.562 | КС-2, КС-3 №5 от 22.05.2018 | 3690.562
[7 empty] | 1081.2075 | КС-2, КС-3 №6 от 30.06.2018 | 256.5608
250.3578
287.1444
287.1445
|  |  |  | 784.7193 | №15855 от 09.08.2018 | 784.7193
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | №365/16 от 08.08.2016 | 2079 | 1975.05 | №434 от 29.01.2018 | 1975.05 | 97.1426 | акт от 30.06.2018 | 97.1426
| корректировка долга |  |  | 103.95 | №81 от 26.01.2018 | 103.95
| АО "Электроагрегат" | №880/17 от 26.12.2017 | 2365.45 | 1453.6 | №1306 от 27.02.2018 | 1453.6 | 208.05 | УПД №34-005 от 03.02.2018 | 208.05
|  |  |  | 208.05 | №2959 от 06.04.2018 | 208.05 | 469.2 |  | 469.2
|  |  |  | 696.0582 | №3892 от 24.04.2018 | 696.0582 | 234.6 | УПД № 51-012 от 20.02.2018 | 234.6
[7 empty] | 234.6 | Корректировка записей регистров 00000001052 от 10.07.2018 | 234.6
[7 empty] | -234.6 |  | -234.6
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 702.5206 | №2033 от 20.03.2018 (часть) | 702.5206 | 171.2659 | Отчет агента за январь 2018 | 171.2659
|  |  |  | 171.2659 | №2045 от 20.03.2018 (часть) | 171.2659 | 7.5652 | акт №79 от 28.02.2018 | 7.5652
|  |  |  | 343.8555 |  | 343.8555 | 336.2903 | Отчет агента за февраль 2018 | 76.7288
|  |  |  | 52.9142 |  | 52.9142 |  |  | 173.041
|  |  |  | 94.4784 |  | 94.4784 |  |  | 86.5205
[7 empty] | 94.4784 | Отчет агента за май 2018 | 94.4784 |  | 0
[7 empty] | 27.6789 | Отчет агента за июнь 2018 | 7.3509
7.3509
6.568
6.4092
|  |  |  | 27.6789 | №16048 от 15.08.2018 | 27.6789 | 86.5205 | Корректировка записей регистров 00000001052 от 10.07.2018 | 86.5205
[7 empty] | -86.5205 |  | -86.5205
| ООО "Полипластик Поволжье" | №113/18 от 23.01.2018 | 1399.6104 | 334.4764 | №11476 от 31.05.2018 | 334.4764 |  |  |  | 334.4764
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | №821/17 от 11.12.2017 |  | 97.1426 | №14842 от 31.07.2018 | 97.1426
| ООО "ЭНИ" | №451/18 от 05.06.2018 Разработка ПСД |  | 40 | №16106 от 17.08.2018 | 40 | 40 | КС-3№1 т 17.07.18 | 40
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 108.0165 | Отчет по давальческому материалу от 31.01.2018 | 108.0165 | 0
| Давальческий материал (май) | [5 empty] | 708.6127 | Отчет по давальческому материалу от 31.05.2019 | 708.6127
| Капитализация процентов (февраль) |  |  | 0.07628 | - | 0.07628 | 0.07628 | ___ | 0.07628
| Капитализация процентов (март) |  |  | 2.3646 | - | 2.3646 | 2.3646 | ___ | 2.3646
| Капитализация процентов (апрель) |  |  | 2.2883 | - | 2.2883 | 2.2883 | ___ | 2.2883
| Капитализация процентов (май) |  |  | 2.3646 | - | 2.3646 | 2.3646 | ___ | 2.3646
| Капитализация процентов (июнь) |  |  | 9.8655 | - | 9.8655 | 9.8655 | ___ | 9.8655 | 2039.6223 | 2039.6223
Реконструкция канализационного дюкера по ул.Серова | ОАО "РЖД" | №115/18 от 16.01.2018 | 123.2768 | 31.9944 | 446 от 29.01.2018 | 31.9944 | 91.2825 | Акт №84 от 23.08.18 | 91.2825 | 99672.5812 | 43843.2321
|  |  |  | 91.2824 | 445 от 29.01.2018 | 91.2824 | 31.9944 | Акт №85 от 23.08.19 | 31.9944 | 110357.6291 | 46573.306
| ООО "Стройинжиниринг" | №741/17 от 17.11.2017 | 1780 | 2778.6736 | №1688 от 16.03.2018 | 1780 | 1780 | Акт №1 от 08.02.2018 | 1780 | 120763.3642 | 111624.3164
[5 empty] | №12822 от 22.06.2018 | 998.6736 | 998.6736 | май | 998.6736 | 10405.7352 | 65051.0104
| ООО "Стройинжиниринг" | №509/18 от 20.06.2018 |  | 6600 | №12824 от 22.06.2018 | 6600 | 4757.2609 | КС-2, КС-3 №6 от 29.06.2018 | 3254.0506
[8 empty] | КС-2, КС-3 №6 от 29.06.2018 | 1503.2103
|  |  |  | 973.3509 | №17988 от 29.08.2018 | 973.3509 | 1580.0743 | КС-2, КС-3 №5 от 27.09.18 | 1580.0743
|  |  |  | 193.2144 | №21634 от 24.09.2018 | 193.2144 | 2965.8155 | КС-2, КС-3 №3 от 31.08.2018 | 2965.8155
|  |  |  | 600 | №21635 от 24.09.2018 | 600 | 193.2144 | КС-2, КС-3 №4 от 31.08.2018 | 193.2144
|  |  |  | 2365.8155 | №21635 от 24.09.2018 | 2365.8155 | 2816.0901 | КС-2 №2/1 от 27.07.18, КС-3 №3 от 27.07.2018 | 2816.0901
|  |  |  | 600 | №21663 от 24.09.2018 | 600
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 435240.4145 |  | 435240.4145 | 291589.7397 |  | 291589.7397
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 18356.6005 |  | 18356.6005 | 18356.6005 |  | 18356.6005
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 453597.015 |  | 453597.015 | 309946.3402 |  | 309946.3402
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 537407.6449 |  | 537407.6449 | 417097.2705 |  | 417097.2705
за 9 месяцев 2018 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 417097.27 | 537407.64
Привлечение кредитов | 372588.41 | 372588.41
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 80136.44 | 79100.91
- банковская гарантия | 3042.81 | 2742.93
- расходы на %% по кредитам | 77093.63 | 76357.98
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 318667.17 | 308064.44
Налог на прибыль | 2546.14 | 2546.14
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | -12402.93 | -46611.71
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 61013.18 | 95221.96
НДС к уплате (расчетный) | 48610.25 | 48610.25
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова