## 31.12.15
"Утверждаю"
Руководитель управления дорожного хозяйства
_______________________ М.А.Оськин
План реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" на 2015 год
(Решение Воронежской городской Думы от 23.12.2015 № 112-IV "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 24.12.2014 № 1692-III "О бюджете гродского округа город Воронеж на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов"")
Городской бюджет
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (бюджет городского округа город Воронеж) | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год тыс.руб.
|  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | х | х | х | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |  | 566840.8
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  |  |  | Развитие современной улично-дорожной сети городского округа город Воронеж |  | 398759.6
Мероприятия:
1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,обеспечение безопасности дорожного движения |  | 170090.3
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 101897.4
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 2.9
[6 empty] | 0409 2418866 800 | 11560.3
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 28452.1
[6 empty] | 0409 2418025 800 | 61882.1
|  | Управление транспорта | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 27750
из них:
[6 empty] | 0408 2410059 600 | 27750
|  | Всего по районам: |  |  |  |  | 40442.9
из них:
|  | Управа Железнодорожного района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 5288.1
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 600 | 1785.1
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 60
[6 empty] | 0409 2418024 600 | 3443
|  | Управа Коминтерновского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 6822.1
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 600 | 1925.1
[6 empty] | 0409 2418024 600 | 4697
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 200
|  | Управа Левобережного района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 8337
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 600 | 2103
[6 empty] | 0409 2418024 600 | 6234
|  | Управа Ленинского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 4090.7
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 600 | 2536.6
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 455.1
[6 empty] | 0409 2418024 600 | 1099
|  | Управа Советского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 9630.7
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 600 | 2101.7
[6 empty] | 0409 2418024 600 | 7529
|  | Управа Центрального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 6274.3
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 600 | 1977.3
[6 empty] | 0409 2418024 600 | 4297
1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. |  |  | Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения |  | 121328.1
|  | Управление дорожного хозяйства | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 113128.5
из них:
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 647.7
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 112480.8
|  | Всего по районам: |  |  |  |  | 8199.6
из них:
|  | Управа Железнодорожного района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 1038
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 1038
|  | Управа Коминтерновского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 1581.3
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 981.3
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 600
|  | Управа Левобережного района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 1005.4
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 1005.4
|  | Управа Ленинского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 908.2
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 908.2
|  | Управа Советского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 2594.1
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 888.6
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 1705.5
|  | Управа Центрального района | 01.01.2015 | 31.12.2015 |  |  | 1072.6
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 1072.6
1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | 211.2
Управление дорожного хозяйства
[6 empty] | 0409 2418866 800 | 73.5
[6 empty] | 0409 2418866 200 | 32.7
[6 empty] | 0409 2418025 800 | 105
1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | Всего, в т.ч. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Сокращение доли автодорог, на которых осуществляется движение в режиме перегрузки |  | 20623.2
[6 empty] | 0409 2418866 400 | 209.2
[6 empty] | 0409 2418024 400 | 20414
1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | Всего, в т.ч. | 28.04.2015 | 31.12.2015 | Обновление парка техники способствует увеличению эффективности круглогодичной уборки городских дорог, улиц и тротуаров от снега и мусора |  | 54725
[6 empty] | 0409 2418881 200 | 27750
[6 empty] | 0409 2418024 200 | 26975
1.6 | Содержание службы Заказчика | Всего, в т.ч. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " и других законодательных документов по вопросам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере дорожного хозяйства (МКУ "ГДДХиБ" ) |  | 31781.8
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 31781.8
из них:
[6 empty] | 0409 2410059 100 | 27838
[6 empty] | 0409 2410059 200 | 3725.8
[6 empty] | 0409 2410059 800 | 218
1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Управление строительной политики | 01.01.2015 | 01.12.2015 | Увеличение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации |  | 0
2 | Подпрограмма 2"Развитие городского пассажирского транспорта" |  |  |  | Содание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта, восстановление муниципального транспорта |  | 146986
Мероприятия:
2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | Управление транспорта, всего | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Увеличение удельного веса муниципального транспорта в общем объеме перевозок, уменьшение убытков от работы электро и автотранспорта |  | 108890
[6 empty] | 0408 2428881 200 | 108890
2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | Управление транспорта | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Удовлетворение потребности населения ,обеспечение безопасности дорожного движения
2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | Управление транспорта | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Повышение качества транспортного обслуживания населения городского округа город Воронеж | 0408 2428130 800 | 38096
3 | Основное мероприятие 1 | Всего, в т.ч. |  |  | Повышение комфортности проживания граждан (с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения) |  | 21095.2
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
|  | Всего по районам: |  |  |  |  | 21095.2
из них:
|  | Управа Железнодорожного района, всего | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 500
|  | в том числе: |  |  |  | 0409 2438155 200 | 500
|  | Управа Коминтерновского района, всего | 2015-01-01 | 2015-12-31
3325
|  | в том числе: |  |  |  | 0409 2438155 200 | 3325
|  | Управа Левобережного района, всего | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 1473
|  | в том числе: |  |  |  | 0409 2438155 200 | 1473
|  | Управа Ленинского района, всего | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 500
|  | в том числе: |  |  |  | 0409 2438155 200 | 500
|  | Управа Советского района, всего | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 2158.5
[6 empty] | 0409 2438866 200 | 38.5
[6 empty] | 0409 2438155 200 | 2120
|  | Управа Центрального района | 2015-01-01 | 2015-12-31 |  |  | 13138.7
|  | в том числе: |  |  |  | 0409 2438155 200 | 13138.7
Архипова И.В.
2283081