## 01.01.2017
"Утверждаю"
Руководитель управления дорожного хозяйства
_______________ М.А. Оськин
" 12 " января 2017 года
План реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" на 2016 год"
Решение Воронежской городской Думы от 21.12.2016 № 438-IV "О внесении изменений в
решение Воронежской городской Думы от 23.12.2015 № 111-IV "О бюджете городского округа город Воронеж на 2016 год"
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (бюджет городского округа город Воронеж) | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год тыс.руб.
|  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" | х | х | х | Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы |  | 1282923.9
1 | Подпрограмма 1 "Развитие дорожного хозяйства" |  |  |  | Развитие современной улично-дорожной сети городского округа город Воронеж |  | 1171047.8
Мероприятия:
1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,обеспечение безопасности дорожного движения |  | 677116.23
|  | Управление дорожного хозяйства |  |  |  |  | 293311.68
из них:
[6 empty] | 04092410080240 200 | 79253.98
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 1360.7
[6 empty] | 0409 24100S8660 800 | 3625.5
[6 empty] | 0409 2410080250 800 | 209071.5
|  | Управление транспорта | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 28450
из них:
[6 empty] | 0408 2410000590 600 | 28450
|  | Всего по районам: |  |  |  |  | 355354.55
из них:
|  | Управа Железнодорожного района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 51772.6
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 600 | 50535.3
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 500.1
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 737.2
|  | Управа Коминтерновского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 63388.22
|  | из них: |  |  |  | 0409 2410080240 600 | 61657.11
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 1007.11
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 700
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 24
|  | Управа Левобережного района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 58466.3
из них:
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 1398.3
[6 empty] | 0409 2410080240 600 | 57068
|  | Управа Ленинского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 52121.58
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 600 | 50318.63
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 39.14
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 870.05
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 893.76
|  | Управа Советского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 75136.66
|  | из них: |  |  |  | 0409 2410080240 600 | 73146.77
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 21.4
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 1614.09
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 222.4
[6 empty] | 0409 2410080200 200 | 132
|  | Управа Центрального района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 54469.19
|  | из них: |  |  |  | 0409 2410080240 200 | 685.1
[6 empty] | 0409 2410080240 600 | 52429.09
[6 empty] | 0409 24100S8660 600 | 1349.8
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 5.2
1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. |  |  | Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения |  | 419647.37
|  | Управление дорожного хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 187616.22
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 183121.42
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 4494.8
|  | Всего по районам: |  |  |  |  | 232031.15
из них:
|  | Управа Железнодорожного района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 30340.7
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 29454.4
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 886.3
|  | Управа Коминтерновского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 36088.1
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 34793.4
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 1294.7
|  | Управа Левобережного района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 33610.4
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 33308
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 302.4
|  | Управа Ленинского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | 48380.45
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 46969.65
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 1410.8
|  | Управа Советского района |  |  |  |  | 38880.7
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 37666
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 1214.7
|  | Управа Центрального района |  |  |  |  | 44730.8
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 200 | 42327.4
[6 empty] | 0409 2410080240 800 | 1177.1
[6 empty] | 0409 24100S8660 200 | 1226.3
1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | Всего, в т.ч. |  |  | Увеличение протяженности освещенных частей улично-дорожной сети |  | 0
|  | Управление дорожного хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016
1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | Управление дорожного хозяйства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сокращение доли автомобильных дорог, на которых осуществляется движение в режиме перегрузки |  | 693.2
из них:
[6 empty] | 0409 2410080240 400 | 673.5
[6 empty] | 0409 24100S8660 400 | 19.7
1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | Всего, в т.ч. |  |  | Обновление парка техники способствует увеличению эффективности круглогодичной уборки городских дорог, улиц и тротуаров от снега и мусора |  | 42246
|  | Управа Железнодорожного района, всего |  |  |  | 0409 2410080200 600 | 6031
|  | Управа Коминтерновского района, всего |  |  |  | 0409 2410080200 600 | 11924
|  | Управа Левобережного района, всего |  |  |  | 0409 2410080200 600 | 7364
|  | Управа Ленинского района, всего |  |  |  | 0409 2410080200 600 | 4864
|  | Управа Советского района, всего |  |  |  | 0409 2410080200 600 | 1580
|  | Управа Центрального района, всего |  |  |  | 0409 2410080200 600 | 10483
1.6 | Содержание службы Заказчика | Всего, в т.ч. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение исполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " и других законодательных документов по вопросам размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в сфере дорожного хозяйства (МКУ "ГДДХиБ" ) |  | 31345
Управление дорожного хозяйства
из них:
[6 empty] | 0409 2410000590 100 | 27438
[6 empty] | 0409 2410000590 200 | 3699
[6 empty] | 0409 2410000590 800 | 208
1.7 | Строительство ливневой канализации по ул.Калачеевской | Управление строительной политики |  |  |  |  | 0
1.8 | Погашение задолженности по бюджетному кредиту, предоставленному за счет средств дорожного фонда Воронежской области | Управление дорожного хозяйства |  |  |  | 0409 2410080240 200 | 0
2 | Подпрограмма 2"Развитие городского пассажирского транспорта" |  |  |  | Содание устойчивой и эффективной системы функционирования пассажирского транспорта, восстановление муниципального транспорта |  | 954
2.1 | Мероприятия:
| Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | Управление транспорта | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Увеличение удельного веса муниципального транспорта в общем объеме перевозок, уменьшение убытков от работы электро и автотранспорта
[6 empty] | 0408 2420081300 800 | 954
2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | Управление транспорта
2.3 | Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом | Управление транспорта
3 | Основное мероприятие 1 | Всего, в т.ч. | 01.01.2016 | 01.12.2016 | Повышение комфортности проживания граждан |  | 110922.1
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов , проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
из них:
|  | Управа Железнодорожного района, всего |  |  |  | 0409 2400181550 200 | 19094.2
|  | Управа Коминтерновского района,всего |  |  |  |  | 21935.7
|  | в том числе: |  |  |  | 0409 2400181550 200 | 21877.2
[6 empty] | 0409 24000S8660 200 | 58.5
|  | Управа Левобережного района, всего |  |  |  |  | 19248.2
в том числе:
[6 empty] | 0409 2400181550 200 | 18933.6
[6 empty] | 0409 24000S8660 200 | 314.6
|  | Управа Ленинского района, всего |  |  |  | 0409 2400181550 200 | 19746.5
|  | Управа Советского района, всего |  |  |  |  | 23245.5
в том числе:
[6 empty] | 0409 2400181550 200 | 22883.7
[6 empty] | 0409 24000S8660 200 | 361.8
|  | Управа Центрального района, всего |  |  |  | 0409 2400181550 200 | 7652
Архипова И.В.
2283081