## Табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж"
по состоянию на 01 января 2019 года
УЖХ
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2019 год | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  | профинансировано на 01.01.2019 г. (тыс. руб.), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. | контракты, находящиеся в процессе размещения, тыс. руб. | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, % (гр. 8/ гр. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1. | Муниципальная программа "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" | х | 360437.36 | 8925.38 | 47436.7 | 304075.28 | 344923.569 | 8925.38 | 42438.47 | 293559.719 | 95.6958 |  |  | 196006.88 | 187281.07 | 892.96 | 707 | х
1.1 | Подпрограмма 1 "Чистая вода" | Управление строительной политики администрации г.о.г Воронеж | 23766 | 0 | 0 | 23766 | 19930.62 | 0 | 0 | 19930.62 | 83.8619 |  |  | 19939.84 | 19837.83 | 0 | 6
1.1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) сетей и сооружений водоотведения, в т.ч.: |  | 23766 | 0 | 0 | 23766 | 19930.62 | 0 | 0 | 19930.62 | 83.8619 |  |  | 19939.84 | 19837.83 | 0 | 6 | Нет
1 | - по ул. Гастелло, Бунакова, Дуговой, пер. Дуговому в г. Воронеже |  | 19966 | 0 | 0 | 19966 | 19930.62 | 0 | 0 | 19930.62 | 99.8228 | Строительство 140 п. м. самотечной канализации с установкой 2 ж.б. колодцев. Восстановление 97 разрушенных ж.б. колодцев. Комплектация и установка технологического оборудования КНС, КИПиА. Устройство гидроизоляции фундамента здания КНС. Благоустроительные работы. | Строительство объекта завершено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию. | 16139.84 | 16139.84 | 0 | 5
| в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г |  | 3791 | 0 | 0 | 3791 | 3790.78 | 0 | 0 | 3790.78 | 99.9942 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
2 | - в частном секторе квартала "Песчанка" Левый берег |  | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение проектных работ планировки териитории линейного объекта. Проектно-изыскательские работы. Прохождение ПСД госэкспертизы. | Работы выполнены. ПСД находится на рассмотрении в госэкспертизе. | 3800 | 3697.99 | 0 | 1
| в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
1.2 | Подпрограмма 2 "Благоустройство дворовых территорий" | Управление дорожного хозяйства Управы районов городского округа город Воронеж | 27226 | 0 | 2563.2 | 24662.8 | 25753.576 | 0 | 1511.1 | 24242.476 | 94.5918 |  |  | 23813.74 | 21863.01 | 543.21 | 50
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. Проведение работ по комплексному благоустройству внутридворовых территорий многоквартирных домов | Управление дорожного хозяйства (Котов О.В. - руководитель управления) | [8 empty] | #DIV/0!
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Проведение работ по установке отдельных элементов благоустройства на городских территориях: |  | 27226 | 0 | 2563.2 | 24662.8 | 25753.576 | 0 | 1511.1 | 24242.476 | 94.5918 | Установка отдельных элементов благоустройства на 136 дворовых территориях | Установка отдельных элементов благоустройства на 135 дворовых территориях | 23813.74 | 21863.01 | 543.21 | 50 | Нет
1 | Управа Железнодорожного района | Управа Железнодорожного района | 5390 | 0 | 0 | 5390 | 5389.513 | 0 | 0 | 5389.513 | 99.991 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 30 дворовых территориях | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 30 дворовых территориях | 5390 | 5354.28 | 0 | 2 | нет
2 | Управа Коминтерновского района | Управа Коминтерновского района | 7591 | 0 | 1444 | 6147 | 7306.9612 | 0 | 1159.99 | 6146.9712 | 96.2582 | Поставка и монтаж детского игрового оборудования на 26 дворовых территориях | Поставка и монтаж детского игрового оборудования на 26 дворовых территориях | 7591 | 6220.04 | 0 | 11 | Нет
| в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г |  | 1573 | 0 | 0 | 1573 | 1572.05 | 0 | 0 | 1572.05 | 99.9396 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
3 | Управа Левобережного района | Управа Левобережного района | 2240 | 0 | 0 | 2240 | 2239.742 | 0 | 0 | 2239.742 | 99.9885 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 20 дворовых территориях | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 20 дворовых территориях | 2240 | 2239.59 | 0 | 2 | нет
4 | Управа Ленинского района | Управа Ленинского района | 7283 | 0 | 1119.2 | 6163.8 | 6230.9511 | 0 | 351.11 | 5879.8411 | 85.5547 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 42 дворовых территориях | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 42 дворовых территориях | 7283 | 6739.79 | 543.21 | 33 | Нет
| в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г |  | 1680 | 0 | 0 | 1680 | 1679.07 | 0 | 0 | 1679.07 | 99.9446 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
5 | Управа Советского района | Управа Советского района | 2559 | 0 | 0 | 2559 | 2558.5641 | 0 | 0 | 2558.5641 | 99.983 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 9 дворовых территориях | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 9 дворовых территориях | 1309.74 | 1309.31 | 0 | 2 | Нет
| в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г |  | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 1249.26 | 0 | 0 | 1249.26 | 99.9408 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
6 | Управа Центрального района | Управа Центрального района | 2163 | 0 | 0 | 2163 | 2027.8446 | 0 | 0 | 2027.8446 | 93.7515 | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 9 дворовых территориях | Установка отдельных элементов благоустройства (детских площадок) на 8 дворовых территориях | 2163 | 2027.84 | 0 | 4 | Неблагоприятные погодные условия не позволили выполнить работы по устройству подпорной стены (ул. Кольцовская, д. 5)
6 | Управление дорожного хозяйства | Управление дорожного хозяйства (Котов О.В. - руководитель управления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Приобретение тротуарной плитки (6551 кв.м), поребрика (8746 п.м), игрового и спортивного оборудования | Приобретение тротуарной плитки (6551 кв.м), поребрика (8746 п.м), игрового и спортивного оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
1.3 | Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 8925.38 | 8925.38 | 0 | 0 | 8925.38 | 8925.38 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счет средств бюджета, в том числе: |  | 8925.38 | 8925.38 | 0 | 0 | 8925.38 | 8925.38 | 0 | 0 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | пр-кт. Патриотов, д. 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена 85 лифтов в 18 МКД | Работы по установке лифтов в 18 МКД выполнены в полном объёме. | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
2 | пр-кт. Патриотов, д. 38
3 | ул. 25 Января, д. 70
4 | ул. Артамонова, д. 22
5 | ул. Героев Сибиряков, д. 46
6 | ул. Киселева, д. 17
7 | ул. Космонавта Комарова, д. 13
8 | ул. Космонавта Комарова, д. 4
9 | ул. Краснозвездная, д. 36
10 | ул. Куцыгина, д. 6
11 | ул. Любы Шевцовой, д. 21
12 | ул. Моисеева, д. 25
13 | ул. Молодогвардейцев, д. 7
14 | ул. Олеко Дундича, д. 7
15 | ул. Остужева, д. 5 А
16 | ул. Путиловская, д. 11
17 | ул. Путиловская, д. 5
18 | ул. Южно-Моравская, д. 8
1 | ул. Авиастроителей, д. 22 |  | 8925.38 | 8925.38 | 0 | 0 | 8925.38 | 8925.38 | 0 | 0 | 100 | Возмещение части расходов на оплату работ, услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 2 многоквартирных домов. | Возмещение части расходов на оплату работ, услуг по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 2 многоквартирных домов. | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет
2 | ул. Авиастроителей, д. 38
1.5 | Основное мероприятие 1 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 76391 | 0 | 0 | 76391 | 76234.51 | 0 | 0 | 76234.51 | 99.7951 |  |  | 52546 | 47547.57 | 0 | 29
1 | ул. 3 Интернационала, д. 7 |  | 76391 | 0 | 0 | 76391 | 76234.51 | 0 | 0 | 76234.51 | 99.7951 | Проведение капитального ремонта по отдельным видам работ 28 многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | Проведение капитального ремонта по отдельным видам работ 28 многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений, из которых в 12 МКД капитальный ремонт завершён полностью., в 16 МКД ведутся работы (окончание работ планируется в 2019 году). | 52546 | 47547.57 | 0 | 46 | Нет
2 | ул. 20 лет Октября, д. 101
3 | ул. 30 лет Октября, д. 56
4 | ул. Березовая роща, д. 20
5 | ул. Героев Стратосферы, д. 13
6 | ул. Героев Стратосферы, д. 14
7 | ул. Депутатская, д. 8
8 | ул. Карла Либкнехта, д. 57
9 | ул. Карла Маркса, д. 48б
10 | ул. Карла Маркса, д. 92а
11 | ул. Карпинского, д. 22
12 | ул. Кирова, д. 10
13 | ул. Комиссаржевской, д. 10а
14 | ул. Космонавта Комарова, д. 4
15 | ул. Краснозвёздная, д. 26
16 | ул. Куцыгина, д. 29а
17 | ул. Минская, д. 7а | [19 empty] | Проведение капитального ремонта по отдельным видам работ 20 многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений, из которых 18 домов (закончены определенные виды работ), 2 дома ведутся работы.
18 | ул. Олеко Дундича, д. 15
19 | ул. Переверткина, д. 26
20 | ул. Переверткина, д. 32
21 | ул. Писарева, д. 7а
22 | ул. Пятницкого, д. 69
23 | ул. Студенческая, д. 32
24 | ул. Фридриха Энгельса, д. 13
25 | ул. Шендрикова, д. 5
26 | ул. Электросигнальная, д. 5
27 | ул. Южно-Моравская, д. 21
28 | ул. Чайковского, д. 1
| в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г |  | 19494 | 0 | 0 | 19494 | 19493.24 | 0 | 0 | 19493.24 | 99.9961 | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 197883.78 | 0 | 44873.5 | 153010.28 | 190123.19 | 0 | 40927.37 | 149195.82 | 96.0782 |  |  | 93045.8 | 91720.91 | 0 | 565
1.6.1 | Мероприятие 1.1. Проектирование строительства блочно-модульных котельных , в т.ч.: |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 115.56 | 0 | 0 | 115.56 | 85.6 | Выполнение проектных и предпроектных работ на строительство 4-х объектов для повышения надёжности теплоснабжения 17 жилых домов и 1-го соц. объекта | Работы выполнены в полном объёме. | 135 | 4371.69 | 0 | 6 | Нет
1 | пер. Педагогический, д. 14а (МБОУ ВКШ им. А.В. Суворова, МБОУ СОШ №21)
2 | ул. Дружинников, д. 26
3 | ул. Кольцовская, д. 36к
4 | ул. Революции 1905 г., д. 8к
| Мероприятие 1.2. Строительство блочно-модульных котельных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Оплата по исполнительному листу |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нет
| В т.ч. исполнительные листы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.4. | Мероприятие 1.4. Переключение потребителей от встроенных подвальных котельных на гарантированные теплоисточники (в т.ч. проектирование), в т.ч.: |  | 29411.13 | 0 | 18572.5 | 10838.63 | 26092.99 | 0 | 15917.36 | 10175.63 | 88.7181 | Выполнение проектных работ и переключение на гарантированные теплоисточники 19-ти жилых домов и 2-х соц. объектов от встроенных подвальных котельных | Работы выполнены в полном объёме. | 27461.13 | 24143.49 | 0 | 107 | Нет
1 | ул. Карла Маркса, д. 92
2 | пл. Ленина, д. 3/20
3 | ул. Плехановская, д. 33
4 | ул. Плехановская, д. 39 (СОШ №35 имени Героя Советского Союза Д.Ф. Чеботарёва)
5 | ул. Плехановская, д. 48
6 | ул. Плехановская, д. 62
7 | ул. Фридриха Энгельса, д. 42
8 | ул. Карла Маркса, д. 61
9 | ул. Таранченко, д. 29
10 | ул. Таранченко, д. 42 (БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника № 1» корпус № 3)
11 | ул. Средне-Московская, д. 14/21
| в т.ч. кредиторская задолженность 2017 г |  | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1949.5 | 0 | 0 | 1949.5 | 99.9744 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
1.6.6 | Мероприятие 1.6. Строительство тепловых и водопроводных сетей (в т.ч. проектирование), в т.ч.: ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, 265, 267, 269, 271 |  | 25611.65 | 0 | 17389 | 8222.65 | 24427.95 | 0 | 16560.53 | 7867.42 | 95.3783 | Выполнение проектных работ и переключение на вновь построенные сети горячего водоснабжения 5-ти объектов | Работы выполнены в полном объёме. | 25070.65 | 23886.95 | 0 | 10 | Нет
| в т.ч.кредиторская задолженность 2017 г. |  | 541 | 0 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 541 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
1.6.9. | Мероприятие 1.9. Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения, в т.ч.: |  | 13224 | 0 | 8912 | 4312 | 12734.18 | 0 | 8449.48 | 4284.7 | 96.296 | Выполнение проектных работ и строительство (установка) блочно-модульной водоподготовительной установки (реконструкция системы водоснабжения) для повышение качества питьевой воды в 11-ти жилых домах | Работы выполнены в полном объёме. | 13224 | 12734.18 | 0 | 15 | Нет
Строительство (установка) блочно-модульной водоподготовительной установки по ул. Совхозная, 21 в мкр. Масловка г. Воронеж
1.6.11 | Мероприятие 1.11 Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Городская дирекция единого заказчика ЖКХ" |  | 38978 | 0 | 0 | 38978 | 37630.96 | 0 | 0 | 37630.96 | 96.5441 | Финансовое обеспечение деятельности учреждения | Финансовое обеспечение деятельности учреждения | 2458.21 | 2185.5 | 0 | 75 | Нет
1.6.12 | Мероприятие 1.12 Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Городская аварийно-ремонтная служба" |  | 65614 | 0 | 0 | 65614 | 64485.66 | 0 | 0 | 64485.66 | 98.2803 | Финансовое обеспечение деятельности учреждения | Финансовое обеспечение деятельности учреждения | 14223.81 | 14199.15 | 0 | 104 | Нет
1.6.13 | Мероприятие 1.13 Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях |  | 18277 | 0 | 0 | 18277 | 18013.9 | 0 | 0 | 18013.9 | 98.5605 | Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях | Ликвидация аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях | 10463 | 10199.95 | 0 | 248 | Нет
| в т.ч.кредиторская задолженность 2017 г. |  | 7814 | 0 | 0 | 7814 | 7813.96 | 0 | 0 | 7813.96 | 99.9995 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
1.6.14 | Мероприятие 1.14 Выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения, в т.ч.: актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж |  | 6633 | 0 | 0 | 6633 | 6621.99 | 0 | 0 | 6621.99 | 99.834 | Ежегодное уточнение схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж (по мере необходимости) | Работы выполнены в полном объёме. | 10 | 0 | 0 | 0 | Нет
| в т.ч. пени |  | 608 | 0 | 0 | 608 | 607.2 | 0 | 0 | 607.2 | 99.8684
| в т.ч. по исполнительному листу |  | 2022 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 0 | 0 | 2022 | 100
1.8 | Основное мероприятие 4 "Текущее содержание общественных туалетов" | Управление дорожного хозяйства | 4105 | 0 | 0 | 4105 | 2550.43 | 0,00 | 0,00 | 2550.43 | 62.1298 |  |  | 4105 | 4042.09 | 62.91 | 9
1.8.1 | Текущее содержание муниципальных стационарных общественных туалетов |  | 4105 | 0 | 0 | 4105 | 2550.43 | 0,00 | 0,00 | 2550.43 | 62.1298 | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 5 стационарных общественных туалетов. Повышение уровня и качества жизни населения, улучшение эстетического и экологического состояния территории городского округа | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 5 стационарных общественных туалетов. Повышение уровня и качества жизни населения, улучшение эстетического и экологического состояния территории городского округа | 4105 | 4042.09 | 62.91 | 9 | нет
| В т.ч, кредиторская задолженнось 2017 г. |  | 682.44 | 0 | 0 | 682.44 | 682.44 | 0,00 | 0,00 | 682.44 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
1.9. | Основное мероприятие 5 "Текущее содержание кладбищ" | Управление дорожного хозяйства | 22140.1 | 0,00 | 0,00 | 22140.1 | 21405.86 | 0 | 0 | 21405.86 | 96.6837 |  |  | 2556.5 | 2269.66 | 286.84 | 48
1.9.1. | Мероприятие 1.9.1. Текущее содержание городских кладбищ (в т.ч. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений-МКУ "Администрация городских кладбищ") |  | 22140.1 | 0,00 | 0,00 | 22140.1 | 21405.86 | 0,00 | 0,00 | 21405.86 | 96.6837 | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 21 городских кладбищ.Качественное предоставление услуг населению (8500 ед.) | Содержание на должном санитарно-гигиеническом уровне 21 городских кладбищ.Качественное предоставление услуг населению (8851 ед.) | 2556.5 | 2269.66 | 286.84 | 48 | нет | 4726.43 | #REF!
| В т.ч, кредиторская задолженнось 2017 г. |  | 198.54 | 0,00 | 0,00 | 198.54 | 198.54 | 0 | 0,00 | 198.54 | 100 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности
1.10. | Основное мероприятие 6 "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году" | Управы районов городского округа город Воронеж, Управление строительной политики администрации г.о.г Воронеж | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.2 | Мероприятие 1.9.2. Благоустройство общественных территорий г. Воронежа | Управление строительной политики администрации г.о.г Воронеж | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 3 | Погашение кредиторской задолженности | Погашение кредиторской задолженности | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет
| В т.ч, кредиторская задолженнось 2017 г. |  | 0.1 | 0,00 | 0,00 | 0.1 | 0.003 | 0 | 0,00 | 0.003 | 3
<1> Расходы указываются с точностью до второго знака после запятой
<2> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [7 empty] | Д.В. Соломаха
1.1.1. | Водоснабжение п. Боровое в г. Воронеж (1 очередь) |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.2. | Строительство напорно-самотечного коллектора от КНС-5 до ул. Сочинской в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.3. | Канализование п. Боровое в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.4. | Канализование улиц Гастелло, Бунакова, Дуговая, пер. Дуговой в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.5. | Канализационные сети и сооружения (КНС) в жилом массиве "Задонье" |  | 01.01.14 | 31.12.14
1.1.6. | Строительство канализационных сетей по улицам Витебская, Ржевская с КНС в г. Воронеж |  | 01.01.14 | 31.12.14

## Табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" по состоянию на 1 января 2019 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | УЖКХ всего |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | городской бюджет |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
Муниципальная программа | Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 374517.53 | 360437.36 | 360437.36 | - | 344923.573 | 92.1 | 95.7
|  | федеральный бюджет | 8925.38 | 8925.38 | 8925.38 |  | 8925.38 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 58286 | 47436.7 | 47436.7 | - | 42438.47 | 72.8 | 89.5
|  | бюджет городского округа | 307306.15 | 304075.28 | 304075.28 | - | 293559.723 | 95.5 | 96.5
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [7 empty] | 0 | 0
Подпрограмма 1 | Чистая вода | всего, в том числе: | 23766 | 23766 | 23766 | - | 19930.62 | 83.9 | 83.9
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 23766 | 23766 | 23766 | - | 19930.62 | 83.9 | 83.9
|  | внебюджетные источники |  | 0
Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий | всего, в том числе: | 27240.2 | 27226 | 27226 | - | 25753.58 | 94.5 | 94.6
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 2250.2 | 2563.2 | 2563.2 | - | 1511.1 | 67.2 | 59
|  | бюджет городского округа | 24990 | 24662.8 | 24662.8 | - | 24242.48 | 97 | 98.3
|  | внебюджетные источники |  | 0
Подпрограмма 3 | Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | всего, в том числе: | 8925.38 | 8925.38 | 8925.38 | - | 8925.38 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 8925.38 | 8925.38 | 8925.38 | - | 8925.38 | 100 | 100
областной бюджет
|  | бюджет городского округа |  | 0 | 0 |  | 0
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения судебных решений | всего, в том числе: | 84993.4 | 76391 | 76391 | - | 76234.51 | 89.7 | 99.8
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 84993.4 | 76391 | 76391 | - | 76234.51 | 89.7 | 99.8
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | всего, в том числе: | 202016.45 | 197883.78 | 197883.78 | - | 190123.19 | 94.1 | 96.1
федеральный бюджет
|  | областной бюджет | 56035.8 | 44873.5 | 44873.5 |  | 40927.37 | 73 | 91.2
|  | бюджет городского округа | 145980.65 | 153010.28 | 153010.28 | - | 149195.82 | 102.2 | 97.5
|  | внебюджетные источники |  | 0
Основное мероприятие 4 | Текущее содержание общественных туалетов | всего, в том числе: | 4105 | 4105 | 4105 | - | 2550.43 | 62.1 | 62.1
|  | федеральный бюджет |  | 0
|  | областной бюджет |  | 0
|  | бюджет городского округа | 4105 | 4105 | 4105 | - | 2550.43 | 62.1 | 62.1
|  | внебюджетные источники |  | 0
Основное мероприятие 5 | Текущее содержание кладбищ | всего, в том числе: | 23471 | 22140.1 | 22140.1 | - | 21405.86 | 91.2 | 96.7
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 23471 | 22140.1 | 22140.1 | - | 21405.86 | 91.2 | 96.7
внебюджетные источники
Основное мероприятие 6 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году | всего, в том числе: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.003 | 3 | 3
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет городского округа | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.003 | 3 | 3
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [8 empty] | Д.В. Соломаха
Е.В. Горюшкина
И.Н. Демьянов
Н.В. Жуков
C.Н. Сундуков
А.Н. Чиляков

## Табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж" по состоянию на 1 января 2019 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2017 год <1> | 2018 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 59 | 58.5 | 58,5 | 100
2 | Удовлетворенность населения жилищно-комунальными услугами | % | 71 | 74.5 | 74,5 | 100
ПОДПРОГРАММА 1 - Чистая вода
1.1 | Площадь жилищного фонда, оборудованная водопроводом | % | 96.2 | 96.4 | 96,2 | 99.8 | на строительство объектов водоснабжения средства не были выделены в 2018 году
1.2 | Площадь жилищного фонда, оборудованная (водоотведением) канализацией | % | 95.1 | 95.3 | 95,3 | 100
ПОДПРОГРАММА 2 - Благоустройство дворовых территорий
2.1 | Количество комплексно благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 26 | 26 | 26 | х | значение показателя на 2018 год не запланировано
2.2 | Количество городских территорий, на которых произведена установка отдельных элементов благоустройства | ед. | 392 | 529 | 527 | 99.6 | работы по ул. Хользунова, д. 29 были выполнены в рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».
ПОДПРОГРАММА 3 - «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
3.1 | Количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 46 | 48 | 48 | 100
ПОДПРОГРАММА 4 - Формирование земельных участков под многоквартирными домами <2>
4.1 | Количество земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,в отношении которых подготовлены материалы для постановки на кадастровый учет | ед. | - | - | - | -
Основное мероприятие 1 - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов по судебным решениям
5.1 | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках исполнения судебных решений о возложении на администрацию городского округа город Воронеж обязанности по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | ед. | 11 | 24 | 23 | 95.8 | в связи с сезонностью работ, ремонт фасада и отмостки по ул. Комиссаржевской, д. 10А не был выполнен
Основное мероприятие 2 - Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
6.1 | Переключение многоквартирных домов и объектов социальной сферы на гарантированные источники теплоснабжения | ед. | 12 | 29 | 29 | 100
6.2 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система теплоснабжения | ед. | 3 | 20 | 20 | 100
6.3 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система водоснабжения | ед. | 5 | 16 | 16 | 100
6.4 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система водоотведения | ед. | 13 | 13 | 13 | х | значение показателя на 2018 год не запланировано
6.5 | Количество многоквартирных домов, к которым восстановлена система горячего водоснабжения | ед. | 13 | 18 | 18 | 100
6.6 | Количество многоквартирных домов, в которые подана питьевая вода нормативного качества | ед. | - | 11 | 11 | 100
6.7 | Переключение многоквартирных домов на гарантированные источники электроснабжения | ед. | - | - | - | -
6.8 | Доля выполненных заявок по ликвидации аварийных и непредвиденных ситуаций на инженерных сетях | % | 100 | 100 | 100 | 100
Основное мероприятие 3 - Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне Шилово в городе Воронеже
7.1 | Общая площадь территории, обеспеченная коммунальной инфраструктурой | га | - | - | - | х | значение показателя запланировано на 2020 г. | 14,8 га
Основное мероприятие 4 - Текущее содержание общественных туалетов
8.1 | Количество обслуживаемых общественных туалетов | ед. | 5 | 5 | 5 | 100
Основное мероприяте 5 - Текущее содержание кладбищ
9.1 | Количество обслуживаемых кладбищ | ед. | 21 | 21 | 21 | 100
9.2 | Количество выданных разрешений на захоронение | ед. | 9062 | 8500 | 8851 | 104.1
Основное мероприятие 6 - Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж в 2017 году
10.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | - | 125 | 125 | 100,0
10.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | - | - | х
10.3 | Количество созданных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | - | 1 | 1 | 100,0
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
<2> В связи с перераспределением с 01.01.2015 года отдельных полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж и исполнительных органов государственной власти Воронежской области в сфере градостроительства (закон Воронежской области от 30.12.2014 № 217-ОЗ) действие подпрограммы прекращено досрочно.
И.о. руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Н.В. Петрищев
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Д.В. Соломаха
Е.В. Горюшкина
И.Н. Демьянов
Н.В. Жуков
C.Н. Сундуков
А.Н. Чиляков
Note on C9: Показатель расчитывается по окончании отчетного года
Note on C10: Показатель расчитывается по окончании отчетного года