## ИП 2012-2018
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
1 полугодие 2020 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) | ООО ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-08072019-0007 | 16907.647 | 5534.3462 | №1386 от 03.02.2020 | 5534.3462
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 5534.3462 |  | 5534.3462 | 0 |  | 0
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 5534.3462 |  | 5534.3462 | 0 |  | 0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 5534.3462 |  | 5534.3462 | 0 |  | 0
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова

## ИП 2019-2024
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2019-2024 годы" ООО "РВК-Воронеж"
1 полугодие 2020 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | Заработная плата (январь) |  |  | 15.225 |  | 15.225 | 67.0265 |  | 67.0265
| Заработная плата (февраль) |  |  | 56.709 |  | 56.709 | 12.1204 |  | 12.1204
| Заработная плата (март) |  |  | 16.1202 |  | 16.1202 | 27.1953 |  | 27.1953
| Заработная плата (апрель) |  |  | 18.288 |  | 18.288
| Заработная плата (июнь) |  |  | 9.1941 |  | 9.1941 | 25.1348 |  | 25.1348
ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | Заработная плата (январь) |  |  | 30.4501 |  | 30.4501 | 134.0531 |  | 134.0531
| Заработная плата (февраль) |  |  | 114.7577 |  | 114.7577 | 27.549 |  | 27.549
| Заработная плата (март) |  |  | 30.9288 |  | 30.9288 | 44.3754 |  | 44.3754
| Заработная плата (апрель) |  |  | 29.841 |  | 29.841
| Заработная плата (июнь) |  |  | 9.1941 |  | 9.1941 | 25.1348 |  | 25.1348
Выполнение комплекса работ для организации добычи подземных вод на ВЗУ-I Южно-Воронежского месторождения подземных вод (ВПС-21) в составе: проект разработки месторождения, включая программу мониторинга подземных вод и проект ЗСО. | ГИДЭК ЗАО | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-31072019-0002 от 31.07.2019 |  | 783.6 | №8227 от 04.06.2020 | 783.6
Разработка рабочей документации и экспертиза ПИР ВПС-21 | ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ И ТОПОГРАФИЯ" | Д.НД.ВЖВК.ДКС-17042020-0003 от 17.04.2020 |  | 37.8825 | №6947 от 23.04.2020 | 37.8825 | 75.765 | акт №72 от 12.05.2020 | 75.765 | без ндс
|  |  |  | 37.8825 | №8096 от 29.05.2020 | 37.8825
Комплекс мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуры для ВПС-21 | Заработная плата (январь) |  |  | 8.8067 |  | 8.8067 | 38.7706 |  | 38.7706
| Заработная плата (февраль) |  |  | 36.91 |  | 36.91 | 17.155 |  | 17.155
| Заработная плата (март) |  |  | 23.1836 |  | 23.1836 | 39.6136 |  | 39.6136
| Заработная плата (апрель) |  |  | 30.5576 |  | 30.5576 | 10.1032 |  | 10.1032
| Заработная плата (май) |  |  | 6.1845 |  | 6.1845
ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный октябрь L=300 п.м | ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-18112019-0001 от 18.11.2019 | 4250 | 2982.4707 | №8229 от 04.06.2020 | 2982.4707 | 89.2085 | КС-2, КС-3 №2 от 30.01.2020 | 89.2085
|  |  |  | 42.4792 | №8228 от 04.06.2020 | 42.4792 | 2780.8781 | КС-2, КС-3 №4 от 30.04.2020 | 2780.8781
[7 empty] | 42.4791 | КС-2, КС-3 №5 от 30.04.2020 | 42.4791
[7 empty] | 1038.0226 | КС-2, КС-3 №3 от 30.04.2020 | 1038.0226
[7 empty] | 116.4654 | КС-2, КС-3 №6 от 29.05.2020 | 116.4654
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г |  | 287.1429 | №7964 от 22.05.2020 | 287.1429
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 6.8365 | __ | 6.8365
ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв.№№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457). | ОАО "ВОРОНЕЖПРОЕКТ" | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-19112019-0005 | 237.4925 | 237.4925 | №5730 от 20.03.2020 | 237.4925 | 237.4925 | Акт №4а от 20.01.2020 | 237.4925
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020 |  | 2382.744 | №9013 от 30.06.2020 часть | 2382.744
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 335.0138 | №8822 от 22.06.2020 | 335.0138
ПИР, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (п. Первомайский, п. Придонской) | ОАО "РЖД" | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-27032020-0002 от 27.03.2020 | 133.2 | 96.9438 | №6425 от 01.04.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №6426 от 01.04.2020 | 36.2561
ПИР и СМР. Вынос водоводов д=600мм и д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженность 1000 пм ПИР и СМР (инв. номер 30008483). | Заработная плата (январь) |  |  | 10.1758 |  | 10.1758 | 44.7977 |  | 44.7977
| Заработная плата (февраль) |  |  | 34.6219 |  | 34.6219
ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2023гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка) | Заработная плата (январь) |  |  | 10.0685 |  | 10.0685 | 44.3253 |  | 44.3253
| Заработная плата (февраль) |  |  | 70.798 |  | 70.798 | 90.2469 |  | 90.2469
| Заработная плата (март) |  |  | 74.431 |  | 74.431 | 63.2776 |  | 63.2776
| Заработная плата (апрель) |  |  | 48.3868 |  | 48.3868 | 15.0428 |  | 15.0428
| Заработная плата (май) |  |  | 15.4308 |  | 15.4308 | 20.0494 |  | 20.0494
| Заработная плата (июнь) |  |  | 21.7925 |  | 21.7925 | 21.7769 |  | 21.7769
ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д = 400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L≈1300 м.п., каждая. | Заработная плата (январь) |  |  | 1.6922 |  | 1.6922 | 7.4496 |  | 7.4496
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.3426 |  | 8.3426 | 6.3845 |  | 6.3845
| Заработная плата (март) |  |  | 8.108 |  | 8.108 | 13.1546 |  | 13.1546
| Заработная плата (апрель) |  |  | 13.7094 |  | 13.7094 | 12.5387 |  | 12.5387
| Заработная плата (май) |  |  | 7.6753 |  | 7.6753
СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | Заработная плата (январь) |  |  | 10.2868 |  | 10.2868 | 45.2865 |  | 45.2865
| Заработная плата (февраль) |  |  | 71.723 |  | 71.723 | 90.6966 |  | 90.6966
| Заработная плата (март) |  |  | 85.8489 |  | 85.8489 | 97.3202 |  | 97.3202
| Заработная плата (апрель) |  |  | 65.4446 |  | 65.4446
СМР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | Заработная плата (январь) |  |  | 4.9568 |  | 4.9568 | 21.8217 |  | 21.8217
| Заработная плата (февраль) |  |  | 39.8099 |  | 39.8099 | 56.6678 |  | 56.6678
| Заработная плата (март) |  |  | 52.9664 |  | 52.9664 | 58.7529 |  | 58.7529
| Заработная плата (апрель) |  |  | 39.5093 |  | 39.5093
ПИР,СМР. Реконструкция ПС-5. | Заработная плата (январь) |  |  | 0.98795 |  | 0.98795 | 4.3493 |  | 4.3493
| Заработная плата (февраль) |  |  | 9.2671 |  | 9.2671 | 14.5855 |  | 14.5855
| Заработная плата (март) |  |  | 8.6798 |  | 8.6798
| Заработная плата (апрель) |  |  | 4.9127 |  | 4.9127 | 12.6659 |  | 12.6659
| Заработная плата (май) |  |  | 7.7532 |  | 7.7532
СМР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) | Заработная плата (январь) |  |  | 0.76702 |  | 0.76702 | 3.3767 |  | 3.3767
| Заработная плата (февраль) |  |  | 38.8409 |  | 38.8409 | 89.4812 |  | 89.4812
| Заработная плата (март) |  |  | 85.7895 |  | 85.7895 | 99.347 |  | 99.347
| Заработная плата (апрель) |  |  | 66.8075 |  | 66.8075
Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам | Заработная плата (январь) |  |  | 9.9236 |  | 9.9236 | 43.6875 |  | 43.6875
| Заработная плата (февраль) |  |  | 60.8906 |  | 60.8906 | 66.9957 |  | 66.9957
| Заработная плата (март) |  |  | 70.5736 |  | 70.5736 | 93.7449 |  | 93.7449
| Заработная плата (апрель) |  |  | 63.0403 |  | 63.0403
Создание систем охраны периметра ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9. | ООО "ТВ-Сервис" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0003 05.09.2019 | 2969.874 | 576.255 | №1110 от 20.01.2020 | 576.255
|  |  |  | 576.255 | №3758 от 17.02.2020 | 576.255
| ООО СВЯЗЬИНФОРМ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0004 | 3500.905 | 2450.7238 | №1213 от 27.01.2020 | 2450.7238
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 12423.5045 |  | 12423.5045 | 5993.203 |  | 5993.203
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов и механического удаления примесей на ПОС | Заработная плата (январь) |  |  | 5.6298 |  | 5.6298 | 24.7847 |  | 24.7847
| Заработная плата (февраль) |  |  | 39.1591 |  | 39.1591 | 49.4051 |  | 49.4051
| Заработная плата (март) |  |  | 56.8863 |  | 56.8863 | 83.9165 |  | 83.9165
| Заработная плата апрель) |  |  | 56.431 |  | 56.431
ПИР.СМР.Реконструкция первичного отстойника № 5 (система водосливов) | ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 10562.0946 | 571.6449 | №1263 от 29.01.2020 | 571.6449
| ООО СК РЕАЛ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019 | 9738.5106 | 871.9793 | №1384 от 03.02.2020 | 871.9793 | 2886.135 | КС-2, КС-3 №3 от 30.06.2020 | 2886.135
ПИР.СМР.Реконструкция вторичного отстойника № 3 (система илоскребов) | ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 10562.0946 | 695.8064 | №1264 от 29.01.2020 | 695.8064
| ООО СК РЕАЛ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019 | 9738.5106 | 360.0448 | №4532 от 28.02.2020 | 360.0448 | 360.0448 | КС-2, КС-3 №3 от 10.02.2020 | 360.0448
[7 empty] | 1703.9841 | КС-2, КС-3 №4 от 30.06.2020 | 1703.9841
ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод Правый берег | Заработная плата (январь) |  |  | 1.58 |  | 1.58 | 6.9559 |  | 6.9559
| Заработная плата (февраль) |  |  | 6.0655 |  | 6.0655 | 1.7032 |  | 1.7032
| Заработная плата (март) |  |  | 1.9988 |  | 1.9988 | 3.0081 |  | 3.0081
| Заработная плата (апрель) |  |  | 3.7249 |  | 3.7249 | 4.3883 |  | 4.3883
| Заработная плата (май) |  |  | 3.9403 |  | 3.9403 | 4.0409 |  | 4.0409
| Заработная плата (июнь) |  |  | 2.7867 |  | 2.7867
Работы/мероприятия по отладке/переустройству оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения. | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | Д.ДВК.ВЖВК,ДПП-06082019-001 | 1740.327 |  |  |  | 1740.327 | Акт о приемке-передаче №1 от 20.03.2020 | 1740.327
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная Д= 800/1000 мм протяженностью L= 2092 м (инв.№ 3000577) | Заработная плата (январь) |  |  | 1.8872 |  | 1.8872 | 8.3082 |  | 8.3082
| Заработная плата (февраль) |  |  | 21.6135 |  | 21.6135 | 37.5214 |  | 37.5214
| Заработная плата (март) |  |  | 49.4691 |  | 49.4691 | 82.8623 |  | 82.8623
| Заработная плата (апрель) |  |  | 79.2989 |  | 79.2989 | 60.785 |  | 60.785
| Заработная плата (май) |  |  | 65.6701 |  | 65.6701 | 91.7041 |  | 91.7041
| Заработная плата (июнь) |  |  | 87.1127 |  | 87.1127 | 65.2473 |  | 65.2473
| ЗАО "ВПЖТ" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-20042020-0003 от 20.04.2020 |  | 254.238 | №6987 от 27.04.2020 | 254.238
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д= 900 мм протяженностью L= 1602 м (инв.№ 3000577) | ОАО "РЖД" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-30042020-0002 от 30.04.2020 | 133.2 | 96.9438 | №7929 от 20.05.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №7934 от 20.05.2020 | 36.2561
| ТРАНСКОМДОН ООО | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-20042020-0002 от 20.04.2020 |  | 254.238 | №8152 от 29.05.2020 | 254.238
| ЗАО "ВПЖТ" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОПР-22042020-0001 №2 от 22.04.2020 |  | 254.238 | №6988 от 27.04.2020 | 254.238 | 254.238 | акт №2 от 28. 05.2020 | 254.238
| Заработная плата (январь) |  |  | 1.9709 |  | 1.9709 | 8.6766 |  | 8.6766
| Заработная плата (февраль) |  |  | 19.374 |  | 19.374 | 31.2872 |  | 31.2872
| Заработная плата (март) |  |  | 36.0287 |  | 36.0287 | 53.1544 |  | 53.1544
| Заработная плата (апрель) |  |  | 62.7629 |  | 62.7629 | 69.6581 |  | 69.6581
| Заработная плата (май) |  |  | 69.3114 |  | 69.3114 | 85.936 |  | 85.936
| Заработная плата (июнь) |  |  | 84.039 |  | 84.039 | 67.729 |  | 67.729
ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L≈3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть не затопляемый береговой выпуск. | Заработная плата (январь) |  |  | 2.7379 |  | 2.7379 | 12.0533 |  | 12.0533
| Заработная плата (февраль) |  |  | 46.9186 |  | 46.9186 | 92.8698 |  | 92.8698
| Заработная плата (март) |  |  | 75.1119 |  | 75.1119 | 60.59 |  | 60.59
| Заработная плата (апрель) |  |  | 96.8592 |  | 96.8592 | 144.6731 |  | 144.6731
| Заработная плата (май) |  |  | 129.2306 |  | 129.2306 | 131.045 |  | 131.045
| Заработная плата (июнь) |  |  | 123.7217 |  | 123.7217 | 91.1684 |  | 91.1684
| ОАО "РЖД" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-27032020-0001 от 27.03.2020 |  | 96.9438 | №6429 от 01.04.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №6430 от 01.04.2020 | 36.2561
ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки | Заработная плата (январь) |  |  | 87.9782 |  | 87.9782
ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод Левый берег | Заработная плата (январь) |  |  | 0.81302 |  | 0.81302 | 3.5792 |  | 3.5792
| Заработная плата (февраль) |  |  | 3.4125 |  | 3.4125 | 1.5961 |  | 1.5961
| Заработная плата (март) |  |  | 1.4574 |  | 1.4574 | 1.5497 |  | 1.5497
| Заработная плата (апрель) |  |  | 7.2161 |  | 7.2161 | 15.9177 |  | 15.9177
| Заработная плата (май) |  |  | 12.2034 |  | 12.2034 | 7.9253 |  | 7.9253
| Заработная плата (июнь) |  |  | 5.4655 |  | 5.4655
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское. | Заработная плата (январь) |  |  | 89.6981 |  | 89.6981 | 20.989 |  | 20.989
| Заработная плата (февраль) |  |  | 30.6282 |  | 30.6282 | 35.5811 |  | 35.5811
| Заработная плата (март) |  |  | 27.8403 |  | 27.8403 | 20.3524 |  | 20.3524
| Заработная плата (апрель) |  |  | 68.6046 |  | 68.6046 | 141.5892 |  | 141.5892
| Заработная плата (май) |  |  | 124.9105 |  | 124.9105 | 121.5978 |  | 121.5978
| Заработная плата (июнь) |  |  | 134.1174 |  | 134.1174 | 135.7001 |  | 135.7001
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. | ООО ИНСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-02072019-0007 | 1567.5396 | 1567.5396 | №1265 от 29.01.2020 | 1567.5396
| Заработная плата (январь) |  |  | 99.8897 |  | 99.8897 | 21.9204 |  | 21.9204
| Заработная плата (февраль) |  |  | 29.0694 |  | 29.0694 | 29.9534 |  | 29.9534
| Заработная плата (март) |  |  | 19.1446 |  | 19.1446 | 4.0282 |  | 4.0282
| Заработная плата (апрель) |  |  | 62.8556 |  | 62.8556 | 155.0695 |  | 155.0695
| Заработная плата (май) |  |  | 116.9121 |  | 116.9121 | 69.2398 |  | 69.2398
| Заработная плата (июнь) |  |  | 61.0752 |  | 61.0752 | 37.0075 |  | 37.0075
ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578) | ООО "СтройПолимерМонтаж" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-31052019-0003, доп. соглашение Д.ДВК.ВЖКВ.ДКС-31052019-0003ДС-0001 от 24.062019 | 72267.3628 | 4857.8774 | №3782 от 17.02.2020 | 4857.8774 | 1681.4204 | КС-2, КС-3 №28 от 28.01.2020 | 1681.4204
|  |  |  | 783.4906 | №3747 от 17.02.2020 | 783.4906 | 2034.0894 | КС-2, КС-3 №29 от 17.02.2020 | 2034.0894
|  |  |  | 7941.759 | №4529 от 28.02.2020 | 7941.759 | 973.7913 | КС-2, КС-3 №30 от 28.02.2020 | 973.7913
|  |  |  | 4082.6731 | №4530 от 28.02.2020 | 4082.6731 | -231.7821 | Корректировочные КС-2, КС-3 №32 от 26.03.2020 | -231.7821
|  |  |  | 6688.2977 | №4531 от 28.02.2020 | 6688.2977 | 1016.0223 | КС-2, КС-3 №31 от 18.03.2020 | 1016.0223
|  |  |  | 1681.4204 | №5640 от 16.03.2020 | 1681.4204 | 88.204 | КС-2, КС-3 №36 от 01.06.2020 | 88.204
|  |  |  | 11.7561 | 8516 от 11.06.2020 | 11.7561 | 38.5783 | КС-2, КС-3 №37 от 01.06.2020 | 38.5783
[7 empty] | 687.3641 | КС-2, КС-3 №38 от 01.06.2020 | 687.3641
|  |  |  | 784.2402 | №8150 от 29.05.2020 | 784.2402 | 2473.9982 | КС-2, КС-3 №34 от 20.05.2020 | 2473.9982
|  |  |  | 2034.0894 | №6985 от 27.04.2020 | 2034.0894 | 203.5845 | КС-2, КС-3 №35 от 21.05.2020 | 203.5845
|  |  |  | 973.7913 | №6986 от 27.04.2020 | 973.7913 | 11.7561 | КС-2, КС-3 №33 от 16.04.2020 | 11.7561
| Лимкор ООО | Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-30092019-0001 от 30.09.2019 |  | 193.5521 | №3748 от 17.02.2020 | 193.5521
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 26.3424 | №4520 от 27.02.2020 | 26.3424
| МРСК Центра" (Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго | счет-договор от 11.03.2020 | 7.3469 | 7.3469 | №6828 от 20.04.2020 | 7.3469
| Капитализация процентов январь |  |  | 321.3314 | __ | 321.3314 | 321.3314 | __ | 321.3314
| Капитализация процентов февраль |  |  | 320.2238 | __ | 320.2238 | 320.2238 | __ | 320.2238
| Капитализация процентов март |  |  | 499.436 | __ | 499.436 | 499.436 | __ | 499.436
| Капитализация процентов апрель |  |  | 492.5926 | __ | 492.5926 | 492.5926 | __ | 492.5926
| Капитализация процентов май |  |  | 529.4237 | - | 529.4237 | 529.4237 | - | 529.4237
| Давальческий материал (февраль) | [5 empty] | 270.3162 | __ | 270.3162
| Заработная плата (январь) |  |  | 438.2404 | __ | 438.2404 | 514.8854 | __ | 514.8854
| Заработная плата (февраль) |  |  | 593.3985 | __ | 593.3985 | 482.7565 | __ | 482.7565
| Заработная плата (март) |  |  | 428.2833 | __ | 428.2833 | 430.4776 | __ | 430.4776
| Заработная плата (апрель) |  |  | 475.0357 |  | 475.0357 | 478.393 |  | 478.393
| Заработная плата (май) |  |  | 405.1864 | __ | 405.1864 | 359.3001 | __ | 359.3001
| Заработная плата (июнь) |  |  | -2407.6303 |  | -2407.6303 | -1320.2188 | __ | -1320.2188
|  |  |  | 2168.7942 |  | 2168.7942
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м | ООО ЭНЕРГОИМПУЛЬС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-25062019-0003 от 25.06.2019 | 1147.0734 | 710.2621 | №1262 от 29.01.2020 | 710.2621
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-25022020-0002 от 25.02.2020г |  | 445.3089 | №9013 от 30.06.2020 часть | 445.3089
ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д1200 L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС. | Заработная плата (январь) |  |  | 2.4691 |  | 2.4691 | 10.8699 |  | 10.8699
| Заработная плата (февраль) |  |  | 40.4347 |  | 40.4347 | 79.1151 |  | 79.1151
| Заработная плата (март) |  |  | 67.8548 |  | 67.8548 | 63.4242 |  | 63.4242
| Заработная плата (апрель) |  |  | 55.3358 |  | 55.3358 | 32.7046 |  | 32.7046
| Заработная плата (май) |  |  | 20.0194 |  | 20.0194
| ОАО ВОРОНЕЖПРОЕКТ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-15102019-0001 |  |  |  |  | 1215.336 | Акт №19 от 08.04.2020 | 1215.336
ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала ограниченного улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий. | Заработная плата (январь) |  |  | 1.714 |  | 1.714 | 7.5458 |  | 7.5458
| Заработная плата (февраль) |  |  | 7.3193 |  | 7.3193 | 3.6737 |  | 3.6737
| Заработная плата (март) |  |  | 2.8289 |  | 2.8289 | 1.9623 |  | 1.9623
| Заработная плата (апрель) |  |  | 6.0888 |  | 6.0888 | 12.2959 |  | 12.2959
| Заработная плата (май) |  |  | 11.0349 |  | 11.0349 | 11.3035 |  | 11.3035
| Заработная плата (июнь) |  |  | 11.8189 |  | 11.8189 | 10.9997 |  | 10.9997
| ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ ООО | Д.ТД.ВЖВК.ДКС-12032020-0007 от 12.03.2020 |  | 447.7671 | №8514 от 11.06.2020 | 447.7671 | 1552.2329 | Акт №33 27.04.2020 | 1552.2329
|  |  |  | 1552.2329 | №8515 от 11.06.2020 | 1552.2329
ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования и автоматизацией | Заработная плата (январь) |  |  | 2.0834 |  | 2.0834 | 9.1718 |  | 9.1718
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.9086 |  | 8.9086 | 4.4955 |  | 4.4955
| Заработная плата (март) |  |  | 3.6815 |  | 3.6815 | 3.0722 |  | 3.0722
| Заработная плата (апрель) |  |  | 7.755 |  | 7.755 | 14.6673 |  | 14.6673
| Заработная плата (май) |  |  | 13.7296 |  | 13.7296 | 15.3086 |  | 15.3086
| Заработная плата (июнь) |  |  | 13.8868 |  | 13.8868 | 9.1021 |  | 9.1021
ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС | ПАО "МРСК ЦЕНТРА" |  |  | 5.611 | №6180 от 27.03.2020 | 5.611
| Заработная плата (январь) |  |  | 1.9269 |  | 1.9269 | 8.4831 |  | 8.4831
| Заработная плата (февраль) |  |  | 9.2865 |  | 9.2865 | 6.7432 |  | 6.7432
| Заработная плата (март) |  |  | 5.003 |  | 5.003 | 3.023 |  | 3.023
| Заработная плата (апрель) |  |  | 32.1681 |  | 32.1681 | 77.6939 |  | 77.6939
| Заработная плата (май) |  |  | 78.6231 |  | 78.6231 | 98.5749 |  | 98.5749
| Заработная плата (июнь) |  |  | 87.713 |  | 87.713 | 53.6933 |  | 53.6933
ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул.Землячки 9-11, по ул.Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510) | ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОКС-12112019-0001 от 12.11.2019 | 9559.444 | 1205.3496 | №1204 от 24.01.2020 | 1205.3496 | 152.9208 | КС-2, КС-3 №3 от 30.01.2020 | 152.9208
|  |  |  | 1168.518 | №9010 от 30.06.2020 | 1168.518 | 1588.3368 | КС-2, КС-3 №4 от 18.02.2020 | 1588.3368
|  |  |  | 94.2852 | №9011 от 30.06.2020 | 94.2852 | 218.0112 | КС-2, КС-3 №5 от 18.02.2020 | 218.0112
|  |  |  | 3499.1496 | №8153 от 29.05.2020 | 3499.1496 | 3499.1496 | КС-2, КС-3 №6 от 24.04.2020 | 3499.1496
[7 empty] | 1168.518 | КС-2, КС-3 №7 от 24.04.2020 | 1168.518
[7 empty] | 94.2852 | КС-2, КС-3 №8 от 24.04.2020 | 94.2852
[7 empty] | 66.1416 | КС-2, КС-3 №10 от 21.05.2020 | 66.1416
[7 empty] | 662.412 | КС-2, КС-3 №9 от 21.05.2020 | 662.412
[7 empty] | 1402.1448 | КС-2, КС-3 №11 от 29.05.2020 | 1402.1448
[7 empty] | 345.4056 | КС-2, КС-3 №12 от 29.06.2020 | 345.4056
| ООО «СЭНТО» | Дополнит.соглашение №1 от 28.02.2020г.Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-23072019-0002 7/23/2019 | 3867.5458 | 3074.2926 | №5639 от 16.03.2020 | 3074.2926 | 3074.2926 | Акт сдачи-приемки вып. работ от 28.02.2020 | 3074.2926
| ООО "ПОЛИПЛАСТИК Поволжье" | Д.ТД.ВЖВК.ОУСС-28022020-0001 от 28.02.2020г |  | 3157.7472 | №9014 от 30.06.2020 | 3157.7472
| РУБИН - 7 ПАГК | Д.ДВК.ВЖВК.ТД.ОГЭ-02102019-0001 |  |  |  |  | 39.1314 | акт №3 от 30.04.2020 | 39.1314 | без НДС
| Заработная плата (январь) |  |  | 362.7354 |  | 362.7354 | 436.2637 |  | 436.2637
| Заработная плата (февраль) |  |  | 363.6432 |  | 363.6432 | 65.3898 |  | 65.3898
| Заработная плата (март) |  |  | 68.2132 |  | 68.2132 | 89.4561 |  | 89.4561
| Заработная плата (апрель) |  |  | 131.5794 |  | 131.5794 | 184.1417 |  | 184.1417
| Заработная плата (май) |  |  | 187.3906 |  | 187.3906 | 239.5327 |  | 239.5327
| Заработная плата (июнь) |  |  | 836.993 |  | 836.993 | 1818.3142 |  | 1818.3142
ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм L≈7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д –1000 мм по ул. Землячки | ОАО "РЖД" | Д.НД.ВЖВК.ДКС.ОКС-06052020-0006 от 06.05.2020 |  | 96.9438 | №7920 от 20.05.2020 | 96.9438
|  |  |  | 36.2561 | №7919 от 20.05.2020 | 36.2561
| Заработная плата (январь) |  |  | 2.0526 |  | 2.0526 | 9.0361 |  | 9.0361
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.1138 |  | 8.1138 | 2.7914 |  | 2.7914
| Заработная плата (март) |  |  | 1.6612 |  | 1.6612
| Заработная плата (апрель) |  |  | 2.5239 |  | 2.5239 | 6.5071 |  | 6.5071
| Заработная плата (май) |  |  | 7.5288 |  | 7.5288 | 11.4242 |  | 11.4242
| Заработная плата (июнь) |  |  | 11.208 |  | 11.208 | 9.1021 |  | 9.1021
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 59610.7452 |  | 59610.7452 | 39985.9425 |  | 39985.9425
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 72034.2497 |  | 72034.2497 | 45979.1455 |  | 45979.1455
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова