## ИП 2012-2018
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
12 месяцев 2019 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 | ООО БМА Руссланд | №871/17 от 22.12.2017 | 12567.7904 | 617.949 | №2874 от 15.03.2019 | 617.949
| Корректировка |  |  | -9.2033 | Бух. справка №725 от 30.09.2019 | -9.2033
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 | ООО БМА Руссланд | №870/17 от 22.12.2017 | 9507.6668 | 816.9007 | №2875 от 15.03.2019 | 816.9007
| Корректировка |  |  | -2589.7431 | Бух. справка №725 от 30.09.2019 | -2589.7431
Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) | ООО "Инженерная геодезия и топография" | №839/18 от 13.11.2018 | 971 | 971 | №764 от 28.01.2019 | 971
| ООО ГЕОМИР | №74/19 от 18.02.2019 | 83 | 83 | №2126 от 28.02.2019 | 83 | 83 | Акт №5 от 21.02.2019 | 83
| ООО "Эн Эйч Инжиниринг" | №7/14 от 09.01.2014 | 6869.8578 |  |  |  | 2060.9573 | Акт №1, КС-3 №1 от 29.03.2019 | 2060.9573
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | 546/16 от 08.11.2016 | 4452.5 | 2132.3103 | Корректировка долга №3054 от 01.04.2019 | 2132.3103
|  |  |  | 1000 | №6937 от 17.05.2019 | 1000
| ООО "Проектинжиниринг" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-08072019-0007 | 16019.5 |  |  |  | 1473.5571 | Акт №64 от 31.07.2019 | 1473.5571
[7 empty] | 6057.2414 | Акт №89 от 01.10.2019 | 6057.2414
[7 empty] | 888.147 | Акт №164 от 30.11.2019 | 888.147
[7 empty] | 2649.7469 | Акт №134 от 27.12.2019 | 2649.7469
| ОАО "ВОРОНЕЖПРОЕКТ" | №632/18 от 07.08.2018 | 8600 |  |  |  | 1713.393 | Акт №23 от 27.09.2019 | 1713.393
[7 empty] | 786.7089 | Акт №24 от 27.09.2019 | 786.7089
[7 empty] | 2779.9594 | Акт №36 от 29.11.2019 | 2779.9594
Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ) | АО "Системы управления" | №528/18 от 29.06.2018 | 10481.42 | 4374.378 | №633 от 23.01.2019 | 4374.378
|  |  |  | 486.042 | №22861 от 11.11.2019 | 486.042
| ООО НПП "КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | №615/18 от 01.08.2018 | 1979.979 | 99.074 | №853 от 30.01.2019 | 99.074
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 61.1394 | №3374 от 25.03.2019 (часть) | 61.1394
|  |  |  | 161.0038 |  | 161.0038
|  |  |  | 30.6206 |  | 30.6206
| ПАО "Ростелеком" | 972/18 от 24.12.2018 | 681.115 | 449.4124 | №176 от 16.01.2019 | 449.4124 | 57.1287 | Акт №841901 от 18.02.2019 | 57.1287
|  |  |  | 57.1287 | №2154 от 04.03.2019 | 57.1287
|  |  |  | 260.6063 | №22372 от 30.10.2019 | 260.6063
| Давальческий материал (февраль) | [5 empty] | 34.9299 | __ | 34.9299
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 9001.6187 |  | 9001.6187 | 18584.7696 |  | 18584.7696
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 1845.5673 |  | 1845.5673 | 1845.5673 |  | 1845.5673
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 10847.186 |  | 10847.186 | 20430.3369 |  | 20430.3369
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | АЛЬФА-БАНК (Договор факторинга по дог.840/17 от 15.12.2017 с ООО "Магистраль Телеком") | Ф-00977 от 23.05.2018 |  | 945.9164 | №692 от 24.01.2019 | 945.9164 | 1834.239 | КС-2 №203, КС-3 №40 от 30.06.2019 | 1834.239
|  |  |  | 5511.4848 | №763 от 28.01.2019 | 5511.4848
|  |  |  | 5000 | №1471 от 08.02.2019 | 5000
|  |  |  | 3376.1023 | №1553 от 15.02.2019 | 3376.1023
|  |  |  | 3331.083 | №1554 от 15.02.2019 | 3331.083
|  |  |  | 3652.3535 | №1555 от 15.02.2019 | 3652.3535
|  |  |  | 2126.4573 | №1559 от 15.02.2019 | 2126.4573
|  |  |  | 160.0243 | №1560 от 15.02.2019 | 160.0243
|  |  |  | 4126.3426 | №1595 от 15.02.2019 | 4126.3426
|  |  |  | 3000 | №5952 от 25.04.2019 | 3000
|  |  |  | 5000 | №6568 от 29.04.2019 | 5000
|  |  |  | 3078.8122 | №7020 от 22.05.2019 | 3078.8122
|  |  |  | 3000 | №13418 от 22.07.2019 | 3000
|  |  |  | 8078.8122 | №14470 от 06.08.2019 | 8078.8122
|  |  |  | 1834.239 | №19298 от 23.08.2019 | 1834.239
| ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" | №62/17 от 07.02.2017 | 48.5832 | 9.7166 | №1 от 10.01.2019 | 9.7166
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 867.02 | №3374 от 25.03.2019 (часть) | 867.02 | 52.4592 | Акт №443 от 30.06.2019 | 52.4592
|  |  |  | 52.4592 | №19234 от 20.08.2019 | 52.4592
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №102/16 от 09.03.2016 | 9009.3483 | 970.5538 | №8547 от 14.06.2019 | 970.5538
| ГЕА Рефрижерейшн РУС | № 56/17 от 07.02.2017 | 66177.2296 | 3308.8615 | №13274 от 17.07.2019 | 3308.8615
|  |  |  | 1508.8618 | №13325 от 17.07.2019 | 1508.8618
|  |  |  | 1800 | №13419 от 22.07.2019 | 1800
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №187/16 от 06.05.2016 | 143412.108 | 3076.0372 | №2969 от 20.03.2019 | 3076.0372
| Корректировка |  |  | -1649.5847 | Бух. справка №1080 от 28.10.2019 | -1649.5847
Строительство Сочинского коллектора | ООО "ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК" | 540/16 от 03.11.2016 | 99 | 1.4743 | Корректировка долга №1277 от 28.02.2019 | 1.4743
ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм | Корректировка |  |  | -713.1082 | Бух. справка №725 от 30.09.2019 | -713.1082
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО Бурспецмонтаж | №778/17 от 28.11.2017 | 4018.319 | 387.2464 | Корректировка долга №560 от 31.01.2019 | 387.2464
|  |  |  | 235.3285 | №9483 от 21.06.2019 | 235.3285
| ООО ОЙЛ-ПРОДУКТ | договор уступки прав требования 3 по дог.строит.подряда №774 ООО ТСК |  | 363.1839 | Корректировка долга 1343, 1344 от 28.02.2019, | 363.1839
| ПЕРЕЛЕШИНСКИЙ-МЗ ООО | Мировое соглашение РВК-ОЙЛ-Продукт по делу №А14-90001/2018 |  | 7949.2486 | №2182 от 07.03.2019 | 7949.2486
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | Корректировка |  |  | -922.7607 | Бух. справка №1084 от 28.10.2019 | -922.7607
Реконструкция канализационного дюкера по ул.Серова | ООО "Стройинжиниринг" | №509/18 от 20.06.2018 | 66000 | 376.5262 | №177 от 16.01.2019 | 376.5262 | 225 | Акт №1 от 16.05.2019 | 225
|  |  |  | 26728.9487 | №178 от 16.01.2019 | 26728.9487
|  |  |  | 413.0004 | №179 от 16.01.2019 | 413.0004
|  |  |  | 8988.7677 | №767 от 28.01.2019 | 8988.7677
|  |  |  | 2000 | №768 от 28.01.2019 | 2000
|  |  |  | 280.689 | №781 от 28.01.2019 | 280.689
| ООО "ПК "АЗИМУТ" | №1060/18 от 28.12.2018 | 1837.8 | 1837.8 | №1514 от 13.02.2019 | 1837.8
| ООО "ГАРАНТ" | №50/19 от 08.02.2019 | 4326.0831 | 2000 | №2131 от 28.02.2019 | 2000 | 5191.2997 | КС-2 №1, КС-3 №2 от 08.02.2019 | 5191.2997
|  |  |  | 3191.2997 | №2217 от 07.03.2019 | 3191.2997
| ООО ПКФ "Электрощит" | №20/19 от 18.01.2019 | 1926.8494 | 2312.2193 | №2177 от 06.03.2019 | 2312.2193 | 2312.2193 | ТОРГ-12 №82 от 04.02.2019 | 2312.2193
| ООО "ЭКС-Воронеж" | №10/19 от 15.01.2019 | 1184.5085 | 1397.72 | №2176 от 06.03.2019 | 1397.72
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 105.2483 | №3374 от 25.03.2019 (часть) | 105.2483 | 468.7744 | Акт №63 от 28.02.2019 | 468.7744
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 468.7744 | №5949 от 29.04.2019 | 468.7744
| ООО "Стройинжиниринг" | №907/18 от 05.12.2018 | 983.8858 | 1000.5618 | №8359 от 03.06.2019 | 1000.5618 | 1000.5618 | Акт №1 от 01.04.2019 | 1000.5618
| ООО "Стройинжиниринг" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-15052019-0003 от 15.05.2019 | 225 | 225 | №13238 от 15.07.2019 | 225
| Давальческий материал (февраль) | [5 empty] | 1479.1955 | __ | 1479.1955
| Заработная плата (февраль) |  |  | 234.7136 | __ | 234.7136 | 234.7136 | __ | 234.7136
Реконструкция к.линии по ул. Землячки | ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 9.9622 | №3374 от 25.03.2019 (часть) | 9.9622
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 121037.3971 |  | 121037.3971 | 12798.4624 |  | 12798.4624
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 818.9986 |  | 818.9986 | 818.9986 |  | 818.9986
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 121856.3957 |  | 121856.3957 | 13617.4611 |  | 13617.4611
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 132703.5817 |  | 132703.5817 | 34047.798 |  | 34047.798
2019 год 12 мес
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе 2012-2018 (ИП1), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 34047.8 | 132703.58
Привлечение кредитов | 19530.77 | 19530.77
Погашение кредитов | 198162.22 | 198162.22
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 30767.9 | 30767.9
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 132489.43 | 132896.62
- банковская гарантия | 0 | 0
- расходы на %% по кредитам | 132 489,43 | 132896.62
- надзорная организация | 0 | 0
- оценка стоимости доли Водоканала для оформления залога ВЭБ | 0 | 0
- расходы по нотариальному оформлению и регистрации сделки | 0 | 0
- прочее | 0 | 0
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / | 426766.37 | 412629.42
Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности
Налог на прибыль | 0 | 0
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | 65735.19 | 46042.86
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 5392.54 | 25084.87
НДС к уплате (расчетный) | 71127.73 | 71127.73
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова

## ИП 2019-2024
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2019-2024 годы" ООО "РВК-Воронеж"
12 месяцев 2019 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Выполнение комплекса работ для организации добычи подземных вод на ВЗУ-I Южно-Воронежского месторождения подземных вод (ВПС-21) в составе: проект разработки месторождения, включая программу мониторинга подземных вод и проект ЗСО. | Заработная плата (февраль) |  |  | 5.0456 |  | 5.0456 | 15.9875 |  | 15.9875
| Заработная плата (март) |  |  | 18.1188 |  | 18.1188 | 18.8391 |  | 18.8391
| Заработная плата (апрель) |  |  | 17.798 |  | 17.798 | 15.6641 |  | 15.6641
| Заработная плата (май) |  |  | 11.2804 |  | 11.2804 | 6.7688 |  | 6.7688
| Заработная плата (июнь) |  |  | 6.0774 |  | 6.0774 | 2.9425 |  | 2.9425
| Заработная плата (июль) |  |  | 1.8818 |  | 1.8818
ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный октябрь L=300 п.м | ООО ЭНЕРГОИМПУЛЬС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-25062019-0003 от 25.06.2019 | 1147.0734 | 334.6968 | №21095 от 14.10.2019 | 334.6968 | 334.6968 | Акт приёма-передачи №1, акт №8 от 25.06.2019 | 334.6968
| ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-18112019-0001 от 18.11.2019 | 4250 | 1000 | №26280 от 24.12.2019 | 1000 | 74.3615 | КС-2, КС-3 №1 от 26.12.2019 | 74.3615
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 569.7087 | __ | 569.7087
| Заработная плата (февраль) |  |  | 5.8324 |  | 5.8324 | 18.481 |  | 18.481
| Заработная плата (март) |  |  | 35.6547 |  | 35.6547 | 60.3911 |  | 60.3911
| Заработная плата (апрель) |  |  | 40.719 |  | 40.719 | 8.5115 |  | 8.5115
| Заработная плата (май) |  |  | 5.6185 |  | 5.6185 | 1.7037 |  | 1.7037
| Заработная плата (июнь) |  |  | 2.4704 |  | 2.4704 | 3.3176 |  | 3.3176
| Заработная плата (июль) |  |  | 9.4541 |  | 9.4541 | 19.9151 |  | 19.9151
| Заработная плата (август) |  |  | 97.7488 |  | 97.7488 | 216.6189 |  | 216.6189
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 136.2455 |  | 136.2455 | 11.6503 |  | 11.6503
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 8.291 |  | 8.291 | 3.9296 |  | 3.9296
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 33.1336 |  | 33.1336 | 76.2213 |  | 76.2213
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 45.5723 |  | 45.5723 | __ | __ | __
ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв.№№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. | Заработная плата (февраль) |  |  | 3.3695 |  | 3.3695 | 10.6771 |  | 10.6771
| Заработная плата (март) |  |  | 31.0993 |  | 31.0993 | 62.4534 |  | 62.4534
| Заработная плата (апрель) |  |  | 41.2181 |  | 41.2181 | 6.5264 |  | 6.5264
| Заработная плата (май) |  |  | 4.411 |  | 4.411 | 1.7037 |  | 1.7037
| Заработная плата (июнь) |  |  | 1.7038 |  | 1.7038 | 1.2236 |  | 1.2236
| Заработная плата (июль) |  |  | 12.8546 |  | 12.8546 | 32.2741 |  | 32.2741
| Заработная плата (август) |  |  | 27.025 |  | 27.025 | 16.6293 |  | 16.6293
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 9.8064 |  | 9.8064
ПИР, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (п. Первомайский, п. Придонской) | Заработная плата (февраль) |  |  | 3.6917 |  | 3.6917 | 11.6981 |  | 11.6981
| Заработная плата (март) |  |  | 33.9558 |  | 33.9558 | 68.117 |  | 68.117
| Заработная плата (апрель) |  |  | 45.0165 |  | 45.0165 | 7.2729 |  | 7.2729
| Заработная плата (май) |  |  | 5.2726 |  | 5.2726 | 3.2783 |  | 3.2783
| Заработная плата (июнь) |  |  | 4.3597 |  | 4.3597 | 5.3539 |  | 5.3539
| Заработная плата (июль) |  |  | 29.3222 |  | 29.3222 | 70.6017 |  | 70.6017
| Заработная плата (август) |  |  | 52.4611 |  | 52.4611 | 20.0574 |  | 20.0574
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 15.4423 |  | 15.4423 | 8.6048 |  | 8.6048
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 6.0569 |  | 6.0569 | 1.6205 |  | 1.6205
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 1.026 |  | 1.026
Создание систем охраны периметра ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9. | Заработная плата (февраль) |  |  | 3.9513 |  | 3.9513 | 12.5206 |  | 12.5206
| Заработная плата (март) |  |  | 42.284 |  | 42.284 | 88.5012 |  | 88.5012
| Заработная плата (апрель) |  |  | 59.8976 |  | 59.8976 | 13.0485 |  | 13.0485
| Заработная плата (май) |  |  | 10.004 |  | 10.004 | 7.9844 |  | 7.9844
| Заработная плата (июнь) |  |  | 8.0147 |  | 8.0147 | 5.8175 |  | 5.8175
| ООО "ТВ-Сервис" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0003 от 05.09.2019 | 2970 | 908.5068 | №21717 от 21.10.2019 | 908.5068 | 1817.0136 | КС-2, КС-3 №1 от 30.09.2019 | 536.6472
|  |  |  | 908.5068 | №24314 от 25.11.2019 | 908.5068 |  |  | 1280.3664
[7 empty] | 1152.51 | КС-2, КС-3 №2 от 20.12.2019 | 819.4128
333.0972
| ООО СВЯЗЬИНФОРМ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0004 от 05.09.2019 | 3522 | 948.7572 | №21716 от 21.10.2019 | 948.7572 | 948.7572 | КС-2, КС-3 №1 от 30.09.2019 | 948.7572
[7 empty] | 2450.7238 | КС-2, КС-3 №2 от 20.12.2019 | 234.3042
832.206
665.6448
251.4892
467.0796
| Заработная плата (июль) |  |  | 5.6441 |  | 5.6441 | 5.2438 |  | 5.2438
| Заработная плата (август) |  |  | 4.403 |  | 4.403 | 2.7994 |  | 2.7994
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 4.433 |  | 4.433 | 7.4378 |  | 7.4378
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 8.8679 |  | 8.8679 | 10.4497 |  | 10.4497
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 6.3034 |  | 6.3034
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 5063.3051 |  | 5063.3051 | 8310.6091 |  | 8310.6091
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР.СМР.Реконструкция первичного отстойника № 5 (система водосливов) | Заработная плата (январь) |  |  | 26.7864 |  | 26.7864 | 80.1729 |  | 80.1729
| Заработная плата (февраль) |  |  | 79.9095 |  | 79.9095 | 84.047 |  | 84.047
| Заработная плата (март) |  |  | 81.8873 |  | 81.8873 | 63.9538 |  | 63.9538
| ООО СК Реал | №219/19 от 11.04.2019 | 360 | 360 | №13339 от 19.07.2019 | 360 | 360 | Акт от 31.05.2019 | 360
| Заработная плата (апрель) |  |  | 102.3373 |  | 102.3373 | 160.1891 |  | 160.1891
| Заработная плата (май) |  |  | 125.7253 |  | 125.7253 | 109.1197 |  | 109.1197
| Заработная плата (июнь) |  |  | 123.63 |  | 123.63 | 118.2278 |  | 118.2278
| ООО СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-04092019-0002 04.09.2019 | 7721.4985 | 748.0855 | №24317 от 25.11.2019 (часть) | 748.0855 | 748.0855 | КС-2, КС-3 №1 от 25.09.2019 (часть) | 748.0855
|  |  |  | 79.2384 | №25402 от 18.12.2019 | 79.2384 | 79.2384 | КС-2, КС-3 №2 от 22.10.2019 (часть) | 79.2384
| ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 12674.5135 | 4858.9821 | №19835 от 17.09.2019 | 4858.9821 | 5716.4495 | Отгруз. разнарядка №1, счет-фактура №33 от 30.08.2019 | 5716.4495
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 1175.302 | №26398 от 27.12.2019 (часть) | 1175.302 | 1175.302 | Акт №533 от 30.08.2019 | 1175.302
| ООО "Стройактив" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0001 от 05.09.2019 | 289.9992 | 109.1522 | №22741 от 06.11.2019 | 109.1522 | 109.1522 | КС-2, КС-3 №1 от 11.09.2019 | 109.1522
| ООО СК Реал | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002/ДС-0001 от 26.12.2019 | 9738.5106 | 1400 | №24012 от 22.11.2019 (часть) | 1400 | 3524.5681 | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.2019 (часть) | 300.835
|  |  |  | 600 | №24556 от 04.12.2019 (часть) | 600 |  |  | 3223.7331
|  |  |  | 250 | №25575 от 20.12.2019 (часть) | 250
|  |  |  | 250 | №26475 от 31.12.2019 (часть) | 250
| Заработная плата (июль) |  |  | 86.199 |  | 86.199 | 28.8686 |  | 28.8686
| Заработная плата (август) |  |  | 19.5726 |  | 19.5726 | 3.7969 |  | 3.7969
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 7.1328 |  | 7.1328 | 11.6503 |  | 11.6503
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 6.8459 |  | 6.8459
Заработная плата (ноябрь)
ПИР.СМР.Реконструкция вторичного отстойника № 3 (система илоскребов) | Заработная плата (январь) |  |  | 26.7864 | __ | 26.7864 | 80.1729 | __ | 80.1729
| Заработная плата (февраль) |  |  | 77.8497 |  | 77.8497 | 77.5192 |  | 77.5192
| Заработная плата (март) |  |  | 86.0164 |  | 86.0164 | 86.5212 |  | 86.5212
| ООО СК Реал | №220/19 от 11.04.2019 | 360 | 360 | №13340 от 19.07.2019 | 360 | 360 | Акт от 31.05.2019 | 360
| Заработная плата (апрель) |  |  | 113.4299 |  | 113.4299 | 152.8427 |  | 152.8427
| Заработная плата (май) |  |  | 121.3149 |  | 121.3149 | 109.3455 |  | 109.3455
| Заработная плата (июнь) |  |  | 123.804 |  | 123.804 | 118.2464 |  | 118.2464
| ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 12674.5135 | 5914.3543 | №20862 от 08.10.2019 | 5914.3543 | 6958.0639 | Отгруз. разнарядка №1, счет-фактура №34 от 30.08.2019 | 6958.0639
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 1430.5779 | №24496 от 29.11.2019 | 1430.5779 | 1430.5779 | Акт №685 от 30.09.2019 | 1430.5779
| ООО СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-04092019-0002 04.09.2019 | 7721.4985 | 137.332 | №24317 от 25.11.2019 (часть) | 137.332 | 137.332 | КС-2, КС-3 №1 от 25.09.2019 (часть) | 137.332
|  |  |  | 74.9967 | №25401 от 18.12.2019 | 74.9967 | 74.9967 | КС-2, КС-3 №2 от 22.10.2019 (часть) | 74.9967
| ООО "Стройактив" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0001 от 05.09.2019 | 289.9992 | 176.7714 | №22742 от 06.11.2019 | 176.7714 | 176.7714 | КС-2, КС-3 №1 от 11.09.2019 | 176.7714
| ООО СК Реал | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002/ДС-0001 от 26.12.2019 | 9738.5106 | 600 | №24012 от 22.11.2019 (часть) | 600 | 1547.4111 | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.2019 (часть) | 415.2825
|  |  |  | 600 | №24556 от 04.12.2019 (часть) | 600 |  |  | 1132.1286
|  |  |  | 250 | №25575 от 20.12.2019 (часть) | 250
|  |  |  | 250 | №26475 от 31.12.2019 (часть) | 250
| Заработная плата (июль) |  |  | 86.2135 |  | 86.2135 | 28.8758 |  | 28.8758
| Заработная плата (август) |  |  | 20.6886 |  | 20.6886 | 6.6708 |  | 6.6708
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 6.0126 |  | 6.0126 | 4.6601 |  | 4.6601
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 2.7383 |  | 2.7383
Заработная плата (ноябрь)
Работы по отладке оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения. | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | Д.ДВК.ВЖВК.ОКС-18072019-0004 от 18.07.2019 | 3840 | 1152 | №13431 от 22.07.2019 | 1152 | 1152 | Акт №1 от 27.12.2019 | 250
|  |  |  | 1740.327 | №19304 от 23.08.2019 | 1740.327 |  |  | 250
250
402
ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки | Заработная плата (март) |  |  | 28.9989 |  | 28.9989 | 76.1222 |  | 76.1222
| Заработная плата (апрель) |  |  | 52.3135 |  | 52.3135 | 13.2502 |  | 13.2502
| Заработная плата (май) |  |  | 8.6604 |  | 8.6604 | 2.3193 |  | 2.3193
| Заработная плата (июнь) |  |  | 3.3888 |  | 3.3888 | 4.6324 |  | 4.6324
| Заработная плата (июль) |  |  | 11.4293 |  | 11.4293 | 22.9752 |  | 22.9752
| Заработная плата (август) |  |  | 24.6304 |  | 24.6304 | 25.4479 |  | 25.4479
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 29.4407 |  | 29.4407 | 38.6496 |  | 38.6496
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 26.4933 |  | 26.4933 | 5.3286 |  | 5.3286
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 28.8663 |  | 28.8663 | 65.0897 |  | 65.0897
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 88.0657 |  | 88.0657 | 136.4507 |  | 136.4507
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское. | МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | №702/17 от 31/10/2017 | 253.3562 | 9.0038 | №14414 от 02.08.2019 | 9.0038
| ООО ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-18062019-0002 от 18.06.2019 | 6750 | 1675.4607 | №14467 от 06.08.2019 | 1675.4607 | 1675.4607 | С/ф №89 от 17.07.2019 | 1675.4607
|  |  |  | 550.3623 | №14471 от 06.08.2019 | 550.3623 | 6424.5393 | Акт №79 от 16.09.2019 | 6424.5393
|  |  |  | 550.3623 | №19294 от 23.08.2019 | 550.3623
|  |  |  | 5323.8147 | №22733 от 06.11.2019 | 5323.8147
| Заработная плата (март) |  |  | 31.6741 |  | 31.6741 | 83.1444 |  | 83.1444
| Заработная плата (апрель) |  |  | 54.1992 |  | 54.1992 | 6.9665 |  | 6.9665
| Заработная плата (май) |  |  | 5.1528 |  | 5.1528 | 3.5355 |  | 3.5355
| Заработная плата (июнь) |  |  | 3.8009 |  | 3.8009 | 3.275 |  | 3.275
| Заработная плата (июль) |  |  | 3.8345 |  | 3.8345 | 4.7435 |  | 4.7435
| Заработная плата (август) |  |  | 10.1681 |  | 10.1681 | 17.8018 |  | 17.8018
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 17.0697 |  | 17.0697 | 17.614 |  | 17.614
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 17.1783 |  | 17.1783 | 14.6606 |  | 14.6606
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 56.9996 |  | 56.9996 | 123.941 |  | 123.941
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 122.4358 |  | 122.4358 | 131.761 |  | 131.761
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. | ООО ИНСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-02072019-0007 | 1567.5396 |  |  |  | 1567.5396 | Акт №121 от 29.11.2019 | 1567.5396
| Заработная плата (март) |  |  | 23.7912 |  | 23.7912 | 62.452 |  | 62.452
| Заработная плата (апрель) |  |  | 42.6404 |  | 42.6404 | 10.1598 |  | 10.1598
| Заработная плата (май) |  |  | 6.8913 |  | 6.8913 | 2.7475 |  | 2.7475
| Заработная плата (июнь) |  |  | 3.2169 |  | 3.2169 | 3.275 |  | 3.275
| Заработная плата (июль) |  |  | 2.9767 |  | 2.9767 | 2.405 |  | 2.405
| Заработная плата (август) |  |  | 8.3992 |  | 8.3992 | 17.0564 |  | 17.0564
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 20.2079 |  | 20.2079 | 27.4589 |  | 27.4589
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 25.3863 |  | 25.3863 | 19.9892 |  | 19.9892
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 32.3526 |  | 32.3526 | 51.5007 |  | 51.5007
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 83.4023 |  | 83.4023 | 147.131 |  | 147.131
ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578) | Заработная плата (январь) |  |  | 87.5384 |  | 87.5384 | 262.0105 |  | 262.0105
| Заработная плата (февраль) |  |  | 202.6286 |  | 202.6286 | 89.2237 |  | 89.2237
| Заработная плата (март) |  |  | 93.6034 |  | 93.6034 | 85.4076 |  | 85.4076
| ООО "СтройПолимерМонтаж" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-31052019-0003, доп. соглашение Д.ДВК.ВЖКВ.ДКС-31052019-0003ДС-0001 от 24.062019 | 72267.3628 | 1739.1 | №8381 от 05.06.2019 | 1739.1 | 2255.3148 | КС-2, КС-3 №1 от 29.06.2019 | 2255.3148
|  |  |  | 1500 | №19321 от 23.08.2019 | 1500 | 4679.2064 | КС-2, КС-3 №2 от 30.06.2019 | 4679.2064
|  |  |  | 4679.2064 | №13299 от 17.07.2019 | 4679.2064 | 8432.1935 | КС-2, КС-3 №3 от 23.07.2019 | 8432.1935
|  |  |  | 516.2148 | №13300 от 17.07.2019 | 516.2148 | 5931.8979 | КС-2, КС-3 №4 от 31.07.2019 | 5931.8979
|  |  |  | 4431.8979 | №19834 от 17.09.2019 | 4431.8979 | 189.6377 | КС-2, КС-3 №5 от 05.08.2019 | 189.6377
|  |  |  | 8432.1935 | №19836 от 17.09.2019 | 8432.1935 | 986.1714 | КС-2, КС-3 №6 от 05.08.2019 | 986.1714
|  |  |  | 189.6377 | №20863 от 08.10.2019 | 189.6377 | 7080.0608 | КС-2, КС-3 №7 от 15.08.2019 | 7080.0608
|  |  |  | 986.1714 | №20864 от 08.10.2019 | 986.1714 | 2928.0047 | КС-2, КС-3 №8 от 23.08.2019 | 2928.0047
|  |  |  | 7080.0608 | №21111 от 14.10.2019 | 7080.0608 | 1007.5752 | КС-2, КС-3 №9 от 31.08.2019 | 1007.5752
|  |  |  | 2928.0047 | №21112 от 14.10.2019 | 2928.0047 | 1080.9759 | КС-2, КС-3 №10 от 15.09.2019 | 1080.9759
|  |  |  | 1007.5752 | №21706 от 21.10.2019 | 1007.5752 | 5639.2243 | КС-2, КС-3 №11 от 25.09.2019 | 5639.2243
|  |  |  | 3309.2858 | №22731 от 06.11.2019 | 3309.2858 | 1400.5711 | КС-2, КС-3 №13 от 15.10.2019 | 1400.5711
|  |  |  | 1080.9759 | №22732 от 06.11.2019 | 1080.9759 | 11.7562 | КС-2, КС-3 №14 от 15.10.2019 | 11.7562
|  |  |  | 2329.9385 | №24313 от 25.11.2019 | 2329.9385 | 1022.7542 | КС-2, КС-3 №15 от 22.10.2019 | 1022.7542
|  |  |  | 422.147 | №24561 от 04.12.2019 | 422.147 | 148.032 | КС-2, КС-3 №16 от 23.10.2019 | 148.032
|  |  |  | 11.7562 | №24562 от 04.12.2019 | 11.7562 | 115.9138 | КС-2, КС-3 №17 от 23.10.2019 | 115.9138
|  |  |  | 1400.5711 | №24563 от 04.12.2019 | 1400.5711 | 422.147 | КС-2, КС-3 №12 от 09.10.2019 | 422.147
|  |  |  | 1022.7541 | №25386 от 18.12.2019 | 1022.7541 | 7415.1448 | КС-2, КС-3 №18 от 29.10.2019 | 7415.1448
|  |  |  | 115.9138 | №25387 от 18.12.2019 | 115.9138 | 1018.6647 | КС-2, КС-3 №19 от 05.11.2019 | 1018.6647
|  |  |  | 148.032 | №25388 от 18.12.2019 | 148.032 | 1062.3846 | КС-2, КС-3 №20 от 15.11.2019 | 1062.3846
|  |  |  | 7415.1448 | №25399 от 18.12.2019 | 7415.1448 | 570.4098 | КС-2, КС-3 №21 от 26.11.2019 | 570.4098
|  |  |  | 493.2185 | №26435 от 30.12.2019 | 493.2185 | 493.2185 | КС-2, КС-3 №22 от 30.11.2019 | 493.2185
|  |  |  | 1062.3846 | №26452 от 30.12.2019 | 1062.3846 | 6713.1997 | КС-2, КС-3 №23 от 18.12.2019 | 6713.1997
|  |  |  | 1018.6647 | №26453 от 30.12.2019 | 1018.6647 | 783.4906 | КС-2, КС-3 №24 от 23.12.2019 | 783.4906
|  |  |  | 570.4098 | №26454 от 30.12.2019 | 570.4098 | 6688.2977 | КС-2, КС-3 №25 от 29.12.2019 | 6688.2977
|  |  |  | 1855.3223 | №26466 от 30.12.2019 | 1855.3223 | 4082.6731 | КС-2, КС-3 №26 от 30.12.2019 | 4082.6731
[7 empty] | 7941.759 | КС-2, КС-3 №27 от 31.12.2019 | 7941.759
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 1842.4468 | №11278 от 25.06.2019 | 1842.4468
|  |  |  | 1842.4468 | №20467 от 24.09.2019 | 1842.4468
|  |  |  | 4716.6644 | №20813 от 04.10.2019, №21651 от 18.10.2019 | 4716.6644
|  |  |  | 790.2731 | №24510 от 29.11.2019 | 790.2731
|  |  |  | 2054.7102 | №26394 от 27.12.2019 | 2054.7102
| ООО Лимкор | Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-24052019-0001 от 24.05.2019 |  | 6283.925 | №13425 от 22.07.2019 | 6283.925
|  |  |  | 6283.925 | №19300 от 23.08.2019 | 6283.925
|  |  |  | 7540.7108 | №20865 от 08.10.2019 | 7540.7108
|  |  |  | 8546.1388 | №21707 от 21.10.2019 | 8546.1388
|  |  |  | 5806.5619 | №24315 от 25.11.2019 | 5806.5619
|  |  |  | 15097.0608 | №25389 от 18.12.2019 | 15097.0608
| Капитализация процентов июль |  |  | 19.4272 | __ | 19.4272 | 19.4272 | __ | 19.4272
| Капитализация процентов август |  |  | 43.0174 | __ | 43.0174 | 43.0174 | __ | 43.0174
| Капитализация процентов сентябрь |  |  | 82.7257 | __ | 82.7257 | 82.7257 | __ | 82.7257
| Капитализация процентов октябрь |  |  | 191.8388 | __ | 191.8388 | 191.8388 | __ | 191.8388
| Капитализация процентов ноябрь |  |  | 250.3133 | __ | 250.3133 | 250.3133 | __ | 250.3133
| Капитализация процентов декабрь |  |  | 298.463 | __ | 298.463 | 298.463 | __ | 298.463
| Давальческий материал (июль) | [5 empty] | 9101.5364 | __ | 9101.5364
| Давальческий материал (август) | [5 empty] | 20362.5151 | __ | 20362.5151
| Давальческий материал (сентябрь) | [5 empty] | 6915.1808 | __ | 6915.1808
| Давальческий материал (октябрь) | [5 empty] | 6250.186 | __ | 6250.186
| Давальческий материал (декабрь) | [5 empty] | 17905.129 | __ | 17905.129
| Заработная плата (апрель) |  |  | 161.174 |  | 161.174 | 276.4902 |  | 276.4902
| Заработная плата (май) |  |  | 303.3074 |  | 303.3074 | 521.2764 |  | 521.2764
| Заработная плата (июнь) |  |  | 580.7037 |  | 580.7037 | 538.4099 |  | 538.4099
| Заработная плата (июль) |  |  | 579.3135 |  | 579.3135 | 631.6958 |  | 631.6958
| Заработная плата (август) |  |  | 568.4316 |  | 568.4316 | 440.5792 |  | 440.5792
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 468.3515 |  | 468.3515 | 542.5717 |  | 542.5717
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 539.7206 |  | 539.7206 | 535.5197 |  | 535.5197
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 541.8014 |  | 541.8014 | 526.1728 |  | 526.1728
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 500.6393 |  | 500.6393 | 499.1406 |  | 499.1406
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м | ООО ЭНЕРГОИМПУЛЬС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-25062019-0003 от 25.06.2019 |  |  |  |  | 710.2621 | Акт №10 от 25.06.2019 | 710.2621
| Заработная плата (март) |  |  | 25.3692 |  | 25.3692 | 66.5942 |  | 66.5942
| Заработная плата (апрель) |  |  | 51.8198 |  | 51.8198 | 27.0479 |  | 27.0479
| Заработная плата (май) |  |  | 17.3017 |  | 17.3017 | 3.2783 |  | 3.2783
| Заработная плата (июнь) |  |  | 3.4461 |  | 3.4461 | 2.8196 |  | 2.8196
| Заработная плата (июль) |  |  | 4.5115 |  | 4.5115 | 7.065 |  | 7.065
| Заработная плата (август) |  |  | 10.1274 |  | 10.1274 | 14.1975 |  | 14.1975
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 11.5693 |  | 11.5693 | 8.6048 |  | 8.6048
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 6.9075 |  | 6.9075 | 3.9296 |  | 3.9296
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 2.4846 |  | 2.4846
ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул.Землячки 9-11, по ул.Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510) | ОАО "РЖД" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-03092019-0001 от 03.09.2019 | 127.6918 | 33.172 | №19544 от 06.09.2019 | 33.172 | 94.5198 | Акт №140 от 25.10.2019 | 94.5198
|  |  |  | 94.5198 | №19546 от 06.09.2019 | 94.5198
| ПАГК РУБИН - 7 | Д.ДВК.ВЖВК.ТД.ОГЭ-02102019-0001 | 623.7 |  |  |  | 26.7998 | УПД №1 от 02.10.2019 | 26.7998
[7 empty] | 6.4025 | УПД №1 от 05.12.2019 | 6.4025
| ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОКС-12112019-0001 от 12.11.2019 | 9559.444 | 2000 | №24011 от 22.11.2019 | 2000 | 1205.3496 | КС-2, КС-3 №2 от 30.12.2019 | 1205.3496
|  |  |  | 1000 | №26279 от 24.12.2019 | 1000 | 588.6132 | КС-2, КС-3 №1 от 30.12.2019 | 588.6132
| Заработная плата (август) |  |  | 101.7578 |  | 101.7578 | 258.7645 |  | 258.7645
| Заработная плата (сентябрь) |  |  | 249.5519 |  | 249.5519 | 251.9082 |  | 251.9082
| Заработная плата (октябрь) |  |  | 277.1561 |  | 277.1561 | 316.7901 |  | 316.7901
| Заработная плата (ноябрь) |  |  | 334.2231 |  | 334.2231 | 348.2965 |  | 348.2965
| Заработная плата (декабрь) |  |  | 357.926 |  | 357.926 | 408.4942 |  | 408.4942
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 159471.3567 |  | 159471.3567 | 186503.5013 |  | 186503.5013
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 164534.6618 |  | 164534.6618 | 194814.1105 |  | 194814.1105
2019 год 12 мес
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе 2019-2024 (ИП 2), тыс.руб.
Показатель | Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 194814.11 | 164534.66
Привлечение кредитов | 129622.81 | 129622.81
Погашение кредитов | 0 | 0
Субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам | 0 | 0
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 2139.75 | 2515.07
- банковская гарантия | 569.29 | 1178.91
- расходы на %% по кредитам | 1 570,46 | 1336.16
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / | 31997.65 | 31432.23
Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности/ Собственные средства (амортизация)
Налог на прибыль | 0 | 0
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | -29639.64 | -16136.63
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 32321.39 | 18818.38
НДС к уплате (расчетный) | 2681.74 | 2681.74
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова