## ИП 2012-2018
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
1 квартал 2020 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) | ООО ПРОЕКТИНЖИНИРИНГ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-08072019-0007 | 16907.647 | 5534.3462 | №1386 от 03.02.2020 | 5534.3462
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 5534.3462 |  | 5534.3462 | 0 |  | 0
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 5534.3462 |  | 5534.3462 | 0 |  | 0
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 5534.3462 |  | 5534.3462 | 0 |  | 0
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова

## ИП 2019-2024
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы "Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2019-2024 годы" ООО "РВК-Воронеж"
1 квартал 2020 г.
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | Заработная плата (январь) |  |  | 15.225 |  | 15.225 | 67.0265 |  | 67.0265
| Заработная плата (февраль) |  |  | 56.709 |  | 56.709 | 12.1204 |  | 12.1204
| Заработная плата (март) |  |  | 16.1202 |  | 16.1202 | 27.1953 |  | 27.1953
ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | Заработная плата (январь) |  |  | 30.4501 |  | 30.4501 | 134.0531 |  | 134.0531
| Заработная плата (февраль) |  |  | 114.7577 |  | 114.7577 | 27.549 |  | 27.549
| Заработная плата (март) |  |  | 30.9288 |  | 30.9288 | 44.3754 |  | 44.3754
Комплекс мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктуры для ВПС-21 | Заработная плата (январь) |  |  | 8.8067 |  | 8.8067 | 38.7706 |  | 38.7706
| Заработная плата (февраль) |  |  | 36.91 |  | 36.91 | 17.155 |  | 17.155
| Заработная плата (март) |  |  | 23.1836 |  | 23.1836 | 39.6136 |  | 39.6136
ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный октябрь L=300 п.м | ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-18112019-0001 от 18.11.2019 | 4250 |  |  |  | 89.2085 | КС-2, КС-3 №2 от 30.01.2020 | 89.2085
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 6.8365 | __ | 6.8365
ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв.№№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457). | ОАО "ВОРОНЕЖПРОЕКТ" | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-19112019-0005 | 237.4925 | 237.4925 | №5730 от 20.03.2020 | 237.4925 | 237.4925 | Акт №4а от 20.01.2020 | 237.4925
ПИР и СМР. Вынос водоводов д=600мм и д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженность 1000 пм ПИР и СМР (инв. номер 30008483). | Заработная плата (январь) |  |  | 10.1758 |  | 10.1758 | 44.7977 |  | 44.7977
| Заработная плата (февраль) |  |  | 34.6219 |  | 34.6219
ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2023гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка) | Заработная плата (январь) |  |  | 10.0685 |  | 10.0685 | 44.3253 |  | 44.3253
| Заработная плата (февраль) |  |  | 70.798 |  | 70.798 | 90.2469 |  | 90.2469
| Заработная плата (март) |  |  | 74.431 |  | 74.431 | 63.2776 |  | 63.2776
ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д = 400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L≈1300 м.п., каждая. | Заработная плата (январь) |  |  | 1.6922 |  | 1.6922 | 7.4496 |  | 7.4496
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.3426 |  | 8.3426 | 6.3845 |  | 6.3845
| Заработная плата (март) |  |  | 8.108 |  | 8.108 | 13.1546 |  | 13.1546
СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | Заработная плата (январь) |  |  | 10.2868 |  | 10.2868 | 45.2865 |  | 45.2865
| Заработная плата (февраль) |  |  | 71.723 |  | 71.723 | 90.6966 |  | 90.6966
| Заработная плата (март) |  |  | 85.8489 |  | 85.8489 | 97.3202 |  | 97.3202
СМР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | Заработная плата (январь) |  |  | 4.9568 |  | 4.9568 | 21.8217 |  | 21.8217
| Заработная плата (февраль) |  |  | 39.8099 |  | 39.8099 | 56.6678 |  | 56.6678
| Заработная плата (март) |  |  | 52.9664 |  | 52.9664 | 58.7529 |  | 58.7529
ПИР,СМР. Реконструкция ПС-5. | Заработная плата (январь) |  |  | 0.98795 |  | 0.98795 | 4.3493 |  | 4.3493
| Заработная плата (февраль) |  |  | 9.2671 |  | 9.2671 | 14.5855 |  | 14.5855
| Заработная плата (март) |  |  | 8.6798 |  | 8.6798
СМР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) | Заработная плата (январь) |  |  | 0.76702 |  | 0.76702 | 3.3767 |  | 3.3767
| Заработная плата (февраль) |  |  | 38.8409 |  | 38.8409 | 89.4812 |  | 89.4812
| Заработная плата (март) |  |  | 85.7895 |  | 85.7895 | 99.347 |  | 99.347
Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам | Заработная плата (январь) |  |  | 9.9236 |  | 9.9236 | 43.6875 |  | 43.6875
| Заработная плата (февраль) |  |  | 60.8906 |  | 60.8906 | 66.9957 |  | 66.9957
| Заработная плата (март) |  |  | 70.5736 |  | 70.5736 | 93.7449 |  | 93.7449
Создание систем охраны периметра ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9. | ООО "ТВ-Сервис" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0003 05.09.2019 | 2969.874 | 576.255 | №1110 от 20.01.2020 | 576.255
|  |  |  | 576.255 | №3758 от 17.02.2020 | 576.255
| ООО СВЯЗЬИНФОРМ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-05092019-0004 | 3500.905 | 2450.7238 | №1213 от 27.01.2020 | 2450.7238
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 4943.3672 |  | 4943.3672 | 1797.1463 |  | 1797.1463
ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов и механического удаления примесей на ПОС | Заработная плата (январь) |  |  | 5.6298 |  | 5.6298 | 24.7847 |  | 24.7847
| Заработная плата (февраль) |  |  | 39.1591 |  | 39.1591 | 49.4051 |  | 49.4051
| Заработная плата (март) |  |  | 56.8863 |  | 56.8863 | 83.9165 |  | 83.9165
ПИР.СМР.Реконструкция первичного отстойника № 5 (система водосливов) | ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 10562.0946 | 571.6449 | №1263 от 29.01.2020 | 571.6449
| ООО СК РЕАЛ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019 | 9738.5106 | 871.9793 | №1384 от 03.02.2020 | 871.9793
ПИР.СМР.Реконструкция вторичного отстойника № 3 (система илоскребов) | ООО РВК.ЭКОСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-02072019-0002 | 10562.0946 | 695.8064 | №1264 от 29.01.2020 | 695.8064
| ООО СК РЕАЛ | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-12112019-0002 от 12.11.2019 | 9738.5106 | 360.0448 | №4532 от 28.02.2020 | 360.0448 | 360.0448 | КС-2, КС-3 №3 от 10.02.2020 | 360.0448
ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод | Заработная плата (январь) |  |  | 1.58 |  | 1.58 | 6.9559 |  | 6.9559
| Заработная плата (февраль) |  |  | 6.0655 |  | 6.0655 | 1.7032 |  | 1.7032
| Заработная плата (март) |  |  | 1.9988 |  | 1.9988 | 3.0081 |  | 3.0081
Работы/мероприятия по отладке/переустройству оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения. | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | Д.ДВК.ВЖВК,ДПП-06082019-001 | 1740.327 |  |  |  | 1740.327 | Акт о приемке-передаче №1 от 20.03.2020 | 1740.327
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная Д= 800/1000 мм протяженностью L= 2092 м (инв.№ 3000577) | Заработная плата (январь) |  |  | 1.8872 |  | 1.8872 | 8.3082 |  | 8.3082
| Заработная плата (февраль) |  |  | 21.6135 |  | 21.6135 | 37.5214 |  | 37.5214
| Заработная плата (март) |  |  | 49.4691 |  | 49.4691 | 82.8623 |  | 82.8623
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д= 900 мм протяженностью L= 1602 м (инв.№ 3000577) | Заработная плата (январь) |  |  | 1.9709 |  | 1.9709 | 8.6766 |  | 8.6766
| Заработная плата (февраль) |  |  | 19.374 |  | 19.374 | 31.2872 |  | 31.2872
| Заработная плата (март) |  |  | 36.0287 |  | 36.0287 | 53.1544 |  | 53.1544
ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L≈3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть не затопляемый береговой выпуск. | Заработная плата (январь) |  |  | 2.7379 |  | 2.7379 | 12.0533 |  | 12.0533
| Заработная плата (февраль) |  |  | 46.9186 |  | 46.9186 | 92.8698 |  | 92.8698
| Заработная плата (март) |  |  | 75.1119 |  | 75.1119 | 60.59 |  | 60.59
ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки | Заработная плата (январь) |  |  | 87.9782 |  | 87.9782
ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод | Заработная плата (январь) |  |  | 0.81302 |  | 0.81302 | 3.5792 |  | 3.5792
| Заработная плата (февраль) |  |  | 3.4125 |  | 3.4125 | 1.5961 |  | 1.5961
| Заработная плата (март) |  |  | 1.4574 |  | 1.4574 | 1.5497 |  | 1.5497
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское. | Заработная плата (январь) |  |  | 89.6981 |  | 89.6981 | 20.989 |  | 20.989
| Заработная плата (февраль) |  |  | 30.6282 |  | 30.6282 | 35.5811 |  | 35.5811
| Заработная плата (март) |  |  | 27.8403 |  | 27.8403 | 20.3524 |  | 20.3524
ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. | ООО ИНСЕРВИС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-02072019-0007 | 1567.5396 | 1567.5396 | №1265 от 29.01.2020 | 1567.5396
| Заработная плата (январь) |  |  | 99.8897 |  | 99.8897 | 21.9204 |  | 21.9204
| Заработная плата (февраль) |  |  | 29.0694 |  | 29.0694 | 29.9534 |  | 29.9534
| Заработная плата (март) |  |  | 19.1446 |  | 19.1446 | 4.0282 |  | 4.0282
ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578) | ООО "СтройПолимерМонтаж" | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС-31052019-0003, доп. соглашение Д.ДВК.ВЖКВ.ДКС-31052019-0003ДС-0001 от 24.062019 | 72267.3628 | 4857.8774 | №3782 от 17.02.2020 | 4857.8774 | 1681.4204 | КС-2, КС-3 №28 от 28.01.2020 | 1681.4204
|  |  |  | 783.4906 | №3747 от 17.02.2020 | 783.4906 | 2034.0894 | КС-2, КС-3 №29 от 17.02.2020 | 2034.0894
|  |  |  | 7941.759 | №4529 от 28.02.2020 | 7941.759 | 973.7913 | КС-2, КС-3 №30 от 28.02.2020 | 973.7913
|  |  |  | 4082.6731 | №4530 от 28.02.2020 | 4082.6731 | -231.7821 | Корректировочные КС-2, КС-3 №32 от 26.03.2020 | -231.7821
|  |  |  | 6688.2977 | №4531 от 28.02.2020 | 6688.2977 | 1016.0223 | КС-2, КС-3 №31 от 18.03.2020 | 1016.0223
|  |  |  | 1681.4204 | №5640 от 16.03.2020 | 1681.4204
| Лимкор ООО | Д.ДВК.ВЖВК.ОУСС-30092019-0001 от 30.09.2019 |  | 193.5521 | №3748 от 17.02.2020 | 193.5521
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | №130/19 от 07.03.2019 |  | 26.3424 |  | 26.3424
| Капитализация процентов январь |  |  | 321.3314 | __ | 321.3314 | 321.3314 | __ | 321.3314
| Капитализация процентов февраль |  |  | 320.2238 | __ | 320.2238 | 320.2238 | __ | 320.2238
| Капитализация процентов март |  |  | 499.436 | __ | 499.436 | 499.436 | __ | 499.436
| Давальческий материал (февраль) | [5 empty] | 270.3162 | __ | 270.3162
| Заработная плата (январь) |  |  | 438.2404 |  | 438.2404 | 514.8854 |  | 514.8854
| Заработная плата (февраль) |  |  | 593.3985 |  | 593.3985 | 482.7565 |  | 482.7565
| Заработная плата (март) |  |  | 428.2833 |  | 428.2833 | 430.4776 |  | 430.4776
ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м | ООО ЭНЕРГОИМПУЛЬС | Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-25062019-0003 от 25.06.2019 | 1147.0734 | 710.2621 | №1262 от 29.01.2020 | 710.2621
ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д1200 L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС. | Заработная плата (январь) |  |  | 2.4691 |  | 2.4691 | 10.8699 |  | 10.8699
| Заработная плата (февраль) |  |  | 40.4347 |  | 40.4347 | 79.1151 |  | 79.1151
| Заработная плата (март) |  |  | 67.8548 |  | 67.8548 | 63.4242 |  | 63.4242
ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала ограниченного улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий. | Заработная плата (январь) |  |  | 1.714 |  | 1.714 | 7.5458 |  | 7.5458
| Заработная плата (февраль) |  |  | 7.3193 |  | 7.3193 | 3.6737 |  | 3.6737
| Заработная плата (март) |  |  | 2.8289 |  | 2.8289 | 1.9623 |  | 1.9623
ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования и автоматизацией | Заработная плата (январь) |  |  | 2.0834 |  | 2.0834 | 9.1718 |  | 9.1718
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.9086 |  | 8.9086 | 4.4955 |  | 4.4955
| Заработная плата (март) |  |  | 3.6815 |  | 3.6815 | 3.0722 |  | 3.0722
ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС | ПАО "МРСК ЦЕНТРА" |  |  | 5.611 | №6180 от 27.03.2020 | 5.611
| Заработная плата (январь) |  |  | 1.9269 |  | 1.9269 | 8.4831 |  | 8.4831
| Заработная плата (февраль) |  |  | 9.2865 |  | 9.2865 | 6.7432 |  | 6.7432
| Заработная плата (март) |  |  | 5.003 |  | 5.003 | 3.023 |  | 3.023
ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул.Землячки 9-11, по ул.Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510) | ООО ТЕХНОЛОГИИ 21 ВЕК | №Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОКС-12112019-0001 от 12.11.2019 | 9559.444 | 1205.3496 | №1204 от 24.01.2020 | 1205.3496 | 152.9208 | КС-2, КС-3 №3 от 30.01.2020 | 152.9208
[7 empty] | 1588.3368 | КС-2, КС-3 №4 от 18.02.2020 | 1588.3368
[7 empty] | 218.0112 | КС-2, КС-3 №5 от 18.02.2020 | 218.0112
| ООО «СЭНТО» | Дополнит.соглашение №1 от 28.02.2020г.Д.ДВК.ВЖВК.ДКС.ОПР-23072019-0002 7/23/2019 | 3867.5458 | 3074.2926 | №5639 от 16.03.2020 | 3074.2926 | 3074.2926 | Акт сдачи-приемки вып. работ от 28.02.2020 | 3074.2926
| Заработная плата (январь) |  |  | 362.7354 |  | 362.7354 | 436.2637 |  | 436.2637
| Заработная плата (февраль) |  |  | 363.6432 |  | 363.6432 | 65.3898 |  | 65.3898
| Заработная плата (март) |  |  | 68.2132 |  | 68.2132 | 89.4561 |  | 89.4561
ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм L≈7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д –1000 мм по ул. Землячки | Заработная плата (январь) |  |  | 2.0526 |  | 2.0526 | 9.0361 |  | 9.0361
| Заработная плата (февраль) |  |  | 8.1138 |  | 8.1138 | 2.7914 |  | 2.7914
| Заработная плата (март) |  |  | 1.6612 |  | 1.6612
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 39635.1493 |  | 39635.1493 | 16948.0647 |  | 16948.0647
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 44578.5165 |  | 44578.5165 | 18745.211 |  | 18745.211
Финансовый директор |  |  |  | С.В. Туршатова
Начальник ОПиРИП |  |  |  | Е.С. Александрова