## Лист1
"Утверждаю"
директор ООО "Стройтрест 2П"
_________________А. Д. Канарейкин
План мероприятий по проверкам жилого фонда ООО "Стройтрест 2П"органами государственного контроля 2011г
№ п/п | документ проверки | адрес дома по проверке | дата проверки | причины | нарушение и вид работ | отметка об исполнении
1 | Приказ о проверке от 15.08.2011 № 1403 | ул. Туполева д. 28 кв. 16 | 2011-09-26 | Засор канализации стояка кв. 16 |  | Акт № 1648 от 26.09.2011 засор не выявлен, на момент проверки система канализации находятся в исправном состоянии
2 | Приказ о проверке от 07.09.2011 № 1565 | ул. Туполева д. 27 | 2011-10-04 | течь кровли, проверка вентканалов |  | Акт № 1695 от 04.10.2011 ремотн кровли - выполнен,вентканалы находятся в исправном состоянии
3 | Приказ о проверке от 02.03.2011 № 386 | ул. Туполева д. 25 кв. 36 | 2011-03-24 | течь кровли 1 подъезда (кровельный материал над кв. 33, 34, 35, 36 местами имеет трещины , отслоение от основы, разрывы, нарушено его примыкание, к парапету кровли, является причиной течи кровли; сорван кровельный материал с кровли машинного отделения лифта подъезда № 1) | протокол от 24.03.2011 № 271 | Работы по ремонту кровли над лифтовой шахтой и подъездом № 1 произведены, течь устранена
4 | Акт проверки от 09.02.2011 № 374 | ул. Туполева д. 22 кв. | 2011-03-21 | нарушение срока ответа на заявление | В течение 2 рабочих дней с даты получения жалобы (заявления, требования, претензии)не направляли потребителю извещение о ее приеме и последующем удовлетворении либо отказа в ее удовлетворении | Распоряжение о проведении выездной проверки юридического лица № 963 от 21.03.2011 Предписание 209/06 от 09.02.2011 выполнено
5 |  | ул. Туполева д. 13 кв. 52 | 2011-01-24 | течь кровли над кв. 52 |  | Акт проверки 82 от 24.01.2011 произвести обследование кв. 52 не представляется возможным в связи с отсутствием заявителя, а также из-за образовавшегося снежного покрова произвести обследоваение кровельного материала не возможно
5 | Приказ о проверке № 1084 от 24.06.2011 | ул. Туполева д. 13 кв. 52 | 2011-07-15 | течь кровли над кв. 52 | рулоновое покрытие кровли (вздутие, отслоение от примыкания следы протечек над кв. 52, коридор) Устранить по предписанию № 548 от 15.07.2011 до 16.09.2011 Протокол № 736 от 15.07.2011 | Акт проверки от 15.07.2011 № 1140
6 | Приказ о проверке № 1311 от 27.07.2011 | ул. Туполева д. 13 кв. 52 | 2011-09-16 | Проверка предписаний от 15.07.2011 № 548 |  | Акт № 1597 от 16.09.2011 выполнено предписание в срок до 15.09.2011 (ремонт кровли вместах повреждения над кв. 52 устранение протечки).
7 | Приказ о проверке № 1780 от 16.12.2010 | ул. Туполева д. 5 кв. 10 | 2011-02-01 | Система отопления в кв. 10, обрезан радиатор на кухне | Протокол от 01.02.2011 № 80 (обрезан радиатор на кухне в кв. 10 - не принеты меры по устранению нарушения) Протокол № 81 от 01.02.2011 (нарушение температурного режима в кв. 10) Акт № 121 от 01.02.2011 выявлены нарушения температурного режима в кв. 10 | По предписанию № 65 от 01.02.2011 устранить до 13.03.2011 - нарушения устранены (акт выполненых работ)
8 | Уведомление от 09.09.2011 № ЖИ-1569-13 | ул. Ростовская д. 50/5 кв.43 | 2011-10-13 | Ремонт кровли над кв. 43 |  | Ремонт кровли над кв. 43 выполнин силами ООО "Стройтрест 2П" в сентябре 2011г. Жилец претенций не имеет.
9 | Приказ о проверке № 1053 от 20.06.11 | ул. Писарева д. 19а | 2011-08-11 | Уборка мест общего пользования Вырубка деревьев Замена окн и дверей в квартире 87 |  | По уборке МОП имеется акт выполненых работ
10 | Приказ о проверке № 1651 от 15.09.2011 | ул. Писарева д. 17а кв. 50 | 2011-10-27 | 1. Прочистка общедомовой канализации; 2. замена ламп в МОП; 3. Проверка тяги в дымовентеляционных каналах; 4. Остекление в подъезде; 5. Ремонт и укрепление парапетных ограждений; 6. Проверка и ремонт канализационной вытяжки; 7. Промывка и опрессовка системы отопления; 8. Озеленение территории; 9.Деретизация, дезинфекция подвального помещения; 10. Исправность системы вентеляции в квартирах. | Акт проверки от 27.10.2011 № 1890: - Имеются повреждения и частичное отсутствие теплоизоляции на трубопроводах системы теплоснабжения техподвале подъезда № 2 - Не обеспечено исправное состояние отопления на л/к подъезда № 2, 1 этаж; - Не проводятся работы по осмотрам и устранению исправностей системы вентиляции в квартирах дома; -не проводятся работы по дератизации дезинфекции подвального помещения. На момент проверки проводятся работы по: - посадке деревьев на придомовой территории -ремонт детского оборудования - ремонт электроснабжения в подъезде № 1 - замена и ремонт остекления в л/к 1 подъезда -металлическое ограждение парапета на кровле находится в исправном состоянии -канализационные вытяжки на момент проверки не повреждены - представлен акт промывке и опрессовке МКД | Теплоизоляция на трубопроводах системы теплоснабжения техподвале подъезда № 2 восстановлено; Система отопления в подъезде № 2, 1 этаже восстановлено Система вентеляции находится в исправном состоянии Работы по дератизации, дезинфекции произведены.
11 | Приказ о проверке № 1428 от 15.08.2011 | пер. Отличников д. 45 кв. 2 | 2011-09-13 | ремонт электроэнергии МОП; Ремонт козырька подъезда; |  | Акт выполненых работ по электроэнергии и ремонту козырька над подъездом
12 |  | ул. Иркутская д. 27 кв. 130 |  | запах канализационных стоков | Предписание № 249-02/4 от 16.02.2011 (провести мероприятия по осущению и очистке подвального помещения от канализационных стоков, осадка твердой фракции канализационно-бытовы стоков, а также от бытового и крупногабаритного мусора, произвести дезинфекционные мероприятия) до 01.05.2011г Распоряжение № 1803 от 19.05.2011 исполнить в срок до 01.05.2011 | Протокол № 009432 от 16.02.2011 (имеются загрязнения 25м2 осадком твердой фракции бытовы канализационных стоков)
13 | Уведомление от 23.05.2011 № 02/01-6841-11-11 | ул. Иркутская д. 27 кв. 130 | 2011-05-25 | запах канализационных стоков | Предписание № 841-02/4 от 26.05.2011 (провести мероприятия по осущению и очистке подвального помещения от канализационных стоков, осадка твердой фракции канализационно-бытовы стоков, а также от бытового и крупногабаритного мусора) до 10.09.2011г | Акт проверки от 15.09.2011 № 3920: Предписание № 841-02/4 от 26.05.2011 - 10.09.2011 исполнено тв полном объеме
14 | Приказ о проверке № 1110 от 01.08.2011 | ул. Иркутская д. 5 | 2011-08-10 | Течь ХВС, ГВС, отопления и канализации. Течь кровли. Электроэнергия в МОП | Постановление № 658 от 08.09.2011 (нарушение водонепроницаемости мягкой кровли, имеются вздутие, разрывы рулонового ковра, подтопление подвального помещения дома, частичное отсутствие освещения в подвальном помещении дома, течь трубопровода канализации в душе на 2 этаже) был составлен протокол № 848 от 10.08.2011 | Акт выпполнены работ
15 | Приказ о проверке № 1053 от 03.08.2011 | ул. Иркутская д. 3, 5, 17 | 2011-08-04 | Расследовании причин инфекционны заболеваний (массовых инфекционных заболеваний (отравлений)) | Предписание № 1202/03 от 04.08.2011 (дезинсекционные мероприятия против синантропных членистоногих, установить замки в подвальное помещение по ул. Иркутская д.3) в срок до 13.08.2011 Постановление № 3470 от 09.08.2011 (в д. 3, 5, 17 утечка из системы канализации) Штраф 10 000 руб. | Акт проверки № 3020 от 17.08.2011 Предписание № 1202/03 от 04.08.2011 исполнено в полном объеме подтверждается документально. Штраф оплачен.
16 | Приказ о проверке № 1558 от 19.09.2011 | ул. Баррикадная д. 13 | 2011-10-25 | Утечки в подвальном помещении ХВС, ГВС. |  | Акт № 1862 от 25.10.2011 Утечек не обнаружено.
17 | Приказ о проверке № 1223 от 13.07.2011 | ул. Баррикадная д. 39 кв. 30 | 2011-08-18 | ремонт кровли, ремонт подъезда |  | Акт № 1397 от 18.08.2011 к моменту проверки ремонт мягкой кровли над подъездом 2-м произведен, ремонт подъезда по решению общего собрания собственников
18 | Приказ о проверке № 929 от 30.05.2011 | ул. Баррикадная д. 39 кв. 10 | 2011-07-14 | не работает кнопка лифта 2м этаже, полотенцесушитель в ванной комнате кв. 10 | Акт № 1130 от 14.07.2011 (не обеспечено исправное состояние кнопки лифта в лифтовом холле на 2-м этаже, не обеспечено исправное состояние полотенцесушителя в ванной комнате кв. 10). Протокол № 724 от 14.07.2011 (не исправен полотенцесушитель в ванной комнате кв. 10, кнопка лифта 2-го этажа) Предписание № 542 от 14.07.2011 устранить нарушения в срок до 08.09.2011 | Акт № 1560 от 09.09.2011 не выполнено предписание № 542 от 147.07.2011 (восстановление работоспособности полотенцесущителя не представляется возможным из-за отсутствия доступа в кв. 10)
19 | Приказ о проверке № 766 от 05.05.2011 | ул. Волго-Донская д. 21 кв. 2 | 2011-05-26 | уборка придомовой территории, ремонт входныых дверей в подъезд № 2, 3, работы по электроэнергии, течь кровли, течь трубопровода ХВС, трещина фасада | Акт № 832 от 26.05.2011 покрытие кровли над кв. 16, 30, 32 имеет трещены, наружняя стена дома имеет трещены в подъезде 2, 3 на 4 этаже, трубопровод ХВС имеет течь из под хомута в подвале подъезда 1 Протокол № 544 от 26.05.2011 нарушения акта № 832 от 26.05.2011 Предписание № 423 от 26.05.2011 устранить в срок до 05.10.2011 | Акт № 832 от 26.05.2011 придомовая территория находится в удовлетворительном состоянии, произведен ремонт входных дверей в подъезд № 2, 3. Электрооборудование в электрощитка повреждений не имеют .
20 | Приказ о проверке № 1624 от 13.09.2011 | ул. Волго-Донская д. 21 кв. 2 | 2011-10-05 |  |  | Акт 1703 от 05.10.2011 в срок до 05.10.2011 выполнено предписание жилищной инспекции.