## Лист1
"Утверждаю"
директор ООО "Стройтрест 2П"
_________________А. Д. Канарейкин
План мероприятий по проверкам жилого фонда ООО "Стройтрест 2П"органами государственного контроля на апрель месяц 2012г
№ п/п | Основание | Адрес | Перечень необходимых работ | Ответственный исполнитель | Срок Исполнения | Примечание
1 | 02.04.2012 Проверка предписания роспотребнадзор | Новосибирская 28,Туполева 3а | Ремонт канализации,мусоропроводов |  | 2012-04-02 | Работы выполнены,дело закрыто
2 | 03.04.2012 Проверка предписания ГЖИ | Туполева 5-20 | Ремонт ливневки,уборка мусора |  | 2012-04-03 | Работы выполнены,дело закрыто
3 | 10.04.2012 Административная комиссия ГЖИ | Иркутская 5 | Ремонт кровли,устранение течи в подвале | Бахарев А.И. Сычев В.А. | 2012-04-10
4 | 10.04.2012 Административная комиссия ГЖИ | Туполева 5-20 | Ремонт ливневки,уборка мусора | Сычев В.А. | 2012-04-10 | Работы выполнены
5 | 13.04.2012 Выход ГЖИ | Иркутская 68-177 | Подача ГВС | СычевВ.А. | 2012-04-13
6 | 19.04.2012 Проверка предписания | Иркутская 15а | Ремонт кровли, ремонт дверей,отопление на л/клетках,ремонт электропроводки | Сычев В.А.,Бахарев А.И.,Мялкин Е.А.
7 | 19.04.2012 Проверка предписания | Туполева 3а | Восстановление кнопок лифта | Мялкин Е.А. | 2012-04-19
8 | 19.04.2012 Административная комиссия ГЖИ | Иркутская 27 | Ремонт подъездов,мусоропроводов | Сычев В.А.,Бахарев А.И.,Кашкина О.З. | 2012-04-19
9 | 20.04.2012 Выход ГЖИ | Новосибирская 28 | Ремонт электроповодки | Мялкин Е.А.,Антипов В.П. | 2012-04-20
10 | 25.04.2012 Выход ГЖИ | Писарева 17в- 93 | Герметичность трубопроводов в подвале | Сычев В.А. | 2012-04-25
11 | 25.04.2012 Административная комиссия |  | Раскрытие информации | Фролов Д.Ю. | 2012-04-25
Остапенко А. С.