## Лист1
"Утверждаю"
директор ООО "Стройтрест 2П"
_________________А. Д. Канарейкин
План мероприятий по проверкам жилого фонда ООО "Стройтрест 2П"органами государственного контроля за март месяц 2012г
№ п/п | Основание | Адрес | Перечень необходимых работ | Ответственный исполнитель | Срок Исполнения | Примечание
1 | 01.03.2012 Административная комиссия ГЖИ,по протоколу прокуратуры | Туполева 13 | Ремонт канализации,электроосвещения, замена запорной арматуры | СычевВ.А.,Мялкин Е.А. | 2012-03-01 | Работы выполнены,штраф 4000р
2 | 05.03.2012 Выход ГЖИ | Иркутская 5 | Ремонт кровли | Бахарев А.И. |  | В настоящий момент выполнение работ неэффективно
3 | 06.03.2012 Административная комиссия Управы района | пер.Отличников 43 | Очистка кровли от сосулек и наледи | Остапенко А.С. Сычев В.А.
4 | 07.03.2012 Роспотребнадзор | Иркутская 9-51 | Предоставление документов | Кашкина О.З. | 2012-03-06
5 | 12.03.2012 Выход ГЖИ,проверка выполнения робот | Туполева 13 | Ремонт канализации,электроосвещения, замена запорной арматуры | СычевВ.А.,Мялкин Е.А. | 2012-03-01
6 | 12.03.2012 Проверка предписания | Иркутская 19 | Осушение подвального помещения,проведение дезинфекции | Сычев В.А. | 2012-03-12
7 | 12.03.2012 Выход ГЖИ | Туполева 5-20 | Температурный режим в квартире,герметичность трубопроводов в подвале,наличие грызунов комаров | Сычев В.А. | 2012-03-12
8 | 26.03.2012 Выход ГЖИ | Иркутская 27 | Уборка контейнерной п-ки,санитарное состояние мусоропровода,л/клеток,закрытие подвалов,герметичность тубопроводов | Сычев В.А. | 2012-03-26
9 | Административная комиссия ГЖИ | Туполева 3а | Восстановление кнопок лифта | Мялкин Е.А. | 2012-03-28
| Ответственный за выполнение работ |  |  |  |  | Остапенко А. С.