## Лист1
"Утверждаю"
директор ООО "Стройтрест 2П"
_________________А. Д. Канарейкин
План мероприятий по проверкам жилого фонда ООО "Стройтрест 2П"
органами государственного контроля на февраль 2012г
№ п/п
| Основание | Адрес | Перечень необходимых работ | Ответственный | Срок | примечание
|  |  |  | исполнитель | исполнения
1 | Выход ГЖИ | Туполева | Отсутствие отопления по стояку | Сычев В.А. | 2012-02-02 | Выдано предписание
| 2012-02-02 | д. 11 кв. 57 |  |  |  | Сычеву В. А.
2 | Выход ГЖИ | Новосибирская | Течь кровли | Бахарев А.И. | 2012-02-06 | Выдано задание Антипову В.П.
| 2012-02-06 | д. 33 кв. 31 |  |  |  | на произведение обследования
квартиры с составлением акта
3 | 2012-02-08 |  | Произвести ремонт ГВС
| Проверка | Иркутская | Произвести ремонт канализации | Сычев В. А. | 2012-02-08 | В настоящий момент
| предписания ГЖИ | д. 15 | Произвести вывоз мусора |  |  | работы выполнены
| от 21.01.2012 |  | с придомовой территории
4 | 2012-02-08 |  | Отсутствие отопления л/к 3 под. | Сычев В. А.
| Административн | Иркутская | Отсутствует электроосветительный
| комиссия по | д. 15 | прибор и выключатель 3 подъезд | Мялкин Е. А.
| протоколу |  | Протечка канализации | Сычев В. А.
| от 12.12.2011 |  | Отсутствуют оконные створки |  | 2012-02-08 | Ответственным исполнителям
|  |  | 3 подъезд 2 этаж | Латышев Б. А. |  | выдано предписание
|  |  | отсутствуют створки |  |  | на выполнение работ
|  |  | тамбурных дверей | Латышев Б. А.
Наличие трещин на стенах и
|  |  | чердачном перекрытии | Латышев Б. А.
|  |  | Течь кровли 3 подъезд | Бахарев А.И.
2012-02-08
5 | Административн | Волгоградская | Течь кровли | Бахарев А. И. | 2012-02-08 | Работы выполнены
| комиссия по | д. 51 кв. 36
протоколу
от 10.01.2012
| 2012-02-15 | Иркутская | Осушение подвала
6 | Административн | д. 19 | Проведение дезинфекции | Сычев В. А. | 2012-02-15 | Выдано предписание
| комиссия |  |  |  |  | Сычеву В. А.
2012-02-17
7 | Проверка | Волгоградская | Ремонт кровли | Бахарев А. И. | 2012-02-17 | Работы выполнены
| предписания | д. 51
от 10.02.2012
8 | 2012-02-24 | Туполева | Восстановление работоспособнос |  |  | Выдано предписание
| Выход ГЖИ | д. 3а | кнопок лифта 2х этажей | Мялкин Е. А. | 2012-02-24 | Мялкину Е. А.
| Ответственный за выполнение работ |  |  |  |  | Остапенко А. С.