Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 20.01.2016   №  25

# ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» и   муниципального   казенного      учреждения городского округа город Воронеж Социально-педагогический центр здоровьесберегающих технологий

| №№/№ п/п | Мероприятие | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 11 | Уведомление муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о реорганизации учреждений | 3 дня с даты принятия постановления администрации городского округа город Воронеж «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» и муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж Социально-педагогический центр здоровьесберегающих технологий и внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» |
| №№/№ п/п | Мероприятие | Сроки исполнения |
| 2 | Проведение муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» соответствующих действий в регистрационных органах | 10 дней с даты принятия постановления администрации городского округа город Воронеж «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» и муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж Социально-педагогический центр здоровьесберегающих технологий и внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» |
| 33 | Закрепление имущества на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | 30 дней с момента регистрации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» в регистрационных органах |
| 44 | Публикация муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» сведений о реорганизации учреждений | 30 дней с момента регистрации в регистрационных органах |

И.о. руководителя  управления  образования

и   молодежной   политики                                                                                                               С.С. Долгих