PAGE  
5

                 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
        от 29.11.2016   №  1042
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
(2017 год)
	Исполнитель


	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Железнодорожный район
	
	

	
	1.1. Ремонт участка теплосети от ТК-8 до ТК-10а в районе МКД 
Ленинский пр-кт, 177 3Д108, Д57, L= 30 п.м.
	20.04–30.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.2. Центральный тепловой пункт Ленинский пр-кт, 203т, замена латунной трубки             в 7 секциях водоподогревателя 10 (ОСТ 34-588-68)
	20.04–30.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	
	2.1. Замена участка теплосети от ТК-17 до ТК-17а 2Д159, L=30 п.м. 
(котельная Московский  пр-кт, 179 к)    
	01.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.2. Замена сетевого насосного агрегата № 1 К100-65-250 
в котельной Московский пр-кт,179к
	01.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.3. Капитальный ремонт котла № 4 КТС-2 с полной заменой экранов и конвективной части  в котельной ул. 45 стрелковой дивизии,10к
	01.07–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Ленинский район
	
	

	
	3.1. Ремонт участка внутриквартальной теплосети от ТК-1 до ТК-2 ул. Кривошеина, 1 2Д159, Д108, Д89, L=26 п.м.
	20.04–30.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.2. Капитальный ремонт котла № 2 КТС-1 с полной заменой экранов и конвективной части в котельной ул. Кривошеина, 1к
	20.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Левобережный район
	
	

	
	4.1. Центральный тепловой пункт № 11 ул. Туполева, 11в, замена латунной трубки в 10 секциях водоподогревателя 14 (ОСТ 34-588-68)
	20.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5
	Советский район
	
	

	
	5.1. Ремонт ввода от ТК-10 до МКД ул. Южно-Моравская, 62 
(котельная ул. Любы Шевцовой, 30к)
	01.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.2. Центральный тепловой пункт № 10 ул. Земнухова, 20/1т, замена латунной трубки в 3 секциях водоподогревателя 14 (ОСТ 34-588-68)
	01.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6
	Центральный район
	
	

	
	6.1. Ремонт вводного трубопровода от котельной ул. Кольцовская, 6 до МКД 

ул. Кольцовская, 14 2Д89, L=28п.м.
	01.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный  район № 1(Левобережный)
	
	

	1
	Теплотрасса № 3
	
	

	
	1.1. Ремонт участка от  ТК-3/33/1 до ГУ ул. Брусилова, 3б, L=150м, 2Д159мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Брусилова, 3б)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.2. Ремонт участка от  ТК-3/15/1 до ТК-3/16/3, ул. Щорса, 107,  L=96,5м, 2Д108мм – касафлекс  (ул. Щорса, 107)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	2
	Теплотрасса № 5
	
	

	
	2.1. Ремонт участка от ТК-5/10 до ТК-5/11, L=74м, 2Д530мм (ул. Путилина, 16)
	01.06–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3
	Теплотрасса № 8
	
	

	
	3.1. Ремонт участка от ТК-8/3 до ТК-8/4, L=130м, 2Д630мм (замена трубопровода Дн630мм протяженностью 50.о п.м. и ремонт строительных конструкций канала) 

ул. Ярославская – ул. Кронштадтская
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	3.2. Ремонт участка от ТК-8/4 до ТК-8/5,  L=75м, 2Д630мм,

ремонт строительных конструкций канала (ул. Новосибирская, 53)

	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	3.3. Ремонт участка от ТК-8/16/19 до ЦТП-30/2, L=30м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ЦТП (хозспособ) (ул. Новосибирская, 53)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный район № 2 (Советский)
	
	

	4
	Теплотрасса № 9
	
	

	
	4.1. Ремонт участка от ТК-9/1/3  до ТК-9/1/4, L=59м, 3Дн159мм, Дн89мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Домостроителей, 6-8)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.2. Ремонт участка от ТК-9/1/6 до ТК-9/1/7, L=65м, 3Д133мм, 1 Дн76мм с обвязкой трубопровода в ТК (ул. Писателя Маршака, 2-4)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	5
	Теплотрасса № 10
	
	

	
	5.1. Ремонт участка от ТК-10/8 в сторону ТК-10/9, L=75м, 2Д530мм 
(ул. Южно-Моравская, 8)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный  район № 3 (Коминтерновский)
	
	

	6
	Теплотрасса № 12
	
	

	
	6.1. Ремонт участка от ТК-12/36/7 до ТК-12/36/11, L=97,5м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Генерала Лизюкова, 58)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	6.2. Ремонт участка от ТК-12/23/4 до ТК-12/23/6, L=143м, 2Д273 
(Московский пр-кт, 101-105)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	6.3. Ремонт участка от ТК-12/35 до ТК-12/35/1, L=100м, 2Д219мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Генерала Лизюкова, 42) аренда
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	7
	Теплотрасса № 13
	
	

	
	7.1. Ремонт участка от ТК-13/11/1 до ТК-13/11/1-1, L=108м, 2Д159мм, 1Дн133мм, 1Дн89мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. 9 Января, 272-276) аренда
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.2. Ремонт участка от ТК-13/11/1-2 до ТК-13/11/1-3, L=90м, 3Д133мм, 1Дн76мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. 9 Января, 280) аренда
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	8
	Теплотрасса № 15
	
	

	
	8.1. Ремонт участка от ТК-15/9/18 до ТК-15/9/19, L=150м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Новгородская, 129; ул. Беговая, 144)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)
	
	

	9
	Теплотрасса № 4
	
	

	
	9.1. Ремонт участка от ЦТП ул. Кирова, 8-10 до ТК-4/9/50 L=34м, 2Д273мм; L=106м, 2Д219мм; L=140м, Д159мм; L=140м, Д108мм с обвязкой трубопроводов в ТК-4/9/48, ТК-4/9/49, ТК-4/9/50 (ул. Кирова, 8-10)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	9.2. Ремонт участка от ТК-4/21до ТК-4/21а, 2Д426мм,  L=80м 
(ул. 20-летия Октября, 80-82)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	9.3. Ремонт участка от ТК-4/3до ТК-4/4, 2Д630мм,  L=150м 
(ул. Лебедева, 2)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	9.4. Ремонт участка от ТК-4/9/1 до ТК-4/9/3, 2Д426мм,  L=135м 
(ул. Кирова, 9-11)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	9.5. Ремонт участка от ТК-4/8/18 до ТК-4/8/20а, 2Д108мм,  L=110м   (ул. Куцыгина –               ул. Фридриха Энгельса) аренда
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	10
	Теплотрасса № 7
	
	

	
	10.1. Ремонт участка от ТК-7/4 до второго поворота в сторону ТК-7/5, L=13м, 2Д325м           (ул. 25 Октября, 10)
	01.07–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	11
	Теплотрасса № 11
	
	

	
	11.1. Ремонт участка теплотрассы № 11 между домами № 18 и № 20 
по пр-кту Революции, L=62,5м, 2Д80м – касафлекс (пр-кт Революции, 18-20)
	01.07–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Котельная ул. Краснознаменная, 151а
	
	

	
	1.1. Ремонт тепловой сети от УТ-81 до УТ-83 (ЦТП – 40), L=85 п.м., 2Д133 
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.2. Ремонт тепловой сети от УТ-83 до УТ-84 (ЦТП – 40), L=16 п.м., 2Д76
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.3. Ремонт тепловой сети отопления от ТК-62 до ТК-65 (ЦТП – 43) в районе МКД  ул. Чапаева, 116, L=57,5 п.м. 2Д89 мм,  2Д133 мм
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.4. Ремонт тепловой сети горячего водоснабжения от ТК-62 до ТК-65 (ЦТП – 43) в районе МКД ул. Чапаева, 116, L=105 п.м. 2Д57 мм и L=50 п.м. 2Д76 мм
	01.05–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Котельная ул. Иркутская, 5к
	
	

	
	2.1. Ремонт вводного участка тепловой сети от ТК-10 до многоквартирного дома 
ул. Иркутская, 21, L=20 п.м., 2Д 57мм
	03.05–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Котельная ул. Вольная, 50
	
	

	
	3.1. Ремонт тепловой сети от ТК-8 до МКД ул. 9 Января, 140 ул. Красных Зорь, L=35 п.м., 2Д57мм
	01.07–31.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	Котельная ул. Матросова, 145
	
	

	
	4.1. Ремонт тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 ул. Матросова, 145, L=43 п.м., 2Д108мм
	01.05–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	 «Воронежский механический завод» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	1
	1.1. Ремонт тепловой сети от ТК-23 до ТК-24 ул. Моисеева, 10, L=69 п.м., Ду250мм
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»

	2
	2.1. Ремонт тепловой сети от ТК-24 до ТК-25 ул. Моисеева, 13, L=78 п.м., Ду300мм
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»

	3
	3.1. Ремонт тепловой сети от ТК-149 и ТК-149а ул. Моисеева, 15, L=10 п.м., Ду300мм
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»

	4
	4.1. Ремонт котлов ПТВМ-50
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»


Исполняющий обязанности руководителя

управления жилищно-коммунального хозяйства                                                                                               Н.В. Петрищев
