УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 29.11.2016   № 1042

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) |  | Время проведения работ (2017 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |
|  | 1. ул. Бахметьева, 10 |  | 11.05–24.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 2. ул. Дорожная, 44к |  | 11.05–24.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 3. ул. 40 лет Октября, 1 |  | 10.05–12.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 31.05–13.06 |  |
|  | 4. ул. Никитинская, 36к |  | 10.05–12.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 31.05–13.06 |  |
|  | 5. ул. Каляева, 19к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 6. ул. Генерала Лохматикова, 27к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 7. ул. Березовая роща, 34к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 8. ул. Лидии Рябцевой, 53к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 9. ул. Полякова, 13а |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 10. ул. 20-летия Октября, 75к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 11. ул. Рабочий городок, 38к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 12. ул. Острогожская, 67н |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 13. ул. Елецкая, 8к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 14. ул. 3 Интернационала, 2к |  | 16.05–29.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 15. ул. Богдана Хмельницкого, 79 |  | 10.05–12.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 23.05–05.06 |  |
|  | 16. пер. Ботанический, 45к |  | 10.05–12.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 23.05–05.06 |  |
|  | 17. пер. Днепровский, 1к |  | 23.05–05.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 18. ул. Карла Маркса, 34/36 |  | 23.05–05.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 19. ул. Ульяновская, 31к |  | 23.05–05.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 20. ул. Конституции, 135к |  | 23.05–05.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 21. ул. Цюрупы, 5 |  | 23.05–05.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 22. пер. Здоровья, 25к |  | 16.05–18.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 06.06–19.06 |  |
|  | 23. ул. Сосновая, 23к |  | 16.05–18.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 06.06–19.06 |  |
|  | 24. ул. Туполева, 31к |  | 10.05–12.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 06.06–19.06 |  |
|  | 25. ул. Любы Шевцовой, 30к |  | 16.05–19.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 06.06–19.06 |  |
|  | 26. ул. Матросова, 64к |  | 06.06–19.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 27. ул. Газовая, 22к |  | 06.06–19.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 28. ул. Кривошеина, 13 |  | 06.06–19.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 29. Ленинский пр-кт, 162к |  | 16.05–19.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 13.06–26.06 |  |
|  | 30. ул. Средне-Московская, 31к |  | 23.05–25.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 14.06–27.06 |  |
|  | 31. ул. Торпедо, 21к |  | 14.06–27.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 32. Московский пр-кт, 179к |  | 16.05–18.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 14.06–27.06 |  |
|  | 33. ул. Владимира Невского, 25к |  | 23.05–25.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 14.06–27.06 |  |
|  | 34. ул. Кривошеина, 1к |  | 23.05–25.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 14.06–27.06 |  |
|  | 35. ул. Глинки, 9к |  | 23.05–25.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 14.06–27.06 |  |
|  | 36. ул. Курчатова, 24б |  | 23.05–25.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 15.06–28.06 |  |
|  | 37. ул. Ломоносова, 98к |  | 30.05–01.06 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 20.06–03.07 |  |
|  | 38. ул. Карла Маркса, 35к |  | 20.06–03.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 39. ул. Вайцеховского, 6к |  | 20.06–03.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 40. б-р Олимпийский, 4/5 |  | 20.06–03.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 41. ул. Рылеева, 22к |  | 20.06–03.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 42. ул. Летчика Замкина, 40к |  | 27.06–10.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 43. ул. Таранченко, 42 |  | 27.06–10.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 44. Московский пр-кт, 129к |  | 27.06–10.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 45. ул. Тепличная, 10ц |  | 10.05–12.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 04.07–17.07 |  |
|  | 46. ул. Тимирязева, 8к |  | 16.05–18.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 04.07–17.07 |  |
|  | 47. ул. Ломоносова, 116 |  | 14.06–16.06 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 04.07–17.07 |  |
|  | 48. Московский пр-кт, 151к |  | 04.07–17.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 49. ул. Ломоносова, 114 |  | 04.07–17.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 50. ул. Ростовская, 100к |  | 04.07–17.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 51. ул. Ленина, 86к |  | 04.07–17.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 52. ул. Тепличная, 5к |  | 22.05–24.05 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 11.07–24.07 |  |
|  | 53. ул. Плехановская, 66к |  | 11.07–24.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 54. ул. Манежная Большая, 13 |  | 11.07–24.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 55. ул. Ольминского, 28к |  | 11.07–24.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 56. ул. Березовая роща, 12к |  | 06.06–08.06 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 18.07–31.07 |  |
|  | 57. ул. Розы Люксембург, 109к |  | 18.07–31.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 58. ул. Серафимовича, 32т |  | 18.07–31.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 59. ул. Пушкинская, 4к |  | 18.07–31.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 60. ул. Кузнецова, 5к |  | 25.07–07.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 61. ул. Моисеева, 75 |  | 25.07–07.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 62. ул. Ленина, 12к |  | 25.07–07.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 63. ул. Острогожская, 57к |  | 25.07–07.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 64. ул. Березовая роща, 54к |  | 01.08–14.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 65. ул. Брянская, 17 |  | 01.08–14.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 66. ул. Грузинская, 39к |  | 01.08–14.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 67. ул. Тиханкина, 103а |  | 01.08–14.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 68. ул. Карла Маркса, 112к |  | 01.08–14.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 69. пр-кт Революции, 10/12 |  | 08.08–21.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 70. ул. Кольцовская, 6 |  | 08.08–21.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 71. ул. Паровозная, 62к |  | 08.08–21.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 72. ул. Бурденко, 1к |  | 25.07–27.07 опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  |  | 15.08–28.08 |  |
|  | 73. ул. Тепличная, 2и |  | 15.08–28.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 74. ул. Варейкиса, 23к |  | 15.08–28.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 75. пр-кт Патриотов, 7 |  | 15.08–28.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 76. ул. Торпедо, 37к |  | 15.08–28.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  | 77. ул. Шишкова, 140б |  | 15.08–28.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 2 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |  |
|  | 1. Эксплуатационный район № 1 |  |  |  |
|  | 1.1. Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17 |  | 17.04–21.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  |  | 07.08–11.08 |  |
|  | Опрессовка теплотрасс № 5, 8 |  | 24.04–28.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  |  | 14.08–18.08 |  |
|  | 1.2. Останов теплотрассы № 5 |  |  |  |
|  | от ТЭЦ–1 до ТК–5/27 |  | 06.06–19.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–5/27 до ТК–5/32 |  | 20.06–03.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 1.3. Останов теплотрассы № 8 |  |  |  |
|  | от ТЭЦ–1 до ТК–8/16 |  | 04.07–17.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–8/16 до ЦТП–11, ЦТП–86 |  | 18.07–31.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 1.4. Останов теплотрассы № 17 |  |  |  |
|  | от ТК–3/2 до ТК–17/9 | 23.05–05.06 |  | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–17/3 до ТК–17/11/10 | 31.05–13.06 |  | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–17/9 до ТК–17/38 | 18.07–31.07 |  | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 1.5. Останов теплотрассы № 3 |  |  |  |
|  | от ТК–3/2 до ТК–3/8 |  | 06.06–14.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/8 до ТК–3/19 |  | 20.06–03.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/19 до ТК–3/28б |  | 04.07–17.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/28б, ТК–17/20 до ЦТП–79 |  | 18.07–31.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 2. Эксплуатационный район № 2 |  |  |  |
|  | 2.1. Опрессовка теплотрасс № 9, 10 (с остановкой котельной № 2) |  | 24.04–28.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  |  | 31.07–04.08 |  |
|  | 2.2. Останов теплотрассы № 10 |  | 16.05–29.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 2.3. Останов теплотрассы № 9 |  | 13.06–26.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 3. Эксплуатационный район № 3 |  |  |  |
|  | 3.1. Опрессовка теплотрасс № 6, 14, 13 |  | 17.04–21.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  |  | 07.08–11.08 |  |
|  | Опрессовка теплотрасс № 12, 15 |  | 24.04–28.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  |  | 14.08–18.08 |  |
|  | 3.2. Останов теплотрасс № 6, 14 |  | 16.05–29.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 3.3. Останов теплотрассы № 12 |  | 13.06–26.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 3.4. Останов теплотрассы № 15 |  | 04.07–17.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 3.5. Останов теплотрассы № 13 |  | 18.07–31.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | 4. Эксплуатационный район № 4 |  |  |  |
|  | 4.1. Опрессовка теплотрасс № 4, 7, 11 |  | 22.05–26.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  |  | 31.07–04.08 |  |
|  | 4.2. Останов теплотрасс № 4, 7, 11 |  | 11.07–24.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3 | 1. ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |
|  | 1.1. котельная пр-кт Труда, 12к |  | 10.05–23.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.2. котельная ул. Ипподромная, 18к |  | 10.05–23.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.3. котельная ул. Краснознаменная, 151а |  | 16.05–29.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.4. котельная ул. Независимости, 55п |  | 23.05–05.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.5. котельная ул. Вольная, 50 |  | 23.05–05.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.6. котельная ул. Республиканская, 74 |  | 29.05–08.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.7. котельная ул. Иркутская, 5к |  | 13.06–26.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.8. котельная ул. Пирогова, 72 |  | 29.06–12.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.9. котельная ул. Ломоносова, 114л |  | 29.06–12.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.10. котельная ул. Брянская, 71 |  | 29.06–12.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.11. котельная пр-кт Революции, 9а |  | 17.07–27.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.12. котельная ул. Московский пр-кт, 15 |  | 18.07–31.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.13. котельная пер. Здоровья, 88а |  | 01.08–10.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.14. котельная ул. 45 стрелковой дивизии, 275г |  | 03.08–16.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.15. котельная ул. Машиностроителей, 82б |  | 08.08–17.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
|  | 1.16. котельная ул. 9 Января, 131 |  | 15.08–28.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4 | 1. ООО «Котельная ДСК» |  | 14.06–27.06 | ООО «Котельная ДСК» |
| 5 | 1. «Воронежский механический завод» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» |  | 27.06–10.07 | «Воронежский механический завод» |
| 6 | 1. ООО «Теплодар» (ул. 121 стрелковой дивизии, 11) |  | 15.08–28.08 | ООО «Теплодар» |
| 7 | 1. ООО «Жилищник» (ул. Димитрова, 134) |  | 07.08–20.08 | ООО «Жилищник» |
| 8 | 1. АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» (пер. Богдана Хмельницкого, 1) |  | 05.06–18.06 | АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» |
| 9 | 1. ООО «Энерговид» (ул. Планетная, 1) |  | 01.06–14.06 | ООО «Энерговид» |
| 10 | 1. ООО «ТеплоДом» |  |  |  |
|  | 1.1. котельная ул. Екатерины Зеленко, 22 |  | 15.05–28.05 | ООО «ТеплоДом» |
|  | 1.2. котельная ул. Остужева, 23 |  | 14.06–27.06 | ООО «ТеплоДом» |
|  |  |  | 24.07–26.07 опрессовка т/трасс |  |
|  | 1.3. котельная ул. Помяловского, 40 |  | 10.07–23.07 | ООО «ТеплоДом» |
|  | 1.4. котельная Ленинский пр-кт, 221 |  | 10.07–23.07 | ООО «ТеплоДом» |
|  | 1.5. котельная ул. ФедораТютчева, 95к |  | 01.08–14.08 | ООО «ТеплоДом» |
|  | 1.6. котельная ул. Миронова, 39 |  | 21.08–03.08 | ООО «ТеплоДом» |
| 11 | 1. ЗАО «Воронежстальмост» |  | 13.06–26.06 | ЗАО «Воронежстальмост» |
| 12 | 1. ЮВ ДТВ территориальный участок |  |  |  |
|  | 1.1. котельная ул. Еремеева, 5 |  | 03.07–16.07 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
|  | 1.2. котельная пер. Здоровья, 2 |  | 15.08–28.08 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 13 | 1. ООО «Теплокомснаб» |  |  |  |
|  | 1.1. котельная пр-кт Дачный, 162 |  | 18.05–31.05 | ООО «Теплокомснаб» |
|  | 1.2. котельная ул. Димитрова, 157 |  | 01.06–14.06 | ООО «Теплокомснаб» |
| 14 | 1. ООО «Святогор» (ул. Урывского, 8) |  | 18.07–31.07 | ООО «Святогор» |

| Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | Н.В. Петрищев |
| --- | --- |