2

	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа город Воронеж

от 10 августа 2017г. № 434


ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реорганизации  муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждений 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 1 и 

вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 14

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	    1
	Создание комиссии по реорганизации МБОУ В(С)ОШ № 1 и МБОУ ВСОШ № 14 для контроля и координации исполнения мероприятий по реорганизации
	В течение двух дней с момента издания настоящего постановления
	И.о. директора

МБОУ В(С)ОШ № 1, 
директор 

МБОУ ВСОШ № 14

	2
	Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
	В течение трех дней с момента издания настоящего постановления
	И.о. директора

МБОУ В(С)ОШ № 1,
директор 

МБОУ ВСОШ № 14

	3
	Размещение в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
	Дважды (с периодичностью один раз в месяц) после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
	И.о. директора 

МБОУ В(С)ОШ № 1
директор 

МБОУ ВСОШ № 14

	4
	Уведомление в письменной форме территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
	В течение трех дней с момента издания настоящего постановления
	И.о. директора 

МБОУ В(С)ОШ № 1,
директор 

МБОУ ВСОШ № 14

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	5
	Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации кредиторам, дебиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры
	В течение трех дней после получения уведомления ИФНС России о начале процедуры реорганизации

	И.о. директора 

МБОУ В(С)ОШ № 1,
директор 

МБОУ ВСОШ № 14

	6
	Подготовка и направление уведомления в Центр занятости населения Железнодорожного района г. Воронежа о реорганизации МБОУ В(С)ОШ № 1 в форме присоединения к МБОУ ВСОШ № 14

	В течение трех дней после получения уведомления ИФНС России о начале процедуры реорганизации
	И.о. директора 

МБОУ В(С)ОШ № 1

	7
	Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений работникам МБОУ В(С)ОШ № 1 об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизации), при необходимости – о предстоящем высвобождении


	В течение трех дней после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
	И.о. директора

 МБОУ  В(С)ОШ № 1

	8
	Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБОУ В(С)ОШ № 1

	До  составления промежуточного баланса
	И.о. директора 

МБОУ В(С)ОШ № 1

	9
	Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение учредителю
	В течение месяца после получения уведомления ИФНС России о начале процедуры реорганизации

	И.о. директора 

МБОУ В(С)ОШ № 1,

директор 

МБОУ ВСОШ № 14

	10
	Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России    № 12 по Воронежской области документов для внесения записи о прекращении деятельности МБОУ В(С)ОШ № 1
	После подписания передаточного акта, в соответствии с действующим законодательством

	И.о. директора

  МБОУ В(С)ОШ № 1

 

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	11
	Получение в Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области информационного письма о внесении в единый государственный реестр записи о прекращении деятельности МБОУ В(С)ОШ № 1
	В соответствии с действующим законодательством
	Директор 

МБОУ ВСОШ № 14


 Руководитель управления  образования 

  и   молодежной   политики                                                                                                                                   Л.А. Кулакова
