УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от  18.04.2017   № 218

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад  общеразвивающего вида № 114»

| № | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление кандидатуры на должность руководителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 114» (далее – МБДОУ № 114) | апрель 2017 г. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 2 | Подготовка пакета документов для регистрации МБДОУ № 114 в качестве налогоплательщика в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства | в течение 3 рабочих дней с момента выхода постановления | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 3 | Изготовление печати и штампов МБДОУ № 114 | апрель 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 4 | Разработка проекта штатного расписания МБДОУ № 114 | апрель 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 5 | Уведомление государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС) о регистрации МБДОУ № 114 | апрель – май 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 6 | Открытие лицевых счетов МБДОУ № 114 | апрель – май 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| № | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| 7 | Сообщение в ИФНС по территориальной принадлежности об открытых счетах | в течение 1 дня с даты открытия счетов | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 8 | Формирование и утверждение муниципального задания на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | май 2017 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 9 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 год, на плановый период 2018 и 2019 годов | май 2017 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 10 | Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБДОУ № 114 по программам дошкольного образования и получение соответствующего свидетельства | сентябрь 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 11 | Заполнение и предоставление формы «Сведения об организации» в УФК по территориальной принадлежности для регистрации на официальном сайте по размещению информации об учреждениях | май – июнь 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 12 | Подготовка соответствующих документов для осуществления финансирования МБДОУ № 114 | май – июнь 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |

| № |  | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Подготовка документов и заключение договоров на предоставление коммунальных услуг и услуг связи | июнь 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 14 | Формирование кадрового состава МБДОУ № 114 |  | июль – август 2017г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 15 | Проведение комплектования воспитанниками МБДОУ № 114 |  | май – июнь 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 16 | Подготовка заданий для участия в конкурсных процедурах по закупке продуктов питания |  | июнь – июль 2017г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 17 | Приобретение оборудования (технологического, спортивного и т. п.) посредством проведения конкурентных способов закупки; закупки у единого поставщика |  | май – август 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |
| 18 | Закрепления имущества на праве оперативного управления за МБДОУ № 114 управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж |  | декабрь 2017 г. | Руководитель МБДОУ № 114 |

Руководитель   управления

образования и молодежной политики                                                                                                                 Л.А. Кулакова