УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 27.11.2017   № 658

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2018 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |
| 1.1 | ул. Бахметьева, 10 | 10.05–23.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.2 | ул. Острогожская, 67н | 10.05–23.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.3 | ул. Каляева, 19к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.4 | ул. Генерала Лохматикова, 27к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.5 | ул. Березовая роща, 34к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.6 | ул. Лидии Рябцевой, 53к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.7 | ул. Полякова, 13а | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.8 | ул. 20-летия Октября, 75к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.9 | ул. Рабочий городок, 38к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.10 | ул. Елецкая, 8к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.11 | ул. 3 Интернационала, 2к | 15.05–28.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.12 | ул. Газовая, 22к | 15.05–30.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.13 | ул. Варейкиса, 23 | 17.05–30.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.14 | пер. Здоровья, 25 | 17.05–30.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.15 | ул. Летчика Замкина, 40к | 17.05–30.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.16 | пер. Ботанический, 45к | 17.05–30.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.17 | ул. Ломоносова, 98к | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.18 | ул. Любы Шевцовой, 30 | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.19 | Московский пр-кт, 179к | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.20 | ул. Тепличная, 10ц | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.21 | ул. Кузнецова, 5к | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.22 | пер. Днепропетровский, 1к | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.23 | ул. Карла Маркса, 34/36 | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.24 | ул. Ульяновская, 3к | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.25 | ул. Конституции, 135к | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.26 | ул. Цюрупы, 5 | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.27 | ул. Тепличная, 2и | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.28 | ул. Торпедо, 21к | 22.05–04.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.29 | ул. Владимира Невского, 25к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.30 | Ленинский пр-кт, 162к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.31 | ул. Средне-Московская, 31к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.32 | ул. Глинки, 9к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.33 | ул. Никитинская, 36к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.34 | ул. Тепличная, 5к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.35 | ул. Матросова, 64к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.36 | Московский пр-кт, 151к | 13.06–26.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.37 | ул. Пушкинская, 4к | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.38 | ул. Ломоносова, 114 | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.39 | ул. Рылеева, 22к | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.40 | ул. Ломоносова, 116 | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.41 | ул. 40 лет Октября, 1 | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.42 | ул. Сакко и Ванцетти, 80 | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.43 | ул. Карла Маркса, 35к | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.44 | ул. Вайцеховского, 6к | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.45 | б-р Олимпийский, 4/5 | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.46 | ул. Ленина, 12к | 19.06–02.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.47 | ул. Таранченко, 42 | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.48 | ул. Московский пр-кт, 129к | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.49 | ул. Березовая роща, 54к | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.50 | ул. Дорожная, 44к | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.51 | ул. Кривошеина, 1к | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.52 | ул. Богдана Хмельницкого, 79 | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.53 | ул. Ростовская, 100к | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.54 | ул. Туполева, 31к | 26.06–09.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.55 | ул. Курчатова, 24б | 03.07–16.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.56 | ул. Тимирязева, 8к | 03.07–16.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.57 | ул. Ленина, 86к | 03.07–16.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.58 | ул. Плехановская, 66к | 10.07–23.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.59 | ул. Манежная Большая, 13 | 10.07–23.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.60 | ул. Ольминского, 28к | 10.07–23.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.61 | ул. Розы Люксембург, 10к | 10.07–23.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.62 | ул. Серафимовича, 32т | 10.07–23.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.63 | ул. Сосновая, 23к | 10.07–23.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.64 | ул. Березовая роща, 12к | 24.07–06.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.65 | ул. Волгоградская, 39 | 24.07–06.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.66 | ул. Карла Маркса, 112к | 24.07–06.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.67 | ул. Моисеева, 75 | 24.07–06.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.68 | ул. Острогожская, 57к | 24.07–06.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.69 | ул. Брянская, 17 | 31.07–13.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.70 | ул. Грузинская, 39к | 31.07–13.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.71 | ул. Тиханкина, 103а | 31.07–13.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.72 | ул. Бурденко, 1к | 31.07–13.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.73 | пр-кт Революции, 10/12 | 07.08–20.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.74 | ул. Кольцовская, 6 | 07.08–20.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.75 | ул. Паровозная, 62к | 07.08–20.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.76 | пр-кт Патриотов, 7 | 07.08–20.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.77 | ул. Торпедо, 37к | 07.08–20.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.78 | ул. Шишкова, 140б | 07.08–20.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 2 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационный район № 1 |  |  |
| 2.1.1 | Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17 | 16.04–20.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 06.08–10.08 |  |
| 2.1.2 | Опрессовка теплотрасс № 5, 8 | 23.04–27.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 13.08–17.08 |  |
| 2.1.3 | Останов теплотрассы № 5 |  |  |
|  | от ТЭЦ–1 до ТК–5/21 | 05.06–18.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–5/21 до ТК–5/32 | 19.06–02.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.4 | Останов теплотрассы № 8 |  |  |
|  | от ТЭЦ–1 до ТК–8/16 | 03.07–16.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–8/16 до ЦТП–11, ЦТП–86 | 17.07–30.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.5 | Останов теплотрассы № 17 |  |  |
|  | от ТК–3/2 до ТК–17/3а и до ТК-17/11/10 | 15.05–28.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–17/3а до ТК–17/20 | 31.05–13.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–17/20 до ТК–17/38 | 17.07–30.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.6 | Останов теплотрассы № 3 |  |  |
|  | от ТК–3/2 до ТК–3/8 | 14.06–22.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/8 до ТК–3/19 | 19.06–02.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/19 до ТК–3/28б | 03.07–16.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/28б, ТК–17/20 до ЦТП–79 | 17.07–30.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2 | Эксплуатационный район № 2 |  |  |
| 2.2.1 | Опрессовка теплотрасс № 9, 10 | 23.04–27.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 30.07–03.08 |  |
| 2.2.2 | Останов теплотрассы № 10 | 15.05–28.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2.3 | Останов теплотрассы № 9 | 13.06–26.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3 | Эксплуатационный район № 3 |  |  |
| 2.3.1 | Опрессовка теплотрасс № 6, 14, 13 | 16.04–20.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 06.08–10.08 |  |
| 2.3.2 | Опрессовка теплотрасс № 12, 15 | 23.04–27.04 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 13.08–17.08 |  |
| 2.3.3 | Останов теплотрасс № 6, 14 | 15.05–28.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.4 | Останов теплотрассы № 12 | 13.06–26.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.5 | Останов теплотрассы № 15 | 03.07–16.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.6 | Останов теплотрассы № 13 | 17.07–30.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.4 | Эксплуатационный район № 4 |  |  |
| 2.4.1 | Опрессовка теплотрасс № 4, 7, 11 | 14.05–18.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 30.07–03.08 |  |
| 2.4.2 | Останов теплотрасс № 4, 7, 11 | 03.07–16.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |
| 3.1 | пр-кт Труда, 12к | 10.05–23.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.2 | ул. Ипподромная, 18к | 10.05–23.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.3 | ул. Краснознаменная, 151а | 22.05–04.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.4 | ул. Независимости, 55п | 23.05–05.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.5 | ул. Вольная, 50 | 23.05–05.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.6 | ул. Республиканская, 74 | 29.05–08.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.7 | ул. Иркутская, 5к | 13.06–26.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.8 | ул. Пирогова, 72 | 29.06–12.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.9 | ул. Ломоносова, 114л | 29.06–12.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.10 | ул. Брянская, 71 | 29.06–12.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.11 | пр-кт Революции, 9а | 17.07–27.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.12 | ул. Московский пр-кт, 15 | 18.07–31.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.13 | пер. Здоровья, 88а | 01.08–14.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.14 | ул. 45 стрелковой дивизии, 275г | 03.08–16.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.15 | ул. Машиностроителей, 82б | 08.08–21.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 3.16 | ул. 9 Января, 131 | 15.08–28.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4 | ООО «Котельная ДСК» | 13.06–26.06 | ООО «Котельная ДСК» |
| 5 | «ВМЗ» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | 18.06–20.06 Опрессовка т/трасс | «ВМЗ» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» |
|  |  | 21.06–04.07 |  |
| 6 | ООО «Теплодар» (ул. 121 стрелковой дивизии, 11) | 13.08–26.08 | ООО «Теплодар» |
| 7 | ООО «Жилищник» (ул. Димитрова, 134) | 06.08–20.08 | ООО «Жилищник» |
| 8 | АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» (пер. Богдана Хмельницкого, 1) | 02.07–07.07 | АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» |
|  |  | 23.08–27.08 |  |
| 9 | «Энерговид» (ул. Планетная, 1) | 01.07–14.07 | ООО «Энерговид» |
| 10 | ООО «ТеплоДом» |  |  |
| 10.1 | ул. Екатерины Зеленко, 22 | 13.06–26.06 | ООО «ТеплоДом» |
| 10.2 | ул. Остужева, 23 | 16.05–29.05 | ООО «ТеплоДом» |
|  |  | 02.07–06.07 Опрессовка т/трасс |  |
| 10.3 | ул. Помяловского, 40 | 16.04–29.04 | ООО «ТеплоДом» |
| 10.4 | Ленинский пр-кт, 221 | 09.07–22.07 | ООО «ТеплоДом» |
| 10.5 | ул. Федора Тютчева, 95к | 30.07–12.08 | ООО «ТеплоДом» |
| 10.6 | ул. Миронова, 39 | 15.08–28.08 | ООО «ТеплоДом» |
| 11 | ЮВ ДТВ территориальный участок |  |  |
| 11.1 | ул. Еремеева, 5 | 02.07–15.07 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 11.2 | пер. Здоровья, 2 | 16.08–30.08 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 12 | ООО «Теплокомснаб» |  |  |
| 12.1 | пр-кт Дачный, 162 | 18.05–31.05 | ООО «Теплокомснаб» |
| 12.2 | ул. Димитрова, 157 | 13.06–26.06 | ООО «Теплокомснаб» |
| 13 | ООО «Святогор» (ул. Урывского, 8) | 16.06–29.06 | ООО «Святогор» |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | С.А. Петрин |
| --- | --- |