УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 04.12.2018   № 790

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  СОЗДАНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ДЕТСКИЙ САД  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 22»

| № | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Представление кандидатуры на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 22» (далее – МБДОУ № 22) | ноябрь 2018 г. | Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 2 | Подготовка пакета документов для регистрации МБДОУ № 22 в качестве налогоплательщика в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства | в течение 3 рабочих дней с момента выхода постановления о создании Учреждения | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 3 | Изготовление печати и штампов МБДОУ № 22 | декабрь 2018 г. | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 4 | Разработка проекта штатного расписания МБДОУ № 22 | декабрь 2018 г. | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 5 | Уведомление государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС) о регистрации МБДОУ № 22 | декабрь 2018 г. | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 6 | Открытие лицевых счетов МБДОУ № 22 | декабрь 2018 г. | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 7 | Сообщение в ИФНС по территориальной принадлежности об открытых счетах | в течение 1 дня с даты открытия счетов | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Формирование и утверждение муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | декабрь 2018 г. | Управление образования и молодежной политики |
| 9 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год, на плановый период 2020 и 2021 годов | декабрь 2018 г. | Управление образования и молодежной политики |
| 10 | Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБДОУ № 22 по программам дошкольного образования и получение соответствующего свидетельства | декабрь 2018 г. - январь 2019г. | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 11 | Подготовка документов для закрепления имущества на праве оперативного управления за МБДОУ № 22 управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | декабрь 2018 г. - январь 2019г. | Заведующий МБДОУ № 22 |
| 12 | Комплектование контингента обучающихся и коллектива педагогов МБДОУ № 22 | декабрь 2018 г. - январь 2019г. | Заведующий МБДОУ № 22 |

Руководитель  управления

образования и молодежной политики                                                                                                                Л.А. Кулакова