                         УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                                      постановлением  администрации 

городского округа город Воронеж


от 06.02.2018   № 62 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 127»
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения

мероприятия
	Ответственный

	1
	2
	3
	4

	1
	Представление кандидатуры на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего                   вида № 127» (далее – МБДОУ № 127)
	февраль 2018 г.
	Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

	2
	Подготовка пакета документов для регистрации МБДОУ     № 127 в качестве налогоплательщика в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства
	в течение 3 рабочих дней с момента выхода постановления
	Заведующий

МБДОУ № 127

	3
	Изготовление печати, штампов МБДОУ № 127
	март  2018 г.
	Заведующий

МБДОУ № 127

	4
	Разработка проекта штатного расписания МБДОУ № 127
	февраль 2018 г.
	Заведующий

МБДОУ № 127

	5
	Уведомление государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС) о регистрации МБДОУ № 127
	мaрт  2018 г.
	Заведующий

МБДОУ № 127

	6
	Открытие лицевых счетов МБДОУ № 127
	март 2018 г.
	Заведующий

МБДОУ № 127

	7
	Сообщение в ИФНС по территориальной принадлежности об открытых счетах
	в течение 1 дня с даты открытия счетов
	Заведующий

МБДОУ № 127

	8
	Формирование и утверждение муниципального задания на 2018 год  и  на  плановый период 2019 и 2020 годов 
	март  2018 г.
	Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

	9
	Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2018 год и  на  плановый период 2019 и 2020 годов
	март  2018 г.
	Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

	10
	Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБДОУ № 127 по программам дошкольного образования и получение соответствующего свидетельства 
	февраль-март 2018 г.
	Заведующий

МБДОУ № 127

	11
	Подготовка соответствующих документов для осуществления финансирования МБДОУ № 127
	февраль-март 2018 г.
	Заведующий

МБДОУ № 127

	12
	Подготовка документов для закрепления имущества на праве оперативного управления за МБДОУ № 127 управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж
	февраль-март 2018 г.
	Заведующий

МБДОУ № 127


Руководитель управления
образования и молодежной политики                                                                                                            Л.А. Кулакова
