2

                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа город Воронеж

                                                                                                                                          от 11.12.2018   № 803
ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная школа № 104»

	№
	Мероприятие
	Срок исполнения

Мероприятия

	Ответственное лицо

	1
	Представление кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 104» (далее – МБОУ «СОШ № 104»)
	Февраль 2019 г.
	Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

	2
	Подготовка пакета документов для регистрации МБОУ «СОШ № 104» в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства
	Февраль 2019 г.
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	3
	Изготовление печати и штампа МБОУ «СОШ № 104»
	Март 2019 г.
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	4
	Разработка проекта штатного расписания МБОУ «СОШ № 104»
	Март 2019 г. 
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	5
	Открытие лицевых счетов МБОУ «СОШ № 104»
	Апрель 2019 г.
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	6
	Приобретение оборудования (технологическое, спортивное, учебно-лабораторное и т.п.) посредством проведения конкурентных способов закупки; закупки у единственного поставщика
	Август 2019 г.
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	7
	Монтаж и установка школьного оборудования в МБОУ «СОШ № 104»
	Август 2019 г.
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	8
	Формирование и утверждение муниципального задания на 2019 год  и  на  плановый период 2020 и 2021 годов
	Август 2019 г.
	Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 
Бакуменко О.Н.

	9
	Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и  на  плановый период 2020 и 2021 годов
	Август 2019 г.
	Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж 
Стариков А.С.

	10
	Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 104» и получение соответствующего свидетельства 
	Август  2019 г. 
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	11
	Приобретение учебников и учебно-методической литературы  
	Август 2019 г.
	Директор МБОУ «СОШ № 104»

	12
	Комплектование контингента обучающихся и коллектива педагогов  МБОУ «СОШ № 104» 
	Август 2019 г. 
	Директор МБОУ «СОШ № 104»


Руководитель  управления образования

и молодежной политики                                                                                                                                  Л.А. Кулакова
