2

	УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 12.12.2018   № 811


ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения

 «Городская дорожная служба»

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения

мероприятия
	Ответственные исполнители

	1
	Подготовка и направление пакета документов для государственной  регистрации Учреждения в налоговом органе 
	Декабрь 2018 г.
	Директор Учреждения

	2
	Открытие лицевых счетов Учреждения
	Декабрь 2018 г.- январь 2019 г.
	Директор Учреждения

	3
	Формирование и утверждение штатного расписания Учреждения
	Декабрь 2018 г.
	Директор Учреждения совместно с управлением дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

	4
	Заключение трудовых договоров с работниками Учреждения согласно утвержденному штатному расписанию
	Декабрь 2018 г.- март 2019 г.
	Директор Учреждения

	5
	Разработка и утверждение нормативов финансовых затрат на выполнение задания учредителя, содержание имущества и уплату налогов
	Декабрь 2018 г.- январь 2019 г.
	Директор Учреждения

	6 
	Разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
	Декабрь 2018 г.- январь 2019 г.
	Директор Учреждения

	7
	Утверждение форм отчетов о деятельности Учреждения
	Январь-февраль 2019г.
	Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж

	8
	Закрепление имущества на праве оперативного управления за Учреждением 
	Март 2019г.
	Директор Учреждения совместно с управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж 


Руководитель управления дорожного хозяйства                                                                                                   О.В. Котов
