PAGE  
5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
от 13.04.2018    № 208
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	№
п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
(2018 год)
	Исполнитель


	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Железнодорожный район
	
	

	1.1
	Центральный тепловой пункт, ул. Минская, 2т, замена латунной трубки в 9 секциях водоподогревателя 14 ОСТ (34-588-68) 
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.2
	Замена ввода отопления от ТК-1/14 до жилого дома, ул. Одинцова, 9,  2Д76мм, L=40м (котельная, ул. Богдана Хмельницкого, 79к)
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	2.1
	Замена ввода отопления от ТК-9 до жилого дома, ул. Хользунова, 35, 2Д57мм,  L=39м (котельная, пер. Ботанический, 45к, центральный тепловой пункт, ул. Хользунова, 31т)
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.2
	Центральный тепловой пункт, Московский пр-кт, 151к,  замена латунной трубки в 9 секциях водоподогревателя 14 ОСТ (34-588-68) 
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Ленинский район
	
	

	3.1
	Замена ввода отопления на жилой дом, ул. 121 стрелковой дивизии, 2, 2Д108мм, L=15м


	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.2
	Центральный тепловой пункт, ул. Колесниченко, 44т, замена латунной трубки в 3 секциях водоподогревателя 16 ОСТ(34-588-68) 
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Левобережный район
	
	

	4.1
	Замена ввода ГВС от жилого дома, ул. Туполева, 10, до жилого дома, ул. Туполева, 20, Д89мм, Д57мм, L=20м (котельная, ул. Туполева, 31к)
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.2
	Центральный тепловой пункт, ул. Новосибирская, 29а, замена латунной трубки в 4 секциях водоподогревателя 16 ОСТ (34-588-68) 
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5
	Советский район
	
	

	5.1
	Замена ввода отопления на жилой дом, ул. Берег реки Дон, 40, 2Д50мм, 2Д45мм, L=15м (котельная, ул. Тепличная, 10ц)
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5.2
	Замена насосного агрегата № 1 ЦНСГ 60-198  в котельной, ул. Курчатова, 24б 
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6
	Центральный район
	
	

	6.1
	Замена теплообменника котла № 1 «Хопер-100» в котельной, ул. Сакко и Ванцетти, 104
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6.2
	Замена 4 секций водоподогревателя 16 ОСТ (34-588-68) в котельной, ул. Ленина, 86к
	15.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1
	Эксплуатационный  район № 1 (Левобережный)
	
	

	1.1
	Теплотрассы № 3, 17
	
	

	1.1.1
	Ремонт участка от ТК-17/3 до ТК-17/3/3, L=155м, 2Д325мм (Ленинский пр-кт, 6к.1-6к.3)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	1.1.2
	Ремонт участка от ТК-17/3/17-2 до ТК-17/3/17-3, L=160м, 2Д89мм с обвязкой трубопроводов в ТК (аренда) (ул. Героев Стратосферы, 10)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	1.1.3
	Ремонт участка от ТК-17/11/1 до ТК-17/11/3а, L=90м,  2Д89мм с обвязкой трубопроводов в ТК (аренда) (ул. Ленинградская, 128)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	1.1.4
	Ремонт участка от ТК-3/19 до ТК-3/21,  L=240м, 2Д530мм (Ленинский пр-кт, 43-45)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	1.2
	Теплотрасса № 5
	
	

	1.2.1
	Ремонт участка от  ТК-5/27 до ТК-5/28, L=65м, 2Д426мм (ул. Ростовская, 46)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	1.2.2
	Ремонт участка от ТК-5/12 до ТК-5/13, L=80м, 2Д530мм (ул. Путилина, 12-14)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	1.3
	Теплотрасса № 8
	
	

	1.3.1
	Ремонт участка от ТК-8/16а до ТК-8/16/1, L=50м, 2Д377мм (ул. Новосибирская, 35)


	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	2
	Эксплуатационный район № 2 (Советский)
	
	

	2.1
	Теплотрасса № 9
	
	

	2.1.1
	Ремонт участка от ТК-9/3/6 до ТК-9/3/7, L=84м, 3Д108мм, Д57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Героев Сибиряков, 47-49)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	2.1.2
	Ремонт участка от ТК-9/3/7до ТК-9/3/8, L=90м, 3Д108мм, Д57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Героев Сибиряков, 45-47)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	2.1.3
	Ремонт участка от ТК-9/6/14 до ТК-9/615, L=80м, 3Д108мм, Д57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Маршака, 3-7)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	2.2
	Теплотрасса № 10
	
	

	2.2.1
	Ремонт участка от ТК-10/6 до ТК-10/7 (по территории УФСИН), L=40м, 2Д530мм                  (ул. Пеше-Стрелецкая, 98)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	2.2.2
	Ремонт участка от ТК-10/22А до ТК-10/22Б, L=20м, 2Д325мм (ул. Героев Сибиряков, 54)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3
	Эксплуатационный  район № 3 (Коминтерновский)
	
	

	3.1
	Теплотрасса № 12
	
	

	3.1.1
	Ремонт участка от ТК-12/8а до ТК-12/9,   L=105м, 2Д820мм (ул. Остроухова, 1)
 
	01.06–31.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3.1.2
	Ремонт участка от ТК-12/27/1б до ТК-12/27/2, L=150м, 2Д219мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Хользунова, 40д-42)

	01.06–31.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3.1.3
	Ремонт участка от ТК-12/23/6 до ТК-12/23/7, L=79м, 2Д273мм с обвязкой трубопроводов в ТК (Московский пр-кт, 105)
	01.06–31.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3.2
	Теплотрасса № 13

	3.2.1
	Ремонт участка от ТК-13/3б до ТК-13/4, L=210м, 2Д530мм, (ул. 45 стрелковой дивизии (Хлебозавод № 7))
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3.3
	Теплотрасса № 6
	
	

	3.3.1
	Ремонт участка от ТК-6/4/62 до ТК-6/4/61, L=110м, 2Д219мм,  (ул. Карпинского, 2-3)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3.4
	Теплотрасса № 15
	
	

	3.4.1
	Ремонт участка от ТК-15/9/21 до ЦТП-30 кв.18, L=30м, 2Д273мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Беговая,132)
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3.4.2
	Ремонт участка от ТК-15/15/2-3 до ТК-15/15/2-8, L=75м, 3Д108мм, Д57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (аренда) (б-р Победы, 35-37)
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)
	
	

	4.1
	Теплотрасса № 4
	
	

	4.1.1
	Ремонт участка от ТК-4/21до ТК-4/21а, L=80м, 2Д426мм,  (ул. 20 лет Октября, 80-82)
	02.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.1.2
	Ремонт участка от ТК-4/22до ТК-4/23, L=95м, 2Д426мм (ул. 20 лет Октября, 84-86)
	02.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.1.3
	Ремонт участка от ТК-4/8/2 до ТК-4/8/4, L=180м, 2Д273мм с обвязкой трубопроводов в ТК-4/8/2 и ТК-4/8/3 с заменой сальниковых компенсаторов и неподвижных опор (ул. 20 лет Октября, 92-9)
	02.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.1.4
	Реконструкция участка теплотрассы № 4 от ТК-4/9 до ТК-4/11, L=320м, 2Д630мм (ул. 20 лет Октября, 22-24)
	14.05–15.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.2
	Теплотрасса № 7
	
	

	4.2.1
	Ремонт участка теплотрассы № 7 от угла поворота до ТК-7/7 L=310м, 2Ду377мм (ул. 25 Октября, 10)
	02.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.2.2
	Ремонт участка от ТК-7/2/2а до ТК-7/2/3а, L=80м, 2Д219мм с обвязкой трубопроводов в ТК (аренда) (ул. Театральная, 30)
	02.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.3
	Теплотрасса № 11
	
	

	4.3.1
	Ремонт участка от ТК-11/18а до первого угла поворота в сторону ТК-11/18а/1, L=118м,  2Д219мм  (ул. Никитинская, 6)
	02.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.3.2
	Ремонт участка от ТК-11/4б до ТК-11/4в, L=76м, 2Д219мм (пл. Детей, 1)
	02.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	4.3.3
	Ремонт участка теплотрассы № 11 от ТК-11/5 до ТК-11/7, L=246м, 2Д530мм (пл. Советская)
	31.03–15.05
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	
	
	

	1
	Котельная, пр-кт Труда, 12к
	
	

	1.1
	Замена участка тепловой сети и ГВС от ТК-20 до ТК-21, L=72м
	28.04–19.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1.2
	Замена участка тепловой сети и ГВС от ТК-22 до ввода в жилой дом № 25 по пр-кту Труда, L=72м
	02.08–15.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Котельная, ул. 9 Января, 149к
	
	

	2.1
	Замена участка тепловой сети от ТК-28 до ТК-29, L=52м
	17.07–21.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Котельная, ул. Иркутская, 5к
	
	

	3.1
	Замена участка тепловой сети от ТК-9 до ТК-10, L=70м 
	01.08–15.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
	
	
	

	1
	Ремонт тепловой сети от ТК-149 до ТК-149а, ул. Моисеева, 15, L=15м, Д250мм
	21.06–04.07
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	2
	Замена фильтра системы ХВО в котельной 
	21.06–04.07
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	3
	Замена запорной арматуры
	21.06–04.07
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	4
	Ремонт котлов ПТВМ-50
	21.06–04.07
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»


	Исполняющий обязанности руководителя 
управления жилищно-коммунального хозяйства
	                                       И.В. Черенков


