УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 19.12.2018   № 847

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ДЕТСКИЙ САД  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 25»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Представление кандидатуры на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 25» (далее – МБДОУ № 25) | январь 2019 г. | Управление образования и молодежной политики |
| 2 | Подготовка пакета документов для регистрации МБДОУ № 25 в налоговом органе и получение соответствующего свидетельства | январь 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 3 | Изготовление печати и штампов МБДОУ № 25 | февраль 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 4 | Разработка проекта штатного расписания МБДОУ № 25 | февраль 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 5 | Уведомление государственных внебюджетных фондов (ПФ, ФОМС, ФСС) о регистрации МБДОУ № 25 | февраль 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 6 | Открытие лицевых счетов МБДОУ № 25 | февраль 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 7 | Сообщение в ИФНС по территориальной принадлежности об открытых счетах | в течение 1 дня с даты открытия счетов | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Формирование и утверждение муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | июль – август 2019 г. | Управление образования и молодежной политики |
| 9 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год, на плановый период 2020 и 2021 годов | июль – август 2019 г. | Управление образования и молодежной политики |
| 10 | Подготовка пакета документов для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБДОУ № 25 по программам дошкольного образования и получение соответствующего свидетельства | июль – август 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 11 | Подготовка документов для закрепления имущества на праве оперативного управления за МБДОУ № 25 управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | февраль – март 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |
| 12 | Комплектование контингента обучающихся и коллектива педагогов МБДОУ № 25 | июль – август 2019 г. | Заведующий МБДОУ № 25 |

Руководитель  управления

образования и молодежной политики                                                                                                                Л.А. Кулакова