# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.12.2018    № 854

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗЕЛЕНХОЗ»

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Государственная регистрация юридического лица | В течение месяца с даты принятия постановления администрации городского округа город Воронеж | Директор учреждения |
| 2 | Разработка проекта штатного расписания и согласование его с управлением муниципальной службы и кадров администрации городского округа город Воронеж | 10 дней с момента регистрации муниципального бюджетного учреждения «Зеленхоз» в регистрирующих органах | Директор учреждения совместно с управлением экологии администрации городского округа город Воронеж |
| 3 | Закрепление имущества на праве оперативного управления управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж за муниципальным бюджетным учреждением «Зеленхоз» | 30 дней с момента поступления заявления от муниципального бюджетного учреждения и документов о проведенной регистрации учреждения | Директор учреждения совместно с управлением имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж |
| 4 | Разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности | 15 дней с момента регистрации муниципального бюджетного учреждения «Зеленхоз» в регистрирующих органах | Директор учреждения |
| 5 | Разработка и утверждение нормативов финансовых затрат на выполнение задания учредителя, содержание имущества и уплату налогов | В течение месяца с момента регистрации муниципального бюджетного учреждения «Зеленхоз» в регистрирующих органах | Директор учреждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на выполнение задания учредителя | В течение 10 рабочих дней с момента получения от главного распорядителя бюджетных средств предложений по объемам субсидий на выполнение задания учредителя, содержание имущества и уплату налогов | Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 7 | Формирование и утверждение муниципального задания на 2019 год | В течение 15 рабочих дней с момента утверждения лимитов бюджетных обязательств на выполнение задания учредителя | Директор учреждения совместно с управлением экологии администрации городского округа город Воронеж |

Руководитель управления экологии           	          		        Н.В. Ветер