Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 27.03.2018    № 163

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 15

к Концессионному соглашению от 23 марта 2012 г.

г. Воронеж			                                      «____»__________2018 г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, от имени которого в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения выступает администрация городского округа город Воронеж в лице временно исполняющего обязанности главы городского округа город Воронеж Кстенина Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны,

Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа» в лице исполняющего обязанности генерального директора Арсеньева Всеволода Тихоновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МУП «Водоканал Воронежа», на стороне Концедента

и Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» в лице генерального директора Николаенко Олега Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с пунктом 15.1 Концессионного соглашения от 23 марта 2012 г. (далее – Соглашение) заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- Пункт 2 приложения № 5 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции:

«2. Целевые индикаторы:

- круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям;

- соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01;

- полное оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных жилых домов при надлежащем и своевременном обращении потребителей об установке приборов учета в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- аварийность на водопроводных сетях до 0,4 ед./км.;

- удельное энергопотребление по системе водоснабжения до 0,9 кВт*ч/куб. м.;

- потери воды до 15%;

- соответствие состава очищенных сточных вод, поступающих в водный объект, установленным по действующему законодательству разрешениям на сбросы в пределах нормативов/лимитов;

- площадь иловых карт до 10 га;

- число неисправностей (засоров) на системах водоотведения до 3,8 ед./км;

- средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения до 40%.

Промежуточные показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения приведены в таблице № 1 настоящего приложения.

В таблице № 1 приведены прогнозные данные МУП «Водоканал Воронежа» за 2011 год. При отличии фактических данных (показателей целевых критериев) от прогнозных производится соответствующая корректировка значений целевых критериев Концессионного соглашения и периода их достижения с разработкой технико-экономического обоснования, при этом динамика изменения показателя (соотношения год к году) составит не менее заданной динамики, указанной в таблице № 1.

Таблица № 1

| Период, год | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01 | Полное оснащение общедом. приборами учета воды многокв. жил. домов, при надлеж. и своевр. обращении потребителей в порядке, установленным Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ | Снижение аварийности на водопроводных сетях, ед./км | Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения, кВт*ч/куб. м | Снижение потерь воды, % | Соответствие состава очищенных сточных вод, поступающих в водный объект, установленным по действующему законодательству разрешениям на сбросы в пределах нормативов/лимитов, % | Уменьшение площади иловых карт, га | Снижение числа неисправностей (засоров) на системах водоотведения, ед./км | Средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | - | - | 80% | 1,38 | 2,5 | 35 | Данные отсутствуют | 110 | 11,9 | 64,372 |
| 2012 | - | - | 90% | 1,2 | 2,0 | 33 | 48 | 110 | 11,8 | 64,1 |
| 2015 | + | - | 100% | 0,9 | 1,98 | 26 | 78 | 110 | 11,65 | 68 |
| 2018 | + | + | 100% | 0,7 | 1,7 | 25 | 100* | 100 | 11,5 | 60 |
| 2021 | + | + | 100% | 0,6 | 1,3 | 24 | 100* | 80 | 11 | 58 |
| 2024 | + | + | 100% | 0,5 | 0,9 | 23 | 100* | 50 | 10,5 | 56 |
| 2027 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 21 | 100* | 10 | 8,3 | 54 |
| 2030 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 20 | 100* | 10 | 7,2 | 52 |
| 2033 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 18 | 100* | 10 | 6,4 | 50 |
| 2036 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 17 | 100* | 10 | 5,5 | 45 |
| 2039 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 16 | 100* | 10 | 4,1 | 43 |
| 2041 | + | + | 100% | 0,4 | 0,9 | 15 | 100* | 10 | 3,8 | 40 |

* – с учетом погрешности измерений»

- Пункт 3 приложения № 5 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции:

«3. Инвестиционные мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и сроки их реализации.

Местонахождение объектов указано в приложениях № 1 и № 2 к Концессионному соглашению. При разработке Концессионером инвестиционной программы данные мероприятия могут быть изменены при условии сохранения сроков достижения целевых индикаторов.

| № п/п | Наименование мероприятия | Размер расходов, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Лабораторные исследования и технологические изыскания на ВПС-8 и ВПС-12 | 300,00 | 700,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 1.2. | ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | - | 1 916,05 | 9,38 | - |  | 4 434,85 | 28 303,90 | 34 664,17 |
| 1.3. | ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | - | 1 038,05 | 9,38 | - |  | 8 365,15 | 55 294,70 | 64 707,28 |
| 1.4. | Оборудование центральной аналитической лаборатории контроля качества воды | 3 852,00 | 5 948,80 | 140,62 | - | - | - | - | 9 941,42 |
| 1.4.1. | Спектрофотометр ПЭ-54 УФ | 79,00 | - | - | - | - | - | - | 79,00 |
| 1.4.2. | Оптический спектрометр с индуктивно связанной плазмой iCAP 6300 Duo (Thermo Scientific, США) | 3 773,00 | 51,90 | - | - | - | - | - | 3 824,90 |
| 1.4.3. | Система очистки газов | - | 95,10 | - | - | - | - | - | 95,10 |
| 1.4.4. | Хроматограф газовый "Маэстро" 7850 | - | 2 590,00 | 140,62 | - | - | - | - | 2 730,62 |
| 1.4.5. | Вытяжные шкафы, вытяжные зонды, лабораторная мебель (с установкой) | - | 1 739,80 | - | - | - | - | - | 1 739,80 |
| 1.4.6. | Система капиллярного электрофореза "Капель-105М" | - | 1 000,00 | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 1.4.7. | Прибор вакуумного фильтрования на 6 воронок | - | 133,06 | - | - | - | - | - | 133,06 |
| 1.4.8. | Нагревательная платформа ПМФ 2002 | - | 53,35 | - | - | - | - | - | 53,35 |
| 1.4.9. | Деионизатор воды "Водолей" | - | 63,10 | - | - | - | - | - | 63,10 |
| 1.4.10. | Спектрометр Юнико-1250 | - | 124,00 | - | - | - | - | - | 124,00 |
| 1.4.11. | Сушильный шкаф Binder ED-23 | - | 98,50 | - | - | - | - | - | 98,50 |
| 1.5. | Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) | - | - | 675,91 | 33 219,57 | 9 762,60 | 1 449,89 | 23 377,54 | 68 485,50 |
|  | Итого | 4 152,00 | 9 602,91 | 835,28 | 33 219,57 | 9 762,60 | 14 249,89 | 106 976,14 | 178 798,37 |
| 2 | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды | 491,89 | 6 462,44 | 675,91 | - | 2 983,50 |  | - | 10 613,73 |
| 2.2. | ПИР, СМР. Реконструкция подкачивающих насосных станций (ПНС) | - | 11 606,99 | 35,05 | - | - | - | - | 11 642,03 |
| 2.2.1. | ПИР, СМР.Реконструкция ПНС-29 Московский проспект, 105т | - | 6 103,56 | - | - | - | - | - | 6 103,56 |
| 2.2.2. | ПИР, СМР.Реконструкция ПНС-117 ул. Димитрова, 8т | - | 3 292,13 | 35,05 | - | - | - | - | 3 327,17 |
| 2.2.3. | ПИР. Реконструкция ПНС-148 ул. 9 Января, 148 (инв. №10000322) | - | 571,74 | - | - |  |  |  | 571,74 |
| 2.2.4. | ПИР. Реконструкция ПНС-120 Московский проспект, 120 (инв. №10000275) | - | 565,22 | - | - |  |  |  | 565,22 |
| 2.2.5. | ПИР. Реконструкция ПНС-61 проспект Труда, 61 (инв. №10000629) | - | 527,40 | - | - |  |  |  | 527,40 |
| 2.2.6. | ПИР. Реконструкция ПНС-21 ул. Куколкина, 1 (инв. №10000453) | - | 546,95 | - | - |  |  |  | 546,95 |
| 2.3. | Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ) | - | - | 1 981,77 | 15 362,29 | 272,23 | - | 10 567,75 | 28 184,04 |
| 2.3.1. | Создание (разработка) программного обеспечения ГИС "КомпАс" | - | - | - |  |  |  | 10 567,75 | 10 567,75 |
| 2.3.2. | Создание системы телеметрии ПНС и контрольных точек. Внедрение 20 контрольных точек | - | - | 629,95 | 483,90 | - | - | - | 1 113,85 |
| 2.3.3. | Автоматизация ПНС (монтаж шкафов автоматизации на 138 ПНС) |  |  | 1 351,82 | 14 878,38 | 272,23 | - | - | 16 502,43 |
|  | Итого | 491,89 | 18 069,43 | 2 692,72 | 15 362,29 | 3 255,72 | - | 10 567,75 | 50 439,80 |
| 3 | Аварийность на водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций | 8 159,07 | 7 952,76 | - | - | - | - | - | 16 111,83 |
| 3.1.1. | Самосвал на базе КамАЗ 6520-028-06 | 2 702,00 | - | - | - | - | - | - | 2 702,00 |
| 3.1.2. | МС-20 "ДИНРУС" станция гидравлическая с комплектом оборудования | 637,12 | - | - | - | - | - | - | 637,12 |
| 3.1.3. | Насос С-245 к валу отбора мощности МТЗ-80, гидромолот ГПМ-120 (с комплектом ЗИП) | 365,00 | - | - | - | - | - | - | 365,00 |
| 3.1.4. | Поставка передвижной мастерской на базе ГАЗ-3309 | 880,00 | - | - | - | - | - | - | 880,00 |
| 3.1.5. | Автомобиль ГАЗ 2705 | 559,00 | - | - | - | - | - | - | 559,00 |
| 3.1.6. | Мотопомпа PTV406T в комплекте со шлангами | 97,14 | - | - | - | - | - | - | 97,14 |
| 3.1.7. | Мотобур гидравлический Iron Mole М7-350 в комплекте с оборудованием | 162,10 | - | - | - | - | - | - | 162,10 |
| 3.1.8. | Сварочное оборудование (АДД-4004М на раме, полуприцеп ПТ 1-1,2 ССМ) | 509,78 | - | - | - | - | - | - | 509,78 |
| 3.1.9. | Насос Tsurumi Pumps KTV2-50 и агрегат 1Д1 600-90 А4-400У4 630кВт | 916,93 | - | - | - | - | - | - | 916,93 |
| 3.1.10. | Насос пожарный НПЦ-40/100 | 95,00 | - | - | - | - | - | - | 95,00 |
| 3.1.11. | Автомобиль ГАЗ 2705 с установленным газобаллонным оборудованием (2 единицы) | 1 170,00 | - | - | - | - | - | - | 1 170,00 |
| 3.1.12. | Насос С-245 для оборудования водоотливной установки на трактор МТЗ-80 | 65,00 | - | - | - | - | - | - | 65,00 |
| 3.1.13. | Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117-310-23 с крано-манипуляторной установкой (КМУ) NEO NC 860 | - | 3 452,00 | - | - | - | - | - | 3 452,00 |
| 3.1.14. | Автомобиль ГАЗ 27055 (7 мест) с ГБО | - | 1 210,99 | - | - | - | - | - | 1 210,99 |
| 3.1.15. | Сварочный агрегат Bobcat250 | - | 249,95 | - | - | - | - | - | 249,95 |
| 3.1.16. | Пила гидравлическая ISC 546113 880 PG | - | 165,00 | - | - | - | - | - | 165,00 |
| 3.1.17. | Асфальтосмесительная установка | - | 1 480,00 | - | - | - | - | - | 1 480,00 |
| 3.1.18. | Виброплита РС4012 (Honda GX 160), бак для воды, транспортировочные колёса | - | 61,20 | - | - | - | - | - | 61,20 |
| 3.1.19. | Воздуходувка BILLY GOATF902SPS | - | 81,62 | - | - | - | - | - | 81,62 |
| 3.1.20. | Автомобиль ГАЗ 27055-264 | - | 1 252,00 | - | - | - | - | - | 1 252,00 |
| 3.2. | Установка регуляторов давления. Модернизация водопроводной сети путём установки регуляторов давления | - | - | 1 071,01 | - | 806,38 | - | - | 1 877,38 |
| 3.2.1. | Модернизация водопроводных сетей Коминтерновского района (инв. №30010068). Установка регуляторов давления | - | - | - | - | 806,38 | - | - | 806,38 |
| 3.2.2. | Модернизация водопроводных сетей Советского района (инв. №30008483). Установка регуляторов давления | - | - | 1 071,01 | - | - | - | - | 1 071,01 |
| 3.3. | Модернизация оборудования машинных залов II, III подъёмов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов | - | - | 6 745,91 | - | 7 786,17 | - | - | 14 532,08 |
| 3.3.1. | Модернизация машинного зала водоподъемной насосной станции на ПС-3 (инв. №10000071) | - | - | 541,63 | - | - | - | - | 541,63 |
| 3.3.2. | Модернизация машинного зала производственного здания на ВПС-4/3 (инв. №10000062) | - | - | 863,21 | - | 1 322,41 | - | - | 2 185,61 |
| 3.3.3. | Модернизация машинного зала насосной станции на ВПС-8 (инв. №10000095) | - | - | 350,77 | - | 269,70 | - | - | 620,48 |
| 3.3.4. | Модернизация машинного зала здания насосной станции на ВПС-9 (инв. №10000138) | - | - | 432,71 | - | 229,70 | - | - | 662,41 |
| 3.3.5. | Модернизация машинного зала здания насосной станции на ВПС 11/2 (инв. №10000220) и машинного зала здания насосной станции на ВПС 11/3 (инв. №10000225) | - | - | 3 247,25 | - | 3 797,20 | - | - | 7 044,45 |
| 3.3.6. | Модернизация машинного зала здания станции обезжелезивания воды ВПС-12 (инв. №10000234) | - | - | 550,44 | - | 394,78 | - | - | 945,21 |
| 3.3.7. | Модернизация машинного зала насосной станции ВПС-4 ( инв № . 10000488) | - | - | - | - | 421,59 | - | - | 421,59 |
| 3.3.8. | Модернизация машинного зала насосной станции на ПС-7а, ПС-7б (инв. №10000512) | - | - | 506,24 | - | 780,70 | - | - | 1 286,94 |
| 3.3.9. | Модернизация машинного зала основного строения ПС-10 (инв. №10000152) | - | - | - | - | 189,29 | - | - | 189,29 |
| 3.3.10. | Модернизация машинного зала повысительной станции на ПС-14 (инв. №10000483) | - | - | 253,66 | - | 380,81 | - | - | 634,47 |
| 3.4. | Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоснабжения | - | - | 548,89 | 1 229,62 | 2 406,56 | - | - | 4 185,06 |
| 3.4.1. | Дооборудование видеокамерами систем видеонаблюдения ВПС-4/3 (инв. №УКР009175), ВПС-4/оч. (инв №УКР009179), ВПС-6 (инв. №УКР009332), ВПС-8 (инв. №47001347), ВПС-11/2 (инв. №УКР009357) | - | - | 249,49 | - | - | - | - | 249,49 |
| 3.4.2. | Создание систем видеонаблюдения на ВПС-9, ВПС-11/3, ВПС-12 | - | - | 299,40 | - | - | - | - | 299,40 |
| 3.4.3. | Создание системы охраны периметра ВПС-4/3 и ВПС-11/4 | - | - | - | 1 159,62 | - | - | - | 1 159,62 |
| 3.4.4. | Создание системы охраны периметра ВПС-8 и ВПС-12 | - | - | - | - | 1 338,50 | - | - | 1 338,50 |
| 3.4.5. | Создание локальной системы оповещения ВПС №12 | - | - | - | 70,00 | 1 068,06 | - | - | 1 138,06 |
|  | Итого | 8 159,07 | 7 952,76 | 8 365,81 | 1 229,62 | 10 999,10 | - | - | 36 706,36 |
| 4. | Удельное энергопотребление по системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ПИР, СМР.Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000062) | - | 25 297,27 | 18 060,55 | - | - | - | - | 43 357,82 |
| 4.2. | ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ (инв. №10000095) | - | 31 158,68 | 32 252,15 | - | - | - | - | 63 410,83 |
| 4.3. | ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000225) | - | 34 722,32 | 27 556,89 | - | - | - | - | 62 279,22 |
| 4.4. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв .№10000512) | 19 972,26 | 39 655,98 | - | - | - | - | - | 59 628,24 |
| 4.5. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000152) | - | - | 568,41 | 5 363,32 | 21 073,96 | - | - | 27 005,69 |
| 4.6. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000261) | - | - | 582,54 | 3 055,54 | 12 008,26 | - | - | 15 646,34 |
| 4.7. | ПИР, СМР. Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. №10000483) | - | - | 618,70 | 4 473,73 | 17 564,18 | - | - | 22 656,60 |
| 4.8. | ПИР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | - | - | - | - | 125,29 | 680,13 | - | 805,42 |
| 4.9. | ПИР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №100000077) | - | - | - | - | 64,54 | 422,57 | - | 487,11 |
| 4.10. | ПИР. Реконструкция ВПС-9. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000138) | - | - | - | - | 94,92 | 530,25 | - | 625,17 |
| 4.11. | ПИР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000071) | - | - | - | - | 94,92 | 523,26 | - | 618,18 |
|  | Итого | 19 972,26 | 130 834,25 | 79 639,24 | 12 892,59 | 51 026,07 | 2 156,21 | - | 296 520,62 |
| 5. | Потери воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация информационно-справочной службы | 2 820,17 | 176,00 | - | 807,01 | - | - | - | 3 803,18 |
| 5.1.1. | Реконструкция здания административно-управленческого корпуса ул. Пешестрелецкая, 90 (инв. №10000002) | - | - | - | 807,01 | - |  |  | 807,01 |
| 5.1.2. | Приобретение оборудования и инвентаря для информационной справочной службы | 2 556,17 | - | - | - | - | - | - | 2 556,17 |
| 5.1.3. | Приобретение программных продуктов для информационной справочной службы | 264,00 | 176,00 | - | - | - | - | - | 440,00 |
| 5.2. | Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей. | 1 483,27 | 5 088,68 | 9,50 | - | - | - | - | 6 581,45 |
| 5.2.1. | Проталкиваемая система телеинспекции vLoc Cam 60м | 458,00 | - | - | - | - | - | - | 458,00 |
| 5.2.2. | Трассопоисковый комплекс Vivax vLoc Pro 2SD 10WT + A рамка | 444,27 | - | - | - | - | - | - | 444,27 |
| 5.2.3. | Автомобиль ГАЗ 2705 с установленным газобаллонным оборудованием | 581,00 | - | - | - | - | - | - | 581,00 |
| 5.2.4. | Переносной ультразвуковой расходомер Fluxus ADM F601 в комплекте | - | 1 291,00 | - | - | - | - | - | 1 291,00 |
| 5.2.5. | Регистратор давления | - | 299,65 | - | - | - | - | - | 299,65 |
| 5.2.6. | Ультразвуковой дефектоскоп А1212 MASTER | - | 184,91 | - | - | - | - | - | 184,91 |
| 5.2.7. | Система телеинспекции с плавающим модулем | - | 2 411,12 | 9,50 | - | - | - | - | 2 420,62 |
| 5.2.8. | Корреляционный течеискатель "Коршун-11" | - | 902,00 | - | - | - | - | - | 902,00 |
| 5.3. | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | - | - | 22 498,68 | 80 509,45 | 449,96 | 768,31 | - | 104 226,40 |
| 5.3.1. | Технологическое оборудование | - | - | 1 452,31 | 629,01 | 449,96 | 768,31 | - | 3 299,59 |
| 5.3.1.1. | Хлораторы ЛОНИИ-100КМ | - | - | 920,32 | - | 149,98 | 452,31 | - | 1 522,61 |
| 5.3.1.2. | Хлораторы АХВ-1000/Р12-СМ-3 | - | - | 531,99 | - | 299,98 | 316,01 | - | 1 147,98 |
| 5.3.1.3. | Устройства для снятия оксидного слоя Д=75-225 мм. | - | - | - | 629,01 | - | - | - | 629,01 |
| 5.3.2. | Автотранспорт и спецтехника | - | - | 19 796,37 | 67 679,49 | - | - | - | 87 475,86 |
| 5.3.2.1. | Передвижная электролаборатория ППУ на базе автомобиля Peugout Boxer | - | - | 3 221,26 | - | - | - | - | 3 221,26 |
| 5.3.2.2. | Автомастерская на базе ISUZU 75LK, 12 ед. | - | - | - | 23 405,48 | - | - | - | 23 405,48 |
| 5.3.2.3. | Автокран КС-35719-8А на базе КАМАЗ 53605, 1 ед. | - | - | 3 694,37 | - | - | - | - | 3 694,37 |
| 5.3.2.4. | Кран-манипулятор ISUZU 75 LL с КМУ UNIC 374, 2 ед. | - | - | 5 211,24 | - | - | - | - | 5 211,24 |
| 5.3.2.5. | Самосвал КАМАЗ-65115-97 (D3), 1 ед. | - | - | 2 662,06 | - | - | - | - | 2 662,06 |
| 5.3.2.6. | Фургон цельнометаллический грузопассажирский ГАЗ-27055 с газобаллонным оборудованием, 2 ед. | - | - | - | 1 340,75 | - | - | - | 1 340,75 |
| 5.3.2.7. | Автобус на базе ГАЗель NEXT модель A64R42, 2 ед. | - | - | - | 2 133,97 | - | - | - | 2 133,97 |
| 5.3.2.8. | Фургон цельнометаллический грузопассажирский ГАЗ-2705-364, 4 ед. | - | - | 3 284,61 | 1 641,15 | - | - | - | 4 925,76 |
| 5.3.2.9. | Автомобиль ГАЗель NEXT A22R32 "Фермер" (сдвоенная кабина), 2 ед. | - | - | 1 722,82 | - | - | - | - | 1 722,82 |
| 5.3.2.10. | Экскаваторы CASE 580T | - | - | - | 12 593,10 | - | - | - | 12 593,10 |
| 5.3.2.11. | Экскаваторы DOOSAN DX160W | - | - | - | 11 400,00 | - | - | - | 11 400,00 |
| 5.3.2.12. | Трал для ГНБ | - | - | - | 992,35 | - | - | - | 992,35 |
| 5.3.2.13. | Установка горизонтального направленного бурения (Vermeer D24x40 серии II NAVIGATOR) | - | - | - | 14 172,69 | - | - | - | 14 172,69 |
| 5.3.3. | Сварочное оборудование | - | - | 1 250,00 | 8 141,15 | - | - | - | 9 391,15 |
| 5.3.3.1. | Дизель-генераторная установка CUMMINS C175D5e | - | - | 1 250,00 | - | - | - | - | 1 250,00 |
| 5.3.3.2. | Сварочные аппараты BobCat-250 | - | - | - | 1 606,54 | - | - | - | 1 606,54 |
| 5.3.3.3. | Сварочная установка для ПЭ труб «РОВЕЛД Р 355В» (полный комплект с редукционными зажимными вкладышами) | - | - | - | 455,00 | - | - | - | 455,00 |
| 5.3.3.4. | Сварочная установка для ПЭ труб «РОВЕЛД Р 630В» (полный комплект с редукционными зажимными вкладышами) | - | - | - | 2 038,02 | - | - | - | 2 038,02 |
| 5.3.3.5. | Сварочная установка для ПЭ труб «РОВЕЛД Р 250В» (полный комплект с редукционными зажимными вкладышами) | - | - | - | 1 100,00 | - | - | - | 1 100,00 |
| 5.3.3.6. | Сварочный аппарат GF 630 | - | - | - | 1 376,61 | - | - | - | 1 376,61 |
| 5.3.3.7. | Аппарат для сварки труб Rothenberg Roweld Rofuse Print+ | - | - | - | 1 564,99 | - | - | - | 1 564,99 |
| 5.3.4. | Средства малой механизации | - | - | - | 4 059,80 | - | - | - | 4 059,80 |
| 5.3.4.1. | МС-20 "ДИНРУС" станция гидравлическая с комплектом оборудования | - | - | - | 4 059,80 | - | - | - | 4 059,80 |
| 5.4. | Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2-х водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова-ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул.Ломоносова | - | 22 953,16 | 32 855,52 | - | - | - | - | 55 808,68 |
| 5.5. | ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | - | - | - | 150,00 | 5 491,60 | 8 978,45 | 19 862,91 | 34 482,97 |
| 5.6. | Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский проспект, 142у |  |  |  | 546,74 |  |  | 974,56 | 1 521,30 |
|  | Итого | 4 303,44 | 28 217,84 | 55 363,70 | 82 013,21 | 5 941,56 | 9 746,77 | 20 837,47 | 206 423,98 |
|  | Итого по водоснабжению | 37 078,65 | 194 677,19 | 146 896,74 | 144 717,27 | 80 985,05 | 26 152,87 | 138 381,36 | 768 889,135 |
|  | Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика | 452,51 | 5 142,30 | 9 056,08 | 6 300,86 | 6 548,80 | 1 654,32 | 8 559,07 | 37 713,932 |
|  | Итого по водоснабжению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика | 37 531,17 | 199 819,49 | 155 952,82 | 151 018,13 | 87 533,85 | 27 807,19 | 146 940,43 | 806 603,07 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) | - | 4 960,01 | 7 032,34 | 48 720,89 | 92 303,13 | 111 413,53 | 3 622,43 | 268 052,32 |
|  | Итого | - | 4 960,01 | 7 032,34 | 48 720,89 | 92 303,13 | 111 413,53 | 3 622,43 | 268 052,32 |
| 7. | Площадь иловых карт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС | - | - | - | 500,00 | 14 057,97 | 49 772,56 | 362 522,74 | 426 853,27 |
|  | Итого | - | - | - | 500,00 | 14 057,97 | 49 772,56 | 362 522,74 | 426 853,27 |
| 8. | Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Приобретение технических средств для прочистки и промывки сетей | 13 866,05 | 6 131,85 | - | - | - | - | - | 19 997,91 |
| 8.1.1. | Передвижная мастерская на базе ГАЗ-3309 | 880,00 | - | - | - | - | - | - | 880,00 |
| 8.1.2. | Каналопромывочная машина КО-512 (на шасси КамАЗ 65115-1071-62) | 3 402,00 | - | - | - | - | - | - | 3 402,00 |
| 8.1.3. | Автомобиль КамАЗ-6520-011-60 (6х4) | 2 525,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | 2 527,00 |
| 8.1.4. | Мотопомпа PTV406T в комплекте со шлангами | 291,42 | - | - | - | - | - | - | 291,42 |
| 8.1.5. | Каналопромывочная машина КО-502Б-2 | 2 285,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | 2 287,00 |
| 8.1.6. | Насос для перекачки сточных вод Varisco JD 8-300 G10 MVM22 TRAILER в комплекте с патрубками, рукавами, фланцами, муфтами | 1 160,00 | - | - | - | - | - | - | 1 160,00 |
| 8.1.7. | Аппарат воздушно-плазменной резки металлов с компрессором и генератором, дополнительно в комплекте поставки очиститель сжатого воздуха от влаги, масла и механических примесей ВЦ-10.К | 834,85 | - | - | - | - | - | - | 834,85 |
| 8.1.8. | Фотокалориметр КФК-3-01 | 69,73 | - | - | - | - | - | - | 69,73 |
| 8.1.9. | Станция гидравлическая "Динрус" с комплектом навесного оборудования | 1 240,38 | - | - | - | - | - | - | 1 240,38 |
| 8.1.10. | Прицеп тракторный 2ПТС-4,5 А | 195,79 | - | - | - | - | - | - | 195,79 |
| 8.1.11. | Fixturlaser GO Pro - система для центровки валов лазерная | 404,89 | - | - | - | - | - | - | 404,89 |
| 8.1.12. | Автомобиль фургон ГАЗ 27055 (7 местный) с газобаллонным оборудованием | 577,00 | 2,00 | - | - | - | - | - | 579,00 |
| 8.1.13. | Квадроцикл YAMAHA YFM300 | - | 227,91 | - | - | - | - | - | 227,91 |
| 8.1.14. | Изготовление каркаса под покрытие, тент на а/м с тросом | - | 34,13 | - | - | - | - | - | 34,13 |
| 8.1.15. | Экскаватор ЕК 18-90 | - | 3 630,80 | - | - | - | - | - | 3 630,80 |
| 8.1.16. | Мастерская на базе ГАЗ-33081 | - | 1 143,64 | - | - | - | - | - | 1 143,64 |
| 8.1.17. | Мастерская на базе ГАЗ-3309 | - | 930,38 | - | - | - | - | - | 930,38 |
| 8.1.18. | Бензиновая пила ICS 545018 695PG | - | 159,00 | - | - | - | - | - | 159,00 |
| 8.2. | Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) | - | - | 7 273,49 | 60 395,83 | 886,29 | - | - | 68 555,61 |
| 8.2.1. | Технологическое оборудование | - | - | 914,99 | 9 672,15 | 886,29 | - | - | 11 473,43 |
| 8.2.1.1. | Дробилки молотковые Д-3В, 2 ед. | - | - | 914,99 | 236,50 | - | - | - | 1 151,49 |
| 8.2.1.2. | Дробилки РД 600 | - | - | - | 1 766,16 | - | - | - | 1 766,16 |
| 8.2.1.3. | Моторы редукторы к дробилке РД 600- МПО- 2М- 10ВК-45,5-1,5/31,5 | - | - | - | 1 680,25 | 886,29 | - | - | 2 566,54 |
| 8.2.1.4. | Крепь С-750 | - | - | - | 5 989,24 | - | - | - | 5 989,24 |
| 8.2.2. | Автотранспорт и спецтехника | - | - | 2 662,06 | 35 512,27 | - | - | - | 38 174,34 |
| 8.2.2.1. | Автомобиль лаборатория на базе ГАЗель 4х4 (ГАЗ-27057 бензин), 1 ед. | - | - | - | 2 369,57 | - | - | - | 2 369,57 |
| 8.2.2.2. | Автомастерская на базе ISUZU 75LK, 8 ед. | - | - | - | 15 603,66 | - | - | - | 15 603,66 |
| 8.2.2.3. | КАМАЗ КО-507АМ Илосос | - | - | - | 3 897,15 | - | - | - | 3 897,15 |
| 8.2.2.4. | Самосвал КАМАЗ-65115-97 (D3), 1 ед. | - | - | 2 662,06 | - | - | - | - | 2 662,06 |
| 8.2.2.5. | Экскаваторы DOOSAN DX160W | - | - | - | 5 700,00 | - | - | - | 5 700,00 |
| 8.2.2.6. | Экскаваторы CASE 580Т | - | - | - | 7 941,89 | - | - | - | 7 941,89 |
| 8.2.3. | Сварочное оборудование | - | - | 505,04 | 791,46 | - | - | - | 1 296,50 |
| 8.2.3.1. | Сварочные агрегаты Bobcat 250, 2 ед. | - | - | 505,04 | 268,00 | - | - | - | 773,04 |
| 8.2.3.2. | Аппарат стыковой сварки Д=250 мм. | - | - | - | 523,46 | - | - | - | 523,46 |
| 8.2.4. | Средства малой механизации | - | - | 3 191,40 | 14 419,95 | - | - | - | 17 611,34 |
| 8.2.4.1. | МС-20/2 "ДИНРУС" станция гидравлическая с комплектом оборудования | - | - | 1 147,00 | - | - | - | - | 1 147,00 |
| 8.2.4.2. | Стержневая прочистная машина К-1000 SE+rods с бензиновым двинателем, 1 ед. | - | - | 161,00 | - | - | - | - | 161,00 |
| 8.2.4.3. | Колодезный разрушитель maxi-T для бестраншейной замены труб диаметром от 75 до 350 мм. | - | - | - | 4 500,00 | - | - | - | 4 500,00 |
| 8.2.4.4. | Установка водопонижения с комплектом насосного оборудования, 1 ед. | - | - | 1 883,40 | - | - | - | - | 1 883,40 |
| 8.2.4.5. | Мобильная насосная установка, 3 ед. | - | - | - | 9 919,95 | - | - | - | 9 919,95 |
| 8.3. | ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора Д-2000 мм (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | - | 11 258,18 | 49 465,12 | 169 757,24 | 135 529,72 | 35 245,98 | 950,00 | 402 206,24 |
| 8.4. | ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | - | - | - | 150,00 | 5 169,48 | 29 790,79 | 39 427,81 | 74 538,08 |
| 8.5. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 (инв. № 30003419 "Канализационные сети Центрального района") | - | - | - | - | 19 216,01 | - | - | 19 216,01 |
| 8.6. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | - | - | - | - | 1 720,60 | 22 955,20 | 14 208,01 | 38 883,82 |
| 8.7. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. №30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района») | - | - | - | - | 3 043,00 | 9 187,67 | - | 12 230,67 |
| 8.8. | ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский пр., 142у |  |  |  | 12 497,34 |  |  |  | 12 497,34 |
| 8.9. | Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве "Задонье" |  |  |  |  | - | 726,37 |  | 726,37 |
| 8.10. | Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая |  |  |  |  | 5,88 | 1 547,83 |  | 1 553,72 |
| 8.11. | Строительство Сочинского коллектора |  |  |  |  | 4 767,69 | 70 200,00 | 42 239,46 | 117 207,15 |
| 8.12. | Реконструкция канализационного дюкера по ул.Серова |  |  |  |  |  | 2 300,00 | 57 700,00 | 60 000,00 |
| 8.13. | Реконструкция канализационного коллектора пр.Патриотов D=1000мм, L=75м (SPR) |  |  |  |  |  | 6 757,27 |  | 6 757,27 |
| 8.14. | ПИР,СМР. Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | 4 712,18 | 26 907,54 | 2 510,59 | 471,03 | 39 752,96 | 18 248,62 | - | 92 602,92 |
| 8.14.1. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-29 (инв. №10000390) с заменой оборудования и автоматизации | 1 268,36 | 1 525,64 | - | - | - | - | - | 2 794,00 |
| 8.14.2. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-1 (инв. №10000458) с заменой оборудования и автоматизации | 248,68 | 8 251,11 | - | - | - | - | - | 8 499,79 |
| 8.14.3. | ПИР. Реконструкция КНС-21 (инв. №10000587) с заменой оборудования | - | 356,47 | - |  |  |  |  | 356,47 |
| 8.14.4. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-12а (инв. №10000840) с заменой оборудования | - | 1 234,44 | 1 350,34 | - | - | - | - | 2 584,78 |
| 8.14.5. | ПИР. Реконструкция КНС-10 (инв. №10000463) с заменой оборудования | - | 598,62 | - |  |  |  |  | 598,62 |
| 8.14.6. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-9 (инв. №10000462) с заменой оборудования | - | 416,42 | - | - | 1 140,78 | 5 833,63 | - | 7 390,83 |
| 8.14.7. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-6 (инв. №10000384) с заменой оборудования | - | 497,43 | - | - | 1 049,66 | 5 835,10 | - | 7 382,19 |
| 8.14.8. | ПИР. Реконструкция КНС-5. (инв. №10000472) с заменой оборудования | - | 290,92 | - |  |  |  |  | 290,92 |
| 8.14.9. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-34 (инв. №10000682) с заменой оборудования | - | 3 244,69 | 822,30 | - | - | - | - | 4 066,99 |
| 8.14.10. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-8 (инв. №10000386) с заменой оборудования | - | 439,19 | 337,95 | - | 34 923,52 | 6 579,89 | - | 42 280,55 |
| 8.14.11. | ПИР. Реконструкция КНС-17 (инв. №10000546) с заменой оборудования | - | 464,27 | - | - |  |  |  | 464,27 |
| 8.14.12. | ПИР, СМР. Реконструкция КНС-18 (инв. №10000553) с заменой оборудования | - | 7 415,97 | - | - | - | - | - | 7 415,97 |
| 8.14.13. | ПИР. Реконструкция КНС-23 (инв. №10000616) с заменой оборудования | - | 499,27 | - | - |  | - |  | 499,27 |
| 8.14.14. | ПИР. Реконструкция КНС-35 (инв. №10000699) с заменой оборудования | - | 521,18 | - | - |  | - |  | 521,18 |
| 8.14.15. | ПИР. Реконструкция КНС-41 (инв. №10000810) с заменой оборудования | - | 646,34 | - | - |  |  |  | 646,34 |
| 8.14.16. | ПИР. Реконструкция КНС-30 (инв. №10000392) с заменой оборудования | - | 214,88 | - | - |  |  |  | 214,88 |
| 8.14.17. | ПИР, СМР. Реконструкция РКНС (инв. №10000565) с заменой оборудования | 3 195,14 | 290,71 | - | - | - | - | - | 3 485,85 |
| 8.14.18. | Обследование технического состояния главной канализационной насосной станции ГКНС (инв. №10000470) | - | - | - | 471,03 | 2 639,00 |  |  | 3 110,03 |
| 8.15. | Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | - | - | - | - | 4 387,29 | 722,94 | - | 5 110,23 |
| 8.16. | Автоматизация КНС (монтаж шкафов автоматизации на 25 КНС) |  |  |  | 4 150,00 | 70,86 | - | - | 4 220,86 |
| 8.17. | Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоотведения | - | - | 320,98 | 988,34 | 1 103,29 | - | - | 2 412,61 |
| 8.17.1. | Создание системы охранной сигнализации объектов ул. Солнечная 6, пр. Патриотов 34а, ул. Ленинградская 58в | - | - | 320,98 | - | 258,00 | - | - | 578,98 |
| 8.17.2. | Создание системы охраны периметра ПОС | - | - | - | 878,70 | 155,00 | - | - | 1 033,70 |
| 8.17.3. | Создание системы охраны периметра ГКНС, РКНС | - | - | - | 109,64 | 690,29 | - | - | 799,93 |
|  | Итого | 18 578,24 | 44 297,57 | 59 570,19 | 248 409,79 | 215 653,07 | 197 682,67 | 154 525,28 | 938 716,81 |
|  | Итого по водоотведению | 18 578,24 | 49 257,58 | 66 602,53 | 297 630,68 | 322 014,17 | 358 868,76 | 520 670,45 | 1 633622,39 |
|  | Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика | 404,10 | 3 788,27 | 6 970,24 | 26 353,87 | 23 697,05 | 32 329,91 | 24 475,47 | 118 018,90 |
|  | Итого по водоотведению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика | 18 982,33 | 53 045,85 | 73 572,77 | 323 984,55 | 345 711,21 | 391 198,67 | 545 145,91 | 1 751641,29 |
|  | Всего по водоснабжению и водоотведению | 55 656,89 | 243 934,77 | 213 499,27 | 442 347,95 | 402 999,22 | 385 021,63 | 659 051,80 | 2 402511,53 |
|  | Всего расходы на осуществление функций заказчика-застройщика | 856,61 | 8 930,56 | 16 026,32 | 32 654,73 | 30 245,84 | 33 984,23 | 33 034,54 | 155 732,83 |
|  | Всего по водоснабжению и водоотведению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика | 56 513,50 | 252 865,33 | 229 525,59 | 475 002,68 | 433 245,06 | 419 005,86 | 692 086,34 | 2 558244,36 |

».

- Во всем остальном условия Концессионного соглашения остаются неизменными.

- Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения.

- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

| Концедент: Администрация городского округа город Воронеж Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 10 Временно исполняющий обязанности главы городского округа город Воронеж __________________ (В.Ю. Кстенин) М.П. | Концессионер: Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Генеральный директор _________________(О.Н. Николаенко) М.П. |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа» Адрес: 394038 г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90 Исполняющий обязанности генерального директора _________________(В.Т. Арсеньев) М.П. |  |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                                С.А. Петрин