УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 08.05.2019      № 360

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2019 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |
| 1.1 | ул. Бахметьева, 10 | 14.05–27.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.2 | ул. 40 лет Октября, 1 | 14.05–16.05 Опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  | 27.05–06.06 |  |
| 1.3 | ул. Вайцеховского, 6к | 18.06–01.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 2 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» Производственное подразделение Тепловые сети |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационный район № 1 |  |  |
| 2.1.1 | Останов теплотрассы № 5 |  |  |
| 2.1.2 | от ТЭЦ–1 до ТК–5/21 | 04.06–17.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.3 | от ТК–5/21 до ТК–5/32 | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.4 | Останов теплотрассы № 8 |  |  |
|  | от ТЭЦ–1 до ТК–8/16 | 02.07–15.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–8/16 до ЦТП–11, ЦТП–86 | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.5 | Останов теплотрассы № 17 |  |  |
|  | от ТК–3/2 до ТК–17/3а и до ТК–17/11/10 | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–17/3а до ТК–17/20 | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–17/20 до ТК–17/38 | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.6 | Останов теплотрассы № 3 |  |  |
|  | от ТК–3/2 до ТК–3/8 | 13.06–24.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/8 до ТК–3/19 | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/19 до ТК–3/28б | 02.07–15.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК–3/28б, ТК–17/20 до ЦТП–79 | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2 | Эксплуатационный район № 2 |  |  |
| 2.2.1 | Останов теплотрассы № 10 | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2.2 | Останов теплотрассы № 9 | 13.06–26.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3 | Эксплуатационный район № 3 |  |  |
| 2.3.1 | Останов теплотрасс № 6, 14 | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.2 | Останов теплотрассы № 12 | 13.06–26.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.3 | Останов теплотрассы № 15 | 02.07–15.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.4 | Останов теплотрассы № 13 | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.4 | Эксплуатационный район № 4 |  |  |
| 2.4.1 | Останов теплотрасс № 4, 7, 11 | 02.07–15.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» Производственное подразделение Городские тепловые сети |  |  |
| 3.1 | ул. Рылеева, 22к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.2 | ул. Рабочий городок, 38к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.3 | ул. Ольминского, 28к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.4 | ул. Ср. Московская, 31к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.5 | Московский пр., 179к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.6 | ул. Б. Роща, 34к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.7 | ул. Полякова, 13а | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.8 | ул. Лет. Замкина, 40к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.9 | ул. Каляева, 19к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.10 | ул.Генерала Лохматикова, 27к | 14.05–27.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.11 | ул. Елецкая, 8к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.12 | ул. Кузнецова, 5к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.13 | Московский пр., 129к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.14 | ул. Острогожская, 67н | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.15 | ул. Л. Рябцевой, 53к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.16 | ул. Торпедо, 21к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.17 | ул. Ленина, 12к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.18 | ул. III Интернационала, 2к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.19 | ул. Газовая, 22к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.20 | ул. Варейкиса, 23к | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.21 | ул. Сакко и Ванцетти,80 | 21.05–03.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.22 | ул. Глинки, 9к | 27.05–12.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.23 | ул. Конституции, 135к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.24 | ул. Ленина, 86к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.25 | пер. Здоровья, 25к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.26 | ул. Ломоносова, 98к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.27 | ул. Л. Шевцовой, 30к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.28 | ул.Волгоградская, 39 | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.29 | пер. Днепровский, 1к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.30 | ул. К. Маркса, 34/36 | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.31 | ул. Цюрупы, 5 | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.32 | ул. Тепличная, 2и | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.33 | ул. Матросова, 64к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.34 | ул. Пушкинская, 4к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.35 | ул. Р. Люксембург, 109к | 28.05–10.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.36 | Московский пр., 151к | 03.06–16.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.37 | ул. К. Маркса, 35к | 04.06–17.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.38 | ул. Сосновая, 23к | 04.06–17.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.39 | ул. Вл. Невского, 25к | 13.06–26.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.40 | пер. Ботанический, 45к | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.41 | ул. Никитинская, 36к | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.42 | ул. Кривошеина, 1к | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.43 | ул. Тепличная, 5к | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.44 | ул. Грузинская, 39к | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.45 | ул. Острогожская, 57к | 18.06–01.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.46 | ул. Ломоносова, 116 | 25.06–08.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.47 | бул. Олимпийский, 4/5 | 25.06–08.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.48 | ул. Б. Роща, 54к | 25.06–08.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.49 | ул. Ростовская, 100к | 25.06–08.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.50 | ул. Таранченко, 42 | 25.06–08.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.51 | ул. Туполева, 31к | 25.06–08.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.52 | ул. Курчатова, 24 б | 02.07–15.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.53 | Ленинский пр., 162к | 02.07–15.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.54 | ул. Б. Хмельницкого, 79 | 09.07–22.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.55 | ул. Тепличная, 10ц | 09.07–22.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.56 | ул. Тимирязева, 8к | 09.07–22.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.57 | ул. Дорожная, 44к | 09.07–22.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.58 | ул. Б. Манежная, 13 | 09.07–22.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.59 | ул. Серафимовича, 32т | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.60 | ул. Плехановская, 66к | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.61 | ул. Б. Роща, 12к | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.62 | ул. К. Маркса, 112к | 16.07–29.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.63 | ул. Моисеева, 75 | 30.07–12.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.64 | ул. Тиханкина, 103а | 30.07–12.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.65 | ул. Паровозная, 62к | 30.07–12.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.66 | ул. Шишкова, 146\8к | 30.07–12.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.67 | ул. Шишкова, 146\8м | 30.07–12.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.68 | ул. Бурденко, 1к | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.69 | пр. Патриотов, 7 | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.70 | ул. Брянская, 17 | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.71 | пр. Революции, 10/12 | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.72 | ул. Торпедо, 37к | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.73 | ул. Кольцовская, 6 | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.74 | ул. Ульяновская, 31к | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.75 | Дачный пр.,162 | 06.08–19.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 4 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |
| 4.1 | пр. Труда, 12к | 14.05–27.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.2 | ул. Ипподромная, 18к | 22.05–04.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.3 | ул. Краснознаменная, 151а | 14.05–27.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.4 | ул. Независимости, 55п | 28.05–10.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.5 | ул. Вольная, 50 | 28.05–10.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.6 | ул. Республиканская, 74 | 13.06–26.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.7 | ул. Иркутская, 5к | 13.06–26.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.8 | ул. Пирогова, 72 | 02.07–15.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.9 | ул. Ломоносова, 114л | 02.07–15.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.10 | ул. Брянская, 71 | 02.07–15.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.11 | пр. Революции, 9а | 17.07–30.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.12 | Московский пр., 15 | 17.07–30.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.13 | пер. Здоровья, 88а | 01.08–14.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.14 | ул. Машиностроителей, 82б | 01.08–14.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.15 | ул. 9 Января, 131 | 15.08–28.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 5 | ООО «Тепловые коммуникации» | 17.06–30.06 | ООО «Тепловые коммуникации» |
| 6 | «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» | 10.06–23.06 | «ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» |
| 7 | ООО «Теплодар» (ул. 121 стрелковой дивизии, 11) | 13.05–26.05 | ООО «Теплодар» |
| 8 | ООО «Жилищник» (ул. Димитрова, 134) | 05.08–19.08 | ООО «Жилищник» |
| 9 | АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» (пер. Богдана Хмельницкого, 1) | 02.08–15.08 | АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» |
| 10 | «Энерговид» (ул. Планетная, 1) | 01.06–14.06 | ООО «Энерговид» |
| 11 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |
| 11.1 | ул. Екатерины Зеленко, 22 | 07.08–20.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.2 | ул. Остужева, 23 | 15.05–28.05 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.3 | ул. Миронова, 39 | 29.05–11.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.4 | ул. Помяловского, 40 | 13.06–26.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.5 | Ленинский пр., 221 | 10.07–23.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.6 | ул. Федора Тютчева, 95к | 24.07–06.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 12 | ЮВ ДТВ территориальный участок |  |  |
| 12.1 | ул. Землячки,43 | 13.05–26.05 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 12.2 | ул. Еремеева, 5 | 01.07–14.07 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 12.3 | пер. Здоровья, 2 | 01.08–14.08 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 12.4 | ул. Кольцовская, 13 | 16.08–29.08 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 13 | ООО «Теплокомснаб» |  |  |
| 13.1 | ул. Димитрова, 157 | 13.06–26.06 | ООО «Теплокомснаб» |
| 14 | ООО «Святогор» (ул. Урывского, 8) | 15.07–28.07 | ООО «Святогор» |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | Д.В. Соломаха |
| --- | --- |