Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа город Воронеж

от 08.10.2019     № 966

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «РВК - Воронеж» в целях реализации Концессионного соглашения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |
| 1 | Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |
| 1.1. | ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | 2020-2021 |
| 1.2. | ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12 с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией. | 2020-2021 |
| 2. | Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям |  |
| 2.1. | Выполнение комплекса работ для организации добычи подземных вод на ВЗУ-I Южно-Воронежского месторождения подземных вод (ВПС-21) в составе: проект разработки месторождения, включая программу мониторинга подземных вод и проект ЗСО. | 2019-2020 |
| 2.2. | Комплекс мероприятий по обеспечению инфраструктуры для ВПС-21 | 2020 |
| 3. | Аварийность на водопроводных сетях |  |
| 3.1. | ПИР и СМР. Строительство новой ПНС для потребителей, расположенных по улицам Ворошилова, 121 Стрелковой Дивизии, Летчика Колесниченко, Карла Либкнехта, Депутатская (замещение ведомственной ПНС ул. Ворошилова, 19н). | 2021-2022 |
| 3.2. | ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный Октябрь L=300 п.м (инв. номер 30005457). | 2019 |
| 3.3. | ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв.№№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457). | 2019-2020 |
| 3.4. | ПИР, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (микрорайон 1 Мая, микрорайон Придонской.) | 2019-2020 |
| 3.5. | ПИР, СМР. Изменение технологической схемы водоснабжения микрорайона Придонской (исключение из централизованной системы водоснабжения насосной станции на территории КПД-2, (ул. Латненская). | 2020 |
| 3.6. | ПИР и СМР. Вынос водоводов д=600мм и д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженность 1000 пм ПИР и СМР (инв. номер 30008483). | 2020-2022 |
| 3.7. | ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2023гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка) | 2020-2023 |
| 3.8. | ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д = 400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L≈1300 м.п., каждая. | 2020 |
| 4. | Удельное энергопотребление по системе водоснабжения |  |
| 4.1. | СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ (инв. №10000220) | 2020 |
| 4.2. | СМР. Реконструкция ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) | 2020 |
| 4.3. | ПИР,СМР. Реконструкция ПС-5. | 2020-2021 |
| 4.4. | СМР. Реконструкция ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) | 2020 |
| 5. | Потери воды |  |
| 5.1. | Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам | 2020 |
| 6. | Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций. |  |
| 6.1. | Создание систем охраны периметра ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9. | 2019 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |
| 7. | Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам |  |
| 7.1. | ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов и механического удаления примесей на ПОС | 2020-2024 |
| 7.2. | ПИР. СМР. Реконструкция первичного отстойника № 5 (система водосливов) | 2019 |
| 7.3. | ПИР. СМР. Реконструкция вторичного отстойника № 3 (система илоскребов) | 2019 |
| 7.4. | ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод. | 2020 |
| 8. | Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения |  |
| 8.1. | ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское. | 2019-2021 |
| 8.2. | ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. | 2019-2021 |
| 8.3. | ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11 Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578) | 2019-2020 |
| 8.4. | ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная Д= 800/1000 мм протяженностью L= 2092 м (инв.№ 3000577) | 2020-2021 |
| 8.5. | ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д= 900 мм протяженностью L= 1602 м (инв.№ 3000577) | 2020-2021 |
| 8.6. | ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м (инв.№ 30014578) | 2019-2020 |
| 8.7. | ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д=1200мм L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС. | 2020-2021 |
| 8.8. | ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L≈3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть незатопляемый береговой выпуск. | 2020-2021 |
| 8.9. | ПИР, СМР. Реконструкция и строительство напорных канализационных коллекторов от КНС-38 ( ул. Мазлумова, 2н). | 2021-2023 |
| 8.10. | ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала ограниченного улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий. | 2020-2023 |
| 8.11. | ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470) с заменой оборудования и автоматизацией | 2020-2024 |
| 8.12. | ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС | 2020-2024 |
| 8.13. | ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки | 2019-2021 |
| 8.14. | ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Репное, L≈32 км. | 2024 |
| 8.15. | ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Боровое, L≈25 км. | 2024 |
| 8.16. | ПИР.СМР.Строительство и реконструкция внутриплощадочных самотечных канализационных сетей квартала, ограниченного улицами: Пер. Серафимовича – пер. Морской – пер. Севастопольский – ул. Багратиона – ул. Димитрова, L≈8,8 км. | 2024 |
| 8.17. | ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п. Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул.Землячки 9-11, по ул.Витрука, вдоль Ленинского пр-та до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510) | 2019-2022 |
| 8.18. | ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм L≈7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д –1000 мм по ул. Землячки | 2020 |
| 9. | Площадь иловых карт |  |
| 9.1. | ПИР. Инженерно-экологические изыскания. Разработка проекта "Рекультивация иловых карт п. Тенистый, ул. Лазурная". | 2024 |
| 10. | Удельное энергопотребление по системе водоотведения |  |
| 10.1. | Работы/мероприятия по отладке/переустройству оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения. | 2019 |

Руководитель управления

жилищно-коммунального хозяйства                                            Д.В. Соломаха