|  | Приложение № 2 к Регламенту управления проектами в администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПАСПОРТА ПРОЕКТА

- Общие положения

  - Настоящие методические рекомендации по подготовке предложения и паспорта проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области».

  - Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение).

- Рекомендации по подготовке предложения проекта

2.1.	Предложение по проекту (далее – предложение) служит формой инициирования проекта.

2.2.	Подготовка предложений осуществляется по форме согласно приложению № 1 к Регламенту управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций.

2.3. Форма предложения включает следующие разделы:

- раздел 1 «Инициатор проекта»;

- раздел 2 «Описание проекта»;

- раздел 3 «Участники проекта»;

- раздел 4 «Дополнительные сведения по проекту».

2.4.	В наименовании предложения указывается действие (создание, организация и пр.), объект, над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование предложения рекомендуется формулировать одним предложением, раскрывающим его суть.

Примеры:

Повышение качества оказания услуг в сфере YYY на территории Российской Федерации.

Создание IT-технопарков на территории Российской Федерации.

Регистрационный номер присваивается сотрудником городского проектного офиса на этапе разработки предложения.

2.5.	Раздел  «Описание проекта» содержит следующую информацию:

2.5.1. «Обоснование проекта» – описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации проекта. Дополнительно при необходимости указываются причины появления проблем и возможностей.

2.5.2. «Основания для инициации проекта» – связь проекта с официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации проекта. Рекомендуется указывать реквизиты соответствующих официальных документов.

Пример:

Исполнение пункта 8 протокола поручений, определенных на совещании у главы городского округа город Воронеж по вопросу проектных инициатив на 2018 год, от 05.12.2017.

2.5.3. «Связь с государственными программами Российской Федерации, Воронежской области, муниципальными программами городского округа город Воронеж и утвержденной Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж» – перечень (наименования) государственных и муниципальных программ с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий, в рамках которых полностью или частично планируются к реализации мероприятия проекта. В перечне необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие государственные и муниципальные программы.

Пример:

Мероприятие 1 «Реализация образовательных программ высшего образования» подпрограммы «Реализация образовательных программ профессионального образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642.

2.5.4.  «Цели проекта» – цели, которые планируется достигнуть за счет реализации предлагаемого проекта. Цели должны содержать конкретные количественные или качественные показатели с  указанием  целевых  значений.

Формулировка целей должна соответствовать решению обозначенных проблем, изложенных в обосновании проекта, и указывать на выгоды и эффекты, получаемые от реализации проекта, содержать социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации проекта, выраженный в численно измеримых показателях, и начинаться с глагола совершенного вида.

Примеры:

Повысить к 2018 году обеспеченность жильем на одного гражданина Российской Федерации на XX квадратных метров по сравнению с показателем 2017 года и довести ее к 2025 году до XX квадратных метров на человека.

Снизить к 2018 году потребность граждан Российской Федерации в жилье с XX до XX% (к 2025 году – до XX%).

2.5.5. «Основные результаты проекта» – результаты проекта, формулировать которые рекомендуется в терминах создаваемых продуктов или услуг (возведенных крупных объектов, созданных или модернизированных технологических процессов, разработанных программных продуктов, утвержденных нормативных правовых актов и пр.).

Примеры:

Построены и введены в эксплуатацию 10 объектов социальной инфраструктуры.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья.

2.5.6. «Показатели проекта» – показатели, на достижение которых направлен проект, или показатели, на которые результаты проекта оказывают влияние.

2.5.7.  	«Способы  достижения  целей и основные мероприятия проекта» – рекомендуется описывать не менее 2 альтернативных  способов  достижения  целей  проекта.

Пример:

Способ 1: развитие рынка кредитования YYY.

Способ 2: внедрение электронного формата кредитного дела (пример мероприятий: внесение изменений в нормативную правовую базу в части требований к порядку ведения кредитного дела; разработка информационной системы; обучение пользователей и пр.).

Способ 3: создание  и  организация  деятельности  консультационных  центров  в сфере кредитования YYY (пример мероприятий: заключение соглашений с базовыми юридическими центрами, разработка стандартов оказания финансовых услуг в сфере YYY, создание на базе центров института финансовых советников и пр.).

2.5.8. «Ключевые риски и возможности проекта» – описание существующих или возможных рисков, которые могут оказать негативное влияние на успешную реализацию проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации проекта.

2.5.9. «Оценка длительности проекта» – планируемая дата начала и дата окончания (указываются в формате «ММ.ГГГГ»), к которой цели и показатели проекта должны быть достигнуты.

Пример:

12.2016  – 10.2020.

2.5.10. 	«Оценка бюджета проекта» – предварительная оценка затрат на реализацию проекта по годам в разрезе возможных источников финансирования (бюджет Воронежской области, местные бюджеты органов местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, государственные фонды, институты развития, частные инвестиции и пр.). В случае бюджетного финансирования указывается возможность финансирования в рамках доведенных лимитов или потребность в дополнительных средствах.

Пример:

XX тыс. рублей (в том числе ХХ тыс. рублей – федеральный бюджет, ХХ тыс. рублей – Фонд развития моногородов).

2.6. Раздел «Участники проекта» содержит информацию об участниках проекта, указываются Ф.И.О. и должности предполагаемых функционального заказчика проекта, руководителя проекта, куратора и участников проекта.

2.7. Раздел «Дополнительные сведения по проекту» содержит следующую информацию:

2.7.1. «Ограничения по проекту» – перечень сдерживающих факторов, влияющих на ход реализации проекта.

2.7.2. «Границы проекта» – подробная информация о том,  что конкретно входит в границы проекта, а что находится за его рамками.

Пример:

В границы проекта входит разработка  комплексной схемы организации дорожного движения для сети дорог, расположенных в границах городского округа город Воронеж, на период до 2032 года.

В границы проекта не входит:

- Организация работ по перезаключению договоров с транспортными компаниями.

- Строительство перехватывающих транспортных узлов.

2.7.3. «Дополнительная информация по проекту» – заполняется при необходимости указания дополнительной информации к предложению.

- Рекомендации по подготовке паспорта проекта

3.1.	Паспорт проекта разрабатывается по форме согласно приложению № 4 к Регламенту и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций.

Форма паспорта проекта включает следующие разделы:

- раздел 1 «Основные положения»;

- раздел 2 «Цель и показатели проекта»;

- раздел 3 «Результаты проекта»;

- раздел 4 «Финансовое обеспечение реализации проекта»;

- раздел 5 «Контрольные точки проекта»;

- раздел 6 «Дополнительная информация по проекту».

Приложение «Дополнительные материалы проекта» к паспорту проекта  включает следующие разделы:

- раздел 1 «План мероприятий (дорожная карта)»;

- раздел 2 «План коммуникаций проекта»;

- раздел 3 «Методика расчета показателей проекта и периодичность сбора данных»;

- раздел 4 «Заинтересованные стороны проекта»;

- раздел 5 «Реестр рисков проекта».

3.2.	В наименовании проекта указывается наименование проекта в соответствии с предложением. Наименование проекта – муниципальной составляющей регионального проекта должно в точности совпадать с наименованием регионального проекта.

3.3.	Раздел «Основные положения» содержит следующую информацию:

3.3.1. «Краткое наименование проекта» – словосочетание, состоящее из 2-3 слов, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ проекта.

Примеры:

Чистая страна.

Электронное образование.

IT-технопарки.

Качественные дороги.

3.3.2. «Срок реализации проекта (дата начала – дата окончания)» – рекомендуется указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Датой начала проекта является дата утверждения паспорта проекта. Рекомендуемый срок завершения проекта – не более 3-12 месяцев со времени получения последних результатов проекта.

Пример:

15.12.2016 – 20.12.2018.

3.3.3. «Регистрационный номер» – присваивается сотрудником городского проектного офиса на этапе разработки предложения.

3.3.4. «Основание для разработки паспорта проекта» – решение Проектного комитета, решение и (или) поручение главы городского округа город Воронеж, решение функционального заказчика (в случае проекта   – муниципальной составляющей регионального проекта).

3.3.5. «Куратор проекта (Ф.И.О., должность)» – Ф.И.О. заместителя / первого заместителя главы администрации, который назначается на роль куратора проекта согласно решению Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный  комитет).

3.3.6. «Функциональный заказчик проекта (Ф.И.О., должность)» –Ф.И.О. руководителя структурного подразделения администрации городского округа города Воронеж. Назначается согласно решению Проектного комитета из числа руководителей подразделений, в наибольшей степени заинтересованных в результатах проекта.

3.3.7. «Руководитель проекта (Ф.И.О., должность)» – лицо (Ф.И.О., должность), наделенное полномочиями и ответственностью по управлению проектом решением Проектного комитета.

3.3.8. «Связь с государственными программами Российской Федерации и Воронежской области, муниципальными программами городского округа город Воронеж» – информация, аналогичная указанной в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 настоящих методических рекомендаций.

  - Раздел «Цель и показатели проекта» содержит следующую информацию:

    - «Цель проекта» – формулировка цели проекта должна содержать социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации проекта, выраженный в численно измеримых показателях, позволяющий в дальнейшем однозначно оценивать степень их достижения, и начинаться с глагола совершенного вида.

Пример:

Увеличить экспорт услуг по сравнению с 2018 годом на XX% к концу 2025 года.

Не рекомендуется формулировать цель проекта в виде результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках проекта. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр.);

    - В графах, относящихся к показателям проекта, приводится список показателей, единицы измерения и значения показателей по годам/кварталам реализации проекта. Для всех показателей указываются единицы измерения, базовое значение (последнее расчетное значение на момент подготовки паспорта проекта), дата расчета в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения проекта накопительным итогом. Показатели должны характеризовать цель и результаты проекта.

В подразделе «Показатели» выделяются первый уровень показателей, включающий основные показатели, отраженные в цели проекта, и второй уровень показателей, отражающих достижение первого уровня показателей. По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя, а также дата его расчета (в формате «ММ.ГГГГ») указываются в графе «Базовое значение».

Достижение значений показателей первого уровня будет свидетельствовать о достижении целей проекта.

Рекомендуется дополнительно выделять показатели второго уровня, которые могут включать:

- показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня;

- показатели, наблюдаемые в ходе реализации проекта и выделяемые в целях обеспечения управляемости проекта.

Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в паспорте проекта, составляет не более 10 единиц.

Примеры показателей первого уровня:

Прирост несырьевого экспорта, %.

Прирост экспорта услуг, %.

Примеры показателей второго уровня:

Рост числа экспортеров, %.

Объем инвестиций в технологические инновации, тыс. руб.

Доля экспорта продукции высоких технологий в общем объеме экспорта, % и пр.

  - В разделе «Результаты проекта» необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации проекта, которые позволят достичь цели проекта. Результаты проекта – это полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения показателей и целей проекта. При формировании результатов проекта необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.

По каждому результату приводятся требования к нему с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить фактическое достижение указанного результата по факту завершения проекта.

В случае если результат прямо не оказывает влияние на достижение показателей и цели проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт проекта.

Пример:

ХХХ IT-технопарков введено в эксплуатацию:

- размещение не менее XX резидентов в одном технопарке;

- в XX технопарках размещены конференц-залы, дискуссионные площадки;

- во всех созданных технопарках обеспечен доступ к широкополосному доступу сети Интернет со скоростью не ниже XX Мбит/c.

Разработаны программы поддержки IT-технопарков на региональном уровне:

- финансирование программ осуществляется в пропорции: XX% – федеральные средства, XX% – региональные средства и пр.

  - Раздел «Финансовое обеспечение реализации проекта» содержит информацию об объеме требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации проекта.

Распределение объема финансовых средств по годам реализации проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий проекта и создания результатов проекта.

В качестве бюджетных источников реализации проекта (при наличии) указываются расходы федерального бюджета, бюджета Воронежской области, местных бюджетов органов местного самоуправления, расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Для бюджетных источников указывается расшифровка государственных и муниципальных программ, подпрограмм и их основных мероприятий, в рамках которых осуществляется выделение бюджетных средств с указанием объема финансирования.

К внебюджетным источникам финансирования проекта (при наличии) относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, не отраженные в бюджетах органов государственной власти всех уровней.

Объемы расходов указываются по годам в тыс. рублей, до двух знаков после запятой.

  - Раздел «Контрольные точки проекта» содержит информацию о контрольных точках из расчета не менее 3-6 в год (помимо обязательных), равномерно распределенных в течение года.

Указываются обязательные контрольные точки: «Проектным комитетом утвержден паспорт проекта», «Проектным комитетом Утвержден отчет о ходе реализации проекта за ______ год» и «Проектным комитетом Утвержден итоговый отчет о реализации проекта».

Контрольная точка фиксирует факт полного или частичного получения результата или достижения показателя проекта. Контрольная точка должна быть сформулирована для каждого указанного в паспорте проекта результата. Контрольные точки должны быть созданы для каждого значения каждого из показателей проекта по годам и отражать дату достижения этого значения. Контрольные точки формулируются в виде завершенного действия (создано, утверждено и пр.).

В графе «Плановый срок» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к которой контрольная точка будет выполнена. В графе «Ответственный исполнитель» указываются Ф.И.О., должность лица, ответственного за достижение контрольной точки в указанный срок.

Контрольные точки рекомендуется сортировать по дате наступления.

Пример:

Создан межрегиональный центр контроля качества услуг в сфере YYY.

  - Раздел «Дополнительная информация по проекту» содержит информацию о границах проекта: какие мероприятия и (или) результаты входят в рамки проекта, какие мероприятия и (или) результаты находятся за границами проекта.

В данный раздел может включаться любая дополнительная информация, которую руководитель проекта считает необходимым указать.

3.9. Раздел «План мероприятий (дорожная карта)» дополнительных материалов проекта (приложение к паспорту проекта) является рабочим инструментом руководителя проекта и может меняться в течение срока реализации проекта. Базовый план мероприятий формируется на этапе утверждения паспорта проекта. В план подлежат включению мероприятия, позволяющие достигать контрольные точки проекта.

По итогам выполнения всех мероприятий, направленных на достижение одного показателя, указывается контрольная точка, соответствующая получению конкретного результата или достижению конкретного показателя проекта:

- «Дата начала» / «Дата окончания» – даты начала и окончания мероприятия не могут превышать дату окончания контрольной точки. Рекомендуется завершать мероприятия заблаговременно – до срока окончания соответствующей контрольной точки;

- «Исполнитель» – Ф.И.О. лиц, являющихся ответственными исполнителями мероприятия / контрольной точки. Ответственный исполнитель контрольной точки – руководитель структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж или заместитель руководителя организации, ответственной за исполнение контрольной точки. Ответственным исполнителем мероприятия, как правило, выступает работник структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж или сотрудник организации, ответственной за исполнение мероприятия;

- «Результат / документ, подтверждающий достижение результата» – результаты указываются в форме завершенного действия в формулировках материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, планируемых к получению в срок (например, ввод в эксплуатацию (указывается количество) дошкольных образовательных организаций; обучение не менее (указывается количество) сотрудников организации). В результатах проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках проекта и необходимых для достижения целей и показателей проекта. При формировании результатов проекта необходимо учитывать нормативно-правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты.

По каждому результату приводятся качественные и количественные характеристики, а также иные требования к результатам, позволяющие однозначно определить их достижение. Формулировка качественных и количественных характеристик результата должна уточнять результат и не дублировать его.

Документальное подтверждение факта получения результата, достижения контрольной точки или выполнения мероприятия указывается в форме соответствующего документа (вида документа), утвержденного, согласованного и (или) одобренного в установленном порядке, а также качественные и количественные характеристики и иные требования к результату, контрольной точке или мероприятию, позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение;

- «Уровень контроля» – постоянный или временный орган управления проектной деятельностью, которому подается отчетность об исполнении мероприятия, контрольной точки.

3.10. Раздел «План коммуникаций проекта» дополнительных материалов проекта (приложение к паспорту проекта) описывает основные способы и методы коммуникаций между участниками рабочих органов проекта. Он содержит описание информации, которая передается в ходе реализации проекта, участника проекта, осуществляющего ее передачу, а также периодичность и способы ее передачи.

3.11.   Раздел «Методика расчета показателей проекта и периодичность сбора данных»  дополнительных материалов проекта (приложение к паспорту проекта) содержит следующую информацию по каждой цели, целевому и дополнительному показателю, приведенному в паспорте проекта:

- наименования показателей, используемых в расчете; источники данных с указанием регулярности их формирования;

- единицы измерения показателей;

- алгоритмы расчета (формулы) показателей с использованием буквенных обозначений показателей;

- методы сбора информации, формы показателей (абсолютный, относительный) и периодичность предоставления статистической информации пользователям в формате «ДД.ММ.ГГГГ» и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период);

- наименование структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, иного органа или организации, ответственного за сбор и представление данных по показателю.

В случае если методика расчета показателя ранее утверждена, по соответствующим показателям указываются реквизиты документа, которым она утверждена.

  - В разделе «Заинтересованные стороны проекта» дополнительных материалов проекта (приложение к паспорту проекта) рекомендуется указывать структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж, бюджетные и внебюджетные организации, которые могут повлиять на реализацию проекта либо интересы которых могут быть затронуты проектом.

Формирование реестра заинтересованных сторон и их ожиданий от реализации проекта позволяет выявить риски проекта, уточнить перечень результатов проекта, определить исполнителей и соисполнителей мероприятий проекта.

3.13.  Раздел «Реестр рисков проекта» дополнительных материалов проекта (приложение к паспорту проекта) является рабочим инструментом, который корректируется и актуализируется по мере необходимости в ходе реализации проекта. Рекомендуется приводить описание ключевых рисков проекта с отражением негативных последствий от наступления риска, включая влияние на показатели проекта. При выявлении рисков необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию проекта. Также указывается перечень мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска, и мероприятий, которые будут способствовать реализации ключевых возможностей. Степень влияния и вероятность наступления риска оцениваются руководителем проекта и командой проекта по шкале от 1 до 5 баллов, где 5 баллов – высокая степень вероятности риска и влияния данного риска на проект. В случае если средняя сумма баллов более 8, реализация проекта считается нецелесообразной ввиду высокой степени риска недостижения целей проекта.

Пример:

| Наименование риска | Степень влияния | Вероятность наступления | Сумма баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Риск 1 | 5 | 3 | 8 |
| Риск 2 | 3 | 4 | 7 |
| Риск 3 | 5 | 4 | 9 |
| Среднее значение |  |  | 8 |

Среднее значение =  (8 +7 +9) /3 , где 3 – количество рисков.

Мероприятия, направленные на минимизацию или предупреждение рисков, должны отражаться в плане мероприятий (дорожной карте) с четкими сроками их реализации и лицами, ответственными  за их исполнение.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                       Н.В. Санина