УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 30.05.2019    № 436-р

РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

- Общие положения

  - Регламент управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) устанавливает последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности при управлении проектами в администрации городского округа город Воронеж.

  - Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение).

  - Требования настоящего Регламента распространяются на все проекты администрации городского округа город Воронеж и являются обязательными для  соблюдения  всеми участниками проектной деятельности.

- Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте

- Корректирующие мероприятия – действия, направленные на устранение выявленных в ходе реализации проекта отклонений фактических значений параметров проекта от плановых.

- Отчет об извлеченных уроках по проекту – документ, который содержит информацию о накопленном в ходе реализации проекта  положительном и отрицательном опыте, анализ и проработка которого позволяют сформулировать предложения и рекомендации для эффективной реализации будущих проектов и совершенствования системы управления проектной деятельностью.

- Предупреждающие мероприятия – действия, направленные на внесение изменений в дальнейший ход реализации проекта с целью исключения или сокращения потенциальных отклонений значений параметров проекта от плановых.

- Реестр изменений – рабочий документ городского проектного офиса, содержащий  информацию  обо  всех  изменениях, вносимых в  проект.

- Реестр предложений – рабочий  документ  городского  проектного офиса, включающий  в себя все предложения по проектам, которые когда-либо  инициировались  в  администрации  городского округа город Воронеж.

- Реестр проектов – рабочий документ городского проектного офиса, включающий в себя все проекты, по которым было принято решение об их инициации (вне зависимости от текущего статуса проекта).

Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются в значениях, определенных Положением.

- Инициация проекта

3.1. Инициатор проекта разрабатывает предложение по проекту по форме в соответствии с приложением № 1  к настоящему Регламенту, после чего направляет его в городской проектный офис.

Инициатором проекта может выступать сотрудник структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, муниципального учреждения или предприятия.

Инициатор проекта может инициировать проект только по вопросам, относящимся к сфере ответственности структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, муниципального учреждения или предприятия, сотрудником которого он является.

3.2. Предложение по проекту разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке предложения и паспорта проекта (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

При разработке предложения по проекту инициатор проекта может обращаться за консультациями и методической поддержкой в городской проектный офис.

3.3. При наличии решения и (или) поручения главы городского округа город Воронеж о целесообразности реализации комплекса мероприятий в формате проекта разработка и утверждение предложения по проекту не требуются. По соответствующему проекту предполагаемым руководителем проекта сразу разрабатывается паспорт проекта.

В случае если проект является муниципальной составляющей регионального  проекта, подготовка предложения по проекту не требуется. Функциональный заказчик проекта принимает решение о необходимости проекта и определяет руководителя проекта, который разрабатывает паспорт проекта, организует его согласование с функциональным заказчиком регионального проекта.

3.4. В течение 3 рабочих дней городской проектный офис рассматривает поступившее предложение по проекту на предмет соответствия комплекса мероприятий, содержащегося в предложении по проекту, критериям определения проектов, определенных в приложении № 1 к Положению и принимает одно из следующих решений:

- зарегистрировать предложение по проекту в Реестре предложений;

- вернуть предложение по проекту на доработку;

- отклонить предложение по проекту.

При принятии решения о возврате на доработку или отклонении предложения по проекту городской проектный офис уведомляет инициатора проекта о решении. Данное решение в обязательном порядке должно сопровождаться документом с обоснованием причин возврата предложения по проекту.

3.5. После регистрации предложения по проекту в Реестре предложений городской проектный офис в течение 10 рабочих дней осуществляет проработку предложения по проекту, при необходимости привлекая сотрудников структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, муниципальных учреждений и (или) предприятий (по согласованию).

3.6. После окончания детальной проработки предложения по проекту городским проектным офисом инициатор проекта организует его согласование с планируемыми участниками управленческой группы проекта и управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (далее – управление финансово-бюджетной политики).

В случае если в проекте планируется реализовать мероприятия в IT-сфере, предложение по проекту подлежит обязательному согласованию с руководителем управления делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж (далее – управление делами, учета и отчетности).

В течение 3 рабочих дней согласующие стороны рассматривают предложение по проекту и принимают одно из следующих решений:

- согласовать предложение по проекту (в случае полного согласия с содержанием предложения по проекту);

- согласовать предложение по проекту с замечаниями (в случае согласия с содержанием предложения по проекту при условии внесения предлагаемых изменений);

- вернуть предложение по проекту на доработку (если, по мнению согласующей стороны, требуется внесение значительных изменений в предложение по проекту);

- отклонить предложение по проекту.

3.6.1. В случае необходимости внесения изменений по замечаниям или доработки предложения по проекту инициатор вносит соответствующие изменения и направляет предложение по проекту на повторное согласование в городской проектный офис, участникам управленческой группы проекта, управлению финансово-бюджетной политики и руководителю управления делами, учета и отчетности (при необходимости). Порядок действий при этом такой же, как и в случае первичного получения предложения по проекту.

3.6.2. В случае отсутствия у согласующих сторон замечаний городской проектный офис включает вопрос по рассмотрению предложения по проекту в повестку ближайшего заседания Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет).

3.7. Проектный комитет на очередном заседании рассматривает предложение по проекту и принимает одно из следующих решений:

- утвердить предложение по проекту, утвердить состав управленческой группы проекта, инициировать проект;

- утвердить предложение по проекту и состав управленческой группы проекта с замечаниями, инициировать проект при условии внесения изменений;

- вернуть предложение по проекту на доработку;

- отклонить предложение по проекту.

Инициатор  проекта представляет предложение по проекту на заседании Проектного комитета и доказывает целесообразность реализации комплекса мероприятий, содержащегося в предложении по проекту, в формате проекта.

3.7.1. В случае принятия Проектным комитетом решения об утверждении предложения по проекту городской проектный офис осуществляет актуализацию Реестра предложений и добавляет новый проект в Реестр проектов.

3.7.2. В случае утверждения Проектным комитетом предложения по проекту с замечаниями городской проектный офис организует исправление замечаний к предложению по проекту, после чего осуществляет актуализацию Реестра предложений и добавляет новый проект в Реестр проектов. Срок исправления замечаний устанавливается Проектным комитетом и зависит от объема изменений.

3.7.3. В случае возврата Проектным комитетом предложения по проекту на доработку повторное рассмотрение предложения по проекту проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.

3.7.4. В случае отклонения Проектным комитетом предложения по проекту проект вносится в Реестр предложений со статусом «отклонен».

3.8. Городской проектный офис в течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания Проектного комитета уведомляет о принятых на заседании решениях участников управленческой группы проекта, направляя им решение Проектного комитета.

## 4. Подготовка проекта

4.1. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия Проектным комитетом решения об утверждении предложения по проекту (пункт 3.7 настоящего Регламента) руководитель проекта направляет в адрес структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических и физических лиц, указанных в предложении по проекту, запросы на выделение сотрудников в рабочую группу проекта. В запросе обязательно указываются обязанности и планируемый уровень занятости в проекте соответствующего сотрудника. К запросу прилагается утвержденное на заседании Проектного комитета предложение по проекту.

4.2. Включение в рабочую группу проекта участников осуществляется на основании писем соответствующих структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических и физических лиц.

4.3. В течение 1 рабочего дня после получения ответов на запросы о выделении сотрудников в рабочую группу проекта руководитель проекта формирует предложение по составу рабочей группы проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту и направляет его на утверждение функциональному заказчику проекта.

В случае если проект включает в себя мероприятия в IT-сфере, в команду проекта обязательно включается специалист управления делами, учета и отчетности.

4.4. Функциональный заказчик проекта в течение 3 рабочих дней рассматривает предложенный руководителем проекта состав рабочей группы проекта и принимает одно из решений:

- утвердить состав рабочей группы проекта;

- утвердить состав рабочей группы проекта при условии внесения изменений.

В случае необходимости внесения изменений в состав рабочей группы проекта руководитель согласует внесение изменений в соответствии с порядком, определенным в пункте 4.1 настоящего Регламента.

После утверждения состава рабочей группы проекта функциональным заказчиком проекта руководитель проекта направляет состав в городской проектный офис.

4.5. Не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения функциональным заказчиком проекта состава рабочей группы проекта руководитель проекта проводит стартовое совещание проекта с участием всех членов рабочей группы проекта, целями которого являются:

- ознакомление рабочей группы проекта с содержанием проекта;

- определение порядка реализации проекта;

- распределение функций и определение порядка коммуникаций внутри рабочей группы проекта;

- ознакомление с извлеченными уроками по похожим завершенным проектам (при наличии);

- разработка укрупненного плана по контрольным точкам проекта.

В целях обеспечения единства организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж на стартовое совещание проекта дополнительно приглашается сотрудник городского проектного офиса, если он ранее не был включен в состав рабочей группы проекта.

4.6. В течение 20 рабочих дней с момента проведения стартового совещания проекта руководитель проекта совместно с рабочей группой проекта разрабатывает паспорт проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту. Срок подготовки паспорта проекта может быть скорректирован Проектным комитетом в зависимости от сложности проекта.

Паспорт проекта разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке предложения и паспорта проекта (приложение № 2 к настоящему Регламенту).

4.7.  Руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с:

- функциональным заказчиком проекта;

- куратором проекта;

- городским проектным офисом;

- управлением финансово-бюджетной политики;

- управлением делами, учета и отчетности, если в проекте реализуются мероприятия, относящиеся к IT-сфере.

4.8. В течение 5 рабочих дней лица, указанные в пункте 4.7 настоящего Регламента, рассматривают паспорт проекта и принимают одно из следующих решений:

- согласовать паспорт проекта;

- согласовать паспорт проекта с замечаниями;

- вернуть паспорт проекта на доработку.

В случае получения замечаний к паспорту проекта руководитель проекта организует его доработку и повторно направляет паспорт проекта на согласование.

4.9. В течение 1 дня после согласования паспорта проекта руководитель проекта направляет паспорт в городской проектный офис, который организует включение вопроса об утверждении паспорта проекта в повестку ближайшего заседания Проектного комитета.

4.10. Проектный комитет на очередном заседании рассматривает паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

- утвердить паспорт проекта, перейти к реализации проекта;

- утвердить паспорт проекта с замечаниями, перейти к реализации проекта при условии внесения предлагаемых изменений;

- вернуть паспорт проекта на доработку;

- отклонить паспорт проекта, прекратить работы по проекту.

Руководитель проекта представляет паспорт проекта на заседании Проектного комитета и обосновывает цель, показатели, результаты, бюджет, сроки и иные параметры проекта.

4.11. В случае принятия решения об утверждении паспорта проекта с замечаниями руководитель проекта готовит новую редакцию паспорта проекта, который подлежит согласованию с функциональным заказчиком проекта и куратором проекта в течение 5 рабочих дней после заседания Проектного комитета, если иной срок не установлен решением Проектного комитета. Дополнительное рассмотрение Проектным комитетом в данном случае не требуется.

4.12. В случае принятия Проектным комитетом решения об утверждении паспорта проекта городской проектный офис осуществляет актуализацию Реестра проектов.

4.13. В случае возврата паспорта проекта на доработку повторное рассмотрение паспорта проекта проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## 5. Реализация проекта

5.1. Руководитель проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта осуществляет оперативное руководство рабочей группой проекта, в том числе ставит задачи по выполнению запланированных мероприятий, дает обязательные для исполнения поручения исполнителям, проводит совещания и совместно с администратором проекта контролирует ход реализации проекта.

Поручения руководителя проекта являются обязательными для исполнения всеми участниками рабочей группы проекта.

5.2. Администратор проекта осуществляет подготовку и организацию совещаний, документирование поручений, информирование членов команды проекта по всем необходимым вопросам и организует документооборот по проекту.

5.3. Руководители направлений в рамках выделенных зон ответственности обеспечивают своевременность и качество выполнения работ и достижения контрольных точек проекта.

5.4. Исполнители проекта выполняют поручения и запланированные мероприятия, за которые они являются ответственными, достигают контрольные точки, утвержденные в паспорте проекта, в сроки, установленные руководителем проекта.

По запросу руководителя или администратора проекта исполнители обязаны предоставлять информацию о выполнении работ и поручений с указанием фактических и прогнозных сроков выполнения, степени завершения мероприятий, о возникающих отклонениях и их причинах, а также материалы, подтверждающие завершение мероприятий проекта.

5.5. В целях осуществления мониторинга и контроля хода реализации проекта руководитель проекта совместно с администратором проекта анализирует информацию о фактическом выполнении мероприятий и достижении контрольных точек, отклонениях, проблемах и рисках, возникающих в проекте, строит прогнозы хода реализации проекта с учетом получаемой информации.

При наличии отклонений руководитель проекта определяет причины их возникновения, оценивает их влияние на проект, разрабатывает корректирующие и (или) предупреждающие мероприятия.

Управление изменениями в проекте осуществляется в соответствии с порядком действий, определенным в разделе 6 настоящего Регламента.

5.6. На основании результатов мониторинга и контроля хода реализации проекта администратор проекта подготавливает отчет о ходе реализации проекта (далее – отчет) по форме согласно приложению № 5 к настоящему  Регламенту или по форме, предоставленной исполнительными органами государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта). Периодичность подготовки отчета может быть установлена в разделе 2 «План коммуникаций проекта» приложения «Дополнительные материалы проекта» к паспорту проекта. При подготовке отчета администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей проекта информацию и материалы, необходимые для подготовки отчета. Отчет разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу проектов (приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Руководитель проекта контролирует и обеспечивает подготовку и согласование отчета с периодичностью и в порядке, определенными настоящим Регламентом (или в соответствии с иными периодичностью и порядком,  установленными правительством Воронежской области в случае, если проект – муниципальная составляющая регионального проекта):

- ежемесячно не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, отчет согласовывается руководителем проекта и куратором проекта и предоставляется в городской проектный офис (в электронном виде);

- ежеквартально не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, отчет согласовывается руководителем проекта, функциональным заказчиком проекта, куратором проекта и управлением финансово-бюджетной политики и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета на очередное заседание Проектного комитета;

- ежегодно не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным, отчет согласовывается руководителем проекта, куратором проекта, функциональным заказчиком проекта, управлением финансово-бюджетной политики и отраслевым исполнительным органом государственной власти Воронежской области (в случае проекта – муниципальной составляющей регионального проекта) и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета по проекту на очередное заседание Проектного комитета с приложением паспорта проекта.

5.7. Куратор проекта, функциональный заказчик проекта, городской проектный офис рассматривают представленный руководителем проекта отчет и при необходимости инициируют корректирующие и предупреждающие мероприятия для обеспечения успешной реализации проекта.

5.8. По итогам достижения целей проекта руководитель проекта формирует предложение о плановом завершении проекта с указанием фактически достигнутых показателей проекта (утвержденных в паспорте) и плановой даты подготовки итогового отчета и согласовывает его с куратором проекта и функциональным заказчиком проекта.

После согласования с функциональным заказчиком проекта предложения о плановом завершении проекта руководитель проекта направляет предложение в городской проектный офис и инициирует процедуру планового завершения проекта в соответствии с подразделом 7.2 настоящего Регламента.

5.9. После получения предложения о плановом завершении проекта городской проектный офис включает вопрос о плановом завершении проекта в повестку ближайшего заседания Проектного комитета.

5.10. В случае если в ходе реализации проекта любой из участников команды проекта выявил, что дальнейшая реализация проекта является по каким-либо причинам нецелесообразной, он направляет предложение о завершении проекта руководителю проекта и инициирует процедуру досрочного завершения проекта в соответствии с порядком действий, определенным в подразделе 7.3 настоящего Регламента.

5.11. Городской проектный офис осуществляет мониторинг реализации проекта в части полноты и своевременности достижения плановых параметров проекта, а также фактических отклонений от плановых параметров проекта. Результатом мониторинга является анализ причин возникновения отклонений, разработка управленческих решений, корректирующих возникшие отклонения. В случае если в результате мониторинга выявлено отклонение от параметров проекта более чем на 10% для муниципальных составляющих региональных проектов и более 15% для внутренних муниципальных проектов, такое отклонение считается критичным. Управленческие решения по критичным отклонениям подлежат рассмотрению и утверждению на заседании Проектного комитета.

5.12. Руководитель проекта несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете.

5.13. Городской проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в предоставленных отчетах, и при необходимости:

а) запрашивает дополнительную информацию у структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, а также у иных участников проекта;

б) осуществляет мероприятия по оценке фактических параметров проекта, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением участников проекта в соответствии с их компетенцией;

в) направляет руководителю проекта предложения по доработке отчета;

г) направляет информацию о реализации муниципальной составляющей регионального проекта, необходимую для формирования отчетов по региональному проекту, руководителю регионального проекта и регионального проектного офиса Воронежской области;

д) формирует предложения о рассмотрении отчетов на заседаниях Проектного комитета.

5.14. По итогам рассмотрения отчета (квартального или годового) Проектный комитет может принять решение:

  - об утверждении отчета и (или) завершении проекта;

  - о согласовании отчета с замечаниями и (или) о доработке отчета;

  - о необходимости внесения изменений в паспорт проекта.

## 6. Управление изменениями в проекте

6.1. Управление изменениями в проекте представляет собой процесс выявления и анализа отклонений, согласования и внесения изменений в проект и его результаты.

6.2. Управление изменениями в проекте осуществляется непрерывно и выполняется на протяжении всего периода подготовки и реализации проекта.

6.3. Основанием для внесения изменений в паспорт проекта являются выявленные в ходе реализации проекта:

- отклонения фактических значений параметров проекта от плановых значений, утвержденных в паспорте проекта;

- необходимость уточнения бюджета и показателей проекта, декомпозиции контрольных точек проекта на следующий год реализации проекта.

Паспорта проектов подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной финансовый год. Ежегодная актуализация паспортов проектов на очередной финансовый год осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом, не позднее 10 рабочих дней после утверждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

6.4. К изменениям в проекте не относится исправление опечаток и ошибок в проектных документах.

6.5. Инициатором изменений может быть любой член команды проекта, городской проектный офис и (или) Проектный комитет.

6.6. Инициатор изменений информирует руководителя проекта о необходимости внесения изменений в проект.

6.7. Руководитель проекта в течение 3 рабочих дней проводит анализ предлагаемых изменений, при необходимости обсуждает предлагаемые изменения проекта с командой проекта на очном совещании и принимает решение о подготовке запроса на изменение и необходимость корректировки паспорта проекта.

По  поручению  руководителя проекта  администратор  проекта  готовит  запрос  на  изменение  по  форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту. Запрос на изменение разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями  по реализации и управлению изменениями проектов  (приложение № 8 к настоящему Регламенту). Срок подготовки запроса на изменение не должен превышать 3 рабочих дней с момента получения соответствующего поручения администратором проекта от руководителя проекта.

6.8. При наличии поручения Проектного комитета о внесении изменений в проект срок подготовки запроса на изменение указывается в решении Проектного комитета.

Запрос на изменение согласовывается командой проекта, утверждается куратором проекта, функциональным заказчиком проекта и Проектным комитетом в случаях:

- если  внесение изменений  в  проект  повлияет на срок реализации контрольных точек проекта и мероприятий, утвержденных в паспорте проекта, более чем на  10% для муниципальной составляющей регионального  проекта  и более чем на  15% для внутреннего муниципального проекта, при этом параметры проекта (цели, сроки, бюджет) не изменяются;

- если параметры проекта (цели, сроки, бюджет) подлежат изменению.

Запрос на изменение согласовывается с командой проекта и утверждается только функциональным заказчиком проекта в случае:

- если изменение сроков реализации контрольных точек и мероприятий проекта составило менее 10% для муниципальной составляющей регионального проекта или менее 15% для внутреннего муниципального проекта и не влечет изменение конечных параметров проекта, утвержденных в паспорте проекта.

6.9. Руководитель проекта направляет запрос на изменение функциональному заказчику проекта.

В течение 3 рабочих дней функциональный заказчик проекта рассматривает запрос на изменение и принимает одно из следующих решений:

- утвердить запрос на изменение, внести изменения в паспорт проекта (в случае если основные параметры проекта не изменяются);

- утвердить запрос на изменение с замечаниями;

- вернуть запрос на изменение на доработку;

- отклонить запрос на изменение.

6.10. В случаях если запрос на изменение требует утверждения Проектного комитета (пункт 6.8 настоящего Регламента), после согласования запроса на изменение командой проекта, утверждения куратором проекта и функциональным заказчиком проекта городской проектный офис включает вопрос по рассмотрению запроса на изменение в повестку ближайшего заседания Проектного комитета.

6.11. Проектный комитет на очередном заседании рассматривает запрос на изменение и принимает одно из следующих решений:

- утвердить запрос на изменение, внести изменения в паспорт проекта;

- вернуть запрос на изменение на доработку;

- отклонить запрос на изменение.

Руководитель проекта представляет запрос на изменение на заседании Проектного комитета и обосновывает необходимость внесения изменений в проект.

6.12. После утверждения запроса на изменение в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Регламентом, администратор проекта заносит советующую информацию в Реестр изменений.

6.13. Утвержденный запрос на изменение в течение 1 дня направляется администратором проекта команде проекта и в городской проектный офис.

6.14. В случае если изменению подлежит состав рабочей группы проекта, то данные изменения оформляются в виде запроса на изменение, который согласовывается с руководителем структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, организации, где трудоустроен работник, и утверждается куратором проекта.

6.15. Руководитель проекта в течение 2 рабочих дней со дня утверждения запроса на изменение формирует новую редакцию паспорта проекта. Внесенные в паспорт проекта изменения должны в полной мере соответствовать утвержденному запросу на изменение. Внесение дополнительных данных, не утвержденных запросом на изменение, не допускается.

Проверка внесенных изменений осуществляется городским проектным офисом. Городской проектный офис вправе отклонить внесенные в паспорт проекта изменения в случае их частичного или полного несоответствия утвержденному запросу на изменение.

6.16. Новая редакция паспорта, согласованная и утвержденная в соответствии с настоящим Регламентом, в течение 1 рабочего дня со дня подписания направляется администратором проекта команде проекта и в городской проектный офис.

После внесения изменений в паспорт проекта команда проекта продолжает реализацию проекта в соответствии с измененным паспортом проекта за исключением случаев, когда утверждено приостановление проекта или его досрочное завершение.

- Завершение проекта

- Общие положения о завершении проекта

Завершение проекта осуществляется:

- в плановом порядке – по итогам достижения параметров проекта, выполнения мероприятий и достижения контрольных точек проекта;

- досрочно – при принятии соответствующего решения Проектным комитетом.

7.2. Плановое завершение проекта

7.2.1. Не позднее 5 рабочих дней с момента согласования предложения о плановом завершении проекта (пункт 5.9 настоящего Регламента) руководителем проекта с участием всех членов команды проекта проводится итоговое совещание по проекту для определения степени достижения целей и показателей проекта, соответствия результатов проекта требованиям, утвержденным в паспорте проекта, оценки точности планирования работ и качества работы команды проекта.

На итоговое совещание по проекту дополнительно приглашается сотрудник городского проектного офиса, если он ранее не был включен в состав команды проекта.

7.2.2. В течение 15 рабочих дней с момента проведения итогового совещания по проекту руководитель проекта совместно с администратором проекта подготавливает итоговый отчет о реализации проекта (далее – итоговый отчет)  по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту и направляет его на рассмотрение в городской проектный офис.

Итоговый отчет разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями по завершению проекта (приложение № 10 к настоящему Регламенту).

7.2.3. В течение 3 рабочих дней городской проектный офис рассматривает итоговый отчет, и при отсутствии замечаний руководитель проекта направляет его куратору проекта и функциональному заказчику проекта. В случае необходимости доработки итогового отчета руководитель проекта вносит корректировки и направляет в городской проектный офис для повторного согласования.

7.2.4. В течение 5 рабочих дней куратор проекта и функциональный заказчик проекта рассматривают итоговый отчет и принимают одно из следующих решений:

  - согласовать итоговый отчет, рекомендовать его к рассмотрению на заседании Проектного комитета;

  - вернуть на доработку.

7.2.5. После согласования итогового отчета куратором проекта и функциональным заказчиком проекта  городской проектный офис включает вопрос об утверждении итогового отчета в повестку ближайшего заседания Проектного комитета.

7.2.6. Руководитель проекта представляет итоговый отчет на заседании Проектного комитета.

Проектный комитет рассматривает итоговый отчет и принимает одно из следующих решений:

- утвердить итоговый отчет, завершить проект;

- утвердить итоговый отчет, завершить проект, начать постпроектный мониторинг общественно значимого эффекта от реализации проекта;

- утвердить итоговый отчет с замечаниями, завершить проект при условии внесения предлагаемых изменений;

- вернуть итоговый отчет о реализации проекта на доработку.

7.2.7. Постпроектный мониторинг эффекта от реализации проекта осуществляет функциональный заказчик проекта в рамках текущей деятельности, если иные ответственные не утверждены решением Проектного комитета.

7.2.8. В случае утверждения итогового отчета с замечаниями руководитель проекта организует исправление замечаний. Срок исправления замечаний устанавливается Проектным комитетом и зависит от характера требующихся изменений.

7.2.9. При возврате итогового отчета на доработку повторное рассмотрение итогового отчета проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2.10. Не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения итогового отчета администратор проекта направляет в городской проектный офис архив проекта и формирует контрольный лист передачи архива проекта, который содержит перечень документов, информация в которых свидетельствует о полноте произведенных действий по достижению целей проекта.

После получения утвержденного итогового отчета и архива проекта городской проектный офис осуществляет актуализацию Реестра проектов и присваивает проекту статус «Завершен».

7.3. Приостановление или досрочное завершение проекта

7.3.1. В случае возникновения причин, из-за которых дальнейшая реализация проекта невозможна, руководитель проекта подготавливает предложение о приостановлении или досрочном завершении проекта и согласовывает его с функциональным заказчиком проекта.

Предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта должно содержать:

- информацию о фактически использованном бюджете;

- информацию о достижении промежуточных результатов проекта;

- описание выявленной проблемы, причин ее возникновения и причин, по которым проблема не может быть решена ни в данный момент, ни в дальнейшем;

- обоснование необходимости приостановления или досрочного завершения проекта.

7.3.2. После согласования с функциональным заказчиком проекта руководитель проекта направляет предложение о приостановлении (досрочном) завершении проекта в городской проектный офис.

7.3.3. В течение 3 рабочих дней городской проектный офис рассматривает предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта и направляет его куратору проекта.

7.3.4. В течение 5 рабочих дней куратор проекта рассматривает предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта и принимает одно из следующих решений:

- согласовать предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта, рекомендовать его к рассмотрению на заседании Проектного комитета;

- оставить проект на текущей	 стадии жизненного цикла, поручить руководителю проекта устранить замечания, препятствующие дальнейшей реализации проекта;

- отклонить предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта.

7.3.5. После согласования предложения о приостановлении или досрочном завершении проекта куратором проекта городской проектный офис включает вопрос о приостановлении или досрочном завершении проекта в повестку ближайшего заседания Проектного комитета.

7.3.6. Проектный комитет на очередном заседании рассматривает предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта и принимает одно из следующих решений:

- утвердить предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта, приостановить проект (перейти к завершению проекта);

- оставить проект на текущей	стадии жизненного цикла, поручить руководителю проекта устранить замечания, препятствующие дальнейшей реализации проекта.

Руководитель проекта представляет предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта на заседании Проектного комитета и обосновывает необходимость приостановления (досрочного завершения) проекта.

7.3.7. При принятии решения о приостановлении проекта городской проектный офис присваивает проекту статус «Приостановлен» в Реестре проектов.

7.3.8. Возобновление работ по проекту осуществляется по инициативе руководителя проекта, который формирует предложение о возобновлении проекта. Порядок рассмотрения предложения о возобновлении проекта осуществляется в соответствии с порядком рассмотрения предложения о приостановлении проекта.

После принятия решения о возобновлении проекта, городской проектный офис присваивает проекту статус «Реализация» в Реестре проектов.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                       Н.В. Санина