|  | Приложение № 10 к Регламенту управления проектами в администрации городского округа город Воронеж |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по завершению проекта

    - Общие положения

  - Настоящие методические рекомендации по завершению проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области».

  - Методические рекомендации содержат рекомендации по прядку завершения проекта и заполнению итогового отчета о реализации проекта (далее – отчет).

  - Отчет подготавливается при плановом или досрочном завершении проекта.

  - Организация работы по подготовке отчета осуществляется руководителем проекта на основании сводных данных, полученных от участников проекта.

  - Руководитель проекта обеспечивает подготовку отчета в течение 20 рабочих дней с момента согласовании функциональным заказчиком предложения о завершении проекта, если иной срок не установлен решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет).

Отчет подлежит согласованию с функциональным заказчиком проекта, участниками проекта и городским проектным офисом.

1.6. Отчет утверждается Проектным комитетом.

    - Рекомендации по подготовке итогового отчета о реализации проекта

- Отчет разрабатывается по форме согласно приложению № 9 к Регламенту управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе методических рекомендаций.

Итоговый отчет включает следующие разделы:

- раздел 1 «Основные положения»;

- раздел 2 «Сводная информация о реализации проекта»;

- раздел 3 «Отчет о достижении целей проекта»;

- раздел 4 «Отчет о достижении результатов проекта»;

- раздел 5 «Отчет о соблюдении сроков проекта»;

- раздел 6 «Отчет об исполнении бюджета проекта»;

- раздел 7 «База знаний по проекту».

- В наименовании проекта указывается полное наименование проекта в соответствии с паспортом проекта.

- Раздел «Основные положения» содержит следующую информацию:

- «Дата отчета» – указывается дата направления отчета для согласования в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж;

- «Регистрационный номер проекта» – номер, присвоенный городским проектным офисом при регистрации предложения проекта;

- «Краткое наименование проекта» – краткое наименование проекта, утвержденное паспортом проекта.

- «Срок начала и окончания проекта» – плановая дата начала реализации проекта и плановая дата завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ», утвержденные в паспорте проекта;

- «Куратор проекта / должность» – Ф.И.О. и должность лица, исполняющего роль куратора проекта, утвержденного в паспорте проекта;

- «Функциональный заказчик / должность» – Ф.И.О. и должность лица, исполняющего роль функционального заказчика проекта, утвержденного в паспорте проекта;

- «Руководитель проекта / должность» – Ф.И.О. и должность лица, исполняющего роль руководителя проекта, определенного Проектным комитетом в качестве руководителя проекта и утвержденного в паспорте проекта;

- «Исполнители и соисполнители мероприятий проекта» – перечень (наименования) структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж и организаций, выполняющих работы в рамках мероприятий проекта;

- «Проект завершен (планово / досрочно)» – указывается, каким образом завершен проект: планово или досрочно.

2.4. Раздел «Сводная информация о реализации проекта» содержит обобщенную информацию о фактическом достижении цели, показателей, сроков, бюджета проекта. В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, сроков и бюджета проекта в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах отчета. Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, представленным в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр статуса | Цвет индикации |
| --- | --- |
| реализуется без отклонений | зеленый |
| реализуется с отклонением не более 10-15% | желтый |
| реализуется с отклонением более 10-15% | красный |

Итоговый статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу данного раздела отчета.

Графа «Комментарий» заполняется при наличии желтого или красного индикатора статуса. В этом случае в строке соответствующего индикатора приводятся основные причины отклонений.

2.5. Раздел «Отчет о достижении целей проекта» содержит сведения о фактическом достижении цели проекта на момент завершения проекта:

-  «Цель проекта» – цель проекта в соответствии с паспортом проекта;

- «Критерии достижения цели» – полный перечень результатов проекта.

По результатам проекта приводятся целевые (плановые) и фактические значения на момент завершения проекта.

  - случае если значения одного или нескольких результатов не достигнуты, в графе «Комментарий о достижении цели и показателей проекта» указываются причины отклонений.

2.6. Раздел «Отчет о достижении результатов проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений результатов проекта.

Информация в разделе приводится по результатам, утвержденным в паспорте проекта.

Наименования результатов, требования к результатам (определяется их характеристикой в паспорте проекта) указываются в соответствии с паспортом проекта.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается доля (процент) результатов от общего количества результатов проекта, по которым плановые значения достигнуты. В графе «Комментарий и причины отклонений» указываются причины, по которым результаты достигнуты не были.

2.7. Раздел «Отчет о соблюдении сроков проекта» содержит следующую информацию:

- «Информация о сроках реализации проекта» – плановая, фактическая длительность проекта в месяцах, сведения о наличии отклонений (в процентах) фактической от плановой длительности, а также причины отклонений (при наличии) и иные комментарии.

- «Информация об исполнении контрольных точек проекта» – перечень контрольных точек, утвержденных паспортом проекта, их плановая и фактическая длительность (в месяцах), сведения о наличии отклонений (в процентах), а также причины отклонений (при наличии) или комментарии.

2.8. Раздел «Отчет об исполнении бюджета проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений освоения средств бюджета проекта по годам реализации проекта.

Плановые значения освоения бюджета проекта по годам реализации проекта в разрезе источников финансового обеспечения проекта указываются в соответствии со значениями, утвержденными в паспорте проекта.

По каждому источнику финансового обеспечения проекта указываются фактические значения объема средств бюджета проекта, освоенного в рамках реализации проекта на конец каждого года реализации проекта, а также итоговые значения по годам реализации проекта в разрезе всех источников финансового обеспечения проекта (строка «Итого, млн руб.») и итоговые значения на момент завершения проекта (графа «Всего, млн руб.»).

Объемы расходов указываются в миллионах рублей, до двух знаков после запятой.

В графе «Отклонение, %» указывается процент отклонения фактического значения бюджета проекта от планового значения на конец каждого года реализации проекта, а также итоговое отклонение на момент завершения проекта.

В случае наличия отклонений фактических от плановых значений освоения средств бюджета проекта в графе «Комментарий об исполнении бюджета» указываются причины данных отклонений, приводятся иные комментарии.

2.9. Отчет считается сформированным наиболее полно при заполнении всех его разделов достоверной и объективной информацией.

2.10  Раздел «База знаний по проекту» – свод лучшего опыта, накопленного на протяжении всего срока реализации проекта, с разбивкой по этапам жизненного цикла проекта.

База знаний содержит информацию по следующим параметрам: фаза жизненного цикла проекта, описание событий (риск, возможность, мероприятие, факты, закономерности и т.д.), которые могли оказать / оказали влияние на проект, описание предпринятых действий (выход из ситуации в проекте), рекомендации для будущих проектов.

    - Передача архива проекта

По поручению руководителя проекта администратор проекта формирует пакет документов проекта для передачи в архив проектов городского проектного офиса. Администратор проекта заполняет контрольный лист передачи архива проекта (таблица 2), который содержит перечень документов, информация в которых свидетельствует о полноте произведенных действий по достижению целей проекта. Напротив каждого пункта контрольного листа указывается дата передачи документов в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Администратор проекта организует подписание контрольного листа руководителем проекта и руководителем городского проектного офиса.

Таблица 2

Пример контрольного листа передачи архива проекта

| № п/п | Пункт контрольного листа | Дата передачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронные версии документов размещены в ИСУП |  |
| 2 | Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в городской проектный офис |  |
| 3 | Обязательные проектные документы переданы в городской проектный офис |  |

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                     Н.В. Санина