УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 06.05.2020    № 393

ГРАФИК

ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2020 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |
| 1.1 | ул. Краснознаменная, 151а | 29.06–30.06 Опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  | 17.08–28.08 |  |
| 1.2 | ул. 40 лет Октября, 1 | 12.05–14.05 Опрессовка т/трасс | МКП «Воронежтеплосеть» |
|  |  | 25.05–04.06 |  |
| 1.3 | ул. Вольная, 50 | 16.06–29.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.4 | Московский пр-кт, 15 | 29.06–12.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.5 | ул. Бахметьева, 10 | 03.08–16.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.6 | ул. Брянская, 71 | 11.08–24.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 2 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район) |  |  |
| 2.1.1 | Останов теплотрассы № 5 |  |  |
|  | ТЭЦ-1 – ТК-5/21 | 02.06–15.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | ТК-5/21 – ТК-5/32 | 16.06–22.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.2 | Останов теплотрассы № 8 |  |  |
|  | ТЭЦ-1 – ТК-8/16 | 23.06–06.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | ТК-8/16 – ЦТП-11, ЦТП-86 | 08.07–21.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.3 | Останов теплотрассы № 17 |  |  |
|  | от ТК-3/2 до ТК-17/3а и до ТК-17/11/10 | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3а до ТК-17/20 | 26.05–08.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/20 до ТК-17/38 | 14.07–27.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.4 | Останов теплотрассы № 3 |  |  |
|  | от ТК-3/2 до ТК-3/8 | 09.06–15.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/8 до ТК-3/19 | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/19 до ТК-3/28Б | 30.06–13.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/28Б, ТК-17/20 до ЦТП-79 | 14.07–27.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2 | Эксплуатационный район № 2 (Советский район) |  |  |
| 2.2.1 | Останов теплотрассы № 10 | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.2.2 | Останов теплотрассы № 9 | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3 | Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район) |  |  |
| 2.3.1 | Останов теплотрасс № 6, 14 | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.2 | Останов ВК ТЭЦ-2 | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.3 | Останов теплотрассы № 12 | 25.05–07.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.4 | Останов теплотрассы № 15 | 25.05–07.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.5 | Останов теплотрассы № 13 | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 2.4 | Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район) |  |  |
| 2.4.1 | Останов теплотрасс № 4, 7, 11 | 30.06–13.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети |  |  |
| 3.1 | пер. Днепровский, 1к | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.2 | Дачный пр-кт, 162 | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.3 | ул. Дорожная, 44к | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.4 | ул. Генерала Лохматикова, 27к | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.5 | ул. Рылеева, 22к | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.6 | ул. Рабочий городок, 38к | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.7 | ул. Ольминского, 28к | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.8 | ул. Березовая роща, 34к | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.9 | ул. Полякова, 13а | 12.05–25.05 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.10 | ул. Елецкая, 8к | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.11 | ул. Кузнецова, 5к | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.12 | Московский пр-кт, 129к | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.13 | ул. Острогожская, 67н | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.14 | ул. Лидии Рябцевой, 53к | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.15 | ул. Торпедо, 21к | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.16 | ул. Газовая, 22к | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.17 | ул. Сакко и Ванцетти, 80 | 19.05–01.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.18 | ул. Летчика Замкина, 40к | 26.05–08.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.19 | ул. Глинки, 9к | 26.05–08.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.20 | ул. Тепличная, 2и | 26.05–08.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.21 | ул. Матросова, 64к | 26.05–08.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.22 | ул. Розы Люксембург, 109к | 26.05–08.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.23 | ул. Любы Шевцовой, 30к | 02.06–15.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.24 | ул. Сосновая, 23к | 02.06–15.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.25 | ул. Волгоградская, 39 | 02.06–15.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.26 | ул. Карла Маркса, 35к | 09.06–22.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.27 | пер. Ботанический, 45к | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.28 | ул. Плехановская, 66к | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.29 | ул. Курчатова, 24б | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.30 | ул. Тепличная, 5к | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.31 | б-р Олимпийский, 4/5 | 16.06–29.06 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.32 | Московский пр-кт, 151к | 22.06–05.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.33 | ул. Березовая роща, 54к | 23.06–06.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.34 | ул. Владимира Невского, 25к | 30.06–13.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.35 | ул. Туполева, 31к | 30.06–13.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.36 | ул. Ленина, 86к | 30.06–13.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.37 | ул. Бурденко, 1к | 30.06–13.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.38 | ул. Богдана Хмельницкого, 79 | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.39 | ул. Ростовская, 100к | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.40 | ул. Манежная Большая, 13 | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.41 | ул. Конституции, 135к | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.42 | ул. Моисеева, 75 | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.43 | ул. Тиханкина, 103а | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.44 | ул. Паровозная, 62к | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.45 | ул. Шишкова, 146/8к | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.46 | ул. Шишкова, 146/8м | 07.07–20.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.47 | ул. Серафимовича, 32т | 14.07–27.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.48 | ул. Карла Маркса, 112к | 14.07–27.07 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.49 | Ленинский пр-кт, 162к | 21.07–03.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.50 | пр. Патриотов, 7 | 21.07–03.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.51 | ул. Березовая роща, 12к | 28.07–10.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.52 | ул. Средне-Московская, 31к | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.53 | ул. Никитинская, 36к | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.54 | ул. Ломоносова, 116 | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.55 | ул. Тимирязева, 8к | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.56 | пер. Здоровья, 25к | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.57 | ул. Цюрупы, 5 | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.58 | ул. Кольцовская, 6 | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.59 | ул. Пушкинская, 4к | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.60 | ул. Ленина, 12к | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.61 | пр-кт Революции, 10/12 | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.62 | ул. Брянская, 17 | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.63 | ул. Ульяновская, 31к | 04.08–17.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.64 | ул. Кривошеина, 1к | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.65 | ул. 3 Интернационала, 2к | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.66 | ул. Варейкиса, 23к | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.67 | ул. Ломоносова, 98к | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.68 | ул. Тепличная, 10ц | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.69 | ул. Каляева, 19к | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.70 | ул. Грузинская, 39к | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 3.71 | ул. Острогожская, 57к | 11.08–24.08 | Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» |
| 4 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |
| 4.1 | ул. Ипподромная, 18к | 12.05–25.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.2 | пр-кт Труда, 12к | 27.05–09.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.3 | ул. Ломоносова, 114л | 16.05–29.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.4 | ул. Иркутская, 5к | 30.06–13.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.5 | ул. Независимости, 55 | 15.07–28.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.6 | ул. Республиканская, 74 | 15.07–28.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.7 | пр-кт Революции, 9а | 30.07–12.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.8 | пер. Здоровья, 88а | 30.07–12.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.9 | ул. Машиностроителей, 82 | 14.08–27.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.10 | ул. 9 Января, 131 | 14.08–27.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 5 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |
| 5.1 | ул. Латненская, 3 | 17.06–30.06 | ООО «Тепловые коммуникации» |
| 6 | АО КБХА |  |  |
| 6.1 | ул. Ворошилова, 22 | 26.05–08.06 | АО КБХА |
| 7 | ООО «Теплодар» |  |  |
| 7.1 | ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 18.08-31.08 | ООО «Теплодар» |
| 8 | ООО «Жилищник» |  |  |
| 8.1 | ул. Димитрова, 134 | 10.08–23.08 | ООО «Жилищник» |
| 9 | Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ» |  |  |
| 9.1 | пер. Богдана Хмельницкого, 1 | 17.08–30.08 | Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ» |
| 10 | ООО «Энерговид» |  |  |
| 10.1 | ул. Планетная, 26 | 01.06–14.06 | ООО «Энерговид» |
| 11 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |
| 11.1 | Ленинский пр-кт, 221 | 12.05–25.05 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.2 | ул. Витрука, 15 | 29.04–15.05 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.3 | ул. Рокоссовского, 45 | 29.05–11.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.4 | ул. Помяловского, 40 | 16.06–29.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.5 | ул. Екатерины Зеленко, 22к | 01.07–14.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.6 | ул. Федора Тютчева, 95к | 16.07–29.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.7 | ул. Миронова, 39 | 30.07–12.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 11.8 | ул. Сельская, 2к | 13.08–26.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 12 | ООО «ЭлектронЭнерго» |  |  |
| 12.1 | ул. Остужева, 23 | 13.05–26.05 | ООО «ЭлектронЭнерго» |
| 13 | ЮВ ДТВ территориальный участок |  |  |
| 13.1 | ул. Землячки, 43 | 18.05–31.05 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 13.2 | ул. Еремеева, 5 | 29.06–12.07 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 13.3 | пер. Здоровья, 2 | 13.07–26.07 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 13.4 | пр-кт Революции, 18 | 11.05–24.05 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
| 14 | ООО «Святогор» |  |  |
| 14.1 | ул. Урывского, 8 | 13.07–26.07 | ООО «Святогор» |

| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | Д.В. Соломаха |
| --- | --- |