## приложение 6
Приложение № 6
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
«Обеспечение доступным и комфотным жильем
населения городского округа город Воронеж»
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащих расселению в рамках мероприятия при финансовой поддержке государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в период 2019-2025 годов
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  |  | Планируемая дата окончания переселения
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество жилых помещений | дата
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего в ходе реализации мероприятия «Муниципальная составляющая регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в рамках которого предусмотрено финансирование за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию ЖКХ, подлежат расселению: |  |  | х | х | 14743.16 | 1133 | 489 | х
1 | Городской округ город Воронеж | г. Воронеж, ул. Пирогова, д. 58 | 1960 | 10.04.2012 | 315.2 | 15 | 9 | 2020-12-31
2 |  | г. Воронеж, ул. Машиностроителей, д. 44 | 1953 | 10.04.2012 | 535.1 | 84 | 25 | 2020-12-31
3 |  | г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 64 | 1958 | 10.10.2012 | 661.23 | 47 | 20 | 2020-12-31
4 |  | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30 | 1930 | 28.03.2013 | 1362.18 | 94 | 31 | 2020-12-31
5 |  | г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 34 | 1949 | 26.04.2013 | 371.3 | 23 | 9 | 2020-12-31
6 |  | г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 26 | 1957 | 26.04.2013 | 517.1 | 30 | 11 | 2021-12-31
7 |  | г. Воронеж, пер. Серафимовича, д. 12 | 1956 | 26.04.2013 | 938.4 | 79 | 25 | 2022-12-31
8 |  | г. Воронеж, ул. Силикатная, д. 12 | 1955 | 26.04.2013 | 513.5 | 29 | 9 | 2022-12-31
9 |  | г. Воронеж, ул. Кулибина, д. 11, к. Б | 1955 | 25.06.2013 | 420.1 | 29 | 10 | 2023-12-31
10 |  | г. Воронеж, пер. Советский, д. 4 | 1954 | 12.08.2013 | 583.6 | 65 | 22 | 2023-12-31
11 |  | г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д. 9 | 1932 | 12.08.2013 | 1384 | 99 | 32 | 2023-12-31
12 |  | г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, д. 29а | 1940 | 12.08.2013 | 427.7 | 39 | 22 | 2023-12-31
13 |  | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 4 | 1955 | 22.10.2013 | 711.69 | 65 | 33 | 2023-12-31
14 |  | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 10 | 1953 | 26.11.2013 | 397.6 | 22 | 11 | 2023-12-31
15 |  | г. Воронеж, ул. Матросова, д. 125 | 1958 | 03.12.2013 | 371.7 | 20 | 28 | 2023-12-31
16 |  | г. Воронеж, ул. Майская, д. 4 | 1955 | 24.12.2013 | 409.9 | 19 | 8 | 2023-12-31
17 |  | г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 14 | 1946 | 2013-12-27 | 138.3 | 5 | 5 | 2023-12-31
18 |  | г. Воронеж, ул. Майская, д. 6 | 1955 | 29.01.2014 | 374.7 | 23 | 8 | 2023-12-31
19 |  | г. Воронеж, пер. Солнечный, д. 9 | 1950 | 29.01.2014 | 477 | 28 | 11 | 2023-12-31
20 |  | г. Воронеж, ул. Черняховского, д. 10 | 1956 | 05.08.2014 | 685.87 | 34 | 17 | 2024-12-31
21 |  | г. Воронеж, ул. Майская, д. 8 | 1955 | 27.11.2014 | 389.8 | 20 | 8 | 2024-12-31
22 |  | г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 4 | 1950 | 13.03.2015 | 1379.9 | 172 | 101 | 2024-12-31
23 |  | г. Воронеж, ул. 45 стрелковой дивизии, д. 12 | 1953 | 09.11.2015 | 386.9 | 23 | 9 | 2024-12-31
24 |  | г. Воронеж, пр-кт. Труда, д. 95 | 1952 | 12.02.2016 | 525.2 | 39 | 13 | 2025-09-01
25 |  | г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 24 | 1950 | 12.02.2016 | 465.19 | 30 | 12 | 2025-09-01
Руководитель управления жилищных отношений | [7 empty] | О.Ю. Зацепин