УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 09.02.2018    № 97-р

РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

## 1. Общие положения

1.1. Регламент управления проектами и программами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) устанавливает последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности на стадиях «Подготовка» и «Реализация» жизненного цикла проекта (программы) в администрации городского округа город Воронеж и структурных подразделениях администрации городского округа город Воронеж.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение) и Регламентом инициации проектов и программ в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент инициации).

1.3. Требования настоящего Регламента распространяются на приоритетные проекты (программы), стратегические проекты (программы) и инфраструктурные проекты администрации городского округа город Воронеж, которые были инициированы в соответствии с Регламентом инициации. Управление такими приоритетными проектами (программами) осуществляется как управление стратегическими проектами (программами).

1.4. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, установленных Положением.

1.5. В настоящем Регламенте также применяются следующие понятия:

Бэклог результатов проекта – упорядоченный список мероприятий и работ, которые необходимы для реализации проекта. В бэклоге результатов проекта элементы распределяются в порядке приоритета, определяемом функциональным заказчиком и руководителем проекта.

Бэклог спринта – набор элементов бэклога результатов проекта, которые команда проекта планирует выполнить в ближайшем спринте. Эти элементы должны обеспечить достижение цели спринта, а также быть достаточными для достижений контрольной точки и (или) результата проекта.

Владелец результатов проекта – представитель функционального заказчика проекта, имеющий глубокое понимание содержания реализуемого проекта, целей и требуемых результатов, способный и уполномоченный принимать решения по составу и последовательности задач, решаемых в ходе реализации проекта, а также решения по характеристикам создаваемых результатов.

Внутренние участники проекта (программы) – работники структурных подразделений городского округа город Воронеж, муниципальных учреждений и предприятий.

Внешние участники проекта (программы) – представители федеральных органов исполнительной власти, региональных органов исполнительной власти, сторонние физические и юридические лица, участвующие в реализации проекта (программы).

Декомпозиция – метод планирования, предполагающий разбиение содержания и результатов проекта (программы) на более мелкие и легко управляемые элементы до тех пор, пока работы по проекту (программе), связанные с выполнением содержания проекта (программы) и достижения результатов проекта (программы), не будут определены достаточно подробно для реализации, мониторинга и контроля этих работ.

Обзор спринта – совещание, проводимое в конце спринта с целью получения обратной связи от заинтересованных сторон проекта по достигнутым контрольным точкам и результатам проекта, внесению изменений в бэклог результатов проекта и анализа эффективности работы команды в ходе спринта с целью ее улучшения.

План-график проекта (программы) – документ, содержащий плановые сроки выполнения работ проекта (программы) и достижения контрольных точек проекта (программы).

## 2. Стадия «Подготовка»

## 2.1. Формирование команды стратегического проекта (программы)

2.1.1. Команда проекта (программы) состоит из управленческой группы проекта (программы) и рабочей группы проекта (программы).

2.1.2. Работники структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, муниципальных учреждений и предприятий включаются в состав команды стратегического проекта (программы) по согласованию с их непосредственными руководителями.

2.1.3. В течение 3 рабочих дней с момента принятия решения Проектным комитетом об инициации проекта (программы) руководитель проекта (программы) посредством электронной почты или системы электронного документооборота «Аврора» (далее – СЭД «Аврора») направляет руководителям структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, муниципальных учреждений и предприятий, заявленным в предложении по проекту (программе), сопроводительные письма о привлечении работников к участию в проекте (программе) и материалы, предоставленные на заседание Проектного комитета для инициации проекта (программы).

2.1.4. Не позднее 5 рабочих дней с момента получения письма о привлечении работников к участию в проекте (программе) руководители структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, муниципальных учреждений и предприятий уведомляют руководителя проекта (программы) о выделении работников для участия или письменно обосновывают отсутствие кадров для участия в проекте (программе).

2.1.5. Муниципальный служащий назначается на проектную роль руководителя направления, администратора проекта (программы) или исполнителя на основании приказа руководителя структурного подразделения администрации, в котором он замещает должность муниципальной службы администрации городского округа город Воронеж.

Работник муниципального учреждения или предприятия администрации городского округа город Воронеж назначается на проектную роль руководителя направления, администратора проекта (программы) или исполнителя на основании приказа руководителя муниципального учреждения или предприятия, в котором он работает.

2.1.6. Включение в рабочую группу проекта (программы) внешних участников осуществляется с их согласия, которое подтверждается письмом внешнего участника в адрес руководителя проекта (программы).

2.1.7. В течение 3 рабочих дней руководитель проекта (программы) формирует состав команды стратегического проекта (программы) по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

2.1.8. Состав команды стратегического проекта (программы) согласовывается функциональным заказчиком проекта (программы) и утверждается куратором проекта (программы) не позднее 3 рабочих дней с момента его направления руководителем проекта (программы) посредством СЭД «Аврора».

2.1.9. Состав команды стратегического проекта (программы) направляется руководителем проекта (программы) членам команды проекта (программы), Координатору проектной деятельности и в Городской проектный офис не позднее 3 рабочих дней с момента его утверждения.

## 2.2. Порядок подготовки стратегического проекта (программы)

2.2.1. Основанием для перехода стратегического проекта (программы) на стадию «Подготовка» является утверждение предложения по проекту (программе) на заседании Проектного комитета.

2.2.2. Стадия «Подготовка» стратегического проекта (программы) включает в себя следующие действия:

- формирование команды проекта (программы) в соответствии с подразделом 2.1 настоящего Регламента;

- проведение стартового совещания команды проекта (программы);

- подготовка паспорта и план-графика проекта (программы) (при выборе гибкой методологии – бэклога результатов проекта);

- утверждение паспорта проекта (программы).

2.2.3. Не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения состава команды проекта (программы) руководителем проекта (программы) проводится стартовое совещание команды проекта (программы) для определения порядка реализации проекта (программы) и распределения функций среди членов команды проекта (программы).

2.2.4. Стартовое совещание команды проекта проводится руководителем проекта с участием всех членов команды проекта.

Стартовое совещание команды программы проводится руководителем программы с участием всех членов управленческой группы программы, администратора программы и исполнителей мероприятий, входящих в состав программы. Не позднее 3 рабочих дней с момента проведения стартового совещания команды программы руководители проектов, входящих в состав программы, проводят стартовые совещания с участием рабочих групп проектов.

2.2.5. В целях обеспечения единства организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж на стартовое совещание команды проекта (программы) приглашается сотрудник Городского проектного офиса или Координатора проектной деятельности.

2.2.6. Определяя порядок реализации проекта, команда проекта выбирает, в том числе подход к управлению проектом – применение гибкой методологии и (или) каскадной методологии. Гибкая методология может быть применена не только к проекту в целом, но и к отдельному направлению или блоку работ проекта.

Управление программой осуществляется только с применением каскадной методологии. Отдельные проекты и внепроектные мероприятия, входящие в состав программы, могут быть реализованы с применением гибкой методологии.

2.2.7. При принятии решения о применении каскадной методологии в ходе управления проектом в течение 15 рабочих дней со дня проведения стартового совещания команды проекта (если иной срок не предусмотрен решением Проектного комитета) руководитель проекта совместно с командой проекта разрабатывает паспорт проекта по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, и план-график проекта по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

На основании контрольных точек, указанных в паспорте проекта, руководитель проекта совместно с рабочей группой проекта разрабатывает план-график проекта с декомпозицией задач стадии «Реализация» до уровня, позволяющего оценить стоимость и длительность каждого мероприятия и назначить ответственного исполнителя.

Если руководитель проекта совместно с командой проекта принимает решение об управление отдельным направлением проекта или блоком работ при помощи гибкой методологии, то в план-графике проекта напротив соответствующего направления или блока работ указывается информация о применении гибкой методологии, при этом детальное планирование мероприятий не производится.

После подготовки паспорта и план-графика проекта и до их направления в Городской проектный офис руководитель проекта согласовывает проектные документы с куратором и заказчиком проекта.

2.2.8. В течение 20 рабочих дней со дня проведения стартового совещания команды программы (если иной срок не предусмотрен решением Проектного комитета) руководитель программы совместно с командой программы разрабатывает паспорт программы по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, и план-график программы по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

После подготовки паспорта и план-графика программы и до их направления в Городской проектный офис руководитель программы согласовывает проектные документы с заказчиком и куратором программы и руководителями проектов, входящих в состав программы. Руководители проектов фиксируют отметки о согласовании паспорта программы в Листе согласований, подготовленном в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа город Воронеж

2.2.9. При принятии решения о применении гибкой методологии в ходе управления проектом в течение 15 рабочих дней со дня проведения стартового совещания команды проекта (если иной срок не предусмотрен решением Проектного комитета) руководитель проекта совместно с куратором и заказчиком проекта формирует бэклог результатов проекта по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

На основании бэклога результатов проекта руководитель проекта совместно с рабочей группой проекта разрабатывает паспорт проекта по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

После подготовки бэклога результатов и паспорта проекта и до их направления в Городской проектный офис руководитель проекта согласовывает проектные документы с куратором и заказчиком проекта.

2.2.10. Администратор проекта (программы) обеспечивает процесс подготовки и сопровождает процесс согласования проектных документов.

2.2.11. Проектные документы с отметками лиц, входящих в управленческую группу проекта (программы), направляются администратором проекта (программы) в Городской проектный офис посредством СЭД «Аврора».

2.2.12. В течение 3 рабочих дней Городской проектный офис проверяет поступившие проектные документы на соответствие установленным формам и при отсутствии замечаний вносит отметку о поступлении проектных документов в Реестр проектов и программ и направляет их на согласование посредством СЭД «Аврора»:

- Координатору проектной деятельности для подтверждения их соответствия нормативным правовым актам администрации городского округа город Воронеж и другим методическим документам в сфере проектной деятельности (далее – методология);

- заинтересованным структурным подразделениям администрации городского округа город Воронеж.

2.2.13. В течение 5 рабочих дней согласующие стороны рассматривают проектные документы и принимают одно из следующих решений, отметку о котором фиксируют в Листе согласований:

- согласовано (в случае полного согласия с содержанием проектных документов);

- согласовано с замечаниями (в случае согласия с содержанием проектных документов при условии внесения предлагаемых изменений);

- не согласовано (если, по мнению согласующей стороны, требуется внесение значительных изменений в проектные документы).

2.2.14. После получения сведений о принятых согласующими сторонами решениях Городской проектный офис в течение 2 рабочих дней определяет необходимость возвращения проектных документов руководителю проекта (программы) на доработку с указанием конкретного срока исправления замечаний.

2.2.15. После устранения замечаний проектные документы повторно проверяются Городским проектным офисом. Согласованный паспорт проекта (программы) направляется Городским проектным офисом для рассмотрения на заседании Проектного комитета. Бэклог результатов проекта и план-график проекта (программы) не требуют обязательного рассмотрения на заседании Проектного комитета.

2.2.16. Для включения паспорта проекта (программы) в повестку заседания Проектного комитета администратор проекта (программы) направляет в Городской проектный офис:

- презентацию паспорта проекта (программы);

- доклад руководителя проекта (программы).

2.2.17. По результатам рассмотрения паспорта проекта (программы) Проектный комитет принимает одно из следующих решений:

- утвердить паспорт проекта (программы), начать реализацию проекта (программы);

- утвердить паспорт проекта (программы) с замечаниями, начать реализацию проекта (программы) при условии внесения предлагаемых изменений;

- направить паспорт проекта (программы) на доработку и установить срок для повторного внесения паспорта проекта (программы) на рассмотрение Проектного комитета;

- прекратить работы по проекту (программе).

Вместе с утверждением паспорта проекта (программы) Проектный комитет устанавливает периодичность предоставления отчетов по статусу проекта (программы) в Проектный комитет.

2.2.18. Схема подготовки стратегического проекта (программы) приведена в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

## 2.3. Порядок подготовки инфраструктурного проекта

2.3.1. Основанием для перехода инфраструктурного проекта на стадию «Подготовка» является утверждение предложения по проекту приказом руководителя управы района городского округа город Воронеж.

2.3.2. Стадия «Подготовка» инфраструктурного проекта включает в себя следующие действия:

- формирование команды проекта;

- проведение стартового совещания команды проекта;

- подготовка дорожной карты;

- утверждение дорожной карты.

2.3.3. Если состав внутренних участников команды инфраструктурного проекта не выходит за рамки управы городского округа город Воронеж и ее подведомственных учреждений, то в течение 5 рабочих дней руководитель проекта формирует состав команды инфраструктурного проекта по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, и утверждает состав команды проекта у куратора проекта.

Привлечение в команду инфраструктурного проекта работников других структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, муниципальных учреждений и предприятий осуществляется по согласованию с их непосредственными руководителями.

2.3.4. Не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения состава команды инфраструктурного проекта проводится стартовое совещание команды проекта, в рамках которого руководитель проекта знакомит команду проекта с содержанием проекта, определяет порядок реализации проекта и распределяет функции среди членов команды проекта.

2.3.5. В целях обеспечения единства организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж на стартовое совещание команды инфраструктурного проекта приглашается Координатор проектной деятельности.

2.3.6. При принятии решения о применении каскадной методологии в ходе управления инфраструктурным проектом в течение 10 рабочих дней со дня проведения стартового совещания команды проекта (если иной срок не установлен приказом руководителя управы района городского округа город Воронеж), руководитель проекта совместно с рабочей группой проекта разрабатывает дорожную карту проекта по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

Работы стадии «Реализация» дорожной карты декомпозируются до уровня, позволяющего оценить стоимость и длительность каждой из них и назначить ответственного исполнителя.

2.3.7. При принятии решения о применении гибкой методологии в ходе управления инфраструктурным проектом в течение 10 рабочих дней со дня проведения стартового совещания команды проекта (если иной срок не установлен приказом руководителя управы района городского округа город Воронеж) руководитель проекта совместно с рабочей группой проекта формируют бэклог результатов проекта (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) и дорожную карту проекта (Приложение № 6 к настоящему Регламенту). При этом детальное планирование мероприятий в дорожной карте не производится.

2.3.8. После подготовки дорожной карты и до ее направления на согласование с куратором проекта администратор проекта направляет дорожную карту на проверку соответствия методологии Координатору проектной деятельности.

В течение 5 рабочих дней с момента получения дорожной карты Координатор проектной деятельности рассматривает дорожную карту и по итогам ее рассмотрения готовит заключение:

- о соответствии дорожной карты методологии;

- о несоответствии дорожной карты методологии.

Заключение о несоответствии дорожной карты методологии готовится в случае несоответствия проектного документа установленной форме (в том числе при неполном указании или указании недостоверных сведений) и содержит обоснованные замечания, а также предложения по их устранению и конкретный срок исправления замечаний.

2.3.9. Администратор проекта направляет согласованную Координатором проектной деятельности дорожную карту на утверждение куратору проекта. По результатам рассмотрения куратор проекта принимает одно из следующих решений:

- утвердить дорожную карту, начать реализацию инфраструктурного проекта;

- утвердить дорожную карту с замечаниями, начать реализацию инфраструктурного проекта при условии внесения предлагаемых изменений;

- направить дорожную карту на доработку и установить срок для повторного рассмотрения дорожной карты;

- прекратить работы по инфраструктурному проекту.

Дорожная карта инфраструктурного проекта утверждается приказом руководителя управы района городского округа город Воронеж.

2.3.10. Схема подготовки инфраструктурного проекта приведена в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

## 3. Стадия «Реализация»

## 3.1. Порядок реализации проекта (программы) с применением каскадной методологии

3.1.1. Основанием для перехода стратегического проекта (программы) на стадию «Реализация» является утверждения паспорта проекта (программы) на заседании Проектного комитета.

Основанием для перехода инфраструктурного проекта на стадию «Реализация» является утверждение дорожной карты проекта приказом руководителя управы районы городского округа город Воронеж.

3.1.2. При принятии решения о применении каскадной методологии реализация проекта (программы) осуществляется командой проекта (программы) в соответствии с паспортом и план-графиком проекта (программы) (для инфраструктурных проектов – в соответствии с дорожной картой) и включает в себя:

- выполнение работ проекта (программы);

- мониторинг и контроль их выполнения;

- внесение изменений (при необходимости).

3.1.3. В целях организации выполнения работ проекта (программы) руководитель проекта (программы) осуществляет оперативное руководство рабочей группой проекта (для программы – руководителями проектов, входящих в состав программы, и рабочей группой программы), в том числе ставит задачи по выполнению запланированных работ проекта (программы), дает обязательные для исполнения поручения исполнителям и проводит совещания.

3.1.4. Руководителем проекта на постоянной основе, но не реже 1 раза в месяц, проводятся дни проекта, на которых рабочая группа обсуждает выполненные работы, пройденные контрольные точки и достигнутые результаты проекта за прошедший период, проводит анализ возникших отклонений, проблем и рисков, и предлагает корректирующие мероприятия, определяет планы реализации проекта на следующий период с учетом принятых решений.

Руководителем программы на постоянной основе, но не реже 1 раза в месяц, проводятся совещания с участием руководителей проектов и исполнителей мероприятий, входящих состав программы.

3.1.5. При необходимости на совещания могут приглашаться куратор, функциональный заказчик проекта (программы) или сотрудник Городского проектного офиса или Координатора проектной деятельности.

3.1.6. В случае возникновения проблем, требующих немедленного разрешения, по решению руководителя или куратора проекта (программы) может быть организовано дополнительное совещание команды проекта (программы).

3.1.7. Администратор проекта (программы) осуществляет подготовку и организацию совещаний, документирование поручений, информирование членов команды проекта (программы) по всем необходимым вопросам, организует документооборот по проекту (программе).

3.1.8. Руководители направлений в рамках выделенных зон ответственности обеспечивают своевременность и качество выполнения работ проекта и достижения контрольных точек проекта.

3.1.9. Исполнители проекта (программы) выполняют поручения и запланированные план-графиком работы (дорожной картой инфраструктурного проекта), по которым они являются ответственными, достигают контрольные точки, утвержденные в паспорте проекта (программы) (дорожной карте инфраструктурного проекта), при этом своевременно информируют руководство о возникающих проблемах и рисках.

3.1.10. В целях обеспечения мониторинга и контроля хода реализации проекта (программы) руководитель проекта (программы) обеспечивает подготовку отчета по статусу проекта (программы) в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке отчетов по статусу проекта (программы), утвержденными Проектным комитетом.

3.1.11. Исполнители на постоянной основе обязаны предоставлять администратору проекта (программы) информацию о выполнении работ и поручений с указанием фактических и прогнозных сроков выполнения, степени завершения работ, возникающих отклонениях и их причинах, а также материалы, подтверждающие завершение работ проекта (программы).

3.1.12. В целях подготовки отчета по статусу проекта (программы) администратор проекта (программы) осуществляет сбор информации, поступившей от членов рабочей группы проекта (программы), фиксирует достижение контрольных точек, проводит анализ исполнения поручений и отслеживает информацию о соблюдении остальных параметров проекта (программы), утвержденных в паспорте проекта (программы) (дорожной карте инфраструктурного проекта).

Администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей информацию и материалы, необходимые для подготовки отчета по статусу проекта (программы).

3.1.13. После подготовки отчета по статусу проекта (программы) и до его направления для рассмотрения на заседании Проектного комитета (для инфраструктурных проектов – на утверждение куратору проекта) руководитель проекта (программы) рассматривает отчет по статусу проекта (программы), анализирует информацию о фактическом выполнении работ и достижении контрольных точек, исполнении поручений, проблемах, рисках, возникших в проекте (программе). При наличии прогнозируемых и (или) возникших отклонений руководитель проекта (программы) указывает причины их возникновения, оценивает их влияние на проект (программу), разрабатывает корректирующие мероприятий в соответствии с Регламентом управления изменениями, утверждаемым распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

3.1.14. Согласованный руководителем проекта (программы) отчет по статусу стратегического проекта (программы) направляется администратором проекта (программы) посредством СЭД «Аврора» в Городской проектный офис и Координатору проектной деятельности в срок, не позднее 3 рабочих дней до дня заседания Проектного комитета.

Согласованный руководителем проекта отчет по статусу инфраструктурного проекта направляется администратором проекта посредством СЭД «Аврора» Координатору проектной деятельности на проверку соответствия методологии.

Согласованный Координатором проектной деятельности отчет по статусу инфраструктурного проекта направляется администратором проекта на утверждение куратору проекта.

3.1.15. Городской проектный офис осуществляет мониторинг реализации стратегического проекта (программы) посредством отчета по статусу проекта (программы), его проверки и инициации рассмотрения на заседании Проектного комитета.

3.1.16. Отчет по статусу стратегического проекта (программы) рассматривается на заседании Проектного комитета. Информацию о ходе реализации стратегического проекта (программы) докладывает руководитель проекта (программы).

На основании отчета по статусу стратегического проекта (программы) Проектный комитет осуществляет верхнеуровневый контроль хода реализации проекта (программы), принимает решения о внесение изменений в проект и проектные документы, а также решение о приостановлении или завершении (в том числе досрочном) проекта (программы).

3.1.17. В рамках реализации проекта (программы) Координатор проектной деятельности оказывает методическую поддержку команды проекта (программы), проводит мониторинг соблюдения командой проекта методологии.

## 3.2. Порядок реализации проекта

## с применением гибкой методологии

3.2.1. При принятии решения о применении гибкой методологии реализация стратегического проекта осуществляется командой проекта в соответствии с паспортом и бэклогом результатов проекта (для инфраструктурного проекта – в соответствии с дорожной картой и бэклогом результатов проекта) и включает в себя:

- планирование спринта;

- выполнение работ спринта;

- проведение обзора спринта.

3.2.2. В целях организации планирования спринта руководитель проекта совместно с командой проекта проводят совещание по упорядочиванию бэклога результатов проекта. На совещании рассматриваются выполненные и планируемые к выполнению работы, достигнутые контрольные точки.

Функциональный заказчик проекта или его представитель (владелец результатов проекта) совместно с руководителем проекта определяют, какие задачи являются наиболее приоритетными для включения в предстоящий спринт для достижения контрольной точки и (или) результата проекта, утвержденных в паспорте проекта (дорожной карте инфраструктурного проекта).

3.2.3. После окончания расстановки приоритетов в бэклоге результатов проекта команда проекта формирует бэклог спринта и определяет цель спринта по форме, указанной в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

3.2.4. В ходе выполнения спринта руководитель проекта проводит регулярные (не реже 2 раз в неделю) непродолжительные оперативные совещания, на которых команда проекта обменивается информацией о том, что каждый член команды проекта:

- сделал с момента последнего совещания для достижения цели спринта;

- планирует сделать до следующего совещания для достижения цели спринта;

- обозначает выявленные проблемы и методы их устранения для достижения цели спринта.

3.2.5. В целях соблюдения гибкой методологии на планирование спринтов и оперативные совещания приглашается сотрудник Координатора проектной деятельности.

3.2.6. В случае если в ходе оперативных совещаний были выявлены изменения, внесение которых в бэклог спринта повлияет на цель спринта, спринт должен быть отменен. После отмены спринта и в случае, если проект не закрыт, команда проекта сразу же переходит к планированию следующего спринта.

3.2.7. По окончанию спринта в целях получения обратной связи от заинтересованных сторон проекта, анализа эффективности работы команда проекта проводит обзор спринта, по итогам которого команда проекта получает данные для внесения изменений в бэклог результатов проекта и определяет улучшения, которые команда проекта может произвести в настоящее время и в течение следующего спринта.

Несогласованные результаты спринта и предлагаемые изменения включаются в новый спринт.

3.2.8. В соответствии с утвержденной периодичностью команда проекта включает в бэклог спринта работы по подготовке отчета по статусу проекта.

3.2.9. Цикл спринтов повторяется до тех пор, пока командой проекта не будут достигнуты цель, показатели, контрольные точки и результаты проекта, утвержденные в паспорте стратегического проекта (дорожной карте инфраструктурного проекта).

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   А.О. Калтыков