УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 09.02.2018   № 97-р

РЕГЛАМЕНТ ИНИЦИАЦИИ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

## 1. Общие положения

1.1. Регламент инициации проектов и программ в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) устанавливает требования к содержанию предложения по проекту (программе), порядок его подготовки и рассмотрения.

1.2. Предложение по проекту (программе) оформляется с целью определения возможности реализации комплекса мероприятий в формате проекта (программы).

1.3. Основанием для подготовки предложения по проекту (программе) могут являться параметры и приоритеты, определенные Проектным комитетом, нормативные правовые акты, решения и (или) поручения главы городского округа город Воронеж, содержащие указание на необходимость реализации комплекса мероприятий структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж.

1.4. При отсутствии в документах, являющихся основанием для подготовки предложения по приоритетному проекту (программе), требований о соблюдении постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 и методических рекомендаций Федерального проектного офиса приоритетный проект инициируется согласно настоящему Регламенту.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в значениях, установленных Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение).

## 2. Инициация стратегических проектов (программ)

## 2.1. Подготовка предложения по проекту (программе)

2.1.1. Предложение по проекту (программе) подготавливается инициатором проекта (программы) по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

К предложению по программе инициатор программы прилагает Перечень проектов и мероприятий программы (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и предложения по проектам, входящим в состав стратегической программы.

2.1.2. Содержащийся в предложении по проекту комплекс мероприятий, предлагаемый для реализации в формате стратегического проекта, должен соответствовать следующим критериям отбора проектов:

- комплекс мероприятий соответствует понятию «проект», то есть направлен на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

- в реализации комплекса мероприятий задействованы несколько структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж;

- комплекс мероприятий направлен на достижение целей и показателей стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж;

- комплекс мероприятий требует тщательного планирования и контроля, так как связан с высокой степенью неопределенности и рискованности;

- реализация комплекса мероприятий не началась или началась, но темпы хода работ позволяют инициировать и спланировать проект.

2.1.3. Содержащийся в предложении по программе комплекс мероприятий, предлагаемый для реализации в формате стратегической программы, должен соответствовать следующим критериям отбора программ:

- цели и (или) показатели, на достижение которых направлена реализация комплекса мероприятий, разнородны;

- цели и (или) показатели, на достижение которых направлена реализация комплекса мероприятий, могут быть достигнуты, в том числе за счет использования результатов, полученных в ходе реализации комплекса мероприятий;

- комплекс мероприятий является масштабным, то есть внутри него можно выделить несколько отдельных проектов.

Проекты, входящие в состав стратегической программы, должны соответствовать критериям отбора проектов.

2.1.4. После подготовки предложения по проекту и до его направления в Городской проектный офис инициатор проекта согласовывает с потенциальными куратором проекта и руководителем проекта предложение по проекту и их участие в проекте.

После подготовки предложения по программе и до его направления в Городской проектный офис инициатор программы согласовывает с потенциальными куратором программы, руководителем программы и руководителями проектов предложение по программе и прилагаемые к нему документы, а также их участие в программе.

Если инициатор проекта (программы) не является функциональным заказчиком проекта (программы), то после подготовки предложения по проекту (программе) и до его направления в Городской проектный офис инициатор проекта (программы) согласовывает с потенциальным функциональным заказчиком проекта (программы) предложение по проекту (программе) и его участие в проекте (программе).

2.1.5. Предложение по проекту (программе) с отметками лиц, указанных в п. 2.1.4 настоящего Регламента, направляются в Городской проектный офис посредством электронной почты или системы электронного документооборота «Аврора» (далее – СЭД «Аврора») в виде приложений к сопроводительному письму инициатора проекта (программы).

## 2.2. Рассмотрение предложения по проекту (программе)

2.2.1. В течение 2 рабочих дней с момента получения предложения по проекту (программе) Городской проектный офис проверяет поступившее предложение по проекту (программе) на достаточность информации для проведения оценки соответствия комплекса мероприятий критериям отбора проектов (программ) и при отсутствии замечаний регистрирует поступившее предложение по проекту (программе) в Реестре предложений (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

В случае недостаточности информации Городской проектный офис в праве не допустить предложение по проекту (программе) для дальнейшего рассмотрения и направить его инициатору проекта (программы) на доработку с указанием конкретного срока исправления замечаний.

2.2.2. Не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации предложения по проекту (программе) в Реестре предложений Городской проектный офис уведомляет инициатора проекта (программы) о дальнейшем рассмотрении предложения по проекту (программе).

2.2.3. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации предложения по проекту в Реестре предложений Городской проектный офис проводит оценку соответствия комплекса мероприятий, содержащегося в предложении по проекту, критериям отбора проектов.

В течение 5 рабочих дней с момента регистрации предложения по программе в Реестре предложений Городской проектный офис проводит оценку соответствия комплекса мероприятий, содержащегося в предложении по программе, критериям отбора программ и оценку соответствия проектов, входящих в состав стратегической программы, критериям отбора проектов.

По итогам проведенной оценки Городским проектным офисом готовится заключение о соответствии комплекса мероприятий, содержащегося в предложении по проекту (программе), критериям отбора проектов (программ) по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, где принимается одно из следующих решений:

- согласовать возможность реализации комплекса мероприятий в формате стратегического проекта (программы);

- отклонить возможность реализации комплекса мероприятий в формате стратегического проекта (программы).

Городской проектный офис вправе инициировать проведение Координатором проектной деятельности дополнительной оценки соответствия комплекса мероприятий, содержащегося в предложении по (проекту) программе, критериям отбора проектов (программ).

2.2.4. Комплекс мероприятий, по которому есть решение главы городского округа город Воронеж о целесообразности его реализации в формате стратегического проекта (программы), не подлежит оценке соответствия критериям отбора проектов (программ).

2.2.5. Приоритетный проект (программа), инициируемый в соответствии с настоящим Регламентом, не подлежит оценке соответствия критериям отбора проектов (программ).

2.2.6. После принятия решения о возможности реализации комплекса мероприятий, обозначенных в предложении по проекту (программе), в формате стратегического проекта (программы) Городской проектный офис посредством СЭД «Аврора» направляет на согласование предложение по проекту (программе):

- Координатору проектной деятельности для подтверждения соответствия предложения по проекту (программе) нормативным правовым актам администрации городского округа город Воронеж и другим методическим документам в сфере проектной деятельности (далее – методология);

- в управление финансово-бюджетной политики для подтверждения возможности выполнения бюджетных обязательств по стратегическому проекту (программе);

- в управление стратегического планирования и программ развития для подтверждения соответствия стратегического проекта (программы) целям и показателям стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж;

- заинтересованным структурным подразделениям администрации городского округа город Воронеж.

2.2.7. В течение 5 рабочих дней согласующие стороны, указанные в     п. 2.2.6 настоящего Регламента, рассматривают предложение по проекту (программе) и принимают одно из следующих решений, отметку о котором фиксируют в Листе согласований, подготовленном в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа город Воронеж:

- согласовано (в случае полного согласия с содержанием предложения по проекту (программе));

- согласовано с замечаниями (в случае согласия с содержанием предложения по проекту (программе) при условии внесения предлагаемых изменений);

- не согласовано (если, по мнению согласующей стороны, требуется внесение значительных изменений в предложение по проекту (программе)).

2.2.8. После получения сведений о принятых согласующими сторонами решениях по результатам согласования предложения по проекту (программе) Городской проектный офис в течение 2 рабочих дней определяет необходимость возвращения предложения по проекту (программе) инициатору проекта (программы) на доработку.

2.2.9. При наличии замечаний инициатор проекта (программы) осуществляет доработку предложения по проекту (программе) в течение 5 рабочих дней со дня получения замечаний согласующих сторон.

2.2.10. Не позднее даты истечения срока, отведенного на доработку, инициатор проекта (программы) повторно направляет предложение по проекту (программе) на согласование в Городской проектный офис.

2.2.11. Не позднее 5 рабочих дней с момента согласования предложения по проекту (программе) Городской проектный офис направляет в адрес председателя Проектного комитета предложение о включении вопроса по рассмотрению согласованного предложения по проекту (программе) в повестку ближайшего заседания Проектного комитета с приложением следующих документов:

- согласованное предложение по проекту (программе);

- перечень проектов и мероприятий программы и предложения по проектам, входящим в состав программы (приложения к предложению по программе);

- заключение Городского проектного офиса о соответствии комплекса мероприятий критериям отбора проектов (программ);

- заключение Координатора проектной деятельности о соответствии предложения по проекту (программе) методологии;

- презентацию предложения по проекту (программе);

- доклад инициатора проекта (программы).

2.2.12. На заседании Проектного комитета инициатор проекта (программы) представляет предложение по проекту (программе) и доказывает целесообразность реализации комплекса мероприятий, содержащегося в предложении по проекту (программе), в формате проекта (программы).

2.2.13. Проектный комитет рассматривает предложение по проекту (программе) и принимает одно из следующих решений:

- утвердить предложение по проекту (программе), инициировать проект (программу);

- утвердить предложение по проекту (программе) с замечаниями, инициировать проект (программу) при условии внесения предлагаемых изменений;

- направить предложение по проекту (программе) на доработку;

- отклонить предложение по проекту (программе).

2.2.14. Вместе с утверждением предложения по проекту (программе) Проектный комитет утверждает состав управленческой группы стратегического проекта (программы) и определяет срок разработки и предоставления паспорта проекта (программы) в Городской проектный офис. Для стратегической программы Проектный комитет также утверждает Перечень проектов и мероприятий программы.

2.2.15. Утвержденное предложение по проекту (программе) вносится в Реестр проектов и программ администрации городского округа город Воронеж (далее – Реестр проектов и программ). Реестр проектов и программ ведется Городским проектным офисом по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

2.2.16. В случае утверждения предложения по проекту (программе) с замечаниями инициатор проекта (программы) не позднее даты истечения срока, отведенного на исправление замечаний, направляет в Городской проектный офис исправленное предложение по проекту (программе). Городской проектный офис рассматривает исправленное предложение по проекту (программе) и вносит его в Реестр проектов и программ при условии исправления всех замечаний.

2.2.17. При направлении предложения по проекту (программе) на доработку, повторная инициация проекта (программы) проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.2.18. Схема инициации стратегического проекта (программы) приведена в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

## 3. Инициация инфраструктурных проектов

3.1. Предложение по инфраструктурному проекту подготавливается по форме, указанной в Приложении № 1.

3.2. Инициатор инфраструктурного проекта направляет Координатору проектной деятельности предложение по проекту, согласованное с потенциальным руководителем проекта, посредством СЭД «Аврора».

3.3. В течение 5 рабочих дней с момента получения предложения по проекту Координатор проектной деятельности рассматривает предложение по проекту и по итогам его рассмотрения готовит заключение:

- о соответствии предложения по проекту методологии;

- о несоответствии предложения по проекту методологии.

Заключение о несоответствии предложения по проекту методологии готовится в случае несоответствия предложения по проекту установленной форме (в том числе при неполном указании или указании недостоверных сведений) и содержит обоснованные замечания, а также предложения по их устранению и конкретный срок исправления замечаний.

3.4. В случае привлечения в команду инфраструктурного проекта работников других структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж предложение по проекту подлежит согласованию с их стороны.

3.5. Решение об инициации инфраструктурного проекта принимается в форме приказа руководителя управы района городского округа город Воронеж, которым утверждаются:

- предложение по проекту;

- кандидатура руководителя проекта;

- сроки разработки дорожной карты инфраструктурного проекта.

3.6. Схема инициации инфраструктурного проекта приведена в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   А.О. Калтыков