УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 09.02.2018  № 97-р

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

## 1. Общие положения

1.1. Положение о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение) определяет основные принципы организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж и структурных подразделениях администрации городского округа город Воронеж.

1.2. Настоящее Положение разработано с учетом следующих документов в области проектного управления:

- Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050;

- Национальный стандарт ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;

- Национальный стандарт ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный менеджмент. Требование к управлению программой»;

- Национальный стандарт ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем»;

- Национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по управлению проектами»;

- Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденные распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ.

## 2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

## 2.1. Объекты управления и основные элементы проектной деятельности

2.1.1. Проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ).

2.1.2. Портфель – совокупность проектов и (или) программ, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей.

2.1.3. Компонент портфеля – проект или программа, реализуемые в рамках портфеля.

2.1.4. Программа – комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости.

2.1.5. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

2.1.6. Приоритетный проект (программа) – проект (программа), определенный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам и предусматривающий участие городского округа город Воронеж.

2.1.7. Стратегический проект (программа) – проект (программа), направленный на достижение целей и показателей социально-экономического развития городского округа город Воронеж и соответствующий критериям отбора проектов (программ).

2.1.8. Региональный проект (программа) – проект (программа), инициируемый правительством Воронежской области или исполнительными органами государственной власти Воронежской области, в которых принимает участие администрация городского округа город Воронеж или структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж, или стратегический проект (программа), включенные в портфель проектов и программ Воронежской области.

2.1.9. Инфраструктурный проект управы района городского округа город Воронеж – проект, направленный на создание объектов инфраструктуры района городского округа город Воронеж и характеризующийся высокой социальной значимостью для жителей района городского округа город Воронеж. Инфраструктурный проект решает задачи, которые стоят перед управой района городского округа город Воронеж, относятся к сфере ее полномочий, но выходят за рамки текущей процессной деятельности.

2.1.10. Жизненный цикл проекта (программы) – последовательность из четырех стадий: инициация, подготовка, реализация и завершение.

2.1.11. Гибкая методология – способ реализации проекта, предполагающий командную работу непродолжительными фиксированными временными промежутками (спринтами), каждый из которых завершается созданием одного из результатов проекта (части результата проекта) и корректировкой планов и перечня работ на основании обратной связи, полученной от куратора проекта, функционального заказчика проекта и при необходимости заинтересованных сторон проекта.

2.1.12. Каскадная методология – способ реализации проекта (программы), основанный на последовательном прохождении всех стадий жизненного цикла. Переход к следующей стадии жизненного цикла проекта (программы) возможен только после завершения предыдущей стадии и принятия соответствующего решения Проектным комитетом (для инфраструктурных проектов – руководителем управы района городского округа город Воронеж).

2.1.13. Параметры проекта (программы) – сведения о проекте (программе), количественные и качественные характеристики проекта (программы) (сроки, стоимость, ресурсы, риски и другие).

2.1.14. Контрольная точка (веха) – значимое событие проекта (программы), отражающее получение результатов проекта (программы). Контрольная точка формулируется в форме завершенного действия и в отличие от работы не имеет длительности, имеет только срок окончания.

2.1.15. Спринт – фиксированный промежуток времени (не более месяца), в рамках которого команда проекта выполняет часть работ, необходимых для достижения результатов проекта. Подготовка паспорта проекта является нулевым спринтом.

2.1.16. Мероприятие – набор связанных работ, выполняемых для достижения цели, показателей и результатов проекта (программы).

2.1.17. Работа – действие, входящее в состав мероприятия и имеющее сроки начала и окончания.

2.1.18. Результат проекта (программы) – измеримый эффект, получаемый при реализации проекта (программы).

2.1.19. Предложение по проекту (программе) – документ, содержащий информацию, необходимую для принятия решения о возможности реализации комплекса мероприятий в формате проекта (программы) (в том числе наименование проекта (программы), основания для инициации, связь с документами стратегического планирования, оценка сроков и стоимости проекта (программы), результаты, ключевые участники).

2.1.20. Паспорт проекта (программы) – документ, содержащий детальную информацию о параметрах проекта (программы) (в том числе показатели проекта (программы), команду проекта (программы), заинтересованные стороны, бюджет, план по контрольным точкам, план управления рисками, план коммуникаций) и выступающий основой для сравнения, отслеживания и мониторинга реализации проекта (программы).

2.1.21. Дорожная карта – документ, содержащий поэтапный план выполнения работ, обеспечивающих достижение цели, показателей и результатов проекта.

2.1.22. Отчет по статусу проекта (программы) – документ, содержащий информацию о текущем состоянии проекта (программы) (в том числе выполненные работы, пройденные контрольные точки, наступившие риски, выявленные изменения за отчетный период) и прогнозы на предстоящий отчетный период проекта (программы).

2.1.23. Итоговый отчет по проекту (программе) – документ, содержащий оценку успешности реализации проекта (программы) (в том числе достижения цели, показателей и результатов проекта (программы), соблюдения сроков и контрольных точек, бюджета, наступления рисков), оценку качества работы и взаимодействия команды проекта (программы), а также обобщенный опыт и рекомендации.

## 2.2. Субъекты управления проектной деятельностью

2.2.1. Комитет управления проектами при главе городского округа город Воронеж (Проектный комитет) – высший коллегиальный координационно-контрольный орган в системе управления проектной деятельностью администрации городского округа город Воронеж, образованный в целях принятия управленческих решений в части развития системы управления проектной деятельностью и осуществления верхнеуровневого контроля инициации, подготовки, реализации и завершения проектов (программ).

2.2.2. Городской проектный офис – орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий деятельность Проектного комитета, организацию сбора предложений по проектам (программам), взаимодействие участников проектной деятельности в ходе согласования документов по проектам (программам) и осуществляющий мониторинг проектов и программ.

2.2.3. Координатор проектной деятельности – орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий внедрение и развитие системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж, осуществляющий информационную, аналитическую, методологическую и методическую поддержку проектной деятельности.

2.2.4. Команда проекта (программы) – совокупность лиц, объединенных во временную организационную структуру для выполнения работ проекта (программы).

Команда проекта состоит из управленческой группы проекта (функциональный заказчик проекта, куратор проекта и руководитель проекта) и рабочей группы проекта (администратор проекта, руководители направлений и исполнители).

Команда программы состоит из управленческой группы программы (функциональный заказчик программы, куратор программы, руководитель программы и руководители проектов, входящих в состав программы) и рабочей группы программы (администратор программы, рабочие группы проектов и исполнители мероприятий, входящих в состав программы).

2.2.5. Инициатор проекта (программы) – сотрудник структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, муниципального учреждения, предприятия или представитель общественного объединения, направивший предложение по проекту (программе).

2.2.6. Куратор проекта (программы) – первый заместителей главы администрации, заместитель главы администрации или руководитель управы района городского округа город Воронеж, отвечающий за обеспечение проекта (программы) ресурсами, осуществляющий верхнеуровневый контроль реализации проекта (программы) и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта (программы).

2.2.7. Функциональный заказчик проекта (программы) – руководитель или заместитель руководителя структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, являющегося владельцем результатов проекта (программы).

2.2.8. Руководитель проекта (программы) – муниципальный служащий администрации городского округа город Воронеж, обладающий необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенный необходимыми полномочиями, отвечающий за достижение результатов проекта (программы), руководящий процессами подготовки, исполнения, контроля и завершения проекта (программы) и осуществляющий оперативное управление проектом (программой).

2.2.9. Руководитель направления – лицо, определенное руководителем проекта, отвечающее за организацию работы участников команды проекта по одному из направлений проекта.

2.2.10. Администратор проекта (программы) – лицо, определенное руководителем проекта (программы), обеспечивающее процесс подготовки проекта (программы), формирование отчетности, сопровождение согласования и ведение проектной документации, мониторинг реализации проекта (программы), организацию совещаний и оказание иной административной поддержки руководителю проекта (программы). По решению главы городского округа город Воронеж функции администратора проекта (программы) на время реализации проекта (программы) могут быть возложены на Координатора проектной деятельности.

2.2.11. Исполнитель – лицо, ответственное за непосредственное выполнение работ мероприятия, проекта или программы.

2.2.12. Заинтересованные стороны – лица или организации, которые могут влиять на проект (программу) или которые подвержены влиянию со стороны проекта (программы).

## 3. Участники проектной деятельности

3.1. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж включает в себя:

а) Комитет управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет);

б) Городской проектный офис;

в) Координатора проектной деятельности.

Функции, права, состав, порядок формирования и работы Проектного комитета устанавливаются Положением о Комитете управления проектами при главе городского округа город Воронеж, утверждаемым распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

Функции Городского проектного офиса осуществляются управлением главы городского округа администрации городского округа город Воронеж.

Функции Координатора проектной деятельности осуществляются муниципальным казенным учреждением городского округа город Воронеж «Агентство по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью».

3.2. Ролевая структура проекта (программы) представляет собой:

а) инициатор проекта (программы);

б) куратор проекта (программы);

в) функциональный заказчик проекта (программы);

г) руководитель проекта (программы);

д) администратор проекта (программы);

е) исполнители.

В зависимости от масштаба в проекте (программе) могут быть назначены руководители направлений.

3.3. По решению Проектного комитета могут создаваться экспертные и общественно-деловые советы, выполняющие функции по подготовке заключений на документы по проекту (программе), предложений по увеличению выгод от проекта и предупреждению рисков, участию в приемке промежуточных и окончательных результатов проекта (программы).

## 4. Классификация объектов управления

4.1. К проектам (программам), в реализации которых принимает участие администрация городского округа город Воронеж, относятся:

а) приоритетные проекты (программы);

б) региональные проекты (программы);

в) стратегические проекты (программы);

г) инфраструктурные проекты управ районов городского округа город Воронеж (далее – инфраструктурные проекты).

4.2. В отношении приоритетных проектов (программ) проектная деятельность осуществляется на основании нормативных правовых актов администрации городского округа город Воронеж, если в документах, являющихся основанием для подготовки предложения по приоритетному проекту (программе), отсутствуют требования к управлению приоритетным проектом (программой) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 и методическими рекомендациями Федерального проектного офиса.

4.3. В отношении региональных проектов (программ) проектная деятельность осуществляется на основании нормативных правовых актов Воронежской области и других методических документов Регионального проектного офиса.

4.4. В отношении стратегических проектов (программ) решения в рамках проектной деятельности принимает Проектный комитет.

4.5. Для стратегических проектов (программ) Городской проектный офис в обязательном порядке проводит оценку возможности реализации комплекса мероприятий в формате стратегического проекта (программы). Критерии отбора проектов (программ) определяются Регламентом инициации проектов и программ в администрации городского округа город Воронеж, утверждаемым распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

4.6. В отношении инфраструктурных проектов решения в рамках проектной деятельности принимает руководитель управы района городского округа город Воронеж.

## 5. Управление проектами и программами

5.1. Целью управления проектами и программами является обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений в администрации городского округа город Воронеж и повышение эффективности внутриведомственного и межведомственного взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж.

5.2. Задачей стадии «Инициация» является формальная инициация проекта (программы), то есть принятие решения о целесообразности реализации комплекса мероприятий в формате проекта (программы), назначение куратора, функционального заказчика и руководителя проекта (программы) и предоставление им полномочий для продолжения работы.

Контрольной точкой стадии «Инициация» является утверждение предложения по проекту (программе) на заседании Проектного комитета (для инфраструктурных проектов – утверждение руководителем управы района городского округа).

5.3. Задачей стадии «Подготовка» является принятие решения о начале выполнения работ по проекту (программе), то есть детальное определение целей, результатов, команды проекта (программы) и других параметров проекта (программы).

Контрольной точкой стадии «Подготовка» является утверждение паспорта проекта (программы) на заседании Проектного комитета (для инфраструктурных проектов – утверждение дорожной карты руководителем управы района городского округа), в соответствии с которым будут выполнены работы и относительно которого будет осуществляться мониторинг и контроль реализации проекта (программы).

5.4. Задачей стадии «Реализация» является организация и выполнение работ проекта, обеспечивающих достижение цели и получение результатов проекта (программы) в соответствии с паспортом проекта (программы) (для инфраструктурных проектов – в соответствии с дорожной картой).

Руководитель проекта совместно с командой проекта принимает решение о реализации проекта с применением гибкой методологии и (или) каскадной методологии. Гибкая методология может быть применена не только к проекту в целом, но и к отдельному направлению или блоку работ проекта.

Реализация программы осуществляется с применением каскадной методологии. Отдельные проекты и мероприятия, входящие в состав программы, могут быть реализованы с применением гибкой методологии.

Контрольной точкой стадии «Реализация» является достижение цели, показателей и результатов проекта (программы).

5.5. В процессе реализации проекта (программы) руководитель проекта (программы) осуществляет оперативное управление и мониторинг проекта (программы), в том числе посредством проведения регулярных собраний команды проекта (программы), в ходе которых производится обмен информацией о выполненных и планируемых к выполнению работах, а также о возникших трудностях в ходе выполнения работ.

5.6. Верхнеуровневый мониторинг реализации проекта (программы) осуществляется с помощью отчета по статусу проекта (программы), формируемого руководителем проекта (программы) на основании сведений участников команды проекта (программы).

Отчет по статусу стратегического проекта (программы) направляется в Городской проектный офис для рассмотрения на заседании Проектного комитета.

Отчет по статусу инфраструктурного проекта предоставляется для проверки на соответствие методологии Координатору проектной деятельности и при отсутствии замечаний направляется на утверждение куратору проекта.

5.7. Задачей стадии «Завершение» является формальное закрытие проекта (программы), то есть подготовка и анализ информации об итогах проекта (программы) для последующего применения полученного опыта.

Контрольной точкой стадии «Завершение» является утверждение итогового отчета по проекту (программе) на заседании Проектного комитета (для инфраструктурных проектов – утверждение итогового отчета по проекту руководителем управы района городского округа).

5.8. В случае несоответствия полученных результатов запланированным на любой из стадий жизненного цикла проекта (программы) Проектный комитет (для инфраструктурных проектов – руководитель управы района городского округа) вправе принять решение о возвращении к началу текущей стадии жизненного цикла, доработке результатов проекта (программы), приостановлении или преждевременном завершении проекта (программы).

5.9. Последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности в процессе управления проектами и программами определяются Регламентом инициации проектов и программ в администрации городского округа город Воронеж, Регламентом управления проектами и программами в администрации городского округа город Воронеж, Регламентом завершения проектов и программ в администрации городского округа город Воронеж и Регламентом управления имениями в проектах и программах в администрации городского округа город Воронеж, утверждаемыми распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

## 6. Управление портфелем проектов и программ

6.1. Целью управления портфелем является повышение эффективности распределения ресурсов для достижения целей и показателей социально-экономического развития городского округа город Воронеж посредством обеспечения связи между уровнем стратегического управления и уровнем управления проектами и программами в администрации городского округа город Воронеж.

6.2. Управление портфелем представляет собой последовательность повторяющихся с определенной цикличностью процессов:

а) обеспечение управления портфелем проектов и программ;

б) формирование портфеля проектов и программ;

в) мониторинг и контроль портфеля проектов и программ.

6.3. Задачей процесса «Обеспечение управления портфелем» является определение Проектным комитетом приоритетов, основных параметров и ограничений портфеля, а также процедур управления портфелем.

6.4. Задачей процесса «Формирование портфеля» является формирование оптимального перечня компонентов портфеля для достижения целей и показателей социально-экономического развития города с учетом заданных в рамках предыдущего процесса требований и ограничений.

6.5. Задачей процесса «Мониторинг и контроль портфеля» является осуществление мониторинга и контроля достижения показателей портфеля, а также своевременное выявление отклонений текущих показателей от плановых и оперативное внесение корректирующих действий для их устранения.

6.6. Последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности в процессе управления портфелем определяется Регламентом управления портфелем проектов и программ в администрации городского округа город Воронеж, утверждаемым распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   А.О. Калтыков