УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 30.12.2019    № 1065-р

ПЛАН

по реализации мероприятий «дорожной карты» по содействию

развитию конкуренции в Воронежской области на территории городского округа город Воронеж

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне ния (годы) | Ожидаемый результат | Наименование показателя | Единицы измерения | Целевые значения показателя |  |  |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 1 января 2022 года |  |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рынок сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содействие в расширении участия предприятий – производителей сельхозтехники городского округа город Воронеж в государственных программах Российской Федерации и Воронежской области в сфере промышленности посредством информирования | 2019–2021 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в указанную сферу, расширение рынка сбыта | Число производителей сельхозтехники, ее комплектующих и запасных частей в городском округе город Воронеж | Едини цы | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 2 | Рынок туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере туризма, и продвижение туристского потенциала города за пределами региона | 2019–2021 | Увеличение спроса на услуги коллективных средств размещения | Прирост доходов от предоставляемых услуг средствами коллективного размещения (без НДС, акцизов и аналогичных платежей) | Процен ты | 5,4 | 8,8 | 10,2 | 12,6 | 12,6 | Управление экологии МБУ «ТИЦ Воронежа» |
| 2.2 | Продвижение туристского потенциала города и региона и оказание информационно-консультационной и методической поддержки субъектам предпринимательской деятельности | 2019–2021 | Повышение информационной осведомленности населения и предпринимателей, развитие инфраструктуры туристских объектов и развитие туристского потенциала городского округа город Воронеж | Прирост количества хозяйствующих субъектов на рынке туристских услуг по отношению к 2017 году | Процен ты | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | Управление экологии МБУ «ТИЦ Воронежа» |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования (субсидирование спроса) | 2019–2020 | Снижение затрат при функционировании частных организаций дошкольного образования | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования | Процен ты | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Управление образования и молодежной политики |
| 3.2 | Субсидирование частных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, из областного бюджета на возмещение затрат (на питание детей, оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату арендных платежей за использование помещений, в которых располагаются группы, оплату труда персонала, за исключением должностей, оплата труда которых осуществляется за счет средств субвенции из бюджета городского округа город Воронеж) | 2019–2021 | Снижение затрат при функционировании частных организаций дошкольного образования | Количество действующих организаций частной формы собственности, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования | Единицы | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | Управление образования и молодежной политики |
| 3.3 | Создание горячей линии по вопросам информирования частных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, о доступных им возможностях субсидирования из областного бюджета на возмещение затрат (на питание детей, оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг, оплату арендных платежей за использование помещений, в которых располагаются группы, оплату труда персонала, за исключением должностей, оплата труда которых осуществляется за счет средств субвенции из бюджета городского округа город Воронеж) | 2019–2021 | Обеспечение необходимой информацией частных дошкольных образовательных организаций с целью увеличения возможностей для расширения сети частных дошкольных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Реализация механизма персонифицированного финансирования образовательных программ и организаций в сфере оказания услуг дополнительного образования детей, единого для государственных (муниципальных) и частных (негосударственных, немуниципальных) организаций | 2019–2021 | Повышение конкурентоспособности на основе снижения цены услуг в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | Процен ты | - | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление образования и молодежной политики |
| 4.2 | Оказание методической и консультативной помощи частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий | 2019–2021 | Увеличение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Выявление потребности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на основании проведения регулярного мониторинга общественного заказа на содержание и формы реализации дополнительных образовательных программ для детей в городском округе город Воронеж | 2019–2021 | Увеличение количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Проведение информационно-просветительской кампании семей по вопросам дополнительного образования детей | 2019–2021 | Повышение информированности населения по вопросам дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Формирование реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | 2020 | Обеспечение доступа потребителей и организаций к информации об участниках, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление дорожного хозяйства |
| 5.2 | Актуализация не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | 2020–2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Осуществление информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность на рынке ритуальных услуг | 2020–2021 | Повышение качества оказываемых населению ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация передачи объектов теплоснабжения в управление частным операторам на основе концессионного соглашения | 2019–2021 | Обеспечение повышения удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг на рынке теплоснабжения | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) | Процен ты | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.2 | Осуществление взаимодействия с предприятиями теплоснабжения по вопросу повышения энергоэффективности по основному виду деятельности | 2019–2021 | Сокращение потребления энергоресурсов при выработке тепловой энергии | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | Т.У.Т./Гкал | 163 | 163 | 163 | 162,7 | 162,7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| 7 | Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 2019–2021 | Повышение качества и комфорта городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управы районов городского округа |
| 7.2 | Проведение работ по благоустройству общегородских территорий | 2019–2021 |  | Доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в общем количестве озелененных территорий общего пользования | Процен ты | 40,9 | 42,3 | 45,0 | 47,0 | 47,0 | Управление экологии Управление строительной политики Управы районов городского округа |
| 8 | Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2019–2021 | Повышение качества и комфорта городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Процен ты | - | 99,0 | 99,3 | 99,6 | 100,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Управы районов городского округа |
| 9 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Размещение в открытом доступе в сети Интернет информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2019–2021 | Увеличение объема реализованных на рынке товаров, работ, услуг организациями частной формы собственности в общем объеме реализованных товаров, работ, услуг на рынке | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Процен ты | 92,0 | 91,0 | 90,0 | 70,0 | 70,0 | Управление транспорта |
| 9.2 | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, с целью дальнейшего их совершенствования | 2019–2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Направление в адрес департамента промышленности и транспорта Воронежской области информации о жалобах жителей городского округа на работу перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок по территории городского округа город Воронеж | 2019–2021 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | 90,6 | 92,2 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | Управление транспорта |
| 11 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Установка дорожных знаков 5.18 «Место стоянки легкового такси» | 2019–2021 | Повышение качества оказываемых населению услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа город Воронеж | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа город Воронеж | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление дорожного хозяйства |
| 12 | Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность на рынке | 2019–2021 | Повышение качества оказываемых населению услуг по ремонту автотранспортных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | Процен ты | 94,0 | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 13 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Размещение в открытом доступе информации о порядке и условиях подачи заявлений на доступ к объектам недвижимого имущества, находящимся в муниципальной собственности, для размещения и строительства сетей и сооружений связи | 2019–2021 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к показателям 2018 года | Процен ты | 100 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | Управление имущественных и земельных отношений |
| 14 | Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных территорий | 2019–2021 | Комплексный подход к развитию застроенных территорий дает возможность массово решить проблему расселения ветхих и аварийных жилых домов без привлечения средств бюджета. Обеспечение строительного комплекса объемами работ на длительный период с одновременным совершенствованием социальной и инженерной инфраструктур создает условия для вовлечения в хозяйственную деятельность организаций строительного комплекса, производителей строительных материалов и организаций финансового сектора | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление строительной политики |
| 14.2 | Строительство социальных объектов в районах комплексной жилой застройки | 2019–2021 | Обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры города Воронежа в соответствии с установленными потребностями в социальных объектах путем осуществления закупки работ по их строительству на электронных аукционах у различных коммерческих организаций на общероссийской площадке РТС-тендер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Обеспечение жильем молодых семей | 2019–2021 | Улучшение жилищных условий молодых семей посредством предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Строительство социальных объектов в районах комплексной жилой застройки | 2019–2021 | Сохранение количества частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке, за счет обеспечения спроса на строительные материалы при строительстве социальных объектов за счет бюджетных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление строительной политики |
| 16 | Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на реконструкцию (строительство), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019–2021 | Создание условий для развития конкурентной среды на рынке дорожной деятельности | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования) | Процен ты | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Управление дорожного хозяйства |
| 17 | Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Своевременная актуализация информации о нормативных правовых актах в сфере архитектуры и градостроительства на официальном сайте управления главного архитектора в сети Интернет uga.voronezh-city.ru | 2019–2021 | Создание условий для обеспечения рынка архитектурно-строительного проектирования | Доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования | Процен ты | 95,5 | 95,6 | 95,75 | 95,9 | 95,9 | Управление главного архитектора |
| 17.2 | Участие в организации и проведении конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства | 2019–2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Рынок товарной аквакультуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Обеспечение информационной поддержки участников рынка, в том числе о порядке аренды водных сооружений | 2019–2021 | Увеличение объемов производства и реализации товарной рыбы и рыбопосадочного материала | Доля организаций частной формы собственности на рынке товарной аквакультуры | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 18.2 | Информирование о предоставлении субсидий на развитие рыбоводства | 2019–2021 | Увеличение объемов производства и реализации товарной рыбы и рыбопосадочного материала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Размещение на сайте управления экологии информации об участках недр, расположенных на территории городского округа город Воронеж, а также организациях, имеющих лицензию на право пользования недрами | 2019–2021 | Привлечение новых участников на рынок общераспространенных полезных ископаемых, осуществляющих деятельность по добыче и переработке полезных ископаемых | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление экологии |
| 19.2 | Информирование о существующем механизме получения прав пользования недрами, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами и административными регламентами | 2019–2021 | Повышение информированности субъектов предпринимательской деятельности в сфере недропользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Оказание содействия в проведении мониторинга стоимости моторного топлива (бензин автомобильный и дизтопливо), реализуемого в розничной сети на территории области | 2019–2021 | Оперативное информирование Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области о негативных изменениях ценовой ситуации | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 20.2 | Обеспечение информационной и консультационной поддержки хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать на рынке нефтепродуктов | 2019–2021 | Увеличение количества организаций, осуществляющих деятельность на рынке нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Оказание содействия в проведении мониторинга конкурентной среды на рынке нефтепродуктов в Воронежской области в целях соблюдения (сохранения) ключевого показателя развития конкуренции | 2019–2021 | Выявление существующих административных барьеров для входа на рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Оказание содействия в проведении мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на розничном рынке нефтепродуктов и состоянием ценовой конкуренции, в том числе с предоставлением данных о наличии жалоб по данной проблематике и динамике их поступления | 2020–2021 | Повышение удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на розничном рынке нефтепродуктов и состоянием ценовой конкуренции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Оказание содействия в расширении участия предприятий легкой промышленности в государственных программах Российской Федерации и Воронежской области в сфере промышленности посредством информирования | 2019–2021 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в указанную сферу, расширение рынка сбыта | Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 21.2 | Размещение информации о выпускаемой на территории городского округа город Воронеж продукции легкой промышленности на официальной странице управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики в сети Интернет | 2019–2021 | Обеспечение доступа потребителей к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.3 | Оказание содействия в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке легкой промышленности на территории городского округа город Воронеж | 2019–2021 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в указанную сферу, расширение рынка сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.4 | Оказание содействия предприятиям легкой промышленности в участии в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых под эгидой Воронежской области, посредством информирования | 2019–2021 | Обеспечение доступа потребителей к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Оказание содействия в расширении участия предприятий, осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева, в государственных программах Российской Федерации и Воронежской области в сфере промышленности посредством их информирования | 2019–2021 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в указанную сферу, расширение рынка сбыта | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 22.2 | Размещение на официальной странице управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики в сети Интернет информации о выпускаемой на территории городского округа город Воронеж продукции деревообработки | 2019–2021 | Обеспечение доступа потребителей к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.3 | Оказание содействия в проведении мониторинга состояния конкурентной среды на рынке «Обработка древесины и производство изделий из дерева» на территории городского округа город Воронеж | 2019–2021 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций в указанную сферу, расширение рынка сбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.4 | Оказание содействия предприятиям, осуществляющими обработку древесины и производство изделий из дерева, в участии в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых под эгидой Воронежской области | 2019–2021 | Обеспечение доступа потребителей к информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Рынок производства кирпича |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Строительство социальных объектов в районах комплексной жилой застройки | 2019–2021 | Сохранение количества частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке, за счет обеспечения спроса на строительные материалы при строительстве социальных объектов за счет бюджетных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление строительной политики |
| 24 | Рынок производства бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Строительство социальных объектов в районах комплексной жилой застройки | 2019–2021 | Сохранение количества частных организаций, осуществляющих деятельность на рынке, за счет обеспечения спроса на строительные материалы при строительстве социальных объектов за счет бюджетных средств | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление строительной политики |
| 25 | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций | 2019–2021 | Устранение рынка незаконных рекламных конструкций | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление имущественных и земельных отношений |
| ΙIΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды на территории городского округа город Воронеж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание содействия в проведении межрегиональных и международных выставочных мероприятий посредством информирования | 2019–2021 | Увеличение спроса на продукцию | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях | Едини цы | 1 200 | 2 600 | 2 650 | 2 700 | 2 700 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 1.2 | Поддержка и развитие ярмарочной торговли на территории городского округа город Воронеж | 2019–2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Принудительный демонтаж незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Воронеж | 2019–2021 | Формирование равных условий конкурентной среды для ведения предпринимательской деятельности. Уменьшение количества нестационарных торговых объектов, размещенных без разрешительной документации | Доля принудительно демонтированных нестационарных торговых объектов за отчетный период в количестве нестационарных торговых объектов, подлежащих принудительному демонтажу | Процен ты | 93,4 | 91,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Управление административно-технического контроля |
| 1.4 | Размещение на сайте управления экологии информации о предприятиях, оказывающих услуги в природоохранной сфере (озеленение, благоустройство, вывоз и утилизация отходов) | 2019–2021 | Обеспечение доступа потребителей к информации | Наличие актуальной информации на сайте | Наличие | Да | Да | Да | Да | Да | Управление экологии |
| 1.5 | Организация выставок, семинаров, акций, направленных на расширение доступа организаций, оказывающих услуги в сфере озеленения, благоустройства, утилизации отходов, к локальным рынкам | 2019–2021 | Увеличение количества организаций, оказывающих услуги в сфере озеленения, благоустройства, утилизации отходов | Количество мероприятий | Едини цы | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | Управление экологии |
| 1.6 | Обеспечение осуществления закупок товаров, работ, услуг в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды» конкурентным способом | 2019–2021 | Повышение эффективности осуществления закупок, привлечение большего количества организаций к участию в торгах | Доля закупок, осуществляемых конкурентным способом | Процен ты | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 89,0 | 89,0 | Управление экологии |
| 1.7 | Повышение привлекательности парков, скверов для жителей и гостей города с привлечением механизма муниципально-частного партнерства | 2019–2021 | Развитие парков и скверов с привлечением организаций малого и среднего бизнеса | Количество парков и скверов, обеспеченных инфраструктурой, необходимой для отдыха населения | Едини цы | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | Управление экологии |
| 1.8 | Обеспечение уровня прозрачности и доступности муниципальных закупок городского округа город Воронеж | 2019–2021 | Повышение прозрачности и доступности муниципальных закупок. Повышение информированности участников закупок (в т.ч. малого бизнеса) о требованиях и правилах участия в закупочных процедурах. Повышение информированности заказчиков о механизмах, требованиях и правилах организации закупок | Количество проведенных информационно-консультационных мероприятий для участников закупки и заказчиков городского округа город Воронеж (организация и проведение совещаний, семинаров, конференций и др. мероприятий) | Едини цы | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Управление муниципаль ных закупок |
|  |  |  |  | Среднее количество участников конкурентной процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд в городском округе город Воронеж | Едини цы | 3,5 | 3,51 | 3,52 | 3,53 | 3,53 | Управление муниципальных закупок Главные распорядители бюджетных средств городского округа город Воронеж |
|  |  |  |  | Доля заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства (субъектами МСП) и социально ориентированными некоммерчески ми организациями (СОНО) по процедурам торгов и запросов котировок, проведенных у субъектов МСП и СОНО в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общем количестве заключенных муниципальных контрактов в городском округе город Воронеж | Процен ты | 31,0 | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | Управление муниципаль ных закупок Главные распорядители бюджетных средств городского округа город Воронеж |
| 1.9 | Увеличение количества случаев оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» в электронной форме | 2018–2021 | Снижение административных барьеров в строительстве, сокращение сроков оказания муниципальной услуги за счет оптимизации процесса предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в электронной форме | Доля муниципальных услуг, предоставленных в электронной форме, от общего количества оказанных услуг | Процен ты | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | Отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства |
|  |  |  |  | Разработка, актуализация и утверждение административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» | Нали чие | Да | Да | Да | Да | Да | Отдел подготовки и выдачи разрешительной документации в области строительства |
| 1.10 | Размещение и актуализация на сайте администрации городского округа город Воронеж информации о предприятиях, оказывающих услуги ресурсоснабжения | 2019–2021 | Обеспечение доступа потребителей к информации | Наличие актуальной информации на сайте | Нали чие | Да | Да | Да | Да | Да | Управление жилищно- коммунального хозяйства |
| 2 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): - устранение (снижение количества) случаев осуществления закупки у единственного поставщика; - введение механизма оказания содействия участникам закупки в вопросах, связанных с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовым сопровождением при осуществлении закупок; - расширение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ практики проведения конкурсных процедур при заключении контрактов с организациями на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2019–2021 | Совершенствование конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Количество проведенных анализов конкурсных процедур в других регионах | Едини цы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление транспорта |
| 3 | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства», включая реализацию мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора и развитие «социального предпринимательства» в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями, включая реализацию мероприятия по развитию инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям посредством информирования о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, их деятельности и проводимых ими мероприятиях | 2019–2021 | Создание условий для обеспечения информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по основным направлениям их деятельности, формирование механизмов распространения в некоммерческом секторе и переноса в бюджетный сектор лучших социальных практик | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка | Едини цы | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 4 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет оказания информационно-консультационной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация совещаний, круглых столов, тренингов, рабочих групп, согласительных комиссий по вопросам развития предпринимательства (ведение диалога органов власти и бизнеса) | 2019–2021 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив, повышение информированности потенциальных предпринимателей о возможностях и способах ведения предпринимательской деятельности, решение возникающих проблем и вопросов | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Чело век | 166097 | 168920 | 176184 | 177000 | 177000 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 4.2 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019–2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности (прежде всего финансирование начальной стадии развития организации и гарантия непрерывности поддержки), обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оказание содействия посредством информирования о возможности участия малых инновационных предприятий в программах и конкурсах федеральных институтов развития, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний | 2019–2021 | Формирование инновационной системы, обеспечивающей широкие возможности для хозяйствующих субъектов по разработке и внедрению новых технологий | Количество инновационных проектов, получивших финансовую поддержку на региональном и федеральном уровнях | Едини цы | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 6 | Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение тематических мероприятий (тренингов, круглых столов, семинаров и других встреч) с населением, субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам финансовой грамотности | 2019–2021 | Повышение уровня финансовой грамотности населения, субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие знаний, навыков и умений в финансовой и предпринимательской сфере | Проведение не менее одного мероприятия в год с населением по вопросам финансовой грамотности | Едини цы | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Управление культуры |
| 6.2 | Консультационно-информационная поддержка, направленная на финансовое просвещение юридических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019–2021 | Повышение занятости и деловой активности населения, развитие малого и среднего предпринимательства | Численность субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных информационно-консультационной поддержкой | Едини цы | 400 | 405 | 409 | 411 | 411 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 6.3 | Участие в проведении опросов, анкетирования (в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») среди различных возрастных категорий населения на предмет установления уровня финансовой грамотности и выявления востребованной информации о финансах | 2019–2021 | Привлечение населения к участию в опросах, анкетировании с целью определения уровня финансовой грамотности населения и определение востребованной у граждан информации в сфере финансов, выявление «слабых» сторон знаний в данной сфере с целью их восполнения и повышения способности граждан принимать правильные финансовые решения | Количество респондентов, принявших участие в анкетировании, опросе | Едини цы | - | 451 | 460 | 500 | 500 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 7 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров: - проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона «О защите конкуренции»; - проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Анализ нарушений и выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства за последние 3 года (наличие нарушений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел), составление перечня нарушений антимонопольного законодательства | 2020–2021 | Снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства | Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации | Едини цы | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | Контрольно-аналитическое управление |
| 7.2 | Организация предоставления в режиме «одного окна» муниципальных услуг, оказываемых структурными подразделениями администрации городского округа, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2019–2021 | Оптимизация процесса оказания муниципальных услуг. Увеличение количества муниципальных услуг, оказываемых в режиме «одного окна» | Доля муниципальных услуг, предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление экономики Структурные подразделения, предоставляю щие муниципаль ные услуги |
| 7.3 | Организация предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности в городском округе город Воронеж в электронном виде | 2019–2021 | Организация перевода муниципальных услуг в электронный вид, размещение электронных форм заявок предоставления муниципальных услуг на Портале Воронежской области в сети Интернет | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление экономики Управление делами, учета и отчетности |
| 7.4 | Организация предоставления муниципальной услуги по выдаче паспорта объекта мелкорозничной торговли при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих временный характер, или размещении временных организаций быстрого обслуживания (летних кафе) | 2019–2021 | Оптимизация процесса предоставления муниципальной услуги по выдаче паспорта объекта мелкорозничной торговли при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих временный характер, или размещении временных организаций быстрого обслуживания (летних кафе) | Количество предоставленных услуг | Едини цы | 1 795 | 1 886 | 850 | 900 | 900 | Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики |
| 7.5 | Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского округа город Воронеж с высокой степенью регулирующего воздействия | 2019–2021 | Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности | Наличие заключений об ОРВ проектов НПА с высокой степенью регулирующего воздействия | Процен ты | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление экономики |
| 8 | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности в рамках полномочий органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реализация мероприятий по сокращению числа муниципальных предприятий путем реорганизации в форме преобразования в предприятия с иной организационно-правовой формой | 2020–2021 | Снижение влияния муниципального образования на экономику городского округа и повышение конкуренции | Подготовка правовых актов органов местного самоуправления | Едини цы | - | - | 1 | 4 | 4 | Отдел по работе с муниципальными организациями |
| 8.2 | Повышение эффективности управления муниципальными предприятиями | 2019–2021 | Повышение кокурентоспособности | Мониторинг эффективности управления муниципаль ными предприятиями и учреждениями | Процен ты | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Отдел по работе с муниципальными организациями |
| 9 | Обучение муниципальных служащих администрации городского округа город Воронеж основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Мероприятия по профессиональному развитию муниципальных служащих | 2019–2021 | Организация обучения муниципальных служащих основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Число муниципальных служащих, прошедших обучение основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства Российской Федерации | Чело век | - | 11 | 17 | 2 | 2 | Управление муниципальной службы и кадров |
| 10 | Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года | 2019–2021 | Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | - | - | - | - | - | - | - | Управление жилищных отношений |
| 10.2 | Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания | 2019–2021 |  | - | - | - | - | - | - | - | Управление жилищных отношений |
| 10.3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 2019–2021 | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года (утвержденной решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 № 1032-IV) | - | - | - | - | - | - | - | Управление жилищных отношений |
| 11 | Комплексное развитие застроенных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Утверждение проектной документации застроенных территорий, подготовленной за внебюджетные средства с привлечением проектных организаций | 2019–2021 | Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа город Воронеж «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Воронеж» | Процент застроенных территорий, обеспеченных проектной документацией | Процен ты | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | Управление главного архитектора Управление строительной политики |
| 11.2 | Заключение с организациями строительного комплекса договоров на право развития застроенных территорий по результатам открытых аукционов |  |  | Количество заключенных договоров на право развития застроенных территорий (нарастающим итогом) | Едини цы | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | Управление строительной политики |
| 11.3 | Жилищное строительство на развиваемых территориях взамен сносимого ветхого и аварийного жилья |  |  | Объем жилищного строительства на развиваемых территориях (нарастающим итогом) | Тыс. кв. м | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | Управление строительной политики |

Исполняющий обязанности руководителя

управления развития предпринимательства,

потребительского рынка и инновационной политики                                                                                                                  Ю.Н. Галкина