## печать
ОТЧЕТ
о ходе исполнения инвестиционной программы «Реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Воронеж на 2012 – 2018 годы (в рамках реализации Концессионного соглашения от 23.03.2012 г)» ООО "РВК-Воронеж"
1 квартал 2018 г. | [9 empty] | -252211.7763
8 тд
Наименование целевого показателя и мероприятий | Подрядчик |  | Стоимость мероприятий по договору, тыс. руб., (с НДС) | Фактическое финансирование тыс. руб., (с НДС) | Платежное поручение |  | Фактическое выполнение, тыс. руб., (с НДС) | Обоснование |  | 120763.3642
| Наименование | № и дата договора |  |  | №, дата | сумма, тыс. руб. |  | №, дата | сумма, тыс. руб. | январь
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | [9 empty] | 372975.1405
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12 (инв. №10000234) | ООО "ВАГ-Арматурен Рус" | №728/17 от 14.11.2017 | 1200.3724 | 1200.3724 | №21 от 09.01.2018 | 1200.3724 |  |  |  | 1200.3724
| ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ" | №861/17 от 21.12.2017 | 2073.1011 | 834.9597 | №409 от 26.01.2018 | 834.9597 |  |  |  | 834.9597
| ООО БМА Руссланд | №871/17 от 25.12.2017 (СМР) | 9507.6668 | 1356.5876 | 1300 от 27.02.2018 | 1356.5876 | 584.1027 | КС-2, КС-3 №2 от 30.03.2018 | 370.0376 |  | 1356.5876
[8 empty] | КС-2, КС-3 №3 от 30.03.2018 | 214.0651
| ООО БМА Руссланд | №834/17от 12.12.2017 (поставка аэраторов) | 14899.8047 | 2607.4658 | №2026 от 19.03.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №43 от 18.01.2018 | 3724.9512
|  |  |  | 2607.4658 | №2259 от 26.03.2018 | 2607.4658 | 3724.9512 | Товарная накладная №54 от 24.01.2018 | 3724.9512
[7 empty] | 3724.9512 | Товарная накладная №84 от 15.02.2018 | 3724.9512
[7 empty] | 3724.9512 | Товарная накладная №79 от 06.02.2018 | 3724.9512
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 37.2495 | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 37.2495 | 18.6248 | Акт №19 от 31.01.2018 | 18.6248
|  |  |  | 15.7364 | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 15.7364 | 18.6248 | Акт №28 от 31.01.2018 | 18.6248
[7 empty] | 15.7364 | Отчет агента за январь 2018 | 15.7364
[7 empty] | 18.6248 | Отчет агента за февраль 2018 | 18.6248
[7 empty] | 18.6248 |  | 18.6248
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 156.952 | 1450 от 06.03.2018 | 156.952
| Давальческий материал (март) | [5 empty] | 591.1622 | Отчет по давальческому материалу от 30.03.2018 | 591.1622
| Капитализация процентов (февраль) |  | __ | 0.34983 | __ | 0.34983 | 0.34983 | __ | 0.34983 |  | 0.34983
| Капитализация процентов (март) |  | __ | 10.8447 | __ | 10.8447 | 10.8447 | __ | 10.8447
ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8 (инв. №10000137) | ООО "Полипластик Поволжье" | № 361/17 от 29.06.2017 | 8817.7126 | 4397.2747 | 106 от 12.01.2018 | 4397.2747 |  |  |  | 4397.2747
| ООО "КОРПОРАЦИЯ МЕТАЛЛИНВЕСТ" | №861/17 от 21.12.2017 | 2073.1011 | 1238.0421 | 369 от 25.01.2018 | 1238.0421 |  |  |  | 1238.0421
| ООО "Ариэль Металл" | №695/17 от 27.10.2017 | 555.4895 | 512.7595 | 1207 от 21.02.2018 | 512.7595 |  |  |  |  | 512.7595
| ООО Торговый дом "ПРОТЭК Стройкомплект" | №88/18 от 16.01.2018 | 584.0535 | 294.118 | 1449 от 06.03.2018 | 294.118
| БМА Руссланд ООО | 870/17 от 25.12.2017 (СМР) | 12567.7904 |  |  |  | 2476.192 | КС-2, КС-3 №1 от 30.03.2018 | 2476.192
| БМА Руссланд ООО | 835/17от 12.12.2017 (поставка аэраторов) | 24657.3662 |  |  |  | 4109.561 | Товарная накладная №180 от 06.03.2018 | 4109.561
[7 empty] | 4109.561 | Товарная накладная №181 от 26.03.2018 | 4109.561
[7 empty] | 4109.561 | Товарная накладная №201 от 30.03.2018 | 4109.561
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 518.0507 | 2033 от 20.03.2018 (часть) | 518.0507 | 185.7522 | Отчет агента за март 2018 | 185.7522
[7 empty] | 185.7522 | Отчет агента за март 2018 | 185.7522
[7 empty] | 185.7522 | Отчет агента за март 2018 | 185.7522
| Давальческий материал (март) | [5 empty] | 128.9518 | Отчет по дав.материалу от 30.03.2018 | 128.9518
ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское | ООО "ЭкоСтрой" | № 653/17 от 11.10.2017 | 16520.7049 | 2301.143 | 410 от 26.01.2018 | 2301.143 |  |  |  | 2301.143
|  |  |  | 147.121 | 1170 от 20.02.2018 | 147.121 | 147.121 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 147.121 |  | 147.121
|  |  |  | 183.2074 | 1171 от 20.02.2018 | 183.2074 | 183.2074 | КС-2, КС-3 №6 от 22.01.2018 | 183.2074 |  | 183.2074
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014г. |  | 30.9516 | 2033 от 20.03.2018 (часть) | 15.9523 | 1.8829 | Отчет агента за январь 2018 | 1.8829
[5 empty] | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 14.9994 | 13.1165 | Отчет агента за январь 2018 | 13.1165
Всего по ВОДОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  | 18450.6518 |  | 18450.6518 | 32012.9104 |  | 32012.9104
Расходы заказчика-застройщика по водоснабжению |  |  |  | 2139.7679 |  | 2139.7679 | 2139.7679 |  | 2139.7679 | 713.256 | 713.256
ИТОГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 20590.4197 |  | 20590.4197 | 34152.6783 |  | 34152.6783 | 10685.0479 | 2913.2813
ВОДООТВЕДЕНИЕ | [9 empty] | 10685.0479
ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) (ПИР: Проектно-изыскательские работы) | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №468/15 от 16.10.2015 | 30.6689 | 30.6689 | 232 от 19.01.2018 | 30.6689 |  |  |  | 30.6689
| ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" | №843/17 от 15.12.2017 | 742.8 | 742.8 | 393 от 26.01.2018 | 742.8 |  |  |  | 742.8
| ООО "Укрепрайон" | №427/15 от 30.09.2015 | 7700 | 98.9268 | 1283 от 26.02.2018 | 98.9268 |  |  |  |  | 98.9268
| Капитализация процентов январь |  | __ | 369.992 | __ | 369.992 | 369.992 | __ | 369.992 | 369.992
| Капитализация процентов февраль |  | __ | 273.9141 | __ | 273.9141 | 273.9141 | __ | 273.9141 |  | 273.9141
| Капитализация процентов март |  | __ | 340.1627 | __ | 340.1627 | 340.1627 | __ | 340.1627
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | ООО "ГЕА Вестфалия Сепаратор Си Ай Эс" | № 56/17 от 07.02.2017 | 66177.2296 | 39706.3374 | 433 от 29.01.2018 | 39706.3374 |  |  |  | 39706.3374
| ООО "Промкабель" | №855/17 от 20.12.2017 | 347.226 | 35.226 | 457 от 29.01.2018 | 35.226 | 78 | Акт №30 от 31.01.2018 | 78 | 35.226
|  |  |  | 78 | 753 от 13.02.2018 | 78 | 78 | Акт №68 от 28.0.2018 | 78 |  | 78
|  |  |  | 78 | №1974 от 16.03.2018 | 78 | 78 | Акт №104 от 31.03.2018 | 78
ИП Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС ПИР.СМР. | АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №862/17 от 21.12.2017 | 70,330 в месяц | 70.3304 | 406 от 26.01.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №2 от 29.01.2018 | 70.3304 | 70.3304
|  |  |  | 70.3304 | 1342 от 28.02.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №3 от 28.02.2018 | 70.3304 |  | 70.3304
|  |  |  | 70.3304 | №2852 от 30.03.2018 | 70.3304 | 70.3304 | Акт №4 от 26.03.2018 | 70.3304
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 36364.3877 | 502 от 31.01.2018 | 36364.3877 | 610.2935 | Отчет агента за январь 2018 | 334.0406 | 36364.3877
|  |  |  | 2696.6589 | 2033 от 20.03.2018 (часть) | 2696.6589 |  |  | 63.5703
|  |  |  | 63.5703 | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 63.5703 |  |  | 212.6825
|  |  |  | 334.0406 | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 334.0406 | 642.8609 | Отчет агента за февраль 2018 | 303.5767
|  |  |  | 212.6825 | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 212.6825 |  |  | 301.3483
37.9358
[7 empty] | 4599.991 | Отчет агента за февраль 2018 | 2103.283
2496.708
| ООО "МАГИСТРАЛЬ ТЕЛЕКОМ" | №840/17 от 15.12.2017 | 227158.8508 | 19205.0415 | 755 от 13.02.2018 | 19205.0415 | 10614.5707 | КС-3 №2 от 31.01.2018, КС-2 №14 от 31.01.2018 | 10614.5707 |  | 19205.0415
|  |  |  | 9553.1136 | №1689 от 16.03.2018 | 9553.1136 | 11863.0818 | КС-3 №3 от 28.02.2018, КС-2 №27 от 28.02.2018 | 11863.0818
[7 empty] | 17601.7942 | КС-3 ;4 от 30.03.2018, КС-2 №28 от 26.03.2018 | 16565.7103
78.3099
478.887
478.887
| ООО "КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ" | №845/17 от 15.12.2017 | 13944 | 13944 | 756 от 13.02.2018 | 13944 |  |  |  |  | 13944
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №47/17 от 03.02.17 | 5175.579 | 5175.579 | 1304 от 27.02.2018 | 5175.579 |  |  |  |  | 5175.579
| АО "МАЙ ПРОЕКТ" | №48/17 от 02.02.17 | 5084.043 | 5084.043 | 1305 от 27.02.2018 | 5084.043 |  |  |  |  | 5084.043
| ООО "Гидропомпа" | №52/17 от 06.02.17 | 6690 | 6690 | 1308 от 27.02.2018 | 6690 | 6690 | Товарная накладная №11 от 20.02.2018 | 6690 |  | 6690
| ООО "Гидропомпа" | №53/17 от 06.02.17 | 26390 | 26390 | 1309 от 27.02.2018 | 26390 | 26390 | Товарная накладная №10 от 20.02.2018 | 26390 |  | 26390
| Капитализация процентов (февраль) |  | __ | 74.1952 | __ | 74.1952 | 74.1952 | __ | 74.1952 |  | 74.1952
| Капитализация процентов (март) |  | __ | 153.3367 | __ | 153.3367 | 153.3367 | __ | 153.3367
ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по пр. Труда №73-87 с подключением к муниципальным сетям | ООО "Гнб36строй" | №433/17 от 25.07.2017 | 5648.6285 | 403.7924 | 398 от 26.01.2018 | 403.7924 |  |  |  | 403.7924
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 88.8747 | 2033 от 20.03.2018 (часть) | 88.8747
Реконструкция участка канализационных сетей п. Первого мая | ООО "ВоронежТехСтрой" | №750/17 от 20.11.2017 | 1914.4126 | 1033.0552 | 386 от 26.01.2018 | 1033.0552 |  |  |  | 1033.0552
Строительство Сочинского коллектора | ООО "Технологии 21 век" | 540/16 от 03.11.2016 | 118900 | 20711.7813 | 561 от 05.02.2018 | 20711.7813 | 2328.6486 | КС-3, КС-2 №13 от 31.01.2018 | 2328.6486 |  | 20711.7813
|  |  |  | 2328.6486 | №1687 от 16.03.2018 | 2328.6486 | 5095.7545 | КС-3, КС-2 №14 от 28.02.2018 | 5095.7545
[7 empty] | 2713.115 | КС-3, КС-2 №15 от 30.03.2018 | 2713.115
| Капитализация процентов (январь) |  |  | 261.5431 | __ | 261.5431 | 261.5431 | __ | 261.5431 | 261.5431
| Капитализация процентов (февраль) |  |  | 358.9151 | __ | 358.9151 | 358.9151 | __ | 358.9151 |  | 358.9151
| Капитализация процентов (март) |  |  | 435.8962 | __ | 435.8962 | 435.8962 | __ | 435.8962
Создание гидравлической модели работы системы водоотведения | ООО НПП "Компьютерные технологии" | №337/16 от 21.07.16 | 5063.8994 | 309.7765 | 397 от 26.01.2018 | 309.7765 |  |  |  | 309.7765
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО "Новый проект" | №754/17 от 22.11.2017 | 122.0409 | 48.8164 | 387 от 26.01.2018 | 48.8164 |  |  |  | 48.8164
| ООО "Формматериалы" | №772/17 от 28.11.2017 | 2299.1916 | 1302.91 | 388 от 26.01.2018 | 1302.91 |  |  |  | 1302.91
|  |  |  | 230.3 | 390 от 26.01.2018 | 230.3 |  |  |  | 230.3
| ООО "Полипластик Поволжье" | №688/17 от 25.10.2017 | 10530.8028 | 709.0986 | 392 от 26.01.2018 | 709.0986 |  |  |  | 709.0986
|  |  |  | 2514.6086 | 395 от 26.01.2018 | 2514.6086 |  |  |  | 2514.6086
| ООО "Инекс" | №729/17 от 14.11.2017 | 229.438 | 229.438 | 394 от 26.01.2018 | 229.438 |  |  |  | 229.438
| ООО "Бурспецмонтаж" | №775/17 от 28.11.2017 | 5559.05 | 2495.9579 | 399 от 26.01.2018 | 2495.9579 |  |  |  | 2495.9579
|  |  |  | 602.6203 | 1303 от 27.02.2018 | 602.6203 | 602.6203 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 602.6203 |  | 602.6203
| ООО "Бурспецмонтаж" | №778/17 от 28.11.2017 | 4018.319 | 2430.8544 | 400 от 26.01.2018 | 2430.8544 |  |  |  | 2430.8544
|  |  |  | 808.9597 | 1302 от 27.02.2018 | 808.9597 | 808.9597 | КС-2, КС-3 №3 от 25.01.2018 | 808.9597 |  | 808.9597
| ООО "ВоронежТехСтрой" | №749/17 от 20.11.2017 | 4477.5 | 235.6865 | 401 от 26.01.2018 | 235.6865 | 51.6562 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 51.6562 | 235.6865
|  |  |  | 1626.258 | 402 от 26.01.2018 | 1626.258 |  |  |  | 1626.258
|  |  |  | 51.6562 | 768 от 14.02.2018 | 51.6562 |  |  |  |  | 51.6562
| ООО "СК Инженерные сети" | № 738/17 от 17.11.2017 | 3417.825 | 1301.5934 | 403 от 26.01.2018 | 1301.5934 | 386.9933 | КС-2, КС-3 №3 от 19.01.2018 | 386.9933 | 1301.5934
|  |  |  | 1010.784 | 404 от 26.01.2018 | 1010.784 |  |  |  | 1010.784
|  |  |  | 386.9933 | 767 от 14.02.2018 | 386.9933 |  |  |  |  | 386.9933
| ООО "Формматериалы" | №772/17 от 28.11.2017 | 2299.1916 | 30.87 | 550 от 05.02.2018 | 30.87 |  |  |  |  | 30.87
|  |  |  | 220.01 | 550 от 05.02.2018 | 220.01 |  |  |  |  | 220.01
| ООО "Полипластик Поволжье" | №688/17 от 25.10.2017 | 10530.8028 | 1456.5966 | 562 от 05.02.2018 | 1456.5966 |  |  |  |  | 1456.5966
| АО "Электроагрегат" | №879/17 от 26.12.2017 | 6102.2672 | 3209.7872 | 1307 от 27.02.2018 | 3209.7872 | 1012 | УПД № 34-004 от 03.02.2018 | 609.5 |  | 3209.7872
402.5
[7 empty] | 1132.98 | УПД № 52-053 от 21.02.2018 | 1132.98
[7 empty] | 747.5 | УПД № 57-009 от 26.02.2018 | 747.5
| МКП "УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО АРХИТЕКТОРА" | №702/17 от 31.10.2017 | 253.3562 |  |  |  | 29.5324 | Акт №0000-003539 от 28.02.2018 | 29.5324
| ТД Глобус | №894/17 от 28.12.2017 | 3468 |  |  |  | 1065.622 | УПД № 22 от 20.02.2018 | 1065.622
[7 empty] | 708.378 | УПД № 31 от 28.02.2018 | 708.378
ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское | ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 1082.9207 | 2033 от 20.03.2018 (часть) | 1082.9207 | 495.5486 | Отчет агента за январь 2018 | 495.5486
|  |  |  | 502.5627 | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 495.5486 | 7.0141 |  | 7.0141
[6 empty] | 7.0141 | 56.15 | Отчет агента за февраль 2018 | 56.15
[7 empty] | 129.2324 | Отчет агента за февраль 2018 | 77.8332
51.3993
[7 empty] | 531.1587 | Отчет агента за февраль 2018 | 291.0214
144.6815
95.4557
[7 empty] | 193.458 | Отчет агента за февраль 2018 | 193.458
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 442.8331 | Отчеты от 19.01.2018, 31.01.2018 | 442.8331
ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина Д=250-450мм протяжённостью L=1700 п.м. (инв. №30014578 «Канализационные сети Левобережного района») | ООО "Промышленные технологии" | №642/17 от 09.10.2017 | 1057.7707 | 527.2693 | №107 от 12.01.2018 | 527.2693 |  |  |  | 527.2693
| ООО "Полипластик Поволжье" | №688/17 от 25.10.2017 | 10530.8028 | 1765.02 | 389 от 26.01.2018 | 1765.02 |  |  |  | 1765.02
|  |  |  | 3389.8392 | 391 от 26.01.2018 | 3389.8392 |  |  |  | 3389.8392
| ООО "СК ЕВРОМОНТАЖ" | №712/17 от 09.11.2017 | 20211 | 6690.0735 | №396 от 26.01.2018 | 6690.0735 |  |  |  | 6690.0735
|  |  |  | 295.517 | 1301 от 27.02.2018 | 295.517 | 295.517 | КС-2, КС-3 №4 от 31.01.2018 | 295.517 |  | 295.517
| ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" | №365/16 от 08.08.2016 | 2079 | 1975.05 | №434 от 29.01.2018 | 1975.05 |  |  |  | 1975.05
| корректировка долга |  |  | 103.95 | 81 от 26.01.2018 | 103.95 |  |  |  | 103.95
| АО "Электроагрегат" | №880/17 от 26.12.2017 | 2365.45 | 1453.6 | 1306 от 27.02.2018 | 1453.6 | 208.05 | УПД №34-005 от 03.02.2018 | 208.05 |  | 1453.6
[7 empty] | 469.2 | УПД №44-009 от 13.02.2018 | 469.2
[7 empty] | 234.6 | УПД № 51-012 от 20.02.2018 | 234.6
| ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ" | № 138/14 от 12.03.2014 |  | 702.5206 | 2033 от 20.03.2018 (часть) | 702.5206 | 171.2659 | Отчет агента за январь 2018 | 171.2659
[7 empty] | 7.5652 | Отчет агента за февраль 2018 | 7.5652
|  |  |  | 171.2659 | 2045 от 20.03.2018 (часть) | 171.2659 | 336.2903 | Отчет агента за февраль 2018 | 76.7288
173.041
86.5205
| Давальческий материал (январь) | [5 empty] | 108.0165 | Отчет по давальческому материалу от 31.01.2018 | 108.0165
| Капитализация процентов (февраль) |  |  | 0.07628 |  | 0.07628 | 0.07628 |  | 0.07628 |  | 0.07628
| Капитализация процентов (март) |  |  | 2.3646 |  | 2.3646 | 2.3646 |  | 2.3646
Реконструкция канализационного дюкера по ул.Серова | ОАО "РЖД" | №115/18 от 16.01.2018 | 123.2768 | 31.9944 | 446 от 29.01.2018 | 31.9944 |  |  |  | 31.9944
|  |  |  | 91.2824 | 445 от 29.01.2018 | 91.2824 |  |  |  | 91.2824
| ООО "Стройинжиниринг" | №741/17 от 17.11.2017 | 1780 | 1780 | №1688 от 16.03.2018 | 1780 | 1780 | Акт №1 от 08.02.2018 | 1780
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ |  |  |  | 235307.0567 |  | 235307.0567 | 103877.6388 |  | 103877.6388
Расходы заказчика-застройщика по водоотведению |  |  |  | 6118.8668 |  | 6118.8668 | 6118.8668 |  | 6118.8668 | 2039.6223 | 2039.6223
ИТОГО по ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 241425.9235 |  | 241425.9235 | 109996.5056 |  | 109996.5056 | 110078.3164 | 108711.0351
ВСЕГО по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и ВОДООТВЕДЕНИЮ, в т.ч. Расходы заказчика-застройщика |  |  |  | 262016.3432 |  | 262016.3432 | 144149.1839 |  | 144149.1839 | 120763.3642 | 111624.3164
[10 empty] | 120763.3642 | 111624.3164
[10 empty] | 0 | 1.1642e-10
за 1 квартал 2018 года
Справочно
Структура финансовых потоков по инвестиционной программе (ИП), тыс.руб.
Показатель
| Начисление | Финансирование
Выполнение / Финансирование мероприятий ИП, с НДС | 144149.18 | 262016.34
Привлечение кредитов | 190197.93 | 190197.93
Расходы на обслуживание кредитов с НДС, в т.ч. | 24723.91 | 24051.49
- банковская гарантия | 1044.01 | 971.78
- расходы на %% по кредитам | 23679.89 | 23079.71
Выручка по ВиВ в части инвест составляющей с НДС / Поступление выручки по ВиВ в части инвест составляющей с НДС за вычетом резерва по дебиторской задолженности | 108225.35 | 104691.11
Налог на прибыль | 2546.14 | 2546.14
НДС итого (обязательство по уплате в бюджет (+) / к возмещению из бюджета (-)), в т. ч. | -4695.57 | -31607.18
Возмещение НДС с расходов по инвестиционным мероприятиям | 21204.52 | 48116.13
НДС к уплате (расчетный) | 16508.95 | 16508.95
Финансовый директор
С.В. Туршатова
Начальник ОРИП |  |  |  | Е.С. Александрова